|  | PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA: CELOVITA UREDITEV CENTRA IG – UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI |
| --- | --- |

Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

| Naročnik dokumenta: | Izdelovalec dokumenta: |
| --- | --- |
| OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig | ProSVET, Martina Magajna s.p. Dilce 40, 6230 Postojna |

Datum izdelave: avgust 2025

## Naročnik, investitor in upravljavec:

| OBČINA IG | Odgovorna oseba: Zlatko Usenik, župan |
| --- | --- |
| Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig | (podpis in žig) |

## Izdelovalec investicijske dokumentacije

| ProSVET, Martina Magajna s.p. | Odgovorna oseba: Martina Magajna, direktorica |
| --- | --- |
| Dilce 40, 6230 Postojna | (podpis in žig) |

## Osebe odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije

| OBČINA IG | Odgovorna oseba: Marjetka Pintarič Župec, višja svetovalka |
| --- | --- |
| Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig | (podpis in žig) |

KAZALO VSEBINE

KAZALO VSEBINE

1	UVODNO POJASNILO S POVZETKOM, OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJIH TER NAVEDBA CILJEV OZ. STRATEGIJ	8

1.1	Opredelitev naročnika, investitorja in upravljavca	10

1.2	Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije	12

1.3	Namen in cilj investicijskega projekta	12

2	ANALIZA STANJA S PRIKAZOM OBSTOJEČIH IN PREDVIDENIH POTREB PO INVESTICIJI TER USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNO STRATEGIJO RAZVOJA SLOVENIJE, USMERITVAMI SKUPNOSTI, PROSTORSKIMI AKTI TER DRUGIMI DOLGOROČNIMI RAZVOJNIMI PROGRAMI IN USMERITVAMI, UPOŠTEVAJE TUDI MEDSEBOJNO USKLAJENOST PODROČNIH POLITIK	17

2.1	Osnovni podatki o občini Ig	17

2.2	Obstoječe stanje	18

2.3	Razlogi za investicijsko namero	19

2.4	Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami	20

2.4.1	Strategija razvoja Slovenije 2030	20

2.4.2	Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije S5	22

2.4.3	Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050	22

2.4.4	Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN)	24

2.4.5	Program Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 (PEKP 21-27)	24

2.4.6	Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2021-2027 (RRP LUR)	25

2.4.7	Občinska celostna prometna strategija Ig	26

2.4.8	Spisek strokovnih podlag	28

3	ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE DELE DEJAVNOSTI, KI SE TRŽIJO ALI IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE OZIROMA S KATERIM SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO PROIZVODOV IN/ALI STORITEV	29

3.1	Ohranitev obstoječega stanja – Varianta 0	29

3.2	Varianta s projektom – Varianta 1 in Varianta 2	29

4	ANALIZA VARIANT Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV IN KORISTI TER IZRAČUNI UČINKOVITOSTI ZA EKONOMSKO DOBO INVESTICIJE	31

4.1	Varianta 0 – brez projekta	31

4.2	Varianta 1 – izvedba projekta z nepovratnimi sredstvi	31

4.3	Varianta 2 – izvedba projekta z lastnimi sredstvi	32

4.4	Tehnično-tehnološka rešitev – varianta 1 in varianta 2	32

4.4.1	Zelena infrastruktura	34

4.4.2	Trajnostna mobilnost	35

4.4.2.1	Govekarjeva cesta	35

4.4.2.2	Troštova ulica	35

4.4.2.3	Avtobusno postajališče	35

4.4.2.4	Mirujoči promet	35

4.4.2.5	Kolesarska infrastruktura	36

4.4.3	NOVI EUROPSKI BAUHAUS	36

4.4.4	EU RAZPIS TRAJNOSTNA MOBILNOST	36

4.4.4.1	Ukrep 1: Celovita preureditev ulic in cest skladno z načeli trajnostne mobilnosti	36

4.4.4.2	Ukrep 2: Ureditev namenskih površin za JPP	37

4.4.4.3	Ukrep 4: Infrastruktura za kolesarje	37

4.4.5	Tehnične značilnosti predvidene gradnje	37

4.4.5.1	Ceste/ulice	37

4.4.5.2	Večnamenski objekti – kolesarnica	38

4.4.5.3	Nadstrešnica avtobusnega postajališča	38

4.4.5.4	Parkirišča	39

4.4.5.5	Tlakovanje	39

4.4.5.6	Urbana oprema	40

4.4.5.7	Ostalo	40

4.4.6	Skladnost projekta s horizontalnimi načeli	42

4.5	Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah za Varianto 1 in Varianto 2	44

4.5.1	Vrednost projekta ločeno na upravičene in neupravičene stroške	45

Upravičeni stroški so:	48

5	ANALIZA VPLIVOV Z OPISOM POMEMBNEJŠIH VPLIVOV INVESTICIJE Z VIDIKA OKOLJSKE SPREJEMLJIVOSTI, ZAGOTAVLJANJA UČINKOVITE RABE PROSTORA IN SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA TER TRAJNOSTNEGA RAZVOJA DRUŽBE	55

5.1	Okoljska sprejemljivost	55

5.2	Učinkovita raba prostora	55

5.3	Skladnost z regionalnim razvojem	55

5.4	Trajnostni razvoj družbe	55

5.5	Vplivi na okolje	55

5.6	Upoštevanje načel »ne škoduj bistveno«	57

5.7	Skladnost z načelom »Novega evropskega Bauhausa«	59

6	ANALIZA ZAPOSLENIH PO POSAMEZNIH VARIANTAH Z VPLIVOM NA ZAPOSLOVANJE Z VIDIKA EKONOMSKE IN SOCIALNE STRUKTURE DRUŽBE	60

7	OKVIRNI ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE Z DINAMIKO INVESTIRANJA, PO VARIANTAH	61

7.1	Varianta 0	61

7.2	Varianta 1	61

7.3	Varianta 2	67

8	OKVIRNA FINANČNA KONSTRUKCIJA POSAMEZNIH VARIANT Z OBVEZNO ANALIZO O SMISELNOSTI VKLJUČITVE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA	74

8.1	Finančna konstrukcija Variante 0	74

8.2	Finančna konstrukcija Variante 1	74

8.3	Finančna konstrukcija Variante 2	77

8.4	Analiza smiselnosti vključitve javno-zasebnega partnerstva	79

9	IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV PO POSAMEZNIH VARIANTAH TER OPIS TISTIH STROŠKOV IN KORISTI, KI SE NE DAJO OVREDNOTITI Z DENARJEM	81

9.1	Investicija z vidika finančnih in ekonomskih kazalnikov	81

9.1.1	Preostanek vrednosti	82

9.1.2	Neto sedanja vrednost	82

9.1.3	Interna stopnja donosnosti	82

9.1.4	Relativna neto sedanja vrednost	82

9.2	Prikaz finančnih in ekonomskih kazalnikov za obe varianti	82

10	ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN ANALIZA TVEGANJA PROJEKTA ZA VSAKO POSAMEZNO VARIANTO	84

10.1	Analiza občutljivosti po posamezni varianti	84

10.2	Analiza tveganja	85

10.2.1	Upravljanje in zmanjševanje tveganj	85

11	OPIS MERIL IN UTEŽI ZA IZBIRO OPTIMALNE VARIANTE	91

11.1	Finančna merila	91

11.2	Ekonomska merila	92

11.3	Okoljski vidik	93

12	PRIMERJAVA VARIANT S PREDLOGOM IN UTEMELJITVIJO IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE	94

12.1	Ovrednotenje uteži za posamezni kriterij	94

12.2	Utemeljitev izbire optimalne variante	95

13	ZAKLJUČEK	96

KAZALO SLIK

Slika 1: Shema prikaza obeh projektov za celovito ureditev centra Ig	9

Slika 2: Organigram Občine Ig	11

Slika 3: Ozemlje občine Ig	17

Slika 4: Center Iga	19

Slika 5: Register prostorskih enot	33

Slika 6: Prikaz lokacije nameravane investicije	43

KAZALO TABEL

Tabela 1: Ocena vrednosti investicije v stalnih cenah, v EUR	44

Tabela 2: Ocena vrednosti investicije v tekočih cenah, v EUR	45

Tabela 3: Ocena vrednosti investicije glede na upravičenost v stalnih cenah, v EUR	49

Tabela 4: Ocena vrednosti investicije glede na upravičenost v tekočih cenah, v EUR	52

Tabela 5: Okoljski vplivi	57

Tabela 6: Terminski plan izvajanja projekta	61

Tabela 7: Finančni terminski plan investicije v stalnih cenah	63

Tabela 8: Dinamika financiranja v stalnih cenah	64

Tabela 9: Finančni terminski plan investicije v tekočih cenah	64

Tabela 10: Dinamika financiranja v tekočih cenah	66

Tabela 11: Terminski plan izvajanja projekta	67

Tabela 12: Finančni terminski plan investicije v stalnih cenah	69

Tabela 13: Dinamika financiranja v stalnih cenah	70

Tabela 14: Finančni terminski plan investicije v tekočih cenah	70

Tabela 15: Dinamika financiranja v tekočih cenah	72

Tabela 16: Dinamika financiranja v stalnih cenah	75

Tabela 17: Dinamika financiranja v tekočih cenah	76

Tabela 18: Dinamika financiranja v stalnih cenah	77

Tabela 19: Dinamika financiranja v tekočih cenah	78

Tabela 20: Prikaz finančnih in ekonomskih kazalnikov za obe varianti	82

Tabela 21: Analiza občutljivosti za projekt za varianto 1	84

Tabela 22: Analiza občutljivosti za projekt za varianto 2	85

Tabela 23: Analiza tveganja za Varianto 1	86

Tabela 24: Rangiranje variant	94

- UVODNO POJASNILO S POVZETKOM, OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJIH TER NAVEDBA CILJEV OZ. STRATEGIJ

Občina Ig je pristopila k urbanistični ureditvi ožjega dela centra Iga ob Govekarjevi cesti, od avtobusnega postajališča do Troštove ulice, v katerem zasleduje cilje in ukrepe zelene infrastrukture in trajnostne mobilnosti.

Naselje Ig je občinsko središče, ki se naglo razvija in ima številne omejitve v prostorskem širjenju. Z urbanistično ureditvijo ožjega dela Iga se nadgrajuje obstoječe središče ob upoštevanju zgodovinskega pomena lokacije in novo umeščenih programov in dejavnosti, ki se izvajajo na tem delu Iga.

Občina Ig je v skladu z usmeritvami nacionalnih in evropskih politik trajnostne mobilnosti pristopila k pripravi in izvedbi projekta celovite ureditve središča naselja Ig, ki vključuje vrsto ukrepov za izboljšanje prometne varnosti, zmanjšanje odvisnosti od osebnih vozil ter spodbujanje hoje, kolesarjenja in uporabe javnega potniškega prometa.

Občina Ig je v letu 2024 pripravila dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki je obsegal celoten sklop ukrepov za trajnostno mobilnost in zeleno infrastrukturo v središču naselja Ig. Na podlagi nadaljnjega usklajevanja z razvojnimi programi in razpisnimi pogoji se projekt v letu 2025 deli na dva samostojna projekta, in sicer:

- Trajnostna mobilnost, kjer bo občina kandidirala za sofinanciranje na javnem razpisu MOPE (JR EKP UTM 2025),

- Zelena infrastruktura, ki je s svojimi vsebinami uvrščena v Dogovor za razvoj regij (DRR).

Zaradi razdelitve vsebin in ločenega financiranja se oba projekta vodita povsem ločeno, kar narekuje tudi pripravo nove investicijske dokumentacije. Zaradi česar je bil ponovno izdelan DIIP in predmetni PIZ, ki se nanašata izključno na projekt Celovita ureditev centra Ig – ukrepi trajnostne mobilnosti.

Na podlagi shematičnega prikaza, ki izhaja iz Slike 1 v nadaljevanju sta transparentno prikazana oba projekta, tj. Celovita ureditev centra Ig – zelena infrastruktura in Celovita ureditev centra Ig – trajnostna mobilnost, ki se bosta izvajala sočasno.

Slika 1: Shema prikaza obeh projektov za celovito ureditev centra Ig

Namen investicije je oblikovanje kakovostnejšega, varnejšega in privlačnejšega javnega prostora z integracijo zelene infrastrukture ter s tem zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje.

Ukrepi trajnostne mobilnosti – kot so preureditev cest v skupne prometne prostore, ureditev kolesarske infrastrukture, izgradnja sodobnega avtobusnega postajališča ter uvedba sistemov za spremljanje in umirjanje prometa – bodo prispevali k zmanjšanju ogljičnega odtisa in hkrati omogočili višjo kakovost bivanja za prebivalce in obiskovalce občine.

Projekt tako sledi ciljem Javnega razpisa MOPE (JR EKP UTM 2025) ter strateškim dokumentom občine in države, ki dajejo prednost trajnostnim oblikam mobilnosti, varstvu okolja in razvoju vključujočih javnih prostorov.

  - Opredelitev naročnika, investitorja in upravljavca

| NAROČNIK |  |
| --- | --- |
| Naziv: | OBČINA IG Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig |
| Odgovorna oseba: | Župan Zlatko Usenik |
| Telefon: | 01 280 23 00 |
| E-mail: | info@obcina-ig.si |
| Matična številka: | 5874769000 |
| Davčna številka: | SI 47731206 |
| Transakcijski račun: | SI56 0123 7010 0000 320 |
| Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov: | Marjetka Pintarič Župec, višja svetovalka |
| Telefon: | 01 280 23 00 |
| E-mail: | Marjetka.Pintaric-Zupec@obcina-ig.si |
| Odgovorna oseba za izvajanje investicije: | Marjetka Pintarič Župec, višja svetovalka |

Slika 2:	Organigram Občine Ig

Občinski  svet

OBČINA

IG

Nadzorni     odbor

ŽUPAN

Podžupani

OBČINSKA UPRAVA

Direktor

Občinske uprave

Sprejemna pisarna

Urbanizem

Turizem

Komunala

Finančno računovodstvo

Družbene dejavnosti

Gospodarske in splošne dejavnosti

Kmetijstvo

Požarna varnost in zaščita

Režijski obrat

Vir: https://www.obcina-ig.si/obcina/katalog-informacij-javnega-znacaja/

Po podatkih Statističnega urada RS ima občina na dan 30. 6. 2025 7.926 prebivalcev s stalnim prebivališčem, ki živijo v 25 naseljih.

Na območju občine so številne naravne in kulturne znamenitosti, mnoge med njimi prepoznavne tudi v širšem slovenskem in celo svetovnem merilu (Unesco, Natura 2000). Najbolj prepoznavna naravna dediščina je Ljubljansko barje, zavarovano kot krajinski park, znotraj njega pa naravni rezervati: ribniki v dolini Drage, Iški morost. Gre za območje vključeno v mrežo Natura 2000. Nadalje je priljubljena destinacija Iški vintgar - soteska reke Iške, pa tudi vrh Krima. V občini je urejenih tudi več učnih poti npr. Gozdna učna pot Draga, Pot Barjanska okna, Pot ob reki Iški Okljuk, Koščeva učna pot, Zapotoška učna pot.

Med kulturno dediščino izstopa arheološka dediščina, ki sega od koliščarske do rimske dobe. Kolišča na Igu so del Unescove svetovne dediščine (Prazgodovinska kolišča okoli Alp), ki jih obiskovalcem predstavljamo v Morostigu, hiši narave in kolišč. Razstava je na ogled v središču Iga, urejena tematska pot in rekonstrukcija kolišča pa na barju. Kot lokalni kulturni spomeniki so zavarovani še: arheološko najdišče in cerkev sv. Marjete na Golem, rimski spomenik Stari Dedec, jez in mlinščica ter žaga v Iški, cerkvi sv. Jakoba v Strahomerju in sv. Nikolaja na Visokem ter več memorialne dediščine iz časa NOB.

Naravna in kulturna dediščina sta pomemben del lokalne identitete kraja, zaradi česar jo želimo vključiti tudi pri urejanju središča Iga.

  - Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije

| IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE |  |
| --- | --- |
| Naziv: | ProSVET, Martina Magajna s.p. |
| Naslov: | Dilce 40, 6230 Postojna |
| Odgovorna oseba: | Martina Magajna, direktor |
| Telefon: | 040 700 041 |
| E-mail: | martina.magajna@prosvet.si |
| Matična številka: | 6679889000 |
| Davčna številka: | SI 23051094 |
| Transakcijski račun: | IBAN SI56 1010 0005 3587 257 (Banka Intesa Sanpaolo d.d.) |

Kader izdelovalca investicijske dokumentacije se že deset let ukvarja z izdelavo investicijske dokumentacije. Izkušnje ima zlasti z izdelavo investicijske dokumentacije in študij izvedljivosti za pridobitev nepovratnih sredstev EU.

  - Namen in cilj investicijskega projekta

Namen projekta je izboljšati pogoje za hojo, kolesarjenje in uporabo javnega potniškega prometa ter s tem zmanjšati odvisnost od osebnih vozil v središču Občine Ig. Z izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti se bo zagotovila varnejša in bolj vključujoča raba javnih površin, povečala prometna varnost ranljivih skupin (otroci, starejši, gibalno ovirani) ter zmanjšali negativni vplivi motornega prometa na okolje.

Projekt neposredno zasleduje namen javnega razpisa JR EKP UTM 2025, ki je spodbujanje trajnostne mobilnosti, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, izboljšanje kakovosti zraka in bivanja ter razvoj zelene infrastrukture kot podpornega elementa trajnostnega prometa. S tem bo občina prispevala k uresničevanju nacionalnih in evropskih podnebno-okoljskih ciljev, hkrati pa zagotovila višjo kakovost življenja svojih prebivalcev in obiskovalcev.

Prav tako je namen z inovativnostjo zagotoviti površine v kraju z namenom:

- celovite preureditve središča Iga (Govekarjeva cesta) z vidika načel trajnostne mobilnosti,

- vzpostavitve skupnega prometnega prostora po sistemu »space sharing«,

- ureditve namenskih površin za javni potniški promet (JPP),

- ureditve infrastrukture za pešce,

- ureditve infrastrukture za kolesarje,

- povečanja prometne varnosti,

- izboljšanja kakovosti zraka in vode, zmanjševanja učinkov toplotnih otokov, blaženja hrupa v urbanih naseljih in prispevek k biotski raznovrstnosti,

- v sklopu vzporednega projekta pa tudi ureditev zelene infrastrukture.

Splošni cilj projekta je prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti v Občini Ig z zmanjšanjem obsega motoriziranega prometa in emisij toplogrednih plinov, izboljšanjem kakovosti zraka in bivanja ter zagotavljanjem varnega, vključujočega in privlačnega javnega prostora skladno z načeli trajnostnega razvoja.

Specifični cilji projekta so:

- Izboljšati pogoje za trajnostne oblike mobilnosti

  - vzpostaviti ustrezno infrastrukturo za pešce, kolesarje in uporabnike javnega potniškega prometa (skupni prometni prostori, kolesarska parkirišča, avtobusno postajališče).

- Zmanjšati negativne vplive motornega prometa

  - umirjanje prometa z rekonstrukcijo cest, zožitvijo vozišč, uporabo merilca in dveh prikazovalnikov hitrosti in ukrepi »space sharing«.

- Povečati prometno varnost ranljivih skupin

  - otroci, starejši, gibalno ovirani – z novimi prometnimi ureditvami, »drop-off« cono pri OŠ, haptičnimi oznakami in razširjenimi pločniki.

- Razviti in povezati zeleno in modro infrastrukturo

  - zasaditve, drevoredi, zelene pasove, varna kolesarnica, ponovna uporaba padavinskih voda, ozelenitev objektov.

- Vzpostaviti inovativne rešitve za spremljanje prometa in spodbujanje trajnostnih navad

  - namestitev števcev kolesarjev, prikazovalnikov in merilcev hitrosti z digitalno povezljivostjo ter omogočanje podatkovne podpore za nadaljnje ukrepe mobilnosti.

- Prispevati k doseganju nacionalnih in evropskih ciljev

  - zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, povečanje deleža trajnostnih oblik mobilnosti in prilagajanje na podnebne spremembe, skladno z zahtevami JR EKP UTM 2025.

Pričakovani rezultati in učinki projekta so:

1. Površine in dolžine rekonstruiranih odsekov:

- skupna dolžina rekonstruirane Govekarjeve ceste 197 m

- skupna dolžina rekonstruirane Troštove ulice 89 m

- skupna površina rekonstruiranih prometnih površin (skupaj z AP) 3616,4 m2

2. Zmanjšanje površin za motorni promet:

- izhodiščna površina za motorni promet:

Govekarjeva: 1446,80 m2

Križišče: 365,1 m2

Troštova: 557,8 m2

SKUPAJ: 2369 m2

- nova površina za motorni promet po preureditvi (m²):

Govekarjeva: 1221,0 m2

Križišče: 293,6 m2

Troštova: 404,3 m2

SKUPAJ: 1.918,8 m2

- delež zmanjšanja (%) za posamezni odsek in skupaj:

Govekarjeva: - 15,61 %

Križišče: - 19,58 %

Troštova: - 27,52 %

SKUPAJ: - 19,96

3. Površine, ki niso asfaltirane:

- skupna površina tlakovanih površin s kockami/betonom: 1501 m2

- delež (%) glede na celotno površino prometnih površin: 54 %

4. Zelene površine in zasaditve v obsegu ločenega projekta zelene infrastrukture, ki se bo izvajal vzporedno

- površina zelenih pasov in drevoredov - Celoten projekt Celovite ureditve centra Ig, ki obsega ukrepe trajnostne mobilnosti in zelene infrastrukture, obsega cca 35 % zelenih površin.

- število novih dreves in zasaditvenih otokov - Znotraj območja Celovite ureditve centra Ig, ki obsega ukrepe trajnostne mobilnosti in zelene infrastrukture, operacija ohranja 15 obstoječih dreves in predvideva zasaditev 99 novih dreves (Park Ig drugod). Predvidenih je 14 sadilnih jam (linijskih in točkovnih).

- V okviru ureditve zelenih površin se ukine 21 parkirnih mest pred občinsko stavbo, 12 parkirnih mest ob Govekarjevi cesti pred Morostigom in 5 parkirnih mest ob Troštovi ulici.

5. Ukrepi umirjanja prometa:

- seznam vseh ukrepov (dvignjeni prehodi, zožitve, ploščadi ipd.),

3x dvignjen prehod (2x križišče, 1x začetek Govekarjeve pri AP)

Zoženje cestišča na minimum (Govekarjeva 5,5 m)

Prikazovalnika hitrosti (1x na Govekarjevi pri Občinski stavbi, 1x na Govekarjevi ob cerkvi na ulični svetilki proti jugu)

Merilnik hitrosti (1x na Govekarjevi med drevesi pred telovadnico)

Hitrostne ovire na Troštovi (6x, Minimalna grbina v grobem tlakovanju v dolžini 50 cm)

Omejitev hitrosti na 20 km/h

- Skupni prometni prostor

Avtobusno postajališče za šolske avtobuse na cestišču (Govekarjeva, v obe smeri)

- število ukrepov na posameznem odseku

Govekarjeva cesta (197 m):

6x ukrep (dvignjen prehod, zoženje, merilec, 2x prikazovalnik, omejitev hitrosti)

Troštova ulica (89 m):

6x ukrep (6x hitrostna ovira)

- povprečna razdalja med ukrepi (merilo: ukrep/50 m oz. ukrep/100 m).

  - Govekarjeva cesta: ukrep /32,8 m

  - Troštova ulica: ukrep / 14,8 m

6. Avtobusno postajališče in kolesarska infrastruktura:

- površina novega avtobusnega postajališča: 834,8 m2 – povozna površina, peroni, pločniki

- število peronov: 3

- število in lokacije parkirišč za kolesa: 7 lokacij za parkiranje koles

  - 2x izposoja e-koles – 10 PM + 6 PM

  - 4x nadkrita stojna mesta na prostem – 4x 10 PM

  - 1x varna kolesarnica – 10 PM (25 m2)

- število priklopnih mest v sistemu javne izposoje koles: 10 PM + 6 PM

- nakup 8 e-koles

7. Podatki za spremljanje kazalnikov:

- predvidena lokacija in število merilcev hitrosti,

Merilec: 1x na Govekarjevi med drevesi pred telovadnico

Prikazovalnik: 1x na Govekarjevi pri Občinski stavbi proti severu, 1x ob cerkvi na ulični svetilki proti jugu

- predvidena lokacija in število števcev kolesarjev:

Števec kolesarjev je predviden na isti lokaciji kot prikazovalnik hitrosti (merjenje proti severu). Prikazovalnik hitrosti proti jugu je montiran na ulično svetilko.

Spremljanje V85 hitrosti.

8. Skladnost z načeli krožnega gospodarstva:

- navedba uporabljenih materialov in gradbenih rešitev:

Govekarjeva cesta: kamnite kocke na drenažnem betonu

Križišče: Asfalt, dvignjeni prehodi izvedeni z granitnimi kockami

Troštova: Asfalt, hitrostne ovire izvedene z rečnimi prodniki, mulda izvedena s kamnitimi kockami, prehod v park izveden v pranem betonu

AP: povozne površine asfalt, pločnik asfalt, peroni izvedeni v kamnitih kockah

Nadstrešnica AP: Jekleni okrogli stebri, ostrešje leseno, pločevinasta streha, lesena fasada

Nadkrita stojna mesta za kolesa: kjer so postavljena v raščen teren, je tlak izveden iz rečnih prodnikov

- V največji meri so v projektu uporabljeni naravni materiali: kamen, les. Kjer to ni mogoče, so uporabljeni materiali, ki omogočajo dolgo življenjsko dobo: beton, jeklo.

- opredelitev, kako projekt prispeva k ponovni uporabi, recikliranju in zmanjšanju okoljskega odtisa:

Pri stavbah se v največji meri uporabi les – konstrukcija ostrešja, fasada

Fotovoltaika na južnih strešinah varovane kolesarnice in nadstrešnice AP

- Učinki (širši vplivi projekta)

- Povečanje deleža trajnostne mobilnosti: več prebivalcev bo uporabljalo hojo, kolesarjenje in JPP namesto osebnih vozil.

- Zmanjšanje negativnih vplivov prometa: manj emisij CO₂, manj hrupa, manj toplotnih otokov v središču naselja.

- Izboljšanje prometne varnosti: predvsem za otroke, šolarje, starejše in gibalno ovirane.

- Višja kakovost bivanja in urejen javni prostor: privlačnejše in bolj funkcionalno središče Ig, ki spodbuja aktivno življenje.

- Krepitev zelene infrastrukture: povečanje biotske raznovrstnosti in naravi prijaznih rešitev v urbanem okolju tudi v sinergiji z vzporednim projektom ureditve zelene infrastrukture.

- Podpora občinskim in državnim strateškim dokumentom ter občinske celostne prometne strategije: projekt neposredno prispeva k doseganju ciljev JR EKP UTM 2025 in evropske politike podnebne nevtralnosti ter OCPS

- ANALIZA STANJA S PRIKAZOM OBSTOJEČIH IN PREDVIDENIH POTREB PO INVESTICIJI TER USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNO STRATEGIJO RAZVOJA SLOVENIJE, USMERITVAMI SKUPNOSTI, PROSTORSKIMI AKTI TER DRUGIMI DOLGOROČNIMI RAZVOJNIMI PROGRAMI IN USMERITVAMI, UPOŠTEVAJE TUDI MEDSEBOJNO USKLAJENOST PODROČNIH POLITIK

  - Osnovni podatki o občini Ig

| Naziv: | OBČINA IG Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig |
| --- | --- |
| Odgovorna oseba: | Župan Zlatko Usenik |
| Telefon: | 01 280 23 00 |
| E-mail: | info@obcina-ig.si |
| Matična številka: | 5874769000 |
| Davčna številka: | SI 47731206 |
| Transakcijski račun: | SI56 0123 7010 0000 320 |
| Glavna dejavnost: | 84.110 (Splošna dej. javne uprave) |
| Odgovorna oseba za izvajanje investicije: | Marjetka Pintarič Župec, višja svetovalka |

Slika 3: Ozemlje občine Ig

Občina Ig je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 99 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 71. mesto.

Statistični podatki za leto 2023 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2023 je imela občina približno 7.830 prebivalcev (približno 4.010 moških in 3.820 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 71. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 80 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (105 prebivalcev na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,7 (v Sloveniji –2,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 7,7. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 9,3 (v Sloveniji 3,3).

Povprečna starost občanov je bila 41,7 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (44,1 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 105 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 145). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v šestih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Grad, Hodoš/Hodos, Jezersko in Mislinja), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval vrtec s tremi enotami, obiskovalo pa ga je 353 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 88 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (83 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2023/2024 izobraževalo približno 850 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 350 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 30 študentov in 5 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 38 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 70 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je več od slovenskega povprečja (69 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 10 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 8 % nižja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 551 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 256 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 122 kg manj kot v celotni Sloveniji.

  - Obstoječe stanje

V centru Iga so nekatere površine namenjene javni uporabi za prosti čas in druženje, vendar so te površine celovito neurejene, režimi parkiranja so urejeni parcialno, prav tako javne površine niso povezane med seboj z namenom varne povezave, prav tako je potrebno površine ozeleniti ter s tem omogočiti večjo funkcionalnost in koristi na istem prostorskem območju, pri čemer se funkcionalnost zagotavlja tudi za prilagajanje podnebnim spremembam, odvodnjavanje, zagotovitev zelenih površin in posledično gospodarskim učinkom, kot je dvig cen nepremičnin ter razvoju turizma. Neurejena je varna pot za šolarje, saj se v središču Iga nahaja OŠ Ig, v katero hodijo prvo triletje otroci iz šolskega okoliša, ki ne sodi med podružnične šole, od četrtega razreda dalje pa vsi učenci Občine Ig.

V neposrednem centru Iga že stoji Hiša narave in kolišč - Morostig, kjer se število obiskovalcev in turistov od njegovega odprtja vztrajno dviguje. Z ustrezno ureditvijo ostalih točk javnih površin bo Interpretacijski center še dodatno dvignil svoj standard ponudbe ter tako obiskovalcem kot turistom in prebivalcem omogočil neovirano gibanje med posameznimi točkami v naselju Ig kot tudi zagotovitev ustreznih površin za medgeneracijsko druženje ob upoštevanju čim večje površine zelenih površin in trajnostne mobilnosti. Tako bo občina imela možnost slediti vsem evropskim usmeritvam in standardom vezano na zelene površine in trajnostno mobilnost.

Na območju urejanja so ob Govekarjevi cesti javne stavbe, in sicer Osnovna šola Ig, Pošta, cerkev Sv. Martina, Morostig ter občinska stavba z gostujočim sedežem matičnega urada. Na stiku z Ljubljansko cesto pa je obstoječa glavna avtobusna postaja, ki je prestopnega značaja. Med Ljubljansko cesto in Govekarjevo cesto ni urejene varne šolske poti oz. varne pešpoti. Območje obstoječe avtobusne postaje je treba posodobiti tako z vizualnega kot s prometnega vidika.

Slika 4: Center Iga

  - Razlogi za investicijsko namero

Obstoječe prometne in javne površine v središču Iga so funkcionalno in prometno preobremenjene ter prostorsko nepovezane. Peš in kolesarske povezave med ključnimi javnimi objekti – Osnovno šolo Ig, Občino Ig, Pošto, cerkvijo sv. Martina, interpretacijskim centrom – Hiša Morostig in avtobusno postajo – niso urejene v skladu s sodobnimi standardi varnosti in trajnostne mobilnosti. Posledično se pojavljajo prometne nevarnosti, zlasti za šolarje, starejše in druge ranljive skupine prebivalcev.

Dodatno so javne površine urejene parcialno, z nepreglednimi režimi parkiranja in brez zadostne ozelenitve, kar negativno vpliva na kakovost bivanja ter zmanjšuje odpornost prostora na podnebne spremembe. Zaradi pomanjkanja zelenih pasov, drevoredov in prepustnih površin se pojavljajo težave z odvodnjavanjem, učinki toplotnih otokov in hrupom v naselju.

Rastoče število obiskovalcev Morostiga – hiša narave in kolišč ter povečan turistični in rekreativni pomen območja dodatno krepita potrebo po ureditvi celovitega sistema javnih površin, ki bo tako obiskovalcem kot prebivalcem omogočil neovirano gibanje, kakovostno preživljanje prostega časa in medgeneracijsko druženje.

Investicijska namera izhaja tudi iz strateških in zakonodajnih okvirov:

- Nacionalnih in evropskih usmeritev na področju trajnostne mobilnosti,

- zahtev javnega razpisa JR EKP UTM 2025, ki spodbujajo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, izboljšanje kakovosti zraka in bivanja, razvoj zelene infrastrukture ter večjo prometno varnost,

- potreb občine po zagotavljanju varnih šolskih poti in vključujočih javnih površin za vse prebivalce,

- sledenju zastavljenih ciljev iz sprejete Občinske celostne prometne strategije Ig.

Našteti razlogi skupaj utemeljujejo potrebo po investiciji, ki bo s celovito preureditvijo prometnih in javnih površin v središču Iga zagotovila varno, dostopno in okoljsko trajnostno ureditev prostora.

  - Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami

Investicija je usklajena s strateškimi in izvedbeni dokumenti tako na občinski kot državni in ravni EU.

Projekt je usklajen s sledečimi razvojnimi strategijami: -

- Strategija razvoja Slovenije 2030,

- Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije S5,

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije,

- Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije,

- Strategija kulturne dediščine 2020-2023,

- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021,

- Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji,

- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2021-2027,

- Občinska celostna prometna strategija Ig,

- Strategija prostorskega razvoja Občine Ig.

    - Strategija razvoja Slovenije 2030

Strategijo razvoja Slovenije 2030 je Vlada RS sprejela na svoji 159. redni seji, 7. 12. 2017 ter je podlaga celovitega procesa srednjeročnega načrtovanja, ki predvideva določitev prednostnih nalog in ukrepov, ti pa morajo biti določeni tako, da upoštevajo usmeritve fiskalne politike.

Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse, ki ga je mogoče uresničiti z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Na ravni posameznika se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, v dostojnem, varnem in aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju v demokratično odločanje in soupravljanje družbe.

Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so:

- vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,

- učenje za in skozi vse življenje,

- visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,

- ohranjeno zdravo naravno okolje,

- visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Razvojni cilji strategije:

- Cilj 1: Zdravo in aktivno življenje

- Cilj 2: Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo

- Cilj 3: Dostojno življenje za vse

- Cilj 4: Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete

- Cilj 5: Gospodarska stabilnost

- Cilj 6: Konkurenčni in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor

- Cilj 7: Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta

- Cilj 8: Nizkoogljično krožno gospodarstvo

- Cilj 9: Trajnostno upravljanje naravnih virov

- Cilj 10: Zaupanja vreden pravni sistem

- Cilj 11: Varna in globalno odgovorna Slovenija

- Cilj 12: Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve

SRS za obdobje 2014 2020 poudarja, da je potrebno posebno pozornost nameniti razvoju, ki prinaša delovna mesta, večjo produktivnost in ne negativno vpliva na okolje. Vizija razvoja v okviru SRS: »Slovenija je konkurenčna družba znanja in inoviranja, ki ob spoštovanju okoljskih omejitev zagotavlja blagostanje svojih prebivalcev in postaja model moderne eko regije«. Razvojne prioritete SRS:

1. Konkurenčno gospodarstvo;

2. Znanje in zaposlovanje;

3. Zeleno življenjsko okolje ter

4. Vključujoča družba.

Razvoj mora temeljiti na izboljšanju učinkovitosti rabe vseh virov, človeških, finančnih in naravnih, na inovativni in intenzivni uporabi informacijsko komunikacijskih in tehnologije, ter na ustrezni delitvi bremen in ugodnosti ob povečanju zaposlenosti. Predpogoji za to pa so pravna država, učinkovita javna uprava in ustrezna prometna infrastruktura za trajnostno mobilnost. S svojim ciljem predstavlja obravnavani projekt v osnutku Strategije razvoja Slovenije 2014–2020 določene cilje na četrti razvojni prioriteti: Vključujoča družba, katere cilj je zagotoviti dostopnost kulture vsem družbenim skupinam in skrb za družbeno kohezivnost. To se bo doseglo z vlaganjem v zelene površine in trajnostno mobilnost.

    - Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije S5

V programskem obdobju 2021–2027 je nadgrajena Strategija pametne specializacije v Sloveniji kot cilj zastavila zeleni prehod, ki ga razumemo kot inovativno, nizkoogljično, digitalno in na znanju temelječo preobrazbo gospodarstva in družbe. Pri tem procesu igrajo deležniki na področjih, kjer Slovenija izkazuje primerjalne prednosti in so vključena v prednostna področja S5, vodilno vlogo. Koncept ob nedavno sprejeti Uredbi EU o taksonomiji tudi na ravni EU dobiva trajnostni značaj. V Sloveniji tak razvoj koncepta uveljavljamo pod kratico S5 (ang. Slovenian Sustainable Smart Specialisation Strategy), ki predstavlja celovito in osrednjo podlago za dodeljevanje dela sredstev v okviru ESRR znotraj cilja Pametna Evropa.

Strateški cilj S5 je zeleni prehod, ki ga razumemo kot inovativna, nizkoogljična, digitalna in na znanju temelječa preobrazba gospodarstva in družbe.

Strategija spodbuja ogljično neodvisno družbo, ki vključuje rešitve z uporabo podatkov agregatne mobilnosti oziroma migracij znotraj posamezne občine in med občinami; pametno prometno ureditev mest; multimodalno platformo mobilnosti.

Ureditev zelenih površin z zelenimi in modrimi ukrepi ustvarja pogoje za zmanjšanje ogljičnega odtisa ter primernih površin, ki ima pozitiven vpliv zlasti pomemben za ranljive skupine, ki imajo možnost prilagajanja na vse večje temperaturne razlike še manjše.

    - Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050

Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 je strateški prostorski akt, ki ga je 28. 06. 2023 z resolucijo sprejel Državni zbor Republike Slovenije. Pripravo SPRS2050 je vidilo Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev.

Projekt je skladen s SPRS2050, ki določa dolgoročne strateške cilje države in usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru. Projekt je skladen s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja, ki podpira razvoj čezmejnih urbanih območij in čezmejno povezanih poselitvenih in gospodarskih sistemov – na širših mestnih območjih v obmejnem prostoru se v povezavi s sosednjimi čezmejnimi središči povečujejo gospodarska, raziskovalno-izobraževalna in kulturna vloga posameznih središč z namenom krepitve njihove vloge na čezmejnem funkcionalnem urbanem območju. S tem se na širšem čezmejnem funkcionalnem območju krepijo skupne konkurenčne prednosti, zlasti doseganje kritične mase za izboljšanje inovacijskih zmogljivosti, in racionalnejša raba infrastrukturnih zmogljivosti.

Strateški cilji SPRS2050 postavljajo okvirne pogoje za doseganje prostorske kohezije, krepitve vloge Slovenije v procesih čezmejnega in mednarodnega povezovanja ter za oblikovanje novih, več funkcionalnih rešitev za razvojne težave sodobne družbe.

V tem smislu cilji:

- krepijo prostorsko učinkovitost rabe virov, povezanost prostora (znotraj države in v mednarodnem prostoru), konkurenčnost posameznih območij in skladen regionalni razvoj;

- izboljšujejo prostorsko kakovost – kakovost bivalnega in naravnega okolja, dostopnost stanovanj, dostopnost storitev ter spodbujajo socialno vključenost;

- krepijo prostorsko identiteto s krepitvijo lokalnega znanja, pripadnosti in vizije skupnosti ter s krepitvijo prepoznavnosti Slovenije kot države z visoko kakovostjo ohranjenih naravnih in kulturnih prvin krajine.

Cilji SPRS2050 so:

1. Vzpostaviti ustrezne razmere za prehod v podnebno nevtralno družbo.

2. Doseči mednarodno konkurenčnost slovenskih mest.

3. Zagotoviti kakovost življenja na urbanih in podeželskih območjih.

4. Okrepiti prostorsko identiteto.

5. Izboljšati odpornost in prilagodljivost prostora na spremembe.

Projekt je skladen s cilji prostorskega razvoja SPRS2050 predvsem v naslednjih pogledih:

 Cilj 1: Vzpostaviti ustrezne razmere za prehod v podnebno nevtralno družbo,

- prednostna naloga P2: Povečati varčnost in učinkovitost rabe prostora ter naravnih virov

- prednostna naloga P3: Prenoviti razvrednotena urbana in krajinska območja

(z izvedbo projekta se bo prispevalo k ustrezni tudi urbani ureditvi centra Iga, z izvedbo projekta se bo  pripomoglo k skladnemu regionalnemu razvoju, na prostorskih potencialnih in virih območja na trajnostni način, s tem da se bo nudila podporo gospodarstvu, kulturnemu in socialnemu razvoju, omogočajo zaposlenost v lokalnem okolju in prispevalo k preprečevanju izseljevanja prebivalstva, povečevanju odpornost na podnebne spremembe ter omogočanju prilagajanje nanje, zmanjševalo ranljivost prostora ter krepilo nacionalno in regionalno prostorsko identiteto);

 Cilj 3: Zagotoviti kakovost življenja na urbanih in podeželskih območjih,

- prednostna naloga P6: Povečati privlačnost in kakovost bivanja v slovenskih mestih

- prednostna naloga P8: Izboljšati odpornost naselij na podnebne spremembe

(z izvedbo projekta se bo oblikovalo mestni/urbani prostor v prostor za interakcijo, inovacije, kulturne in skupnostne povezanosti, kjer se bodo na območju posegov prepletali prostori za bivanje, delo in prosti čas v navezavi na okolico in krajino; na območju se bo izboljšalo trajnostno mobilnost kot osnovni koncept udobne, učinkovite, zdrave in okolju prijazne dostopnosti, prispevalo se bo k uvajanju rešitev krožnega gospodarstva; gradnja bo izvedena skladno z načeli trajnostne gradnje, v okolici pa se bo uredilo tudi ustrezne zelene površine in raščena tla, kot pomembnemu blažilcu vpliva podnebnih sprememb, zlasti z vidika zmanjšanja vplivov emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev v okolje; k večji privlačnosti urbanega območja pa bo prispevala tudi celostna prenova in kvalitetno zasnovane urbanistične rešitve, kjer naj bi se posegi v okviru projekta izvajali; zasnovane urbanistične rešitve in arhitekturne zasnove upoštevajo tudi kakovostno stavbno, arhitekturno in kulturno dediščino, kakovostno oblikovane in vzdrževanje javne grajene in zelene površine v povezavi z zelenimi sistemi ter v življenje skupnosti dobro vključeno kulturno dediščino in javno dostopne dele območja);

 Cilj 5: Izboljšati odpornost in prilagodljivost prostora na spremembe - prednostna naloga P12: Izboljšati odpornost prostora - prednostna naloga P13: Okrepiti zmožnosti zaznavanja izzivov in njihovih učinkov na prostor

(z izvedbo projekta se bo spodbujala krepitev sinergij v prostoru ter omogočalo doseganje več funkcionalnosti prostora, zlasti na tistih področjih, kjer to lahko prispeva k večji odpornosti prostora na podnebne spremembe ter omilitvi škodljivih posledic naravnih nesreč; okrepljena bo skrb za ustrezno umestitev rešitev ter istočasno ohranitev ekološke povezljivosti).

Iz vsega navedenega vidimo, da je projekt skladen s SPRS2050, saj bo njegova izvedba pripomogla k uresničevanju ciljev SPRS2050.

    - Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN)

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) je akcijsko strateški dokument, ki ga je skladno z Uredbo EU 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov dolžna sprejeti vsaka država članica EU.

NEPN za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije:

1. razogljičenje (emisije TGP in OVE),

2. energetska učinkovitost,

3. energetska varnost,

4. notranji trg ter

5. raziskave, inovacije in konkurenčnost.

Slovenija mora v naslednjem desetletju obvladati hitro rast potniškega in tovornega prometa ter usmerjati prometne tokove na alternativna prevozna sredstva. Pri tem je ključnega pomena postopno zmanjševanje rabe energije s povečanjem energetske učinkovitosti in prehodom na nizkoemisijska vozila. K trajnostni mobilnosti svoj delež prispevata tudi pešačenje in kolesarjenje, zato bomo aktivno spodbujali izgradnjo kolesarske infrastrukture in infrastrukture za pešce. Na ta način bo Slovenija omogočila prebivalstvu enostaven, hiter, zelen in za okolje ter mestna središča neinvaziven promet v zadnjih kilometrih. Cilj je, da se v deležu potovanj zmanjša število potovanj z osebnim avtomobilom (zdaj je takšnih 67 % potovanj) in bistveno poveča število potovanj peš, s kolesom ali javnim potniškim prevozom.

Predmetni projekt, ki predstavlja ureditev zelene infrastrukture in ukrepe trajnostne mobilnosti, bo prispeval ravno k temu cilju, saj bodo prebivalci v rangu 500 metrov lahko pešačili v prijaznem okolju ter s tem prispevali k zmanjšanju ogljičnega odtisa, sama investicija pa k ugodnejšemu okolju za prebivalce, obiskovalce in turiste.

    - Program Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 (PEKP 21-27)

Evropska kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije. Z njeno pomočjo se je v Sloveniji uresničilo že številne projekte, ki so bistveno prispevali k hitrejšemu razvoju države. V obdobju hitrih sprememb, ki jih narekujeta zeleni in digitalni prehod, so za Slovenijo ključnega pomena ukrepi v smeri večje odpornosti gospodarstva in družbe, izkoriščanja novih priložnosti ter pospešitve prehoda v visoko produktivno, nizkoogljično in krožno gospodarstvo, s končnim ciljem kakovostnega življenja za vse.

Projekt je skladen s cilji PEKP 21-27, in sicer s ciljno politiko 2 »Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti.«

CILJ: Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja Ukrepi za izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti v omrežju Natura 2000 in na drugih prednostnih območjih varstva narave so namenjeni prioritetnim Natura 2000 območjem za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov, v manjšem delu ureditvi z obiskom najbolj obremenjenih delov narave ter vlagan jem v zeleno infrastrukturo v urbanem okolju, Prednostna naloga 3: Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost Specifični cilj RSO2.7. Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja (ESRR)

ter prav tako

CILJ: Spodbujanje trajnostne mestne mobilnosti v okviru prehoda na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij ogljika Investicije na področju trajnostne urbane mobilnosti bodo pripomogle k dvigu deleža trajnostnih prometnih načinov v dnevnih migracijah prebivalstva ter zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (TPG). Trajna rešitev za ta izziv je prehod na trajnostno mobilnost z nizkimi emisijami CO2 in onesnaževal zraka ter z nizko porabo energije s poudarkom na aktivni mobilnosti, zato bodo ukrepi usmerjeni na navedena področja. Hkrati pa bodo ukrepi usmerjeni v povečanje uporabe vozil na alternativne energente. Poleg ukrepov za izboljšanje javnega potniškega prometa z uvajanjem brezemisijskih vozil, je namreč ključno zagotavljanje ustrezne polnilne infrastrukture za alternativne energente za različne vrste vozil. Prednostno bodo sredstva namenjena infrastrukturi za multimodalni potniški promet od vrat do vrat. Hrbtenica sistema mora biti javni potniški promet (JPP), dopolnjuje pa se s kolesarskimi povezavami in infrastrukturo za pešce, s poudarkom na dostopu do postajališč JPP ter s točkami prestopa iz osebnega avtomobila na JPP ali sopotništvo ali ostale aktivne oblike prevoza, prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) in čezmejno mobilnostjo«.

    - Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2021-2027 (RRP LUR)

Splošni okvir za določitev ciljev in usmeritev regionalne politike v Sloveniji ter pripravo RRP določata Strategija razvoja Slovenije 2030 (SRS 2030) in Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 (SPRS 2050).

Vsebinska izhodišča programiranja v okviru Evropske kohezijske politike so usmerjena na pet ciljev:

1. Pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe;

2. Bolj zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem prehoda na čisto in pravično energijo, zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje tveganj;

3. Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in regionalne povezljivosti IKT;

4. Bolj socialna Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic;

5. Evropa, ki je bliže državljanom, in sicer s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja mest, podeželja in obalnih območij ter lokalnih pobud.

Kot prioriteto 3 RRP LUR navaja zeleno regijo trajnostnih rešitev, konkretno 6.3.1 Trajnostna mobilnost in 6.3.4 Razvoj in upravljanje zelene infrastrukture.

Projekt sledi dvema prioritetama RRP LUR.

    - Občinska celostna prometna strategija Ig

Občina Ig je izrazito bivalna, s prevladujočim deležem delovno aktivnega prebivalstva, pri čemer se velika večina zaposlenih vsakodnevno vozi na delo v druge občine, predvsem Ljubljano. To ustvarja visoke obremenitve cestnega prometa, saj je osebni avtomobil še vedno najpogostejši način premikanja. Stopnja motorizacije se je v zadnjem desetletju povečala, kar se odraža v prometnih zastojih in preobremenjenosti s parkiranjem v središču Iga, kjer so javne površine pogosto namenjene mirujočemu prometu.

Javni potniški promet je premalo razvit in za uporabnike časovno nekonkurenčen. Delež prebivalcev, ki se vanj vključuje za vsakodnevne poti, je zelo nizek, kar velja tako za potovanja znotraj občine kot tudi za povezave s sosednjimi občinami. Najboljšo dostopnost ima območje središča Iga, kjer je glavno avtobusno postajališče, vendar peš dostop do njega zajema le ožjo okolico. Dostop s kolesom je širši, a nezadosten, saj občina še nima dovolj varno urejenih in povezanih kolesarskih poti, ki bi omogočale privlačne in varne povezave med naselji ter naprej do Ljubljane in drugih sosednjih občin.

Aktivne oblike mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje, so premalo zastopane, čeprav ankete kažejo, da bi prebivalci bili pripravljeni večkrat potovati na trajnostne načine, če bi bile poti varnejše, krajše in bolj udobne. Številni pešci so primorani hoditi ob prometnih cestah brez zaščite, manjkajo varne šolske poti, dostop do postaj javnega prevoza pa je pogosto nevaren in neurejen. Hkrati pa so se v zadnjih letih že izvedli nekateri ukrepi za izboljšanje stanja, kot so brv Rastuke–Čolnarska ulica, pešpoti do Ljubljanske ceste, novi pločniki ob glavnih poteh in ureditev Govekarjeve ceste. V pripravi je tudi projektna dokumentacija za celovito ureditev središča Iga, ki bo zasnovana po načelih trajnostne mobilnosti.

Na področju prometne varnosti se stanje v zadnjem obdobju ni bistveno izboljšalo. V obdobju 2018–2022 je bilo v občini zabeleženih 164 prometnih nesreč, pri čemer ostaja delež nesreč z udeleženimi pešci in kolesarji zaskrbljujoč (okoli 18 % vseh nesreč letno). V večini primerov gre za lažje telesne poškodbe, a občani prometno varnost prepoznavajo kot eno ključnih vrednot, kar potrjujejo tudi rezultati anket in razprav.

Na podlagi teh izzivov OCPS predvideva niz ukrepov za izboljšanje stanja. V ospredju so ukrepi za izboljšanje pogojev za hojo, predvsem ureditev novih varnih pešpoti ob prometnicah in varnih šolskih poti, skupaj z ozelenitvijo javnih površin ter umirjanjem motornega prometa v središču Iga. Na področju kolesarjenja so predvidene povezane in varne kolesarske poti med naselji in do avtobusnih postaj, skupaj z razvojem sistema (e-)koles. Posebna pozornost bo namenjena tudi izboljšanju povezav javnega potniškega prometa, kjer je cilj povečati delež uporabnikov ter vzpostaviti povezovalne točke za enostavno kombiniranje različnih načinov mobilnosti. Ukrepi vključujejo tudi učinkovitejše upravljanje mirujočega prometa s parkirno politiko ter umikanje avtomobilskega prometa iz središč naselij.

Za reševanje ugotovljenih prometnih izzivov OCPS Ig predvideva širok nabor ukrepov, ki se nanašajo na vse oblike mobilnosti in so razdeljeni v pet temeljnih stebrov.

Na področju hoje je predvidena ureditev novih varnih pešpoti v naseljih in med njimi ter do avtobusnih postajališč. Poseben poudarek bo namenjen varnim šolskim potem, z razširjenimi pločniki, talnimi ureditvami in ukrepi za umirjanje prometa. Površine za pešce bodo ozelenjene, opremljene z drevoredi in urbano opremo, v središču Iga pa bo izvedena celovita prenova, ki vključuje razširjene pločnike ob Govekarjevi cesti, prestavitev parkirnih mest, ureditev trga med Občino in pošto s paviljoni in stojnicami ter postavitev javnih sanitarij. Predvideni so tudi rekreacijski koridorji za hojo in boljši peš dostop do naravnih in rekreativnih območij.

Za kolesarjenje se načrtuje vzpostavitev varnih in povezanih kolesarskih poti, tako znotraj naselij kot tudi do sosednjih občin (Ljubljana, Škofljica, Brezovica, Podpeč). Predvidena je izgradnja kolesarskih povezav do avtobusnih postaj in P+R parkirišč ter vzpostavitev sistema javne izposoje koles in e-koles, skupaj s podporno infrastrukturo, kot so stojala in polnilnice. Poti bodo zasajene z drevesi za senco, hkrati pa se bodo razvijale tudi rekreativne kolesarske povezave, ki bodo omogočale dostop do naravnih in turističnih območij.

Na področju javnega potniškega prometa strategija predvideva izboljšanje povezanosti med naselji v občini in z okoliškimi občinami ter nadgradnjo avtobusnih linij z večjo frekvenco in boljšo časovno usklajenostjo. Vzpostavile se bodo povezovalne točke, ki bodo omogočale enostavno kombiniranje različnih načinov mobilnosti – javnega prevoza, sopotništva, kolesarjenja, izposoje koles in parkirišč P+R. Glavno avtobusno postajališče v središču Iga bo prenovljeno in opremljeno z nadstrešnicami, izboljšan pa bo tudi peš in kolesarski dostop do postajališč.

V zvezi z motornim prometom so predvideni ukrepi za njegovo umirjanje v središču Iga in v naseljih, z uvedbo enosmernih ureditev, območij umirjenega prometa in talnih ureditev. Strategija predvideva postopno umikanje motornega prometa iz središč naselij ter oblikovanje učinkovite parkirne politike, ki bo zmanjšala obremenjenost s parkiranjem v centru in spodbudila uporabo P+R parkirišč na robu naselij. Na ključnih prometnih točkah so načrtovane rekonstrukcije, med drugim ureditev krožišča pri obrtni coni in križišča v Tomišlju. Posebna pozornost bo namenjena tudi zagotavljanju varnosti in prevoznosti za kmetijsko mehanizacijo.

Zadnji sklop ukrepov se nanaša na celostno prometno načrtovanje. Občina se zavezuje, da bo načela trajnostne mobilnosti vključila v svoje vsakodnevno odločanje, okrepila usposobljenost zaposlenih in zagotovila kontinuirano komunikacijo z javnostjo. Vzpostavljen bo sistem spremljanja učinkov strategije z enotnimi kazalniki, o katerih bo občina redno poročala ministrstvu do leta 2032. Strategija predvideva tudi nadaljnje vključevanje prebivalcev pri izvajanju ukrepov ter ozaveščanje o prednostih trajnostne mobilnosti.

Na ta način OCPS Ig povezuje infrastrukturne ukrepe (pločniki, kolesarske poti, avtobusna postajališča, parkirišča) z mehkimi ukrepi (umirjanje prometa, parkirna politika, ozaveščanje), kar zagotavlja celovit prehod k bolj varni, dostopni in trajnostni mobilnosti.

S celostnim pristopom občina tako odgovarja na ključne izzive: visoko odvisnost od osebnega avtomobila, prometno obremenjenost središča, nezadostno razvite trajnostne oblike mobilnosti in prometno varnost ranljivih skupin. Vključevanje prebivalcev v proces priprave strategije ter že izražena visoka podpora ukrepom pa zagotavljata trdno osnovo, da bodo predvideni ukrepi tudi dejansko zaživeli v praksi in dolgoročno izboljšali kakovost življenja v občini.

Občina Ig ima v akcijskem načrtu OCPS med drugim zapisane naslednje ukrepe, ki se neposredno nanašajo na obravnavani projekt:

- Priprava projektne, investicijske in druge dokumentacije za celovito ureditev središča Iga.

- Transformacija parkirnih površin pred Občino v trg s površinami za pešce, paviljonom, stojnicami in sanitarijami.

- Ureditev enosmernega krožnega prometa med OŠ in Občino (ob pošti) in zagotovitev površin za izboljšanje udobja in varnosti ranljivih udeležencev v prometu.

- Ureditev Govekarjeve ceste ob OŠ s površinami za pešce in kolesarje, drevoredom in urbano opremo.

- Vzpostavitev regijske javne mreže sistema izposoje (e-)koles po celi občini, ki bo kompatibilen s sistemi v sosednjih občinah

- Postavitev (varnih) kolesarnic in naslonov za priklapljanje koles (opcijsko s servisnimi stojali za popravilo koles in polnilnicami za e-kolesa): najmanj 5 lokacij v času trajanja strategije

(npr. na območju obrtne cone, na parkirišču pri pokopališču, pri vstopu na kolišča, v središču Iga oz. ob avtobusnem postajališču in drugih večmodalnih točkah oz. avtobusnih postajališčih...).

- Prenova avtobusne postaje v središču Iga z ureditvijo treh peronov pokritih z nadstrešnico, ureditvijo čakalnice in klopi za čakajoče.

- Umirjanje prometa s prikazovalniki in merilniki hitrosti, z zniževanjem dovoljene hitrosti vožnje ter drugimi ukrepi, izjemoma s hitrostnimi ovirami v okolici šol in vrtcev

    - Spisek strokovnih podlag

Strokovne podlage za izdelavo investicijskega programa so:

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2)

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F.

- ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE DELE DEJAVNOSTI, KI SE TRŽIJO ALI IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE OZIROMA S KATERIM SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO PROIZVODOV IN/ALI STORITEV

Analiza tržnih možnosti je proces zbiranja, zapisovanja, razvrščanja in analiziranja podatkov o kupcih, konkurentih in drugih dejavnikih, ki oblikujejo odnose med ponudniki proizvodov in storitev ter njihovimi kupci. Ocena oziroma analiza tržnih možnosti investicijskega projekta je raziskava, ki podpira različne strateške poslovne odločitve investitorja, s poudarkom na odločitvah s področja trženja. Na tržne možnosti investicijskega projekta navadno v največji meri vplivajo dejavniki, kot so: velikost trga, moč konkurence ter potencialna rast trga.

Izvedba investicije ne pomeni razvoja tržne dejavnosti v podjetniškem smislu, saj občina ni tržna institucija. Projekt pa kljub temu omogoča ustvarjanje določenih prihodkov v okviru izvajanja javnih storitev, s katerimi se lahko dolgoročno delno pokrivajo obratovalni stroški nove infrastrukture.

  - Ohranitev obstoječega stanja – Varianta 0

V primeru, da občina investicije ne izvede, ostaja prometna in prostorska ureditev nespremenjena. Novi prihodki se ne ustvarjajo, saj ni predvidenega režima plačljivega parkiranja in ni vzpostavljen sistem javne izposoje koles.

  - Varianta s projektom – Varianta 1 in Varianta 2

Z izvedbo projekta se vzpostavljata dva vira prihodkov v okviru javnih storitev:

- Prihodki od parkirišč

V središču Iga bo urejenih 56 parkirnih mest (izgradnja parkirišča predstavlja neupravičen strošek). Ob predpostavljeni 80-odstotni zasedenosti v času od 8.00 do 18.00, ter ob upoštevanju, da približno 40 % uporabnikov parkira kratkotrajno (do dve uri brezplačno), medtem ko ostali po dveh urah parkiranja plačujejo parkirnino v višini 0,50 EUR/uro, se ocenjujejo prihodki v višini približno 17.160 EUR letno (upoštevano 260 delovnih dni na leto).

- Prihodki iz sistema javne izposoje e-koles

Za občino Ig, ki šteje 7.793 prebivalcev, se ocenjuje, da se bo v sistem registriralo približno 5 % prebivalcev (okoli 390 uporabnikov). Ob letni uporabnini v višini 20 EUR znašajo skupni pričakovani prihodki sistema e-koles približno 7.800 EUR letno.

Skupni letni prihodki iz obeh virov se tako ocenjujejo na okoli 24.960 EUR, kar predstavlja prispevek k pokrivanju obratovalnih stroškov nove infrastrukture.

Razlika med variantama

- Varianta 1 (izvedba z nepovratnimi sredstvi): prihodki se začnejo ustvarjati takoj po zaključku investicije in začetku obratovanja (od leta 2025 dalje).

- Varianta 2 (izvedba z lastnimi sredstvi): zaradi časovnega zamika izvedbe investicije se prihodki začnejo ustvarjati šele v 11. letu (2035).

- ANALIZA VARIANT Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV IN KORISTI TER IZRAČUNI UČINKOVITOSTI ZA EKONOMSKO DOBO INVESTICIJE

Opcijska analiza je pripravljena za dve varianti, ki predvidevata izvedbo projekta ter izhodiščni scenarij predstavlja opcijo »brez projekta«, in sicer:

- Varianta »brez projekta« – Varianta 0

- Varianta »izvedba projekta z nepovratnimi sredstvi« – Varianta 1

- Varianta »izvedba projekta z lastnimi sredstvi« – Varianta 2

Opcijska analiza obravnava izhodiščni scenarij brez izvedbe projekta, ki v naravi predstavlja ohranjanje obstoječega stanja ter varianto izvedbe aktivnosti.

  - Varianta 0 – brez projekta

V tem primeru se v središču Iga ne izvedejo načrtovani ukrepi trajnostne mobilnosti. Prometna in prostorska ureditev ostane nespremenjena, kar pomeni, da se nadaljujejo obstoječe težave:

- prometna obremenjenost in zastoje,

- slabša prometna varnost za pešce in kolesarje,

- omejene možnosti uporabe trajnostnih oblik mobilnosti,

- odsotnost sistema javne izposoje koles in neurejene javne površine.

Investicijski stroški: 0 €

Obratovalni stroški: ostajajo le stroški vzdrževanja obstoječe infrastrukture.

Prihodki: ni dodatnih prihodkov.

Koristi: ni dodatnih koristi.

Varianta 0 tako ne prinaša nobenih izboljšav in se uporablja izključno kot izhodiščna referenca pri primerjavi drugih variant.

  - Varianta 1 – izvedba projekta z nepovratnimi sredstvi

Pri tej varianti se projekt uresniči s pomočjo sofinanciranja iz nepovratnih sredstev. Investicija se zaključi leta 2025, koristi pa se začnejo uresničevati takoj po začetku obratovanja.

Investicijski stroški:

- skupna vrednost investicije 3.138.643,33 EUR z DDV,

- občina krije le del stroškov, saj pomemben delež predstavljajo nepovratna sredstva.

Obratovalni stroški:

- letni stroški vzdrževanja ocenjeni na 58.400 EUR,

- vključujejo vzdrževanje cest, nadstrešnice, kolesarnice, sistema e-koles, merilnikov in javnih površin.

Prihodki iz javnih storitev:

- parkirišča 17.160 EUR/leto,

- sistem e-koles 7.800 EUR/leto,

- skupaj 24.960 EUR/leto.

Izračunljive družbene koristi:

- prihranek časa uporabnikov (60.800 EUR/leto),

- zmanjšanje prometnih nesreč (140.000 €/leto),

- okoljske koristi (10,67 t CO₂ manj/leto → 320 €/leto),

- zdravstvene koristi zaradi aktivne mobilnosti 290.000,00 EUR/leto).

Varianta 1 združuje takojšnje uresničevanje koristi z nižjimi stroški občine zaradi sofinanciranja, zato je z vidika stroškov in koristi najugodnejša možnost.

  - Varianta 2 – izvedba projekta z lastnimi sredstvi

Ta varianta predvideva izvedbo projekta v celoti iz lastnih sredstev občine. Zaradi proračunskih omejitev se investicija zamakne in izvede šele v 11. letu (okoli 2035).

Investicijski stroški:

- enaki kot pri varianti 1, vendar v celoti bremenijo občinski proračun,

- zaradi časovnega zamika je realno pričakovati dodatne podražitve zaradi inflacije.

Obratovalni stroški:

- enaki kot pri varianti 1, vendar se začnejo šele po letu 2035.

Prihodki iz javnih storitev:

- parkirišča: enaki kot pri varianti 1

- sistem e-koles: enaki kot pri varianti 1

Izračunljive družbene koristi:

- enake vrste kot pri varianti 1, vendar se uresničijo šele z desetletnim zamikom,

- posledično je njihova sedanja vrednost bistveno nižja,

- v prvih desetih letih se korist za prebivalce ne ustvarja.

Varianta 2 je manj ugodna, saj občina v celoti nosi stroške in izgubi desetletje možnih koristi.

  - Tehnično-tehnološka rešitev – varianta 1 in varianta 2

Projekt je smiselno načrtovan po načelih NTR – na naravi temelječe rešitve (NBS):

Projekt vključuje ureditve površin v središču naselja, ki bodo pozitivno vplivale na zdravje in dobro počutje ljudi, zmanjševanje CO2 v ozračju, biotsko raznovrstnost in prihranek energije.

Cilj projekta je ureditev središča naselja tako, da postane kvaliteten prostor za srečevanje in aktivnosti prebivalcev.

V projekt so vključeni naslednji elementi, skladno z izpostavljenimi družbenimi izzivi in vzorcem zazidave:

Ker z varianto 2 predvidevamo samo lastna sredstva, lahko investitor projekt izvede samo v daljšem časovnem obdobju, kar glede na celovitost pomeni daljše oviranje nemotenega gibanja vozil, pešcev, kolesarjev in drugih udeležencev v prometu ter vseh prebivalcev, obiskovalcev in turistov.

Slika 5: Register prostorskih enot

Občina Ig predvideva serijo posegov v sklopu ureditve središča kraja, ki bodo znatno izboljšali prometno ureditev v smislu trajnostne mobilnosti.

Vsi predvideni posegi so usmerjeni v zmanjšanje površin za osebni motorni promet in obenem povečujejo kapacitete javnega potniškega prometa, talne ureditve pa dajejo prednost pešcem in kolesarjem. Predvideni so ukrepi za izboljšavo varnosti vseh uporabnikov s poudarkom na varnosti in vključenosti otrok, starejših ter gibalno oviranih (deljena prometna površina, kolesarski pasovi, pločnik pri coni »drop-off« pred šolo, izravnava talnih ureditev, ustrezne haptične oznake površin itd.) ter umirjanja prometa, z izhodiščem, da se osebni motorni promet omeji na najnujnejše za nemoteno uporabo središča kraja, obenem pa je še vedno omogočeno udobje premikanja in nediskriminatornost (predvsem do ranljivih skupin).

Celovita ureditev trga bo izvedena z dvema ločenima projektoma in sicer z ureditvijo zelene infrastrukture ter izvedbe ukrepov trajnostne mobilnosti, ki se skupaj dopolnjujeta in izvajata sočasno.

Ravno zaradi skupne dopolnitve obeh projektov v dokumentu orišemo tudi projekt urejanja zelene infrastrukture, ki je teritorialno in vrednostno povsem ločen od ukrepov trajnostne mobilnosti, ki so predmet tega projekta.

Cilj projekta je ureditev središča naselja tako, da postane kvaliteten prostor za srečevanje in aktivnosti prebivalcev in predvideva ureditve:

    - Zelena infrastruktura

Kot že predhodno navedeno ureditev zelene infrastrukture ni predmet tega projekta, vendar zaradi simbioze obeh projektov podajamo opis ukrepov.

Park

Predvidena je ureditev parkovne poteze na mestu obstoječe stavbe vrtca. Površine se nahajajo na robu središča Iga in so namenjene za prebivanje kvalitetnega prostega časa v zelenem okolju.

Širina poteze je min. 24 m ob minimalno 60% raščenega terena. Parkovna poteza je oddaljena 170 m od osrednjega trga naselja

Zelene površine ob drugih javnih stavbah – površina pred občinsko stavbo

Pred občinsko stavbo občine Ig se namesto obstoječih parkirnih mest predvidi glavna občinska tržna površina, ki bo deloma tlakovana, deloma na raščenem terenu. Ureditev površin ob javnih stavbah se nadaljuje tudi preko Govekarjeve ceste in poveže občinsko stavbo z obstoječo Hišo narave in kolišč - Morostig in Centrom Ig. Na SV strani se tržne površine zaključijo z večnamenskimi pomožnimi objekti, ki služijo za potrebe druženja prebivalcev, javne toalete in servisiranje zelenih površin.

Zelena členitvena poteza

Predviden je nov drevored ob Govekarjevi cesti, ki poteka skozi središče naselja. Obstoječi drevored se ohranja v največji možni meri. Ureditev ustvari nov profil ceste, ki poleg prijetnega ambienta, protihrupnega delovanja in senčenja ustvari novo linearno urbanistično potezo naselja. Deloma se drevored uredi na zahodnem delu Govekarjeve ceste, proti severu pa se prestavi na vzhodni del ob športni dvorani.

Javna igrišča za otroke in mladostnike

Predvideno je otroško igrišče v samem središču kraja, ki bo dopolnjevalo mešan program obstoječih javnih objektov in predvidenih novih zelenih površin. Velikost predvidenega igrišča je 200 m2 ob minimalnem deležu zelenih površin na raščenem terenu 30 % in zastrtost s krošnjami vsaj 30 %. Igrišče se nahaja v samem središču naselja.

Ureditve obstoječih parkirišč

Obstoječe parkirišče, ki povezuje predvideno parkovno potezo z Govekarjevo cesto, se uredi in ozeleni. Obstoječe parkirišče s 14 parkirnimi mesti se ozeleni z zelenimi otoki z zasaditvijo in zagotovi pokritost s krošnjami min. 30 % z zadostnim številom dreves. Paralelna parkirna mesta se odstranijo, ohranijo se samo parkirna mesta ob službenem vhodu v OŠ Ig.

Vertikalna ozelenitev

Ozeleni se zid na severni meji avtobusnega postajališča, ki leži na začetku Govekarjeve ceste na vstopu v središče naselja.

    - Trajnostna mobilnost

Občina Ig predvideva serijo posegov v sklopu ureditve središča kraja, ki bodo znatno izboljšali prometno ureditev v smislu trajnostne mobilnosti.

Vsi predvideni posegi so usmerjeni v zmanjšanje površin za osebni motorni promet in obenem povečujejo kapacitete javnega potniškega prometa, talne ureditve pa dajejo prednost pešcem in kolesarjem. Predvideni so ukrepi za izboljšavo varnosti vseh uporabnikov s poudarkom na varnosti in vključenosti otrok, starejših ter gibalno oviranih (deljena prometna površina, skupni prometni prostor, »drop-off« cona pred šolo, izravnava talnih ureditev, ustrezne haptične oznake površin itd.) ter umirjanja prometa, z izhodiščem, da se osebni motorni promet omeji na najnujnejše za nemoteno uporabo središča kraja, obenem pa je še vedno omogočeno udobje premikanja in nediskriminatornost (predvsem do starejših in gibalno oviranih oseb).

      - Govekarjeva cesta

Rekonstrukcija in ureditev Govekarjeve ceste kot skupni prometni prostor po vzoru sodobnih urbanističnih načel v centrih naselij. Rekonstrukcija upošteva principe trajnostne mobilnosti – izboljšanje površin za pešce in kolesarje, zmanjšanje širine cestišča, stojno mesto za šolski avtobus na cestišču, višinska poravnava z nivojem pločnikov in tržnih površin . Obojestransko sta urejena razširjena pločnika, ki merita na najožjem delu 1,6 metra, ponekod pa sta razširjena v trg. Vzdolž ceste se uredi drevored z zelenimi pasovi in otoki, ki omogoča izdatno senčenje peš površin in klopi za počitek. Zelena krajinska ureditev se ureja v sklopu ureditve zelene infrastrukture. Ureditev vključuje več ukrepov za umirjanje prometa.

      - Troštova ulica

Ureditev Troštove ulice kot skupni prometni prostor, prav tako kot ureditev Govekarjeve ceste vključuje sodobna urbanistična načela in principe trajnostne mobilnosti. Ukinitev paralelnih parkirnih mest na Troštovi ulici omogoči ureditev zelenega pasu za manjša drevesa in širšega pločnika za pešce, ki se ureja v sklopu ureditve zelene infrastrukture. Ureditev vključuje več ukrepov za umirjanje prometa.

      - Avtobusno postajališče

Na mestu obstoječega postajališča je predvidena izvedba novega avtobusnega postajališča s tremi nadkritimi peroni in ustrezno opremo. Celotno območje (cca 800 m2) je na robovih ozelenjeno, predvidena so stojna mesta za javno izposojo e- koles. Severni rob območja je proti sosednjim parcelam ograjen in zazelenjen, ki se ureja v sklopu projekta ureditve zelene infrastrukture.

      - Mirujoči promet

Mirujoči promet - obstoječe parkirne površine so zmanjšane na račun povečanja zelenih površin. Prometna ureditev omogoča boljšo pretočnost prometa in izogibanje zamaškom v jutranjih konicah (krožišče, krožna pot, »drop-off«), predvidena parkirna mesta so omejena z zelenjem, deloma so urejena kot utrjene, a vodoprepustne zelene površine, ki se ureja v sklopu projekta ureditve zelene infrastrukture. Vse parkirne kapacitete so z Govekarjeve ceste, torej središčnega območja kraja, zagotovljene na parkirnih mestih pred osnovno šolo, sedanje centralno parkirišče pa je namenjeno novemu glavnemu trgu kraja. Parkirni režim spodbuja kratkotrajno parkiranje in stimulira aktivnosti v središču preko celega dneva.

      - Kolesarska infrastruktura

Kolesa in električna kolesa – predvidenih je sedem lokacij s parkirnimi mesti za kolesa, od tega dve lokaciji za javni sistem izposoje e-koles Prometna ureditev kraja z deljenimi prometnimi površinami in kolesarskimi potmi spodbuja rabo koles in umirja osebni motorni promet.

RRA LUR je skupaj z 21 občinami, med njimi tudi Občino Ig, dne 22.10.2024, sklenila okvirni sporazum za vzpostavitev javnega sistema izposoje e-koles v LUR, z izvajalcem NOMAGO d.o.o. V okviru tega dogovora bo Občina Ig postavila v obravnavanem območju postajališča. V sklopu tega projekta sta predvideni dve lokaciji.

    - NOVI EUROPSKI BAUHAUS

Avtomobilski promet je podrejen peščem in kolesarjem (Govekarjeva cesta in Troštova ulica postaneta skupni prometni prostor). Hkrati upošteva varnostna načela v prometu v smislu reduciranja sekanja različnih prometnih tokov. Kolesarski promet je podprt s kolesarnicami / nadkritimi stojali za kolesa in polnilnicami za električna kolesa. Za slepe in slabovidne pešce se izdela taktilne oznake. Vse peš površine so predvidene v izvedbi nizkega profila, ki omogoča starejšim in gibalno oviranim lažjo dostopnost.

Novi objekt pred občinsko stavbo – kolesarnica in nadstrešnica AP predvidevajo uporabo lesa in naravnih materialov v čim večji meri. Za namen samozadostne oskrbe, je predviden zajem deževnice in sončna elektrarna. Objekti predvidevajo tudi ustrezno naravno prezračevanje in senčenje po konceptu trajnostne gradnje.

    - EU RAZPIS TRAJNOSTNA MOBILNOST

V projekt so vključeni naslednji upravičeni nameni (glej lokacijski prikazi – trajnostna mobilnost):

      - Ukrep 1: Celovita preureditev ulic in cest skladno z načeli trajnostne mobilnosti

(podukrep “območje skupnega prometnega prostora)

Govekarjeva cesta se rekonstruira in zoži na minimalno širino za dvopasovni dvosmerni promet – 5,5 m. Višina ceste se poravna s pločniki in trgom, na katere meji. Območje se predvidi kot skupni prometni prostor z omejitvijo hitrosti na 20 km/h. Na obeh straneh območja je označeno, da gre za skupni prometni prostor (znak 2445 oz. 2445-1). Postavijo se merilec hitrosti, dva prikazovalnika in števec za kolesarje. Najmanj 10 % površine ni asfaltirane – kocke/beton. Vsa obstoječa parkirna mesta na zahodni strani Govekarjeve ceste se odstranijo in se nadomestijo z zelenim pasom z drevoredom, ki se ureja v sklopu projekta ureditve zelene infrastrukture. Urejenih je 6 PM za invalide.

Troštova ulica se rekonstruira z novim zelenim pasom, ki se ureja v sklopu projekta ureditve zelene infrastrukture, in se zoži na 4 m, kar pomeni, da je dovolj široka samo za eno vozilo, vendar ostane dvopasovna. Na obeh koncih zoženja se uredi mesto za čakanje vozila, ki omogoča dobro preglednost zoženega dela. Ko je pas prost lahko vozilo zapelje na zoženi del v nasprotnem primeru počaka. Najmanj 10 % površine ni asfaltirane – kocke/beton.

      - Ukrep 2: Ureditev namenskih površin za JPP

Avtobusno postajališče se bo uredilo na nivoju cestišča z nadstrešnico nad tremi peroni. Nadstrešnica bo imela sedišča za vsaj tri osebe in bo osvetljena. Imela bo tudi koš za smeti, talne oznake za slepe in slabovidne v skladu z 10. členom Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov in vozni red. Avtobusno postajališče izpolnjuje pogoje 8., 9., 10. člen Pravilnika o opremljenosti avtobusnih postaj, pomembnejših avtobusnih postajališč in avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj (Ur.l. RS, št. 86/04, 131/06-ZPCP-2).

      - Ukrep 4: Infrastruktura za kolesarje

Odprta nadkrita parkirišča za kolesa so predvidena na štirih lokacijah v centru Iga – ob vhodu v park, ob telovadnici, ob novem javnem otroškem igrišču in ob novem pomožnem objektu sanitarij. Vsa štiri nadkrita parkirna mesta imajo prostora za 10 koles. V enem od pomožnih objektov se predvidi tudi pokrita varna kolesarnica v velikost 25,0 m2. V pokriti varni kolesarnici je prostora za 10 koles.

Ob avtobusnem postajališču se predvidi izposoja javnih e-koles z 10 priklopnimi mesti, na parkirišču ob Govekarjevi cesti pri pokopališču pa s 6 priklopnimi mesti. Predviden je nakup 8 e-koles. Med obema kolesarskima postajališčema bo urejena kvalitetna kolesarska infrastruktura. Del Govekarjeve ceste, ki je predmet projekta, se ureja kot skupni prometni prostor, na delu Govekarjeve ceste, od križišča s Troštovo do pokopališča, pa je zarisan kolesarski pas.

    - Tehnične značilnosti predvidene gradnje

      - Ceste/ulice

Govekarjeva cesta in Troštova ulica se rekonstruirata po principu trajnostne mobilnosti – zmanjšanje širine cestišča na minimum, stojno mesto šolskih avtobusov na cestišču, višinska poravnana z nivojem pločnikov in tržnih površin. Delitev površin za udeležence v prometu je nakazana s spremembo v tlaku, potopljenimi robniki, točkastimi elementi (kovinske kroglice) in ne s talnimi označbami... Predvidena je skupna prometna površina po vzoru sodobnih urbanističnih načel v centrih naselij. V okviru ureditve zelene infrastrukture se, kjer prostor dopušča, ob prometnih površinah predvidijo drevoredi z zelenimi pasovi in otoki. Drevesa se v največji meri ohranijo, nekatera se prestavijo na nove pozicije.

Govekarjeva cesta je v celoti tlakovana s kamnitimi kockami v tekoči vezavi. Tlakovanje je vzporedno z geometrijo ceste, kar pomeni, da se smer tlakovanja na dveh mestih nekoliko zalomi, tako kot Govekarjeva cesta. Kamnite kocke so položene na tampon – betonsko ploščo – vezni sloj gotove malte.. Govekarjeva cesta pada iz severa proti jugu v povprečju z 1,5% naklonom, kar omogoča naravno odvodnjavanje v eni smeri. V drugo smer se odvodnjavanje izvede iz sredine cestišča proti vsaki strani z naklonom 2%. Na vsaki strani ceste je izvedena mulda širine 30 cm, prav tako iz kamnitih kock v tekoči vezavi. V muldi se na vsakih cca. 20 m izvede cestni požiralnik v muldasti izvedbi. Tip in obdelavo kamna in velikost kock določi arhitekt.

Troštova ulica je asfaltirana, s šestimi hitrostnimi ovirami v tlaku kamnitih kock v obliki minimalne grbine dolžine 50 cm. Višina grbine je 10 cm, vizualno zaznavna kot konveksna oblika mulde. Troštova ulica ima naraven padec od zahoda proti vzhodu v povprečnem naklonu 1,5%. Cesta je dodatno izvedena z naklonom 2% v prečni smeri Troštove ulice. Voda se tako steka v muldo širine 30 cm na južni strani Troštove ulice. Po dolžini ulice je predvidenih šest cestnih požiralnikov v muldasti izvedbi.

V območju prehoda v park se tlak izvede v pranem betonu in nakazuje vstop v park. Betonski tlak z dilatacijami nakazuje prehod za pešče.

      - Večnamenski objekti – kolesarnica

Konstrukcija stoji na AB plošči na katero so na jeklenih nosilcih postavljeni jekleni stebri okroglega prereza. V primeru kolesarnice in sanitarij, ki se ureja v sklopu projekta ureditve zelene infrastrukture stebre nadomešča montažna lesena stena na AB podstavku. Nad stebri in stenami so položene CLT plošče na katere so posteljeni nosilci iz lepljenega lesa in strešina iz CLT plošče.

Strehe vseh stavb so dvokapnice s poenotenim naklonom 40,0°. Strešine prekriva pločevinasta kritina v sivih tonih, izvedena s prezračevalnim kanalom.

Fasade stavb so lesene in se navezuje na obstoječo stavbo Morostiga. Lesene letve so termično obdelane in posivene (posnemanje fasade Morostiga). Fasada je izvedena s prezračevalnim slojem.

Strop nad večnamenskimi objekti je CLT plošča vidne kvalitete s predizrezanimi odprtinami za svetila.

      - Nadstrešnica avtobusnega postajališča

Nadstrešnica avtobusnega postajališča je zasnovana kot sodobna, trajna in estetsko skladna konstrukcija, ki združuje jeklo, beton in les v uravnotežen arhitekturni izraz. Temelji konstrukcije predstavljajo armiranobetonske plošče, na katere so postavljeni jekleni stebri okroglega prereza. Ti nosilni elementi so na armiranobetonsko ploščo pritrjeni preko jeklenih podložk, kar zagotavlja stabilnost in trajnost celotne konstrukcije.

Na jeklene stebre so pritrjene CLT plošče, ki služijo kot podlaga za nosilce iz lepljenega lesa (kapne lege) ter za sleme, izvedeno iz masivnega lesa. Ta kombinacija materialov združuje visoko nosilnost jekla in betona s toplino in naravno estetiko lesa. Strešno konstrukcijo tvorijo CLT plošče, ki hkrati zagotavljajo togost in oblikovno čistost.

Streha nadstrešnice je oblikovana kot tri zaporedne dvokapnice z naklonom 40 stopinj. Posamezni segmenti so zamaknjeni po dolžini, kar ustvarja dinamično arhitekturno podobo in povečuje prepoznavnost objekta. Streha je prekrita s pločevinasto kritino v sivih tonih, izvedeno s prezračevalnim kanalom, kar zagotavlja trajnost, enostavno vzdrževanje ter skladnost z okolico.

Fasade stavb so oblikovane v lesu in se navezujejo na arhitekturni izraz sosednje stavbe Morostig. Lesene letve so termično obdelane in posivene, kar ustvarja videz, ki posnema obstoječo fasado Morostiga, hkrati pa zagotavlja odpornost proti vremenskim vplivom. Fasada je izvedena kot prezračevana, kar dodatno podaljšuje njeno življenjsko dobo in izboljšuje bivalno udobje.

Strop nad avtobusnim postajališčem je izdelan iz CLT plošč vidne kvalitete, ki dajejo objektu estetsko vrednost in toplino lesa. Plošče imajo vnaprej pripravljene odprtine za vgradnjo svetil, kar omogoča enostavno integracijo razsvetljave in poudarja sodobno funkcionalnost objekta.

      - Parkirišča

Pred OŠ Ig se rekonstruira obstoječe parkirišče. Površine parkirišča so prav tako višinsko poravnane s cesto in tržnimi površinami, kar omogočan drugačno rabo v prihodnosti. Pred glavnim vhodom v OŠ je zasnovana »drop-off« cona za varen prihod šolarjev. Dimenzije parkirnih mest so 2,7 x 5,0 m. Parkirnih mest je 56, od tega 6 za invalide. Ob parkirnih mestih se predvidijo drevoredi z zelenimi pasovi ali otoki.

      - Tlakovanje

Pri prenovi prometnih in javnih površin v središču Iga je bila posebna pozornost namenjena izboru materialov, saj ti pomembno vplivajo na kakovost prostora, trajnostno rabo ter dolgoročno vzdrževanje. Uporabljeni bodo različni tipi tlakovanja, ki so prilagojeni funkciji posameznih površin, estetiki naselja in zahtevam trajnostne mobilnosti.

Kamnite kocke se bodo uporabile v več različicah:

- V pahljačastem vzorcu (T1) bodo zagotavljale estetsko prepoznavnost in tradicionalen videz, ki povezuje prenovljeno območje s kulturno dediščino kraja. Tak vzorec obenem prispeva k vizualnemu umirjanju prometa.

- V tekoči vezavi (T2) bodo kocke ustvarile enovite, trajne in vizualno urejene površine, primerne za območja z večjo obremenitvijo pešcev.

- V obliki mulde (T3) bodo kamnite kocke omogočale odvodnjavanje padavinskih vod ter s tem izboljšale funkcionalnost površin tudi ob večjih nalivih.

Prani beton z dilatacijami (T4) bo uporabljen na površinah, kjer je potrebna večja enotnost, gladkost in trajnost, hkrati pa se z dodanim teksturnim videzom doseže prijetna vizualna podoba, ki je skladna z urbanim okoljem.

Asfalt (T5) bo v uporabi na tistih delih, kjer je potreben trden in ekonomičen material, predvsem za povozne površine, ki so namenjene motornemu prometu.

Netlakovane površine za zelenje (T6) pa bodo omogočale zasaditve in ozelenitev. Te površine bodo dopolnjevale sistem zelene infrastrukture, prispevale k večji biotski raznovrstnosti ter zmanjšale učinke toplotnih otokov.

Skupaj izbrani materiali omogočajo oblikovanje prostora, ki je trajnostno naravnan, estetsko usklajen ter funkcionalno raznolik. Poudarek na naravnih materialih, kot sta kamen in beton z dodatnimi obdelavami, prispeva k daljši življenjski dobi površin, zmanjšanju stroškov vzdrževanja ter izboljšanju uporabniške izkušnje.

      - Urbana oprema

Urbano opremo sestavljajo naslednji elementi: klop, kocke, pitnik, stojala za kolesa, koši za smeti, info tabla, ulične svetilke.

      - Ostalo

Celovita ureditev centra Ig upošteva načela univerzalnega oblikovanja. To pomeni, da vse prostore, in objekte lahko kar najbolj učinkovito uporabljajo vsi ljudje, ne glede na to, kakšne so njihove psihofizične sposobnosti.

Načrtovane prostore in objekte centra Ig lahko enakovredno uporabljajo ljudje z različnimi sposobnostmi in zmožnostmi. Pri načrtovanju ni predvidenega ločevanja posameznih skupin uporabnikov. Vsem uporabnikom je prav tako zagotovljena enakovredna varnost.

Zasnova predvideva uporabo urbane opreme, ki je dostopna in primerna za uporabnike vseh starostnih skupin in invalide.

Ureditev centra Ig upošteva jasno zasnovo prostorov, kjer je omogočena preprosta oriantacija v različnih pogojih. Zasnova ne predvideva vizualnih barrier, ki bi onemogočale preglednost in orientacijo. Zunanji prostori so odprti in jasno povezani v smislu materialnosti in oblike (poenoten tlak Govekarjeve ceste in centra Ig, ki se izteče v Troštovo ulico in park). Prostori, objekti in urbana oprema bodo oblikovani dosledno, ter v skladu z uporabnikovimi pričakovanji in intuicijo. Prostori, objekti in urbana oprema bodo pozicionirani smiselno in opremljeni z jasno in poenoteno usmerjevalno grafično podobo, pozicionirano na značilnih mestih. Tam kjer je smiselno, bodo napise nadomeščali standardni slikovani simboli, ki so razumljivi večini ljudi (npr. javno stranišče). Usmerjevalna znamenja bodo jasno ločena od oglasnih sporočil in drugih znamenj, kar omogoča boljšo zaznavnost.

Prostori in objekti centra Ig bodo imeli zagotovljen jasen prikaz pomembnih informacij (naziv stavb, ulic, objektov itn.). Zagotovljen bo dovolj močan vizualni kontrast in berljivost napisov.

Zasnova zmanjšuje možnosti nevarnost in nepravilno uporabo prostora. To se kaže v različni materialnosti prostora, npr. sprememba v tlaka na Govekarjevi cesti, različna orientiranost tlakovanja ceste in pločnikov/tržnih površin in njihova minimalna višinska diferenca. Na Troštovi ulici je tlak povezave za peščce drugačen od cestišča. Med površinami za mirujoči promet in površinami za pešce so predvideni zeleni otoki, ki jasno definirajo prostor. Preko trga pred občino je speljana dostopna cesta za osebna vozila, katera ima jasno označeno vozišče. Pred šolo, kjer je predvidena drop-off cona, je predvidena uporaba betonskih prefabrikatov, ki jasno ločujejo motorni promet in peščce.

Objekti so oblikovani na način, da je njihova uporaba lahkotna in uporabnikom ne povzroča napora (uporaba vrat brez pnevmatskega zapiralnika, ustrezna višina kljuke)

Pločniki, poti in protori so ustrezno dimenzionirani. Posebna pozornost je namenjena javnemu stranišču za invalide, kjer je zagotovljena ustrezna dostopnost, nadstrešek, širina prehoda in velikost prostora.

Na obeh objektih je predvidena vgradnja fotonapetostnih (PV) sistemov za proizvodnjo električne energije iz sončnega sevanja. Fotovoltaični moduli bodo nameščeni na južno orientirane strešne površine, kar omogoča optimalno osončenje in maksimalni izkoristek. Električna povezava med PV moduli in razsmerniki bo izvedena preko enosmernega (DC) razvoda, z uporabo ustrezno dimenzioniranih kablov in zaščitnih elementov v skladu z veljavnimi standardi (SIST EN 62548, SIST HD 60364-7-712). Razsmerniki (DC/AC pretvorniki) bodo nameščeni v objektu nadstrešnice pod streho, v večnamenskem objektu pa v tehničnem prostoru za vzdrževalce. Na strani izmeničnega toka (AC) bo predvidena priključitev na interno elektroinštalacijo objekta oziroma na nizkonapetostno omrežje, v skladu z zahtevami operaterja distribucijskega omrežja (SODO). V tem načrtu so zajete cevne povezave med PV moduli in razsmerniki, medtem ko izvedba sončnih elektrarn, dobava opreme ter pridobitev subvencij niso predmet tega projekta in bodo izvedeni s strani pooblaščenega izvajalca.

Kolesarnica in nadstrešnica se priključujeta na električno omrežje, njune meteorne vode pa se odtekajo v meteorno kanalizacijo.

Ukine se obstoječi nadzemni elektro vod ter trasa se pokabli. Prestavi in dodajo se hidranti ob Govekarjevi cesti ter prestavi omrežje javne razsvetljave in obstoječega plinovoda.

Priključevanje na gasilno vodo je zagotovljena preko hidranta ob Govekarjevi cesti, ki se premakne na zeleni otok na zahodno stran Govekarjeve ceste. Gasilske intervencijske površine so zagotovljene na trgu pred občinsko stavbo, na parkirišču pred OŠ in na Govekarjevi cesti.

Del projekta je tudi vpis podatkov o infrastrukturi v bazo cestnih podatkov ter zagotovitev merjenja in poročanje hitrosti na ulicah s celovito prenovo z merilnikom, ki bo zagotavljal merjenje in poročanje V85 HITROSTI.

Po zaključeni investiciji in predaji objekta bo infrastruktura predana v upravljanje pristojnim službam Občine Ig. Skladno z Odlokom o ustanovitvi režijskega obrata (Uradni list RS, št. 32/2008) je režijski obrat zadolžen za:

- preskrba s pitno vodo,

- odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda,

- vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov – tržnic, igrišč, avtobusnih postajališč ,

- urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, zelenih površin in površin za pešce,

- upravljanje in vzdrževanje nepremičnin,

- komunalno opremljanje in gospodarjenje z zemljišči,

- zimska služba,

- urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,

- vodenje programa javnih del,

- plakatiranje in obveščanje,

- urejanje pokopališč in pokopališka in pogrebna dejavnost,

- oskrba industrijskih porabnikov z vodo in oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi.

Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so opredeljene v odloku o gospodarskih javnih službah in zakonu.

Občina Ig se bo tudi med izvajanjem projekta in po zaključku vključila v ETM in seznanila občane o izvajanju operacije.

    - Skladnost projekta s horizontalnimi načeli

Projekt CELOVITA UREDITEV CENTRA IG – ukrepi trajnostne mobilnosti je v vseh fazah – od načrtovanja, projektiranja, izvajanja do obratovanja – zasnovan in bo izveden ob spoštovanju horizontalnih načel, kot jih določa 6. člen Uredbe (EU) 2021/1060.

1. Skladnost z načeli spoštovanja temeljnih pravic

Projekt je pripravljen v skladu z Listino EU o temeljnih pravicah in Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov.

- Ureditev varnih šolskih poti, razširjeni pločniki in haptične oznake zagotavljajo varno in samostojno gibanje gibalno oviranih oseb, otrok in starejših.

- Javni prostor bo zasnovan kot vključujoč prostor za vse prebivalce, kar krepi družbeno kohezijo in enakovredno udeležbo v javnem življenju.

2. Spodbujanje enakosti moških in žensk

Projekt sledi načelu enakosti spolov in enakih možnosti:

- Prometne ureditve in nova infrastruktura za hojo, kolesarjenje in javni potniški promet bodo dostopne in varne za vse, ne glede na spol.

- Posebna pozornost je namenjena povečanju varnosti otrok in staršev pri dostopu do šole, kar razbremenjuje zlasti ženske kot pogoste nosilke skrbi za družino.

- V postopkih načrtovanja in izvedbe se zagotavlja enakopravna udeležba žensk in moških pri odločanju in izvajanju projekta.

3. Preprečevanje diskriminacije

Projekt aktivno preprečuje diskriminacijo na podlagi spola, starosti, invalidnosti, etnične pripadnosti, vere ali spolne usmerjenosti:

- Vsi prostori in površine bodo dostopni invalidom (ureditev parkirnih mest za invalide, dostopne poti, haptične oznake).

- Skupni prometni prostori in zelene površine omogočajo enakovreden dostop ranljivim skupinam (otroci, starejši, gibalno ovirani).

- Načrtovanje temelji na nediskriminatornem pristopu, ki zagotavlja vključevanje vseh prebivalcev in obiskovalcev.

4. Spodbujanje trajnostnega razvoja

Projekt pomembno prispeva k ciljem trajnostnega razvoja, Pariškega sporazuma in načelu »ne škoduj bistveno«:

- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in hrupa z zmanjšanjem motornega prometa,

- izboljšanje kakovosti zraka in vode,

- blaženje učinkov toplotnih otokov z zasaditvami in prepustnimi površinami,

- ponovna uporaba padavinskih voda in krepitev zelene infrastrukture.

Projekt je usklajen s cilji Agende ZN 2030 in z nacionalnimi ter evropskimi strateškimi dokumenti, ki spodbujajo nizkoogljično družbo, odpornost na podnebne spremembe in trajnostno mobilnost.

Z izvedbo ukrepov projekt v celoti izpolnjuje zahteve glede zagotavljanja skladnosti s horizontalnimi načeli iz 6. člena Uredbe (EU) 2021/1060. To bo potrjeno tudi s podpisano Izjavo o strinjanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa.

Slika 6: Prikaz lokacije nameravane investicije

LEGENDA:

  - Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah za Varianto 1 in Varianto 2

Tabela 1: Ocena vrednosti investicije v stalnih cenah, v EUR

| Postavka | Vrednost | Delež | DDV | Vrednost z DDV | Delež |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Govekarjeva cesta | 762.720,00 | 25,36% | 167.798,40 | 930.518,40 | 30,94% |
| Troštova ulica | 135.240,00 | 4,50% | 29.752,80 | 164.992,80 | 5,49% |
| Križišče Govekarjeva-Troštova | 127.200,00 | 4,23% | 27.984,00 | 155.184,00 | 5,16% |
| Javni sistem izposoje koles | 53.572,00 | 1,78% | 11.785,84 | 65.357,84 | 2,17% |
| Parkirišča za kolesa - Govekarjeva cesta | 1.250,00 | 0,04% | 275,00 | 1.525,00 | 0,05% |
| Parkirišča za kolesa - staro župnišče | 1.250,00 | 0,04% | 275,00 | 1.525,00 | 0,05% |
| Parkirišča za kolesa - trg (kolesarnica) | 20.000,00 | 0,67% | 4.400,00 | 24.400,00 | 0,81% |
| Parkirišča za kolesa - telovadnica | 1.250,00 | 0,04% | 275,00 | 1.525,00 | 0,05% |
| Parkirišča za kolesa - park | 1.250,00 | 0,04% | 275,00 | 1.525,00 | 0,05% |
| Merilniki, prikazovalniki in števci | 47.399,00 | 1,58% | 10.427,78 | 57.826,78 | 1,92% |
| Avtobusno postajališče - nivo ceste | 230.916,00 | 7,68% | 50.801,52 | 281.717,52 | 9,37% |
| Avtobusno postajališče - nadstrešnica | 255.300,00 | 8,49% | 56.166,00 | 311.466,00 | 10,36% |
| Parkirišče z vhodom v šolo | 367.620,00 | 12,22% | 80.876,40 | 448.496,40 | 14,91% |
| Skupaj GOI dela | 2.004.967,00 | 66,67% | 441.092,74 | 2.446.059,74 | 81,33% |
| Strokovni nadzor | 59.705,75 | 1,99% | 13.135,26 | 72.841,01 | 2,42% |
| Projektna dokumentacija | 97.145,33 | 3,23% | 21.371,97 | 118.517,30 | 3,94% |
| Svetovalni inženiring | 20.049,67 | 0,67% | 4.410,93 | 24.460,60 | 0,81% |
| Obveščanje javnosti | 4.098,36 | 0,14% | 901,64 | 5.000,00 | 0,17% |
| Investicijska in ostala dokumentacija | 14.265,88 | 0,47% | 3.138,49 | 17.404,37 | 0,58% |
| Stroški varnosti pri delu | 6.694,90 | 0,22% | 1.472,88 | 8.167,78 | 0,27% |
| Arheologija | 15.011,81 | 0,50% | 3.302,60 | 18.314,41 | 0,61% |
| Čiščenje in pregled kanalizacije | 3.280,00 | 0,11% | 721,60 | 4.001,60 | 0,13% |
| Nakup nepremičnine | 280.000,00 | 9,31% | 0,00 | 280.000,00 | 9,31% |
| Druga dela ob rušenju objekta (neobdavčeno) | 776,00 | 0,03% | 0,00 | 776,00 | 0,03% |
| Druga dela ob rušenju objekta (9,5% DDV) | 545,96 | 0,02% | 51,87 | 597,83 | 0,02% |
| Druga dela ob rušenju objekta | 5.483,07 | 0,18% | 1.206,28 | 6.689,35 | 0,22% |
| Vpis v kataster | 892,65 | 0,03% | 196,38 | 1.089,03 | 0,04% |
| Notar, zemljiška knjiga | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Geodetski načrt | 2.032,66 | 0,07% | 447,19 | 2.479,85 | 0,08% |
| Baza cestnih podatkov | 819,67 | 0,03% | 180,33 | 1.000,00 | 0,03% |
| Skupaj brez DDV | 2.515.768,70 | 83,65% | 491.630,16 | 3.007.398,86 | 100,00% |
| Davek na dodano vrednost | 491.630,15 | 16,35% | 491.630,16 |  |  |
| Skupaj z davkom na dodano vrednost | 3.007.398,85 | 100,00% | 491.630,16 | 3.007.398,86 | 100,00% |

Skupni stroški s pripadajočim davkom na dodano vrednost znašajo 3.007.398,85 EUR, v stalnih cenah.

Tabela 2: Ocena vrednosti investicije v tekočih cenah, v EUR

| Postavka | Vrednost | Delež | DDV | Vrednost z DDV | Delež |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Govekarjeva cesta | 807.894,15 | 25,74% | 177.736,71 | 985.630,86 | 31,40% |
| Troštova ulica | 141.255,88 | 4,50% | 31.076,29 | 172.332,17 | 5,49% |
| Križišče Govekarjeva-Troštova | 132.858,24 | 4,23% | 29.228,81 | 162.087,05 | 5,16% |
| Javni sistem izposoje koles | 55.955,04 | 1,78% | 12.310,11 | 68.265,15 | 2,17% |
| Parkirišča za kolesa - Govekarjeva cesta | 1.305,60 | 0,04% | 287,23 | 1.592,83 | 0,05% |
| Parkirišča za kolesa - staro župnišče | 1.333,02 | 0,04% | 293,26 | 1.626,28 | 0,05% |
| Parkirišča za kolesa - trg (kolesarnica) | 21.328,34 | 0,68% | 4.692,24 | 26.020,58 | 0,83% |
| Parkirišča za kolesa - telovadnica | 1.305,60 | 0,04% | 287,23 | 1.592,83 | 0,05% |
| Parkirišča za kolesa - park | 1.305,60 | 0,04% | 287,23 | 1.592,83 | 0,05% |
| Merilniki, prikazovalniki in števci | 50.547,11 | 1,61% | 11.120,36 | 61.667,47 | 1,96% |
| Avtobusno postajališče - nivo ceste | 236.227,07 | 7,53% | 51.969,95 | 288.197,02 | 9,18% |
| Avtobusno postajališče - nadstrešnica | 261.171,90 | 8,32% | 57.457,82 | 318.629,72 | 10,15% |
| Parkirišče z vhodom v šolo | 393.682,82 | 12,54% | 86.610,22 | 480.293,04 | 15,30% |
| Skupaj GOI dela | 2.106.170,38 | 67,10% | 463.357,46 | 2.569.527,84 | 81,87% |
| Strokovni nadzor | 62.775,92 | 2,00% | 13.810,70 | 76.586,62 | 2,44% |
| Projektna dokumentacija | 97.869,62 | 3,12% | 21.531,32 | 119.400,94 | 3,80% |
| Svetovalni inženiring | 21.061,70 | 0,67% | 4.633,57 | 25.695,27 | 0,82% |
| Obveščanje javnosti | 4.327,11 | 0,14% | 951,96 | 5.279,07 | 0,17% |
| Investicijska in ostala dokumentacija | 14.265,88 | 0,45% | 3.138,49 | 17.404,37 | 0,55% |
| Stroški varnosti pri delu | 7.055,62 | 0,22% | 1.552,24 | 8.607,86 | 0,27% |
| Arheologija | 15.780,76 | 0,50% | 3.471,77 | 19.252,53 | 0,61% |
| Čiščenje in pregled kanalizacije | 3.355,44 | 0,11% | 738,20 | 4.093,64 | 0,13% |
| Nakup nepremičnine | 280.000,00 | 8,92% | 0,00 | 280.000,00 | 8,92% |
| Druga dela ob rušenju objekta (neobdavčeno) | 776,00 | 0,02% | 0,00 | 776,00 | 0,02% |
| Druga dela ob rušenju objekta (9,5% DDV) | 545,96 | 0,02% | 51,87 | 597,83 | 0,02% |
| Druga dela ob rušenju objekta | 5.483,07 | 0,17% | 1.206,28 | 6.689,35 | 0,21% |
| Vpis v kataster | 971,93 | 0,03% | 213,82 | 1.185,75 | 0,04% |
| Notar, zemljiška knjiga | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Geodetski načrt | 2.032,66 | 0,06% | 447,19 | 2.479,85 | 0,08% |
| Baza cestnih podatkov | 874,11 | 0,03% | 192,30 | 1.066,41 | 0,03% |
| Skupaj brez DDV | 2.623.346,16 | 83,58% | 515.297,17 | 3.138.643,33 | 100,00% |
| Davek na dodano vrednost | 515.297,17 | 16,42% | 515.297,17 |  |  |
| Povračljiv davek na dodano vrednost | 29.547,32 | 0,94% | 29.547,32 |  |  |
| Skupaj z davkom na dodano vrednost | 3.138.643,33 | 100,00% | 515.297,17 | 3.138.643,33 | 100,00% |
| Skupaj z nepovračljivim davkom na dodano vrednost | 3.109.096,02 | 99,06% |  | 3.109.096,02 | 99,06% |

    - Vrednost projekta ločeno na upravičene in neupravičene stroške

Z delom projekta, ki se nanaša na trajnostno mobilnost, bo investitor kandidiral za pridobitev nepovratnih sredstev z naslova Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023–2029 (EKP UTM 2025). Vzporedno bo Občina Ig izvajala projekt ureditve zelene infrastrukture, za katerega je že uvrščena v Dogovor za razvoj regij. Oba projekta predstavljata sinergijsko ureditev centra Iga in se pomembno dopolnjujeta, čeprav je vsak od projektov funkcionalno zaključena celota.

V okviru javnega razpisa JR EKP UTM 2025 so predmet sofinanciranja lahko naložbe v okviru naslednjih upravičenih namenov:

Ukrep 1: Celovita preureditev ulic in cest skladno z načeli trajnostne mobilnosti

V okviru naložb v celovito preureditev ulic in cest skladno z načeli trajnostne mobilnosti (ukrep 1) predstavlja upravičen namen celovita (prometna in urbanistično-oblikovalska) rekonstrukcija ulic in cest z vzpostavitvijo novih površin oz. bistvenim izboljšanjem obstoječih površin za pešce in/ali kolesarje, vključno z izvedbo ukrepov za varnost, udobnost in privlačnost infrastrukture za pešce (kot npr. ozelenitev/zasaditev površin, vodni elementi), brez zožitev profila za pešce (ali kolesarje, če so vodeni po ločeni površini) ter sočasna izvedba ukrepov za bistveno zmanjšanje količine motoriziranega prometa in njegovo umiritev.

V okviru upravičenega namena za ukrep 1 so možne vrste naložb naslednje:

    - rekonstrukcija večpasovne ceste (zmanjšanje števila voznih pasov za motoriziran promet in zoženje širine vozišča na minimum, obvezna uvedba rumenih pasov za JPP in največ enega pasu v vsako smer za ostala motorna vozila, brez ločenih razvrstilnih pasov v križiščih);

    - rekonstrukcija dvopasovne dvosmerne ceste z zoženjem širine vozišča na minimum;

    - rekonstrukcija dvosmerne ceste v enosmerno, enopasovno;

    - rekonstrukcija ulic/cest v okolici šol in vrtcev z ureditvijo varnih površin za pešce in/ali kolesarje;

    - vzpostavitev območja umirjenega prometa;

    - vzpostavitev kolesarske ulice/ceste;

    - uvedba skupnega prometnega prostora.

Ukrep 2: Ureditev namenskih površin za javni potniški promet (JPP)

V okviru naložb v ureditev namenskih površin za JPP (ukrep 2) predstavlja upravičen namen gradnja in/ali rekonstrukcija avtobusnih postajališč ter avtobusnih postaj skladno z drugim odstavkom 45. člena Zakona o cestah (ZCes-2). Namen ukrepa je zagotoviti varne, udobne in dostopne površine za uporabnike javnega potniškega prometa ter s tem spodbuditi večjo uporabo trajnostnih oblik mobilnosti in zmanjšanje odvisnosti od osebnega motornega prometa.

V okviru upravičenega namena za ukrep 2 so možne vrste naložb naslednje:

    - gradnja novih avtobusnih postajališč,

    - rekonstrukcija obstoječih avtobusnih postajališč z izboljšanjem varnosti, dostopnosti in udobja,

    - gradnja novih avtobusnih postaj,

    - rekonstrukcija obstoječih avtobusnih postaj z vključevanjem sodobnih standardov za potnike, vključno z dostopnostjo za gibalno ovirane osebe,

    - ureditev spremljajoče infrastrukture, ki omogoča lažji dostop do postajališč in postaj (pločniki, kolesarnice, razsvetljava, informacijski sistemi).

Ukrep 4: Infrastruktura za kolesarje

V okviru naložb v infrastrukturo za kolesarje (ukrep 4) predstavljajo upravičen namen naslednje aktivnosti:

    - gradnja/rekonstrukcija kolesarskih povezav;

    - postavitev varnih kolesarnic, nadstrešnic in stojal za parkiranje koles;

    - postavitev/nadgradnja postaj sistema izposoje javnih koles.

V okviru zgoraj navedenih ukrepov lahko vlagatelj kot podporni ukrep vključi tudi naložbo v digitalizacijo na področju prometa, s katero spodbuja oz. podpira namen naložbe v okviru ukrepa ali ukrepov, pri čemer priznani upravičeni stroški za digitalizacijo ne smejo preseči 20 % priznanih upravičenih stroškov operacije in ne smejo znašati več kot 50.000,00 EUR. Podporni ukrep digitalizacije se lahko izvaja tudi na drugem območju/območjih v občini izven lokacije naložbe, vendar mora biti vsebinsko povezan z osnovno naložbo. V okviru podpornega ukrepa digitalizacije so možne vrste naložb naslednje:

    - digitalizacija prometne infrastrukture, ki je potrebna za učinkovito upravljanje prometa (izdelava evidence parkirnih mest na ozemlju občine in vpis v nacionalno parkirno platformo SiPark, popis in vpis kolesarske in peš infrastrukture v Banko cestnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: BCP));

    - digitalizacija upravljanja, optimizacije in vodenja prometa ali statističnega spremljanja prometa na lokalni ravni (npr. odštevalniki časa čakanja na zeleno luč za trajnostne oblike mobilnosti, semaforizacija prehodov in krmiljenje semaforjev, ki daje prednost JPP, kolesarjem in/ali pešcem, (npr. na podlagi senzorjev, GPS sledenja), števci prometa, ki razločujejo posamezne trajnostne oblike mobilnosti za spremljanje strukture prometnih načinov, števci kolesarjev, ipd.);

    - uvedba aplikacij za prometne storitve za končne uporabnike.

Posamezna vloga lahko vključuje enega ali več istih ali različnih zgoraj navedenih ukrepov (ukrepi od 1 do 4). V okviru javnega razpisa se spodbujajo čim bolj celovite operacije, ki vključujejo več kot eno vrsto ukrepov.

Sofinanciranje operacij se zagotavlja s sredstvi evropske kohezijske politike iz Kohezijskega sklada, načrtovanih v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo«.

Sredstva evropske kohezijske politike se po tem javnem razpisu dodeljujejo kot nepovratna sredstva, pri čemer se uveljavljanje upravičenih stroškov izvaja po dejanskih stroških.

Predmet sofinanciranja so operacije, katerih skupni priznani upravičeni stroški znašajo najmanj 125.000 EUR in največ 2.500.000 EUR.

S sredstvi Kohezijskega sklada se priznani upravičeni stroški operacije sofinancirajo v višini največ do 80 % priznanih upravičenih stroškov operacije glede na omejitve tega javnega razpisa (od tega 85 % iz EU dela in 15 % slovenske udeležbe).

V primeru, da se na ravni operacije po njenem zaključku pričakuje ustvarjanje prihodkov in jih je mogoče objektivno oceniti, je treba izračunati stopnjo finančne vrzeli operacije. Operacija, ki ustvarja prihodek, je vsaka operacija, ki ustvarja »neto prihodek« po njenem zaključku. Za izračun finančne vrzeli in določitev najvišjega zneska sofinanciranja so relevantni neto prihodki, ki se določijo, kot razlika med prihodki in stroški, pri čemer se upošteva referenčno obdobje, ustrezno za sektor ali podsektor, ki se nanaša na operacijo. V primeru, da finančna vrzel izkazuje upravičenost do nižje ravni pomoči EU, kot to določa javni razpis, se za določitev zneska sofinanciranja upošteva stopnja sofinanciranja iz izračuna finančne vrzeli.

S sklepom o dodelitvi sredstev se dodeli maksimalna višina sredstev sofinanciranja na podlagi dokumentacije, predložene v vlogi in preliminarnega pregleda upravičenosti stroškov. Dokončna višina dodeljenih sredstev sofinanciranja se določi v okviru administrativnega preverjanja upravičenosti stroškov glede na izkazane in dokazane upravičene stroške v zahtevkih za izplačilo.

Sredstva za vse neupravičene stroške in upravičene stroške, ki niso sofinancirani s sredstvi evropske kohezijske politike, mora v celoti zagotoviti upravičenec z lastnimi in/ali drugimi viri.

Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega javnega vira, ni dovoljeno. V tem primeru bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja.

### Upravičeni stroški so:

- Gradnja in infrastrukturni posegi

  - stroški izvedbe gradenj, adaptacij, rekonstrukcij ulic in pripadajoče opreme (npr. urban inženiring, tlakovanje, zeleni elementi, redna oprema, nadstreški)

- Nabava in montaža opreme

  - vključno z merilci hitrosti, števci kolesarjev, urbano opremo, elementi za JPP, kolesarnice ipd.

- Projektna in investicijska dokumentacija

  - ob izdelavi skladno z UEM (DIIP, PZI, IP)

- Stroški nadzora in investicijskega inženiringa

  - vključujejo strokovni nadzor projekta

- Stroški rekonstrukcije komunalne infrastrukture

  - npr. javna razsvetljava, odvodnjavanje ipd., vendar največ do 50  % priznanih upravičenih stroškov znotraj projekta (brez komunalne infrastrukture)

- Digitalizacija in upravljanje mobilnosti

  - rešitve za upravljanje parkiranja motornih vozil – le kot del celovite trajnostne strategije, do največ 20 % priznanih stroškov operacije in ne več kot 50.000 EUR

Tabela 3: Ocena vrednosti investicije glede na upravičenost v stalnih cenah, v EUR

|  |  |  |  |  | SKUPAJ |  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postavka | Vrednost | Delež | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | UKREP 1 | UKREP 2 | UKREP 4 | UKREP 1 | UKREP 2 | UKREP 4 |
| Govekarjeva cesta | 762.720,00 | 25,36% | 762.720,00 | 0,00 | 762.720,00 | 0,00 | 0,00 | 762.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| Troštova ulica | 135.240,00 | 4,50% | 135.240,00 | 0,00 | 135.240,00 | 0,00 | 0,00 | 135.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| Križišče Govekarjeva-Troštova | 127.200,00 | 4,23% | 127.200,00 | 0,00 | 127.200,00 | 0,00 | 0,00 | 127.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Javni sistem izposoje koles | 53.572,00 | 1,78% | 53.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.572,00 | 0,00 | 0,00 | 53.572,00 |
| Parkirišča za kolesa - Govekarjeva cesta | 1.250,00 | 0,04% | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| Parkirišča za kolesa - staro župnišče | 1.250,00 | 0,04% | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| Parkirišča za kolesa - trg (kolesarnica) | 20.000,00 | 0,67% | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Parkirišča za kolesa - telovadnica | 1.250,00 | 0,04% | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| Parkirišča za kolesa - park | 1.250,00 | 0,04% | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| Merilniki, prikazovalniki in števci | 47.399,00 | 1,58% | 47.399,00 | 0,00 | 47.399,00 | 0,00 | 0,00 | 47.399,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nivo ceste | 230.916,00 | 7,68% | 230.916,00 | 0,00 | 0,00 | 230.916,00 | 0,00 | 0,00 | 230.916,00 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nadstrešnica | 255.300,00 | 8,49% | 255.300,00 | 0,00 | 0,00 | 255.300,00 | 0,00 | 0,00 | 255.300,00 | 0,00 |
| Parkirišče z vhodom v šolo | 367.620,00 | 12,22% | 0,00 | 367.620,00 | 367.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj GOI dela | 2.004.967,00 | 66,67% | 1.637.347,00 | 367.620,00 | 1.440.179,00 | 486.216,00 | 78.572,00 | 1.072.559,00 | 486.216,00 | 78.572,00 |
| Strokovni nadzor | 59.705,75 | 1,99% | 59.705,75 | 0,00 | 42.886,97 | 14.478,99 | 2.339,79 | 42.886,97 | 14.478,99 | 2.339,79 |
| Projektna dokumentacija | 97.145,33 | 3,23% | 97.145,33 | 0,00 | 69.780,03 | 23.558,30 | 3.807,00 | 69.780,03 | 23.558,30 | 3.807,00 |
| Svetovalni inženiring | 20.049,67 | 0,67% | 20.049,67 | 0,00 | 14.401,79 | 4.862,16 | 785,72 | 14.401,79 | 4.862,16 | 785,72 |
| Obveščanje javnosti | 4.098,36 | 0,14% | 4.098,36 | 0,00 | 2.943,87 | 993,88 | 160,61 | 2.943,87 | 993,88 | 160,61 |
| Investicijska in ostala dokumentacija | 14.265,88 | 0,47% | 14.265,88 | 0,00 | 10.247,26 | 3.459,56 | 559,06 | 10.247,26 | 3.459,56 | 559,06 |
| Stroški varnosti pri delu | 6.694,90 | 0,22% | 6.694,90 | 0,00 | 4.808,98 | 1.623,55 | 262,36 | 4.808,98 | 1.623,55 | 262,36 |
| Arheologija | 15.011,81 | 0,50% | 15.011,81 | 0,00 | 10.783,07 | 3.640,45 | 588,29 | 10.783,07 | 3.640,45 | 588,29 |
| Čiščenje in pregled kanalizacije | 3.280,00 | 0,11% | 3.280,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nakup nepremičnine | 280.000,00 | 9,31% | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (neobdavčeno) | 776,00 | 0,03% | 0,00 | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (9,5% DDV) | 545,96 | 0,02% | 0,00 | 545,96 | 545,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta | 5.483,07 | 0,18% | 0,00 | 5.483,07 | 5.483,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vpis v kataster | 892,65 | 0,03% | 0,00 | 892,65 | 641,20 | 216,47 | 34,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Notar, zemljiška knjiga | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geodetski načrt | 2.032,66 | 0,07% | 0,00 | 2.032,66 | 1.460,07 | 492,93 | 79,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baza cestnih podatkov | 819,67 | 0,03% | 819,67 | 0,00 | 819,67 | 0,00 | 0,00 | 819,67 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj brez DDV | 2.515.768,70 | 83,65% | 1.858.418,36 | 657.350,34 | 1.889.036,95 | 539.542,28 | 87.189,47 | 1.232.510,65 | 538.832,88 | 87.074,83 |
| Davek na dodano vrednost | 491.630,15 | 16,35% | 408.852,04 | 82.778,11 | 353.749,16 | 118.699,30 | 19.181,68 | 271.152,34 | 118.543,23 | 19.156,46 |
| Povračljiv davek na dodano vrednost | 27.995,00 | 0,93% | 24.695,00 | 3.300,00 | 27.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Skupaj z davkom na dodano vrednost | 3.007.398,85 | 100,00% | 2.267.270,40 | 740.128,45 | 2.242.786,11 | 658.241,58 | 106.371,15 | 1.503.662,99 | 657.376,11 | 106.231,29 |
| Skupaj z nepovračljivim davkom na dodano vrednost | 2.979.403,85 | 99,07% | 2.242.575,40 | 736.828,45 | 2.214.791,11 | 658.241,58 | 106.371,15 | 1.503.662,99 | 657.376,11 | 106.231,29 |

Tabela 4: Ocena vrednosti investicije glede na upravičenost v tekočih cenah, v EUR

|  |  |  |  |  | SKUPAJ |  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postavka | Vrednost | Delež | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | UKREP 1 | UKREP 2 | UKREP 4 | UKREP 1 | UKREP 2 | UKREP 4 |
| Govekarjeva cesta | 807.894,15 | 25,74% | 807.894,15 | 0,00 | 807.894,15 | 0,00 | 0,00 | 807.894,15 | 0,00 | 0,00 |
| Troštova ulica | 141.255,88 | 4,50% | 141.255,88 | 0,00 | 141.255,88 | 0,00 | 0,00 | 141.255,88 | 0,00 | 0,00 |
| Križišče Govekarjeva-Troštova | 132.858,24 | 4,23% | 132.858,24 | 0,00 | 132.858,24 | 0,00 | 0,00 | 132.858,24 | 0,00 | 0,00 |
| Javni sistem izposoje koles | 55.955,04 | 1,78% | 55.955,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.955,04 | 0,00 | 0,00 | 55.955,04 |
| Parkirišča za kolesa - Govekarjeva cesta | 1.305,60 | 0,04% | 1.305,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,60 | 0,00 | 0,00 | 1.305,60 |
| Parkirišča za kolesa - staro župnišče | 1.333,02 | 0,04% | 1.333,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,02 | 0,00 | 0,00 | 1.333,02 |
| Parkirišča za kolesa - trg (kolesarnica) | 21.328,34 | 0,68% | 21.328,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.328,34 | 0,00 | 0,00 | 21.328,34 |
| Parkirišča za kolesa - telovadnica | 1.305,60 | 0,04% | 1.305,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,60 | 0,00 | 0,00 | 1.305,60 |
| Parkirišča za kolesa - park | 1.305,60 | 0,04% | 1.305,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,60 | 0,00 | 0,00 | 1.305,60 |
| Merilniki, prikazovalniki in števci | 50.547,11 | 1,61% | 50.547,11 | 0,00 | 50.547,11 | 0,00 | 0,00 | 50.547,11 | 0,00 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nivo ceste | 236.227,07 | 7,53% | 236.227,07 | 0,00 | 0,00 | 236.227,07 | 0,00 | 0,00 | 236.227,07 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nadstrešnica | 261.171,90 | 8,32% | 261.171,90 | 0,00 | 0,00 | 261.171,90 | 0,00 | 0,00 | 261.171,90 | 0,00 |
| Parkirišče z vhodom v šolo | 393.682,82 | 12,54% | 0,00 | 393.682,82 | 393.682,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj GOI dela | 2.106.170,38 | 67,10% | 1.712.487,56 | 393.682,82 | 1.526.238,19 | 497.398,97 | 82.533,22 | 1.132.555,37 | 497.398,97 | 82.533,22 |
| Strokovni nadzor | 62.775,92 | 2,00% | 62.775,92 | 0,00 | 45.092,30 | 15.223,52 | 2.460,11 | 45.092,30 | 15.223,52 | 2.460,11 |
| Projektna dokumentacija | 97.869,62 | 3,12% | 97.869,62 | 0,00 | 70.300,30 | 23.733,94 | 3.835,38 | 70.300,30 | 23.733,94 | 3.835,38 |
| Svetovalni inženiring | 21.061,70 | 0,67% | 21.061,70 | 0,00 | 15.262,38 | 4.973,99 | 825,33 | 15.262,38 | 4.973,99 | 825,33 |
| Obveščanje javnosti | 4.327,11 | 0,14% | 4.327,11 | 0,00 | 3.108,19 | 1.049,35 | 169,57 | 3.108,19 | 1.049,35 | 169,57 |
| Investicijska in ostala dokumentacija | 14.265,88 | 0,45% | 14.265,88 | 0,00 | 10.247,26 | 3.459,56 | 559,06 | 10.247,26 | 3.459,56 | 559,06 |
| Stroški varnosti pri delu | 7.055,62 | 0,22% | 7.055,62 | 0,00 | 5.068,09 | 1.711,03 | 276,50 | 5.068,09 | 1.711,03 | 276,50 |
| Arheologija | 15.780,76 | 0,50% | 15.780,76 | 0,00 | 11.335,41 | 3.826,92 | 618,43 | 11.335,41 | 3.826,92 | 618,43 |
| Čiščenje in pregled kanalizacije | 3.355,44 | 0,11% | 3.355,44 | 0,00 | 3.355,44 | 0,00 | 0,00 | 3.355,44 | 0,00 | 0,00 |
| Nakup nepremičnine | 280.000,00 | 8,92% | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (neobdavčeno) | 776,00 | 0,02% | 0,00 | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (9,5% DDV) | 545,96 | 0,02% | 0,00 | 545,96 | 545,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta | 5.483,07 | 0,17% | 0,00 | 5.483,07 | 5.483,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vpis v kataster | 971,93 | 0,03% | 0,00 | 971,93 | 698,14 | 235,70 | 38,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Notar, zemljiška knjiga | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geodetski načrt | 2.032,66 | 0,06% | 0,00 | 2.032,66 | 1.460,07 | 492,93 | 79,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baza cestnih podatkov | 874,11 | 0,03% | 0,00 | 874,11 | 874,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj brez DDV | 2.623.346,16 | 83,58% | 1.938.979,60 | 684.366,55 | 1.979.844,90 | 552.105,91 | 91.395,34 | 1.296.324,73 | 551.377,28 | 91.277,60 |
| Davek na dodano vrednost | 515.297,17 | 16,42% | 400.511,18 | 114.785,99 | 373.726,91 | 121.463,30 | 20.106,97 | 260.496,44 | 121.303,00 | 20.081,07 |
| Povračljiv davek na dodano vrednost | 29.547,32 | 0,94% | 0,00 | 29.547,32 | 29.547,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj z davkom na dodano vrednost | 3.138.643,33 | 100,00% | 2.339.490,78 | 799.152,54 | 2.353.571,81 | 673.569,21 | 111.502,31 | 1.556.821,17 | 672.680,28 | 111.358,67 |
| Skupaj z nepovračljivim davkom na dodano vrednost | 3.109.096,01 | 99,06% | 2.339.490,78 | 769.605,22 | 2.324.024,49 | 673.569,21 | 111.502,31 | 1.556.821,17 | 672.680,28 | 111.358,67 |

- ANALIZA VPLIVOV Z OPISOM POMEMBNEJŠIH VPLIVOV INVESTICIJE Z VIDIKA OKOLJSKE SPREJEMLJIVOSTI, ZAGOTAVLJANJA UČINKOVITE RABE PROSTORA IN SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA TER TRAJNOSTNEGA RAZVOJA DRUŽBE

Analiza vplivov investicije kaže, da so predvideni vplivi enaki ne glede na izbrano varianto (0, 1 ali 2). Razlika med variantami se nanaša izključno na način financiranja in časovni okvir izvedbe, ne pa na vsebino ukrepov. Zato je ocena vplivov podana enotno za celoten projekt.

  - Okoljska sprejemljivost

Investicija je okoljsko sprejemljiva, saj se posegi izvajajo izključno na obstoječih urbanih površinah. Med gradnjo bodo vplivi omejeni na čas izvajanja del (gradbišče, transport, uporaba mehanizacije) in bodo obvladljivi. Po zaključku izvedbe projekt nima negativnih vplivov, temveč prispeva k zmanjšanju emisij CO₂ in drugih onesnaževal, zmanjšanju hrupa ter povečanju deleža zelenih in prepustnih površin. Projekt je usklajen z varstvenimi režimi Krajinskega parka Ljubljansko barje in območja Natura 2000 ter upošteva načela varstva narave, biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine.

  - Učinkovita raba prostora

Projekt se umešča v že pozidan in prometno obremenjen del naselja, zato ne pomeni širjenja pozidave na nova zemljišča. Ureditev prometnih površin temelji na načelih trajnostne mobilnosti, kar pomeni zmanjšanje površin za motorni promet in povečanje prostora za pešce, kolesarje ter zelene površine. S tem se poveča kakovost in funkcionalnost javnega prostora ter zagotovi njegova večnamenska uporaba.

  - Skladnost z regionalnim razvojem

Projekt sledi ciljem regionalnega razvoja Osrednjeslovenske regije, ki poudarjajo spodbujanje trajnostne mobilnosti, izboljšanje prometne varnosti, zmanjšanje okoljskih obremenitev ter krepitev privlačnosti urbanih središč. Ureditev centra Iga bo pozitivno vplivala tudi na širše območje, saj bo omogočila boljše povezovanje z Ljubljano in drugimi središči, povečala dostopnost do javnih storitev ter prispevala k enakomernejšemu razvoju regije.

  - Trajnostni razvoj družbe

Projekt neposredno podpira trajnostni razvoj družbe. Zmanjšuje odvisnost od osebnih vozil in spodbuja hojo, kolesarjenje ter uporabo javnega potniškega prometa. Posledično prispeva k izboljšanju zdravja prebivalcev, zmanjšanju prometnih nesreč ter krepitvi socialne kohezije skozi ustvarjanje privlačnih, varnih in dostopnih javnih prostorov. Investicija je v skladu s cilji podnebne nevtralnosti, krožnega gospodarstva in načeli Novega evropskega Bauhausa, ki združujejo trajnost, estetiko in vključevanje.

  - Vplivi na okolje

1. Predvideni vplivi med izvedbo

Predvideni vplivi na okolje, ki bi nastali med izvajanjem investicije, bodo časovno omejeni izključno na dobo gradbenih del. Glavni vplivi bodo povezani z ureditvijo gradbišč, prisotnostjo gradbene mehanizacije in transportom materiala. Ocenjuje se, da bodo ti vplivi količinsko, prostorsko in časovno omejeni ter sprejemljivi za okolje. Zato stroški odprave negativnih vplivov niso predvideni.

2. Vplivi po dokončanju investicije

Po zaključku izvedbe investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje. Nasprotno, z izvedbo ukrepov se pričakuje pomembno zmanjšanje ogljičnega odtisa, izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje hrupa v urbanem središču.

3. Učinkovitost izrabe naravnih virov

Projekt ne vključuje intenzivne rabe naravnih virov in nanje nima posebnega vpliva. Pri izvedbi bodo uporabljeni materiali in tehnike, ki omogočajo ponovno uporabo, recikliranje in lokalno pridobivanje surovin, kar zmanjšuje transportne obremenitve.

4. Okoljska učinkovitost

Pri izvedbi del bo uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika (»BAT – Best Available Technique«). Zelena infrastruktura in ukrepi trajnostne mobilnosti so predvideni prav zaradi povečanja okoljske učinkovitosti: manjša raba energije, zmanjšanje emisij in dolgoročna odpornost na podnebne spremembe.

5. Zmanjševanje vplivov na okolje

Investicija bo prispevala k zmanjšanju ogljičnega odtisa in škodljivih vplivov motornega prometa. To bo doseženo z:

- zmanjšanjem deleža površin namenjenih motoriziranemu prometu,

- povečanjem deleža zelenih in prepustnih površin,

- uvajanjem ponovne uporabe padavinskih voda,

- izboljšanjem pogojev za trajnostne oblike mobilnosti.

6. Posebna poročila in ocene

Za predmetno investicijo posebna poročila o vplivih na okolje ali okoljske presoje skladno z veljavnimi predpisi niso potrebne.

7. Skladnost z varstvenimi režimi

Ker se območje nahaja v vplivnem območju Krajinskega parka Ljubljansko barje in območja Natura 2000, bodo vsi posegi izvedeni ob upoštevanju smernic varstva narave, biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine. Projekt se s tem umešča v širše okoljske cilje ohranjanja narave ter trajnostnega razvoja prostora.

  - Upoštevanje načel »ne škoduj bistveno«

Tabela 5: Okoljski vplivi

| Oznaka projekta, ukrepa ali davčnega izdatka | Ugoden | Mešan |  | Neugoden | Nevtralen | Neznan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X |  |  |  |  |  |
| Okoljski cilji | Vpliv +1 / 0 / -1 / -2 |  | Pojasnilo vpliva |  |  |  |
| 1. Blažitev podnebnih sprememb | +1 |  | Ukrepi v okviru Celovite ureditve centra Ig prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov predvsem posredno, preko spodbujanja trajnostne mobilnosti in zmanjševanja avtomobilskega prometa v centru. Ureditev osrednjega trga ter izgradnja kolesarnic in urbane opreme spodbujata hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prostora brez avtomobilov, kar zmanjšuje prometne emisije CO₂ ter onesnaženost zraka. Drugi ukrepi (drenažni sistemi, modularna gradnja, pritrjena urbana oprema) neposredno ne vplivajo na zmanjšanje emisij, a prispevajo k odpornosti in trajnosti infrastrukture, kar dolgoročno podpira podnebno nevtralnost. |  |  |  |
| 2. Prilagajanje podnebnim spremembam | +1 |  | Projekt vsebuje več ukrepov, ki bistveno prispevajo k prilagajanju na podnebne spremembe. Izboljšana ureditev drenažnih sistemov in zadrževalniki padavinske vode zmanjšujejo tveganje poplav, zastajanja vode in škod ob ekstremnih padavinah. Modularni objekti iz robustnih materialov in kritine, odporne proti toči, povečujejo odpornost stavb na neurja, vročinske valove in druge ekstremne vremenske pojave. Pritrjena urbana oprema zmanjšuje nevarnost poškodb ob močnem vetru, nevihtah ali snežnih padavinah. Skupno ti ukrepi izboljšujejo varnost, zmanjšujejo stroške škode in prispevajo k dolgoročni odpornosti naselja na vplive podnebnih sprememb. |  |  |  |
| 3. Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov | +1 |  | Največji prispevek k varstvu vodnih virov prinaša ureditev drenažnih sistemov in zadrževalnikov padavinske vode, saj omogočajo zadrževanje in počasnejše odvajanje meteorne vode, kar zmanjšuje tveganje poplav ter izboljšuje lokalno vodno bilanco. Ukrepi preprečujejo nenadzorovan odtok in s tem zmanjšujejo možnost onesnaženja površinskih voda. Ostali ukrepi (osrednji trg, kolesarnice, modularni objekti in pritrjena urbana oprema) nimajo pomembnih neposrednih vplivov na vodo, lahko pa posredno prispevajo k boljši kakovosti okolja, saj urejena infrastruktura zmanjšuje razpršene vplive. |  |  |  |
| 4. Prehod na krožno gospodarstvo | +1 |  | Projekt vključuje nekatere elemente, ki prispevajo k prehodu na krožno gospodarstvo, zlasti pri uporabi modularnih objektov. Modularna gradnja omogoča lažje vzdrževanje, razgradnjo in ponovno uporabo materialov, kar zmanjšuje nastajanje gradbenih odpadkov in spodbuja učinkovito rabo virov. Pri preureditvi osrednjega trga in postavitvi urbane opreme obstaja možnost uporabe trajnostnih oziroma recikliranih materialov, vendar ta vpliv ostaja omejen in ni bistven za celoten projekt. Vpliv na krožno gospodarstvo je tako pozitiven, a zmeren. |  |  |  |
| 5. Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja | +1 |  | Projekt ima posreden pozitiven vpliv na zmanjšanje onesnaževanja, predvsem zaradi spodbujanja trajnostne mobilnosti. Ureditev osrednjega trga ter postavitev kolesarnic omogočata večjo uporabo koles in hoje namesto osebnih vozil, kar zmanjšuje emisije onesnaževal v zrak (npr. NOx, prašni delci) in hrup v centru naselja. Ostali ukrepi, kot so drenažni sistemi, modularna gradnja in pritrjena urbana oprema, nimajo neposrednih učinkov na onesnaževanje, vendar prispevajo k bolj urejenemu in varnemu urbanemu okolju. |  |  |  |
| 6. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov | 0 |  | Predvideni ukrepi se izvajajo v urbanem središču in so usmerjeni predvsem v prenovo obstoječe infrastrukture ter izboljšanje varnosti in odpornosti naselja. Zato nimajo neposrednih vplivov na biotsko raznovrstnost ali naravne habitate. Ukrepi, kot so drenažni sistemi, modularna gradnja in pritrjena urbana oprema, so tehnične narave in ne posegajo v naravna območja. Projekt tako ostaja v celoti znotraj obstoječih urbanih površin, brez izgube habitatov ali vplivov na ekosisteme. |  |  |  |

Projekt Celovita ureditev centra Ig – trajnostna mobilnost je v celoti usmerjen v izboljšanje kakovosti bivanja v urbanem središču z ukrepi, ki spodbujajo trajnostno mobilnost, zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in onesnaževali zraka, povečujejo odpornost na podnebne spremembe ter prispevajo k učinkovitejšemu upravljanju z vodnimi viri. S svojo zasnovo, ki vključuje modularno gradnjo, izboljšane drenažne sisteme, zadrževalnike padavinske vode in ustrezno pritrditev urbane opreme, projekt neposredno krepi varnost in odpornost naselja na vremenske ekstreme, hkrati pa posredno prispeva k doseganju dolgoročnih ciljev podnebne nevtralnosti. Posegi se izvajajo izključno v obstoječem urbanem prostoru, brez vplivov na naravne habitate ali biotsko raznovrstnost, s čimer se preprečuje nastanek negativnih učinkov na ekosisteme. Skupna presoja zato ugotavlja, da projekt izkazuje več ugodnih vplivov na blažitev in prilagajanje podnebnim spremembam, trajnostno rabo vodnih virov, krožno gospodarstvo ter preprečevanje onesnaževanja, pri čemer niso bili prepoznani pomembni negativni vplivi. Na tej podlagi je projekt ocenjen kot okoljsko ugoden.

  - Skladnost z načelom »Novega evropskega Bauhausa«

Projekt zasleduje načela Novega evropskega Bauhausa (NEB), pobude Evropske komisije, ki povezuje trajnost, estetiko in vključevanje.

- Trajnost: projekt zmanjšuje ogljični odtis prometa z izboljšanjem pogojev za hojo, kolesarjenje in uporabo javnega potniškega prometa. Zelena in modra infrastruktura (drevoredi, zelene površine, prepustne povrhnje plasti, ponikanje meteorne vode, ponovno zbiranje padavinske vode) povečujejo odpornost prostora na podnebne spremembe in prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka in bivanja.

- Estetika: z urejanjem skupnih prometnih površin, zasaditvijo drevoredov, ozelenitvijo in sodobno urbano opremo bo središče Iga pridobilo urejen in vizualno privlačen javni prostor. Prenovljene površine bodo skladno povezale javne objekte (šola, občina, cerkev, Morostig, pošta) ter dvignile prostorski in estetski standard naselja.

- Vključevanje: prenova javnih površin bo zagotovila dostopnost za vse uporabnike, vključno z otroki, starejšimi in gibalno oviranimi osebami. Novi prostori bodo omogočali medgeneracijsko druženje, kulturne in rekreativne aktivnosti ter izboljšali kakovost življenja prebivalcev in izkušnjo obiskovalcev ter turistov.

Na ta način projekt ne zasleduje le minimalnih tehničnih zahtev, ampak se vpenja v širšo evropsko vizijo kakovostne, trajnostne in vključujoče prostorske prenove.

Varianta 1 (izvedba investicije): pozitivni vplivi na regionalni razvoj, učinkovito rabo prostora, trajnostni razvoj in energetsko učinkovitost. Negativni vplivi so obvladljivi in se zmanjšujejo z ustreznimi okoljskimi ukrepi.

Varianta 0 (neizvedba investicije): kratkoročno okoljsko manj zahtevna, a dolgoročno vodi v izgubo konkurenčnosti, zmanjšanje prihodkov in izpad priložnosti za trajnostni razvoj lokalnega okolja.

Projekt je torej v izvedbeni varianti okoljsko sprejemljiv, prostorsko učinkovit, regionalno razvojno usmerjen in skladen z načeli trajnostnega razvoja družbe, kot jih določajo veljavni zakoni:

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ

- Zakon o vodah (ZV-1), Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 109/24 in 25/25 – odl. US

- Gradbeni zakon (GZ-1), Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A in 47/25 – odl. US

- Zakon o ohranjanju narave (ZON), Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O

in strateški dokumenti kot na primer SPRS, Strategija razvoja Slovenije 2030, Agenda 2030.

- ANALIZA ZAPOSLENIH PO POSAMEZNIH VARIANTAH Z VPLIVOM NA ZAPOSLOVANJE Z VIDIKA EKONOMSKE IN SOCIALNE STRUKTURE DRUŽBE

Analiza vpliva na zaposlenost kaže, da projekt neposredno ne bo ustvarjal novih delovnih mest v občinski upravi ali javnih službah. Ne glede na izbrano varianto (0, 1 ali 2) občina zaradi izvedbe investicije ne načrtuje dodatnih zaposlitev.

Posredni vplivi na zaposlenost se lahko pokažejo v času izvajanja gradbenih del, ko bodo izvajalci za potrebe projekta vključili določeno število delavcev. Gre za začasna delovna mesta, ki bodo omejena na obdobje gradnje. Po zaključku del se nova stalna delovna mesta ne predvidevajo, razen v okviru obstoječih struktur javnih služb, ki bodo zagotavljale obratovanje in vzdrževanje infrastrukture.

Projekt pa ima lahko dolgoročne posredne učinke na zaposlenost in ekonomsko strukturo družbe, zlasti preko izboljšane prometne dostopnosti, večje privlačnosti kraja ter povečane kakovosti bivanja, kar lahko posredno spodbuja lokalno gospodarsko dejavnost in s tem ustvarja priložnosti za nova delovna mesta v zasebnem sektorju (storitve, trgovina, turizem).

- OKVIRNI ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE Z DINAMIKO INVESTIRANJA, PO VARIANTAH

  - Varianta 0

Varianta 0 ne obsega izvedbe investicije, zato časovnega načrta ni mogoče podati. Ta varianta služi zgolj kot referenčna podlaga za primerjavo z izvedbenima variantama.

  - Varianta 1

Tabela 6: Terminski plan izvajanja projekta

| ČASOVNI NAČRT IZVEDBE – Aktivnosti | Začetek | Zaključek |
| --- | --- | --- |
| Izdelava investicijske dokumentacije | 08/2024 | 09/2025 |
| Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (celovit projekt) | 08/2024 | 08/2024 |
| Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (trajnostna mobilnost) | 08/2025 | 09/2025 |
| Izdelava predinvesticijske zasnove | 09/2025 | 09/2025 |
| Izdelava investicijskega programa | 09/2025 | 09/2025 |
| Izdelava projektne dokumentacije | 06/2025 | 09/2025 |
| Izdelava projektne dokumentacije DGD | 06/2025 | 09/2025 |
| Izdelava projektne dokumentacije PZI | 08/2025 | 09/2025 |
| IZVEDBA investicijskega projekta in predaja izvedenih del namenu | 01/2026 | 12/2029 |
| Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del | 01/2026 | 03/2029 |
| Izvedba postopka JN za izbor izvajalca GOI del | 01/2026 | 06/2026 |
| Podpis gradbene pogodbe z izvajalcem GOI del | 06/2026 | 06/2026 |
| Uvedba izvajalca GOI del v delo | 07/2026 | 07/2026 |
| Izvedba GOI del | 07/2026 | 01/2029 |
| Priprava dokumentacije za tehnični pregled in izvedba tehničnega pregleda | 01/2029 | 02/2029 |
| Primopredaja izvedenih del | 03/2029 | 03/2029 |
| Predaja izvedenih del namenu (prenos v uporabo) | 03/2029 |  |
| ZAKLJUČEK PROJEKTA (zaključek vseh aktivnosti v okviru projekta in financiranja in priprava Končnega poročila) |  | 09/2029 |

Celotna izvedba investicije na obravnavanem območju se je začela z odkupom nepremičnine ob Govekarjevi v letu 2023 in se bo izvajala do predvidoma marca 2029, ko se predvideva zaključek projekta in predaja namenu.

V letošnjem letu in v letu 2025 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in vloge za pridobitev nepovratnih sredstev. V letu 2026 sledi objava javnih naročil in izbire izvajalcev ter začetek fizične izvedbe investicije. Sama izvedba po posameznih ukrepih je odvisna tudi od organizacija izbranega izvajalca GOI del. V prvi polovici leta 2029 je predviden zaključek gradbenih posegov in predaja objekta namenu.

Tabela 7: Finančni terminski plan investicije v stalnih cenah

| Postavka | Vrednost | Delež | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Govekarjeva cesta | 762.720,00 | 25,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 512.720,00 | 0,00 |
| Troštova ulica | 135.240,00 | 4,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| Križišče Govekarjeva-Troštova | 127.200,00 | 4,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Javni sistem izposoje koles | 53.572,00 | 1,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - Govekarjeva cesta | 1.250,00 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - staro župnišče | 1.250,00 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - trg (kolesarnica) | 20.000,00 | 0,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - telovadnica | 1.250,00 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - park | 1.250,00 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Merilniki, prikazovalniki in števci | 47.399,00 | 1,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.399,00 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nivo ceste | 230.916,00 | 7,68% | 0,00 | 0,00 | 230.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nadstrešnica | 255.300,00 | 8,49% | 0,00 | 0,00 | 255.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišče z vhodom v šolo | 367.620,00 | 12,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.096,00 | 73.524,00 |
| Skupaj GOI dela | 2.004.967,00 | 66,67% | 0,00 | 0,00 | 486.216,00 | 569.762,00 | 875.465,00 | 73.524,00 |
| Strokovni nadzor | 59.705,75 | 1,99% | 0,00 | 0,00 | 14.586,48 | 15.531,90 | 26.074,49 | 3.512,88 |
| Projektna dokumentacija | 97.145,33 | 3,23% | 7.200,00 | 72.732,21 | 8.313,12 | 3.856,67 | 3.856,67 | 1.186,67 |
| Svetovalni inženiring | 20.049,67 | 0,67% | 0,00 | 0,00 | 4.862,16 | 5.697,62 | 8.754,65 | 735,24 |
| Obveščanje javnosti | 4.098,36 | 0,14% | 0,00 | 0,00 | 1.639,34 | 409,84 | 409,84 | 1.639,34 |
| Investicijska in ostala dokumentacija | 14.265,88 | 0,47% | 700,00 | 13.565,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroški varnosti pri delu | 6.694,90 | 0,22% | 0,00 | 0,00 | 1.986,86 | 1.545,33 | 1.545,33 | 1.617,38 |
| Arheologija | 15.011,81 | 0,50% | 0,00 | 0,00 | 3.727,39 | 3.968,98 | 6.386,92 | 928,52 |
| Čiščenje in pregled kanalizacije | 3.280,00 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nakup nepremičnine | 280.000,00 | 9,31% | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (neobdavčeno) | 776,00 | 0,03% | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (9,5% DDV) | 545,96 | 0,02% | 545,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta | 5.483,07 | 0,18% | 5.483,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vpis v kataster | 892,65 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,65 |
| Notar, zemljiška knjiga | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geodetski načrt | 2.032,66 | 0,07% | 0,00 | 2.032,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baza cestnih podatkov | 819,67 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,67 | 0,00 |
| Skupaj brez DDV | 2.515.768,70 | 83,65% | 294.705,03 | 88.330,75 | 524.611,35 | 600.772,34 | 923.312,56 | 84.036,68 |
| Davek na dodano vrednost | 491.630,15 | 16,35% | 2.996,14 | 19.432,77 | 115.414,50 | 132.169,91 | 203.128,76 | 18.488,07 |
| Skupaj z davkom na dodano vrednost | 3.007.398,85 | 100,00% | 297.701,17 | 107.763,52 | 640.025,85 | 732.942,25 | 1.126.441,32 | 102.524,75 |

Tabela 8: Dinamika financiranja v stalnih cenah

| VIRI FINANCIRANJA | SKUPAJ | DELEŽ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPRAVIČENI STROŠKI | 2.254.922,90 | 74,94% | 9.638,00 | 105.283,67 | 640.025,85 | 720.594,75 | 767.644,20 | 11.736,44 |
| EU sredstva | 1.533.347,59 | 50,96% | 6.553,84 | 71.592,90 | 435.217,58 | 490.004,43 | 521.998,06 | 7.980,78 |
| Slovenska udeležba | 270.590,74 | 8,99% | 1.156,56 | 12.634,04 | 76.803,10 | 86.471,37 | 92.117,30 | 1.408,37 |
| Lastna sredstva | 450.984,57 | 14,99% | 1.927,60 | 21.056,73 | 128.005,17 | 144.118,95 | 153.528,84 | 2.347,29 |
| NEUPRAVIČENI STROŠKI BREZ POVRATNEGA DDVja | 726.130,95 | 24,13% | 288.063,17 | 2.479,85 | 0,00 | 0,00 | 344.799,62 | 90.788,31 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 726.130,95 | 24,13% | 288.063,17 | 2.479,85 | 0,00 | 0,00 | 344.799,62 | 90.788,31 |
| POVRATNI DDV | 27.995,00 | 0,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.997,50 | 13.997,50 | 0,00 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 27.995,00 | 0,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.997,50 | 13.997,50 | 0,00 |
| SKUPAJ | 3.009.048,85 | 100,00% | 297.701,17 | 107.763,52 | 640.025,85 | 734.592,25 | 1.126.441,32 | 102.524,75 |
| EU sredstva | 1.533.347,59 | 50,96% | 6.553,84 | 71.592,90 | 435.217,58 | 490.004,43 | 521.998,06 | 7.980,78 |
| Slovenska udeležba | 270.590,74 | 8,99% | 1.156,56 | 12.634,04 | 76.803,10 | 86.471,37 | 92.117,30 | 1.408,37 |
| Lastna sredstva | 1.205.110,52 | 40,05% | 289.990,77 | 23.536,58 | 128.005,17 | 158.116,45 | 512.325,96 | 93.135,60 |

Tabela 9: Finančni terminski plan investicije v tekočih cenah

| Postavka | Vrednost | Delež | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Govekarjeva cesta | 807.894,15 | 25,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.120,75 | 546.773,40 | 0,00 |
| Troštova ulica | 141.255,88 | 4,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.255,88 | 0,00 | 0,00 |
| Križišče Govekarjeva-Troštova | 132.858,24 | 4,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.858,24 | 0,00 | 0,00 |
| Javni sistem izposoje koles | 55.955,04 | 1,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.955,04 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - Govekarjeva cesta | 1.305,60 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,60 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - staro župnišče | 1.333,02 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,02 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - trg (kolesarnica) | 21.328,34 | 0,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.328,34 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - telovadnica | 1.305,60 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,60 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - park | 1.305,60 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,60 | 0,00 | 0,00 |
| Merilniki, prikazovalniki in števci | 50.547,11 | 1,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.547,11 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nivo ceste | 236.227,07 | 7,53% | 0,00 | 0,00 | 236.227,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nadstrešnica | 261.171,90 | 8,32% | 0,00 | 0,00 | 261.171,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišče z vhodom v šolo | 393.682,82 | 12,54% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.629,02 | 80.053,81 |
| Skupaj GOI dela | 2.106.170,38 | 67,10% | 0,00 | 0,00 | 497.398,97 | 595.106,72 | 933.610,88 | 80.053,81 |
| Strokovni nadzor | 62.775,92 | 2,00% | 0,00 | 0,00 | 14.921,97 | 16.222,81 | 27.806,28 | 3.824,87 |
| Projektna dokumentacija | 97.869,62 | 3,12% | 7.200,00 | 72.732,21 | 8.504,32 | 4.028,22 | 4.112,82 | 1.292,06 |
| Svetovalni inženiring | 21.061,70 | 0,67% | 0,00 | 0,00 | 4.973,99 | 5.951,07 | 9.336,11 | 800,54 |
| Obveščanje javnosti | 4.327,11 | 0,14% | 0,00 | 0,00 | 1.677,04 | 428,07 | 437,06 | 1.784,93 |
| Investicijska in ostala dokumentacija | 14.265,88 | 0,45% | 700,00 | 13.565,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroški varnosti pri delu | 7.055,62 | 0,22% | 0,00 | 0,00 | 2.032,56 | 1.614,07 | 1.647,97 | 1.761,02 |
| Arheologija | 15.780,76 | 0,50% | 0,00 | 0,00 | 3.813,12 | 4.145,53 | 6.811,12 | 1.010,98 |
| Čiščenje in pregled kanalizacije | 3.355,44 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | 3.355,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nakup nepremičnine | 280.000,00 | 8,92% | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (neobdavčeno) | 776,00 | 0,02% | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (9,5% DDV) | 545,96 | 0,02% | 545,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta | 5.483,07 | 0,17% | 5.483,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vpis v kataster | 971,93 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971,93 |
| Notar, zemljiška knjiga | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geodetski načrt | 2.032,66 | 0,06% | 0,00 | 2.032,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baza cestnih podatkov | 874,11 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,11 | 0,00 |
| Skupaj brez DDV | 2.623.346,16 | 83,58% | 294.705,03 | 88.330,75 | 536.677,41 | 627.496,49 | 984.636,34 | 91.500,13 |
| Davek na dodano vrednost | 515.297,17 | 16,42% | 2.996,14 | 19.432,77 | 118.069,03 | 138.049,22 | 216.619,99 | 20.130,02 |
| Povračljiv davek na dodano vrednost | 29.547,32 | 0,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.620,15 | 14.927,17 | 0,00 |
| Skupaj z davkom na dodano vrednost | 3.138.643,33 | 100,00% | 297.701,17 | 107.763,52 | 654.746,44 | 765.545,71 | 1.201.256,33 | 111.630,15 |
| Skupaj z nepovračljivim davkom na dodano vrednost | 3.109.096,01 | 99,06% | 297.701,17 | 107.763,52 | 654.746,44 | 750.925,56 | 1.186.329,16 | 111.630,15 |

Tabela 10: Dinamika financiranja v tekočih cenah

| VIRI FINANCIRANJA | SKUPAJ | DELEŽ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPRAVIČENI STROŠKI | 2.242.575,40 | 74,57% | 9.638,00 | 105.283,67 | 640.025,85 | 718.944,75 | 756.946,70 | 11.736,44 |
| EU sredstva | 1.524.951,29 | 50,71% | 6.553,84 | 71.592,90 | 435.217,58 | 488.882,43 | 514.723,76 | 7.980,78 |
| Slovenska udeležba | 269.109,04 | 8,95% | 1.156,56 | 12.634,04 | 76.803,10 | 86.273,37 | 90.833,60 | 1.408,37 |
| Lastna sredstva | 448.515,07 | 14,91% | 1.927,60 | 21.056,73 | 128.005,17 | 143.788,95 | 151.389,34 | 2.347,29 |
| NEUPRAVIČENI STROŠKI | 736.828,45 | 24,50% | 288.063,17 | 2.479,85 | 0,00 | 0,00 | 355.497,12 | 90.788,31 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 736.828,45 | 24,50% | 288.063,17 | 2.479,85 | 0,00 | 0,00 | 355.497,12 | 90.788,31 |
| POVRATNI DDV | 27.995,00 | 0,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.997,50 | 13.997,50 | 0,00 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 27.995,00 | 0,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.997,50 | 13.997,50 | 0,00 |
| SKUPAJ | 3.007.398,85 | 100,00% | 297.701,17 | 107.763,52 | 640.025,85 | 732.942,25 | 1.126.441,32 | 102.524,75 |
| EU sredstva | 1.524.951,29 | 50,71% | 6.553,84 | 71.592,90 | 435.217,58 | 488.882,43 | 514.723,76 | 7.980,78 |
| Slovenska udeležba | 269.109,04 | 8,95% | 1.156,56 | 12.634,04 | 76.803,10 | 86.273,37 | 90.833,60 | 1.408,37 |
| Lastna sredstva | 1.213.338,52 | 40,35% | 289.990,77 | 23.536,58 | 128.005,17 | 157.786,45 | 520.883,96 | 93.135,60 |

Za samo investicijo je glede na Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ potreben dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program.

Investicija se bo financirala z nepovratnimi sredstvi z naslova javnega razpisa za področje trajnostne mobilnosti ter lastnimi sredstvi ter se bo predvidoma zaključila v letu 2029.

  - Varianta 2

Tabela 11: Terminski plan izvajanja projekta

| ČASOVNI NAČRT IZVEDBE – Aktivnosti | Začetek | Zaključek |
| --- | --- | --- |
| Izdelava investicijske dokumentacije | 08/2024 | 09/2035 |
| Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (celovit projekt) | 08/2024 | 08/2024 |
| Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (trajnostna mobilnost) | 08/2025 | 09/2025 |
| Izdelava predinvesticijske zasnove | 09/2025 | 09/2025 |
| Izdelava investicijskega programa | 09/2025 | 09/2025 |
| Izdelava projektne dokumentacije | 06/2025 | 09/2025 |
| Izdelava projektne dokumentacije DGD | 06/2025 | 09/2025 |
| Izdelava projektne dokumentacije PZI | 08/2025 | 09/2025 |
| IZVEDBA investicijskega projekta in predaja izvedenih del namenu | 01/2036 | 12/2039 |
| Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del | 01/2036 | 12/2039 |
| Izvedba postopka JN za izbor izvajalca GOI del | 01/2036 | 06/2036 |
| Podpis gradbene pogodbe z izvajalcem GOI del | 06/2036 | 06/2036 |
| Uvedba izvajalca GOI del v delo | 07/2036 | 07/2036 |
| Izvedba GOI del | 07/2036 | 09/2039 |
| Priprava dokumentacije za tehnični pregled in izvedba tehničnega pregleda | 09/2039 | 11/2039 |
| Primopredaja izvedenih del | 12/2039 | 12/2039 |
| Predaja izvedenih del namenu (prenos v uporabo) | 12/2039 |  |
| ZAKLJUČEK PROJEKTA (zaključek vseh aktivnosti v okviru projekta in financiranja in priprava Končnega poročila) |  | 12/2039 |

Celotna izvedba investicije na obravnavanem območju se je začela z odkupom nepremičnine ob Govekarjevi v letu 2023 in se bo izvajala do predvidoma marca 2039, ko se predvideva zaključek projekta in predaja namenu.

V letošnjem letu in v letu 2025 je predvidena izdelava projektne dokumentacije. V letu 2036 sledi objava javnih naročil in izbire izvajalcev ter začetek fizične izvedbe investicije. Sama izvedba po posameznih ukrepih je odvisna tudi od organizacija izbranega izvajalca GOI del. V prvi polovici leta 2039 je predviden zaključek gradbenih posegov in predaja objekta namenu.

Tabela 12: Finančni terminski plan investicije v stalnih cenah

| Postavka | Vrednost | Delež | 2024 | 2025 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Govekarjeva cesta | 762.720,00 | 25,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 512.720,00 | 0,00 |
| Troštova ulica | 135.240,00 | 4,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| Križišče Govekarjeva-Troštova | 127.200,00 | 4,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Javni sistem izposoje koles | 53.572,00 | 1,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - Govekarjeva cesta | 1.250,00 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - staro župnišče | 1.250,00 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - trg (kolesarnica) | 20.000,00 | 0,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - telovadnica | 1.250,00 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - park | 1.250,00 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Merilniki, prikazovalniki in števci | 47.399,00 | 1,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.399,00 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nivo ceste | 230.916,00 | 7,68% | 0,00 | 0,00 | 230.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nadstrešnica | 255.300,00 | 8,49% | 0,00 | 0,00 | 255.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišče z vhodom v šolo | 367.620,00 | 12,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.096,00 | 73.524,00 |
| Skupaj GOI dela | 2.004.967,00 | 66,67% | 0,00 | 0,00 | 486.216,00 | 569.762,00 | 875.465,00 | 73.524,00 |
| Strokovni nadzor | 59.705,75 | 1,99% | 0,00 | 0,00 | 14.586,48 | 15.531,90 | 26.074,49 | 3.512,88 |
| Projektna dokumentacija | 97.145,33 | 3,23% | 7.200,00 | 72.732,21 | 8.313,12 | 3.856,67 | 3.856,67 | 1.186,67 |
| Svetovalni inženiring | 20.049,67 | 0,67% | 0,00 | 0,00 | 4.862,16 | 5.697,62 | 8.754,65 | 735,24 |
| Obveščanje javnosti | 4.098,36 | 0,14% | 0,00 | 0,00 | 1.639,34 | 409,84 | 409,84 | 1.639,34 |
| Investicijska in ostala dokumentacija | 14.265,88 | 0,47% | 700,00 | 13.565,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroški varnosti pri delu | 6.694,90 | 0,22% | 0,00 | 0,00 | 1.986,86 | 1.545,33 | 1.545,33 | 1.617,38 |
| Arheologija | 15.011,81 | 0,50% | 0,00 | 0,00 | 3.727,39 | 3.968,98 | 6.386,92 | 928,52 |
| Čiščenje in pregled kanalizacije | 3.280,00 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nakup nepremičnine | 280.000,00 | 9,31% | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (neobdavčeno) | 776,00 | 0,03% | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (9,5% DDV) | 545,96 | 0,02% | 545,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta | 5.483,07 | 0,18% | 5.483,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vpis v kataster | 892,65 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,65 |
| Notar, zemljiška knjiga | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geodetski načrt | 2.032,66 | 0,07% | 0,00 | 2.032,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baza cestnih podatkov | 819,67 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,67 | 0,00 |
| Skupaj brez DDV | 2.515.768,70 | 83,65% | 294.705,03 | 88.330,75 | 524.611,35 | 600.772,34 | 923.312,56 | 84.036,68 |
| Davek na dodano vrednost | 491.630,15 | 16,35% | 2.996,14 | 19.432,77 | 115.414,50 | 132.169,91 | 203.128,76 | 18.488,07 |
| Skupaj z davkom na dodano vrednost | 3.007.398,85 | 100,00% | 297.701,17 | 107.763,52 | 640.025,85 | 732.942,25 | 1.126.441,32 | 102.524,75 |

Tabela 13: Dinamika financiranja v stalnih cenah

| VIRI FINANCIRANJA | SKUPAJ | DELEŽ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPRAVIČENI STROŠKI | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEUPRAVIČENI STROŠKI BREZ POVRATNEGA DDVja | 3.007.398,85 | 100,00% | 297.701,17 | 107.763,52 | 640.025,85 | 732.942,25 | 1.126.441,32 | 102.524,75 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 3.007.398,85 | 100,00% | 297.701,17 | 107.763,52 | 640.025,85 | 732.942,25 | 1.126.441,32 | 102.524,75 |
| POVRATNI DDV | 27.995,00 | 0,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.997,50 | 13.997,50 | 0,00 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 27.995,00 | 0,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.997,50 | 13.997,50 | 0,00 |
| SKUPAJ | 3.007.398,85 | 100,00% | 297.701,17 | 107.763,52 | 640.025,85 | 732.942,25 | 1.126.441,32 | 102.524,75 |
| EU sredstva | 1.541.743,89 | 51,27% | 6.553,84 | 71.592,90 | 435.217,58 | 498.400,73 | 521.998,06 | 7.980,78 |
| Slovenska udeležba | 272.072,44 | 9,05% | 1.156,56 | 12.634,04 | 76.803,10 | 87.953,07 | 92.117,30 | 1.408,37 |
| Lastna sredstva | 1.193.582,52 | 39,69% | 289.990,77 | 23.536,58 | 128.005,17 | 146.588,45 | 512.325,96 | 93.135,60 |

Tabela 14: Finančni terminski plan investicije v tekočih cenah

| Postavka | Vrednost | Delež | 2024 | 2025 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Govekarjeva cesta | 994.516,25 | 26,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.439,18 | 673.077,07 | 0,00 |
| Troštova ulica | 173.885,74 | 4,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.885,74 | 0,00 | 0,00 |
| Križišče Govekarjeva-Troštova | 163.548,25 | 4,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.548,25 | 0,00 | 0,00 |
| Javni sistem izposoje koles | 68.880,56 | 1,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.880,56 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - Govekarjeva cesta | 1.607,20 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607,20 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - staro župnišče | 1.640,95 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,95 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - trg (kolesarnica) | 26.255,15 | 0,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.255,15 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - telovadnica | 1.607,20 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607,20 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - park | 1.607,20 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607,20 | 0,00 | 0,00 |
| Merilniki, prikazovalniki in števci | 62.223,40 | 1,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.223,40 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nivo ceste | 290.795,10 | 7,71% | 0,00 | 0,00 | 290.795,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nadstrešnica | 321.502,14 | 8,53% | 0,00 | 0,00 | 321.502,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišče z vhodom v šolo | 484.622,85 | 12,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.076,76 | 98.546,09 |
| Skupaj GOI dela | 2.592.691,97 | 68,77% | 0,00 | 0,00 | 612.297,24 | 732.575,31 | 1.149.273,33 | 98.546,09 |
| Strokovni nadzor | 77.277,05 | 2,05% | 0,00 | 0,00 | 18.368,92 | 19.970,24 | 34.229,48 | 4.708,40 |
| Projektna dokumentacija | 102.013,13 | 2,71% | 7.200,00 | 72.732,21 | 10.468,80 | 4.958,74 | 5.062,87 | 1.590,52 |
| Svetovalni inženiring | 25.926,92 | 0,69% | 0,00 | 0,00 | 6.122,97 | 7.325,75 | 11.492,73 | 985,46 |
| Obveščanje javnosti | 5.326,66 | 0,14% | 0,00 | 0,00 | 2.064,44 | 526,95 | 538,02 | 2.197,25 |
| Investicijska in ostala dokumentacija | 14.265,88 | 0,38% | 700,00 | 13.565,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroški varnosti pri delu | 8.685,45 | 0,23% | 0,00 | 0,00 | 2.502,07 | 1.986,92 | 2.028,64 | 2.167,82 |
| Arheologija | 19.426,08 | 0,52% | 0,00 | 0,00 | 4.693,95 | 5.103,15 | 8.384,47 | 1.244,52 |
| Čiščenje in pregled kanalizacije | 4.130,54 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | 4.130,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nakup nepremičnine | 280.000,00 | 7,43% | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (neobdavčeno) | 776,00 | 0,02% | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (9,5% DDV) | 545,96 | 0,01% | 545,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta | 5.483,07 | 0,15% | 5.483,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vpis v kataster | 1.196,44 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196,44 |
| Notar, zemljiška knjiga | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geodetski načrt | 2.032,66 | 0,05% | 0,00 | 2.032,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baza cestnih podatkov | 1.076,03 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076,03 | 0,00 |
| Skupaj brez DDV | 3.140.853,84 | 83,31% | 294.705,03 | 88.330,75 | 660.648,93 | 772.447,06 | 1.212.085,57 | 112.636,50 |
| Davek na dodano vrednost | 629.148,89 | 16,69% | 2.996,14 | 19.432,77 | 145.342,76 | 169.938,35 | 266.658,82 | 24.780,03 |
| Povračljiv DDV | 36.372,70 | 0,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.997,38 | 18.375,32 | 0,00 |
| Skupaj z davkom na dodano vrednost | 3.770.002,73 | 100,00% | 297.701,17 | 107.763,52 | 805.991,69 | 942.385,41 | 1.478.744,39 | 137.416,53 |
| Skupaj z nepovračljivim davkom na dodano vrednost | 3.733.630,03 | 99,04% | 297.701,17 | 107.763,52 | 805.991,69 | 924.388,03 | 1.460.369,07 | 137.416,53 |

Tabela 15: Dinamika financiranja v tekočih cenah

| VIRI FINANCIRANJA | SKUPAJ | DELEŽ | 2024 | 2025 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPRAVIČENI STROŠKI | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEUPRAVIČENI STROŠKI BREZ NEPOVRAČLJIVEGA DDV | 3.140.853,84 | 83,31% | 297.701,17 | 107.763,52 | 805.991,69 | 942.385,41 | 1.478.744,39 | 137.416,53 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 3.770.002,71 | 100,00% | 297.701,17 | 107.763,52 | 805.991,69 | 942.385,41 | 1.478.744,39 | 137.416,53 |
| NEPOVRAČLJIV DDV | 3.733.630,03 | 99,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.997,38 | 18.375,32 | 0,00 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 36.372,70 | 0,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.997,38 | 18.375,32 | 0,00 |
| SKUPAJ | 3.770.002,71 | 100,00% | 297.701,17 | 107.763,52 | 805.991,69 | 942.385,41 | 1.478.744,39 | 137.416,53 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 3.770.002,71 | 100,00% | 297.701,17 | 107.763,52 | 805.991,69 | 942.385,41 | 1.478.744,39 | 137.416,53 |

Za samo investicijo je glede na Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ potreben dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program.

Investicija se bo financirala z lastnimi sredstvi ter se bo predvidoma zaključila v letu 2039.

- OKVIRNA FINANČNA KONSTRUKCIJA POSAMEZNIH VARIANT Z OBVEZNO ANALIZO O SMISELNOSTI VKLJUČITVE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

V primeru variante 0 investicijski stroški niso predvideni, zato občini tudi ni treba zagotavljati posebnih virov financiranja.

Pri varianti 1 se projekt financira s kombinacijo lastnih sredstev občine ter nepovratnih sredstev, pridobljenih v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023–2029.

Pri varianti 2 pa je izvedba predvidena izključno z uporabo lastnih sredstev občine, brez zunanjih sofinancerskih virov, kar pomeni bistveno večjo obremenitev občinskega proračuna.

  - Finančna konstrukcija Variante 0

Varianta 0 ne predvideva izvedbe investicije, zato v tem primeru ni investicijskih stroškov, prav tako se ne ustvarjajo novi prihodki niti ne nastajajo novi obratovalni stroški. Občina nadaljuje z obstoječim režimom vzdrževanja javnih površin in infrastrukture, kar pomeni, da se stroški in prihodki ne razlikujejo od sedanjega stanja.

  - Finančna konstrukcija Variante 1

Tabela 16: Dinamika financiranja v stalnih cenah

| VIRI FINANCIRANJA | SKUPAJ | DELEŽ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPRAVIČENI STROŠKI | 2.242.575,40 | 74,57% | 9.638,00 | 105.283,67 | 640.025,85 | 718.944,75 | 756.946,70 | 11.736,44 |
| EU sredstva | 1.524.951,29 | 50,71% | 6.553,84 | 71.592,90 | 435.217,58 | 488.882,43 | 514.723,76 | 7.980,78 |
| Slovenska udeležba | 269.109,04 | 8,95% | 1.156,56 | 12.634,04 | 76.803,10 | 86.273,37 | 90.833,60 | 1.408,37 |
| Lastna sredstva | 448.515,07 | 14,91% | 1.927,60 | 21.056,73 | 128.005,17 | 143.788,95 | 151.389,34 | 2.347,29 |
| NEUPRAVIČENI STROŠKI BREZ POVRATNEGA DDVja | 736.828,45 | 24,50% | 288.063,17 | 2.479,85 | 0,00 | 0,00 | 355.497,12 | 90.788,31 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 736.828,45 | 24,50% | 288.063,17 | 2.479,85 | 0,00 | 0,00 | 355.497,12 | 90.788,31 |
| POVRATNI DDV | 27.995,00 | 0,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.997,50 | 13.997,50 | 0,00 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 27.995,00 | 0,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.997,50 | 13.997,50 | 0,00 |
| SKUPAJ | 3.007.398,85 | 100,00% | 297.701,17 | 107.763,52 | 640.025,85 | 732.942,25 | 1.126.441,32 | 102.524,75 |
| EU sredstva | 1.524.951,29 | 50,71% | 6.553,84 | 71.592,90 | 435.217,58 | 488.882,43 | 514.723,76 | 7.980,78 |
| Slovenska udeležba | 269.109,04 | 8,95% | 1.156,56 | 12.634,04 | 76.803,10 | 86.273,37 | 90.833,60 | 1.408,37 |
| Lastna sredstva | 1.213.338,52 | 40,35% | 289.990,77 | 23.536,58 | 128.005,17 | 157.786,45 | 520.883,96 | 93.135,60 |

Tabela 17: Dinamika financiranja v tekočih cenah

| VIRI FINANCIRANJA | SKUPAJ | DELEŽ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPRAVIČENI STROŠKI | 2.339.526,98 | 74,54% | 9.638,00 | 105.283,67 | 654.746,43 | 750.925,57 | 806.154,54 | 12.778,77 |
| EU sredstva | 1.590.878,34 | 50,69% | 6.553,84 | 71.592,90 | 445.227,57 | 510.629,39 | 548.185,08 | 8.689,56 |
| Slovenska udeležba | 280.743,23 | 8,94% | 1.156,56 | 12.634,04 | 78.569,57 | 90.111,07 | 96.738,54 | 1.533,45 |
| Lastna sredstva | 467.905,41 | 14,91% | 1.927,60 | 21.056,73 | 130.949,29 | 150.185,11 | 161.230,92 | 2.555,76 |
| NEUPRAVIČENI STROŠKI BREZ POVRATNEGA DDVja | 769.569,04 | 24,52% | 288.063,17 | 2.479,85 | 0,01 | 0,00 | 380.174,63 | 98.851,38 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 769.569,03 | 24,52% | 288.063,17 | 2.479,85 | 0,01 | 0,00 | 380.174,62 | 98.851,38 |
| POVRATNI DDV | 29.547,32 | 0,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.620,15 | 14.927,17 | 0,00 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 29.547,32 | 0,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.620,15 | 14.927,17 | 0,00 |
| SKUPAJ | 3.138.643,33 | 100,00% | 297.701,17 | 107.763,52 | 654.746,44 | 765.545,72 | 1.201.256,33 | 111.630,15 |
| EU sredstva | 1.590.878,34 | 50,69% | 6.553,84 | 71.592,90 | 445.227,57 | 510.629,39 | 548.185,08 | 8.689,56 |
| Slovenska udeležba | 280.743,23 | 8,94% | 1.156,56 | 12.634,04 | 78.569,57 | 90.111,07 | 96.738,54 | 1.533,45 |
| Lastna sredstva | 1.267.021,76 | 40,37% | 289.990,77 | 23.536,58 | 130.949,30 | 164.805,26 | 556.332,71 | 101.407,14 |

  - Finančna konstrukcija Variante 2

Tabela 18: Dinamika financiranja v stalnih cenah

| VIRI FINANCIRANJA | SKUPAJ | DELEŽ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPRAVIČENI STROŠKI | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEUPRAVIČENI STROŠKI BREZ POVRATNEGA DDVja | 3.007.398,85 | 100,00% | 297.701,17 | 107.763,52 | 640.025,85 | 732.942,25 | 1.126.441,32 | 102.524,75 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 3.007.398,85 | 100,00% | 297.701,17 | 107.763,52 | 640.025,85 | 732.942,25 | 1.126.441,32 | 102.524,75 |
| POVRATNI DDV | 27.995,00 | 0,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.997,50 | 13.997,50 | 0,00 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 27.995,00 | 0,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.997,50 | 13.997,50 | 0,00 |
| SKUPAJ | 3.007.398,85 | 100,00% | 297.701,17 | 107.763,52 | 640.025,85 | 732.942,25 | 1.126.441,32 | 102.524,75 |
| EU sredstva | 1.541.743,89 | 51,27% | 6.553,84 | 71.592,90 | 435.217,58 | 498.400,73 | 521.998,06 | 7.980,78 |
| Slovenska udeležba | 272.072,44 | 9,05% | 1.156,56 | 12.634,04 | 76.803,10 | 87.953,07 | 92.117,30 | 1.408,37 |
| Lastna sredstva | 1.193.582,52 | 39,69% | 289.990,77 | 23.536,58 | 128.005,17 | 146.588,45 | 512.325,96 | 93.135,60 |

Tabela 19: Dinamika financiranja v tekočih cenah

| VIRI FINANCIRANJA | SKUPAJ | DELEŽ | 2024 | 2025 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPRAVIČENI STROŠKI | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEUPRAVIČENI STROŠKI BREZ NEPOVRAČLJIVEGA DDV | 3.140.853,84 | 83,31% | 297.701,17 | 107.763,52 | 805.991,69 | 942.385,41 | 1.478.744,39 | 137.416,53 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 3.770.002,71 | 100,00% | 297.701,17 | 107.763,52 | 805.991,69 | 942.385,41 | 1.478.744,39 | 137.416,53 |
| NEPOVRAČLJIV DDV | 3.733.630,03 | 99,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.997,38 | 18.375,32 | 0,00 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 36.372,70 | 0,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.997,38 | 18.375,32 | 0,00 |
| SKUPAJ | 3.770.002,71 | 100,00% | 297.701,17 | 107.763,52 | 805.991,69 | 942.385,41 | 1.478.744,39 | 137.416,53 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 3.770.002,71 | 100,00% | 297.701,17 | 107.763,52 | 805.991,69 | 942.385,41 | 1.478.744,39 | 137.416,53 |

  - Analiza smiselnosti vključitve javno-zasebnega partnerstva

Javno - zasebno partnerstvo predstavlja razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu, ter je sklenjeno med javnim in zasebnim partnerjem v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem javne infrastrukture ali drugimi projekti, ki so v javnem interesu, in s tem povezanim izvajanjem gospodarskih in drugih javnih služb ali dejavnosti, ki se zagotavljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne službe, oziroma drugih dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu, oziroma drugo vlaganje zasebnih ali zasebnih in javnih sredstev v zgraditev objektov in naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem interesu, oziroma v dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu.

Osnovne koristi partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem so prihranki pri stroških, angažiranje zasebnega kapitala in zmanjševanje pritiska na javna sredstva, delitev tveganja (prenos tveganj (kot so preseganje predvidenih stroškov, nezmožnost pravočasne zagotovitve pogodbenih storitev, težave pri izpolnjevanju okoljevarstvenih predpisov in nezadostnost prihodkov za pokrivanje stroškov poslovanja in financiranja) na partnerje iz zasebnega sektorja ter učinkovitejše izvajanje storitev.

Med možna tveganja partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem pa uvrščamo izgubo nadzora lokalnih oblasti, povečanje stroškov izvajanja javne službe in/ali izgradnje javne infrastrukture, tveganja povezana z neizkušenostjo, nejasna razdelitev odgovornosti in s tem tveganj med javnim in zasebnim sektorjem, nezanesljivost pri izvajanju pogodbenih obveznosti, nižja kvaliteta oziroma učinkovitost storitev ter pristranskost pri izbiri partnerja.

Vključitev javno – zasebnega partnerstva prinaša v finančno analizo sledeče:

- finančna diskontna stopnja se lahko poviša, da se upoštevajo višji oportunitetni stroški kapitala zasebnega vlagatelja. To mora utemeljiti pobudnik projekta za vsak primer posebej, pri čemer zagotovi dokaze, če so na voljo, o preteklih donosih zasebnega vlagatelja pri podobnih projektih.

- v več vrstah shem javno-zasebnega partnerstva (npr. BOT, DBFO) lastnik infrastrukture (običajno javni partner) ni izvajalec (zasebni partner). Finančna analiza se običajno izvede s stališča lastnika infrastrukture. Vendar pa je v takih primerih treba uporabiti konsolidirano analizo (lastnik in izvajalec) za določitev primanjkljaja v financiranju

Lahko bi dejali, da lahko imajo javno-zasebna partnerstva veliko prednosti, če se lahko dokaže, da bodo dosegla dodatno vrednost v primerjavi z drugimi pristopi, če obstaja učinkovita struktura za izvajanje in če je v okviru partnerstva mogoče izpolniti cilje vseh strank.

Komisija Evropske unije je opredelila štiri glavne vloge za zasebni sektor v shemah javno-zasebnega partnerstva:

- zagotavljanje dodatnega kapitala,

- zagotavljanje alternativnih sposobnosti na področju upravljanja in izvajanja,

- zagotavljanje dodane vrednosti potrošniku in širši javnosti;

- zagotavljanje boljšega opredeljevanja potreb in optimalne uporabe sredstev.

Hkrati se je treba zavedati, da je sheme javno-zasebnega partnerstva tudi težko oblikovati, izvajati in upravljati, zato nikakor niso edina ali zaželena možnost.

Javno zasebno partnerstvo naj bi se osredotočalo na štiri ključne teme in sicer:

- zagotavljanje odprtega dostopa na trg in poštene konkurence,

- varovanje interesa javnosti in povečanje dodane vrednosti,

- opredelitev optimalne ravni financiranja v obliki donacij, da se uresniči izvedljiv in trajnostni projekt ter preprečijo vse možnosti nepričakovanih dobičkov iz projektov,

- ocenjevanje najučinkovitejše vrste javno-zasebnega partnerstva za določeni projekt.

Občina lahko izbere eno izmed sledečih vrst javno – zasebnega partnerstva:

- tradicionalno javno naročilo javnih storitev – vključuje sklepanje pogodb za storitve za dobro opredeljene naloge, pri čemer lastništvo naložb in upravljanje financiranja ostaneta v rokah javnega sektorja,

- projekti BOT – za tovrstne odnose javno-zasebnega partnerstva je značilno, da lastništvo naložbe in odgovornost za upravljanje financiranja ostane v okviru javnega organa, finančni dobiček pri upravljanju premoženja pa ima zasebni izvajalec, medtem ko (neposredne ali posredne) pristojbine krijejo uporabniki,

- koncesijske pogodbe – javni sektor dejavnost zaupa zasebni stranki, odgovornost za financiranje pa je deljena in zasebni koncesionar prinaša kapitalsko udeležbo. Naložbe (na koncu) ostanejo last javnega sektorja.

- IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV PO POSAMEZNIH VARIANTAH TER OPIS TISTIH STROŠKOV IN KORISTI, KI SE NE DAJO OVREDNOTITI Z DENARJEM

  - Investicija z vidika finančnih in ekonomskih kazalnikov

Projekt smo preučili iz vidika finančnih in ekonomskih kazalnikov. Ker za Varianto 0 ne nastajajo stroški investicije, za to varianto nismo izračunavali finančnih in ekonomskih kazalnikov, temveč smo primerjavo v nadaljevanju podali opisno. Za varianto 1 in Varianto 2 smo upoštevali sledeče predpostavke modela:

- Za finančno analizo je bila uporabljena 4% realna finančna diskontna stopnja v skladu z Priročnikom za analizo stroškov in koristi investicijskih projektov (Evropska komisija, december 2014) (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 2020; European Commission, December 2014) ter skladno s Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10, 27/16).

- Za ekonomsko analizo je bila upoštevana 5,0% socialna diskontna stopnja,

- Investicijska vrednost projekta, ki je bila upoštevana pri izračunu sorazmerna uporabe diskontiranih neto prihodkov, je v stalnih cenah in z DDV; izključeni so vsi nepredvideni stroški investicije.

- V finančni analizi so upoštevani le dodatni prihodki in stroški, ki bodo nastali zaradi izvedbe projekta.

- Pri dodatnih stroških so upoštevani dodatni obratovalni in vzdrževalni stroški, ki bodo nastali v operativni dobi ter reinvestiranje opreme.

- Posredne davke (DDV), subvencije in čiste transferje (npr. plačila za socialno varnost) se je v ekonomski analizi odštelo.

- Ekonomska doba investicije je ocenjena na 30 let, denarni tokovi v okviru modela pa so razporejeni med leta od 2025 do 2054. Čas izvedbe projekta za Varianto 1 je predviden za leto 2025-2029, leto 2029 tako predstavlja leto, ko bodo doseženi cilji projekta. Čas izvedbe projekta za Varianto 2 je predviden za leto 2025-2039, leto 2039 tako predstavlja leto, ko bodo doseženi cilji projekta.

- Pri izračunu finančnih in ekonomskih kazalnikov je bila preverjena tudi preostala vrednost ob koncu ekonomske dobe. Preostala vrednost je bila določena na podlagi neodpisane vrednosti vlaganj.

Pri ekonomski analizi smo upoštevali tudi eksterne koristi, ki smo jih lahko ovrednotili z denarjem.

Finančne in ekonomske kazalnike investicije prikazujemo glede na statične in dinamične. Statični kazalniki oziroma metode ne upoštevajo komponente časa in dajo samo prvo grobo presojo rezultatov projekta. Kot statični kazalnik smo uporabili dobo vračanja investicijskih sredstev.

Dinamični kazalniki odpravljajo slabost statičnih metod, s tem ko upoštevajo različno časovno dinamiko vlaganja sredstev in donosov, upoštevajo pa tudi ekonomsko življenjsko dobo investicije. Vlaganja in donosi v različnih letih namreč niso med seboj neposredno primerljivi, temveč jih je treba predhodno preračunati na isti časovni trenutek. Med dinamičnimi kazalniki smo v nadaljevanju prikazali izračun finančne in ekonomske neto sedanje vrednosti, interne stopnje donosnosti in relativne neto sedanje vrednosti.

    - Preostanek vrednosti

V preostalo vrednost smo neamortizirano oziroma preostalo vrednost

    - Neto sedanja vrednost

Neto sedanja vrednost je opredeljena kot vsota vseh diskontiranih neto donosov v ekonomski dobi projekta, oz. kot razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokov vseh odlivov neke naložbe.

Pozitivna neto sedanja vrednost pomeni, da je razlika med vrednostjo proizvedenega ali ohranjenega bogastva in vrednostjo porabljenih sredstev pozitivna. Na podlagi kriterija neto sedanje vrednosti je investicija ekonomsko upravičena, če je neto sedanja vrednost pozitivna.

Pri izračunu finančne neto sedanje vrednosti smo upoštevali investicijske stroške in neto prilive za obdobje do 2054. Pri izračunu smo uporabili 4% diskontno stopnjo. Upoštevani so zneski brez DDV-ja.

    - Interna stopnja donosnosti

Interna stopnja donosa je opredeljena kot tista diskontna stopnja, pri kateri se sedanja vrednost donosov investicije izenači s sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. Na podlagi kriterija interne stopnje donosa je investicija ekonomsko upravičena, če je izračunana interna stopnja donosa višja od relevantne diskontne stopnje.

Pri izračunu finančne interne stopnje donosnosti smo upoštevali investicijske stroške brez DDV-ja in neto prilive za obdobje do 2054, prav tako je bil upoštevan diskontni faktor 4%, ki ga za finančne analize predpisuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

    - Relativna neto sedanja vrednost

Relativna neto sedanja vrednost je razmerje med neto sedanjo vrednostjo projekta in diskontiranimi investicijskimi stroški.

  - Prikaz finančnih in ekonomskih kazalnikov za obe varianti

Tabela 20: Prikaz finančnih in ekonomskih kazalnikov za obe varianti

| FINANČNI KAZALNIKI | Varianta 1 | Varianta 2 |
| --- | --- | --- |
| Neto sedanja vrednost (FNSV/C) | -2.856.396 | -1.329.319 |
| Finančna stopnja donosa (FSD/C) | -7,99% | -5,68% |
| Relativna neto sedanja vrednost (RFNPV) | -0,9637 | -1,1939 |
| EKONOMSKI KAZALNIKI | Varianta 1 | Varianta 2 |
| Neto sedanja vrednost (ENSV) | 3.641.792 | 1.004.893 |
| Ekonomska stopnja donosa (ESD) | 15,78% | 6,77% |
| Relativna neto sedanja vrednost (ErNSV) | 1,6216 | 0,4736 |
| Razmerje med koristmi in stroški (B/Cratio) | 2,2815 | 1,4200 |
| Doba vračanja | 5,38 | 15,06 |

- ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN ANALIZA TVEGANJA PROJEKTA ZA VSAKO POSAMEZNO VARIANTO

  - Analiza občutljivosti po posamezni varianti

Namen analize občutljivosti je izbrati »kritične« spremenljivke in parametre modela, to je tiste spremembe, pozitivne ali negativne, ki najbolj vplivajo na neto sedanjo vrednost v primerjavi z vrednostmi, ki kažejo najboljše rezultate v izhodiščnem primeru in torej povzročijo najrazličnejše spremembe teh parametrov. Merila, ki se privzamejo za izbiro kritičnih spremenljivk, se razlikujejo glede na posebnosti posamičnega projekta, zato se le-te izbirajo za vsak primer posebej.

»Kritične spremenljivke oz. faktorji« so tiste katerih 1-odstotna sprememba (pozitivna ali negativna) povzroči zvišanje na ustrezno 1-odstotno spremembo osnovne neto sedanje vrednosti.

Opredelitev spremenljivk, ki se uporabijo pri izračunu outputov in inputov v finančni in ekonomski analizi: Izračun se nanaša na spremenljivke oz. faktorje, katere spreminjamo na intervalu +/- 1%. Za projekt so bile preučene naslednje spremenljivke:

- sprememba investicijske vrednosti,

- sprememba obratovalnih stroškov,

- sprememba prihodkov/zunanjih koristi.

Vpliv teh sprememb je bil analiziran za interval med -1 % in +1 %.

Tabela 21: Analiza občutljivosti za projekt za varianto 1

| Kriterij | Brez spremembe |  | 1% |  |  | -1% | 1% |  | -1% |  | 1% |  | -1% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Investicijska vrednost |  |  | Investicijska vrednost | Prihodki |  | Prihodki |  | Obratovalni stroški |  | Obratovalni stroški |  |
| FIRR | -7,99% |  | -7,99% |  |  | -7,98% | -7,91% |  | -8,06% |  | -8,03% |  | -7,94% |  |
| FNPV | -2.856.396 |  | -2.866.565 |  |  | -2.846.227 | -2.851.233 |  | -2.861.559 |  | -2.862.595 |  | -2.850.197 |  |
| EIRR | 15,78% |  | 15,65% |  |  | 15,91% | 15,93% |  | 15,63% |  | 15,77% |  | 15,79% |  |
| ENPV | 3.641.792 |  | 3.619.334 |  |  | 3.664.249 | 3.706.628 |  | 3.576.955 |  | 3.636.915 |  | 3.646.668 |  |
| Sprememba v % oz. odstotnih točk |  | FIRR |  | -0,01 |  | 0,01 | 0,07 |  | -0,08 |  | -0,05 |  |  | 0,05 |
|  |  | FNPV |  | 0,36 |  | -0,36 | -0,18 |  | 0,18 |  | 0,22 |  |  | -0,22 |
|  |  | EIRR |  | -0,13 |  | 0,14 | 0,15 |  | -0,15 |  | -0,01 |  |  | 0,01 |
|  |  | ENPV |  | -0,62 |  | 0,62 | 1,78 |  | -1,78 |  | -0,13 |  |  | 0,13 |

Iz tabele je razvidno, da ima najvišji vpliv na finančno in ekonomsko neto sedanjo vrednost sprememba prihodkov (koristi), vendar tako v primeru spremembe prihodkov za 1% ekonomske neto sedanje stopnje še vedno pozitivna, zato jo ne smatramo kot kritično. Odstopanje je manjše od 5% in sta ekonomska neto sedanja stopnja in ekonomska interna stopnja donosnosti pozitivna, zato jo ne smatramo kot kritično.

Tabela 22: Analiza občutljivosti za projekt za varianto 2

| Kriterij | Brez spremembe |  | 1% |  |  | -1% | 1% |  | -1% |  | 1% |  | -1% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Investicijska vrednost |  |  | Investicijska vrednost | Prihodki |  | Prihodki |  | Obratovalni stroški |  | Obratovalni stroški |  |
| FIRR | -5,68% |  | -5,73% |  |  | -5,63% | -5,67% |  | -5,70% |  | -5,71% |  | -5,66% |  |
| FNPV | -1.329.319 |  | -1.345.190 |  |  | -1.313.447 | -1.327.716 |  | -1.330.921 |  | -1.332.136 |  | -1.326.501 |  |
| EIRR | 6,77% |  | 6,70% |  |  | 6,85% | 6,84% |  | 6,70% |  | 6,77% |  | 6,78% |  |
| ENPV | 1.004.893 |  | 983.677 |  |  | 1.026.110 | 1.035.221 |  | 974.566 |  | 1.002.184 |  | 1.007.602 |  |
| Sprememba v % oz. odstotnih točk |  | FIRR |  | -0,05 |  | 0,05 | 0,01 |  | -0,01 |  | -0,03 |  |  | 0,03 |
|  |  | FNPV |  | 1,19 |  | -1,19 | -0,12 |  | 0,12 |  | 0,21 |  |  | -0,21 |
|  |  | EIRR |  | -0,07 |  | 0,07 | 0,07 |  | -0,07 |  | -0,01 |  |  | 0,01 |
|  |  | ENPV |  | -2,11 |  | 2,11 | 3,02 |  | -3,02 |  | -0,27 |  |  | 0,27 |

Iz tabele je razvidno, da ima najvišji vpliv na finančno in ekonomsko neto sedanjo vrednost sprememba prihodkov (koristi), vendar tako v primeru spremembe prihodkov za 1% ekonomske neto sedanje stopnje še vedno pozitivna, zato jo ne smatramo kot kritično. Odstopanje je manjše od 5% in sta ekonomska neto sedanja stopnja in ekonomska interna stopnja donosnosti pozitivna, zato jo ne smatramo kot kritično.

  - Analiza tveganja

Analiza tveganja predstavlja metodo za določanje verjetnosti ali možnosti za pojav nevarnih dogodkov ter možne posledice. Koncept verjetnostne analize tveganja se uporablja za označitev okoljskih vplivov, njihova pojavnost v naravi s kakršno koli stopnjo natančnosti ni lahko predvidljiva.

Pri preverjanju kritičnosti prej navedenih spremenljivk (1% sprememba vrednosti spremenljivke povzroči vsaj 1% spremembo) je bilo ugotovljeno, da so pri varianti 1 kritične spremenljivke sprememba investicijske vrednosti pri vplivu na FNPV in spremenljivki sprememba prihodkov/zunanjih koristi in sprememba investicije pri vplivu na ENPV.

    - Upravljanje in zmanjševanje tveganj

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih dosežkov. Če je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, narodno-gospodarska, družbeno-kulturna in druga tveganja).

Druga tveganja ne bodo bistveno spremenila poteka projekta, gre pa zlasti za nepredvidene dogodke med samo izvedbo projekta, ki bi lahko zakasnili ali podražili celotni projekt.

Ti dogodki bi imeli tako nizek vpliv na celoten projekt, prav tako je verjetnost teh dogodkov razmeroma malo verjetna, čeprav mogoča. V nadaljevanju prikazujemo 3 kritične skupine tveganj in sicer: tveganja razvoja projekta in splošna tveganja, tveganja izvedbe projekta ter tveganja, ki lahko nastanejo v fazi obratovanja projekta, vključno s prikazom njihovega vpliva ter možnost nastanka.

Natančnejši prikaz tveganj je predstavljen v spodnji tabeli »Analiza tveganj za obravnavan celotni projekt«.

Legenda:

| *Stopnja tveganja: | 1 = majhna verjetnost | **Ocena vpliva: | 0 = ni vpliva |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 = srednja verjetnost |  | 1 = majhen vpliv |
|  | 5 = velika verjetnost |  | 3 = srednji vpliv |
|  |  |  | 5 = velik vpliv |

Tabela 23: Analiza tveganja za Varianto 1

| Tveganja | Stopnja tveganj (verjetnost)* | Ocena vpliva** | Posledice tveganj | Ukrepi za zmanjšanje tveganj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - TVEGANJA RAZVOJA PROJEKTA IN SPLOŠNA TVEGANJA |  |  |  |  |  |
| Tveganje zaradi imenovanja neizkušenega in strokovno neusposobljenega odgovornega vodje za izvedbo celotnega projekta. | 1 | - Čas: 2 - Stroški: 1 - Kakovost: 2 | - Projekt ne bo uspešno voden in pravočasno zaključen; - Sprejemanje napačnih odločitev; - Nejasno delegirane naloge; - Nejasno opredeljene odgovornosti in pristojnosti udeležencev na projektu. | - Imenovanje izkušenega in strokovno usposobljenega odgovornega vodje za izvedbo celotnega projekta; - Zagotovitev zunanjih in notranjih svetovalcev. |
| Tveganje zaradi preobremenjenosti odgovornega vodje za izvedbo celotnega projekta in članov projektne skupine z drugimi nalogami. | 2 | - Čas: 2 - Stroški: 1 - Kakovost: 2 | - Projekt ne bo uspešno voden in pravočasno zaključen; - Projekt ne bo primerno spremljan in posledično se bodo nastali problemi reševali na daljše časovno obdobje. | - Imenovanje izkušenega in strokovno usposobljenega strokovnega vodje, ki ni preobremenjen z drugimi nalogami; - Imenovanje ustreznih članov projektne skupine, ki niso preobremenjeni z drugimi nalogami. |
| Tveganje zaradi težav pri pridobitvi ustreznih tehničnih kadrov (predvsem zaradi nestimulativnega plačnega sistema v javnem sektorju) | 3 | - Čas: 3 - Stroški: 3 - Kakovost:: 3 | - Dela na strokovno-tehničnem delu projekta se ne bodo pravočasno začela. | - Zagotovitev kar najboljših delovnih pogojev in kar najboljšega nagrajevanja ključnih tehničnih strokovnjakov (v skladu s predpisi). |
| Tveganje zaradi nepravočasno potrjenega investicijskega programa | 2 | - Čas: 4 - Stroški: 3 - Kakovost: 1 | - Pogodba ne bo pravočasno podpisana, zaradi česar dela ne bodo pravočasno zaključena; - Nespoštovanje rokov za izvedbo projekta. | - Imenovanje izkušene in strokovno usposobljene projektne skupine z ustreznim vodenjem in upravljanjem; - Pravočasna obravnava investicijskega programa s strani upravičenih služb |
| Tveganje zaradi nepravočasno objavljenega javnega naročila in posledično nepravočasno izvedenega postopka izbire izvajalca. | 2 | - Čas: 3 - Stroški: 1 - Kakovost: 1 | - Preseženi roki za izvedbo projekta. | - Vključevanje različnih strokovnjakov s področja stroke in zakonodaje za pripravo javnega razpisa oz. naročila. |
| Tveganje zaradi izbire neustreznega izvajalca projekta. | 2 | - Čas: 3 - Stroški: 3 - Kakovost: 3 | - Nedoseganje kakovosti; - Preseženi roki za izvedbo projekta; - Dodatni stroški. | - Imenovanje izkušene in strokovno usposobljene komisije za izbor ustreznega izvajalca projekta. |
| Tveganje zaradi odklonilnega javnega mnenja do realizacije projekta | 1 | - Čas: 1 - Stroški: 1 - Kakovost: 1 | - Podaljšanje roka izvedbe projekta. | - Upoštevanje zahtev oz. priporočil; - Pozitivno informiranje javnosti glede projekta. |
| Tveganje zaradi nestabilnih ekonomskih dejavnikov. | 3 | - Čas: 3 - Stroški: 2 - Kakovost: 2 | - Podaljšanje roka izvedbe projekta; - Zastoj (ustavitev) projekta, zamenjava izvajalcev projekta. | - Preveritev strateških odločitev države. |
| Tveganje zaradi nesodelovanja uporabnikov s predlaganim načinom izvedbe projekta. | 3 | - Čas: 3 - Stroški: 2 - Kakovost: 2 | - Dodatno delo – komunikacija z uporabniki, ponovitev razpisa; - Preseženi roki za izvedbo projekta; | - Ustrezna vnaprejšnja komunikacija z uporabniki preko namenskih informativnih srečanj, sestankov, itd.; - Predstavitev natančnega procesa izvedbe projekta uporabnikom. |
| Tveganje zaradi nerazpolaganja z zadostnimi finančnimi sredstvi. | 1 | - Čas: 1 - Stroški: 1 - Kakovost: 1 | - Nezaključena finančna konstrukcija projekta; | - Priprava kvalitetne projektne dokumentacije v skladu z veljavno zakonodajo; - Priprava natančnih popisov del za čim natančnejšo oceno predvidenih stroškov in tveganj. |
| Tveganja | Stopnja tveganj (verjetnost)* | Ocena vpliva** | Posledice tveganj | Ukrepi za zmanjšanje tveganj |
| - TVEGANJE IZVEDBE PROJEKTA |  |  |  |  |  |
| Tveganje zaradi odhoda ključnih tehničnih strokovnjakov. | 3 | - Čas: 3 - Stroški: 3 - Kakovost:: 3 | - Dela na strokovno-tehničnem delu projekta se bodo pri morebitnem odhodu ključnih strokovnjakov ustavila. | - Zagotovitev kar najboljših delovnih pogojev in kar najboljšega nagrajevanja ključnih tehničnih strokovnjakov (v skladu s predpisi). |
| Tveganje zaradi nezmožnosti zaposlitve dodatnih tehničnih strokovnjakov. | 3 | - Čas: 3 - Stroški: 3 - Kakovost::3 | - Dela na strokovno-tehničnem delu projekta se ne bodo pravočasno začela. | - Zagotovitev kar najboljših delovnih pogojev in kar najboljšega nagrajevanja ključnih tehničnih strokovnjakov (v skladu s predpisi). |
| Tveganje v postopkih oddaje del. | 2 | - Čas: 1 - Stroški: 2 - kakovost: 3 | - Ponovitev postopka javnega razpisa oz. naročila; - Zamuda pri oddaji del. - Pritožba enega od ponudnikov na Odločitev o oddaji javnega naročila | - Posebna pozornost namenjena postopku oddaje del (jasna opredelitev obsega del, itd.). |
| Tveganje zaradi izbora nestrokovnih in neizkušenih zunanjih izvajalcev projekta. | 3 | - Čas: 2 - Stroški: 2 - Kakovost: 3 | - Preseženi roki za izvedbo projekta; - Podaljševanje rokov izvedbe in potreba po zagotovitvi dodatnih denarnih sredstev (rebalans proračuna). | - Priprava kvalitetne razpisne dokumentacije v skladu z veljavno zakonodajo; - Jasno definiranje pogojev, ki jih mora ponudnik – izvajalec izpolniti predvsem glede referenc, kadrovske zasedbe ter določitev ustreznih meril za izbor ponudnika; - Zagotavljanje stalnega nadzora nad delom izvajalcev za pravočasno ukrepanje. |
| Tveganje, da občine ne bodo razpolagale z zadostnimi finančnimi sredstvi za pravočasno poplačilo izvajalcev | 1 | - Čas: 3 - Stroški: 3 - Kakovost: 2 | - Potreba po zagotovitvi dodatnih denarnih sredstev zaradi pokrivanja zamudnih obresti. | - Pravočasno vlaganje in obravnavanje ter izplačilo zahtevkov; - Stalen nadzor izvedenih del, sprotno evalviranje in potrjevanje sprememb stroškov. |
| Tveganje zaradi zamud v posameznih fazah izvedbe projekta. | 2 | - Čas: 3 - Stroški: 3 - Kakovost: 1 | - Neodobreni finančni viri, vračilo sredstev; - Povečanje stroškov posamezne faze projekta; - Vpliv na druge projekte, ki so povezani z izvedbo projekta; - Cilji projekta niso doseženi. | - Imenovanje izkušenega in strokovno usposobljenega odgovornega vodje za izvedbo celotnega projekta; - Obvezen pogoj za izbranega izvajalca je garancija za dobro izvedbo del; - Stalen nadzor izvedenih del; - Učinkovito upravljanje tveganj in ukrepanje znotraj projektne skupine. |
| Tveganje zaradi neizpolnjevanja pričakovane ravni kakovosti izvedbe projekta. | 2 | - Čas: 1 - Stroški: 3 - Kakovost: 3 | - Dodatni stroški po zaključku vseh del; - Zamuda pri izvedbi posamezne faze projekta; - Povečanje stroškov posamezne faze projekta; - Vpliv na druge projekte, ki so povezani z izvedbo projekta. | - Izbrani izvajalec mora predložiti garancijo za dobro izvedbo del; - Stalen nadzor izvedbenih del. |
| - TVEGANJE OBRATOVANJA PROJEKTA |  |  |  |  |  |
| Tveganje zaradi odhoda ključnih tehničnih strokovnjakov, ki bodo nadzirali in vzdrževali vzpostavljen sistem. | 3 | - Čas: 3 - Stroški: 3 - Kakovost:: 2 | - Brez nadzora vzpostavljenega projekta, bo ta kmalu postal nestabilen. Brez skrbi za storitve bodo le-te kmalu postale nedosegljive za uporabnike. | - Zagotovitev kaj najboljših delovnih pogojev in kar najboljšega nagrajevanja ključnih tehničnih strokovnjakov (v skladu s predpisi). |
| Tveganje zaradi nedoseganja okolje-varstvenih standardov. | 1 | - Čas: 2 - Stroški: 3 - Kakovost: 3 | - Poslabšanje kakovosti okolja; - Povečanje obremenitev okolja; - Povečanje stroškov izvedbe projekta. | - Upoštevanje standardov kakovosti okolja v vseh fazah izvajanja projekta, kakor tudi v fazi obratovanja projekta. |
| Tveganje zaradi političnih faktorjev. | 1 | - Čas: 2 - Stroški: 2 - Kakovost: 1 | - Volitve lahko povzročijo spremembe v razporeditvi sredstev in prioritet; rezultati ne bodo doseženi v zastavljenih rokih. | - Upravičenec opredeljuje prednostne naloge v svojih strateških ciljih. |
| Tveganje zaradi ekonomske situacije. | 2 | - Čas: 2 - Stroški: 2 Kakovost: 2 | - Zmanjšano sodelovanje s podjetji in manj dohodka zaradi nižjih cen storitev. | - Povečanje sodelovanja z mednarodnim okoljem. |
| Tveganje zaradi neizpolnjevanja ciljev projekta. | 2 | - Čas: 1 - Stroški: 3 - Kakovost: 1 | - Zaprtje gorskega centra | - Ustanovitev širšega projektnega odbora; - Usklajenost strateškega plana investitorja s cilji projekta. |

- OPIS MERIL IN UTEŽI ZA IZBIRO OPTIMALNE VARIANTE

Za izbor optimalne variante smo uporabili sledeča merila:

- Finančna merila (finančna neto sedanja vrednost, finančna interna stopnja donosnosti, finančna relativna neto sedanja vrednost).

- Ekonomska merila (ekonomska neto sedanja vrednost, ekonomska interna stopnja donosnosti, ekonomska relativna neto sedanja vrednost).

- Okoljska merila (usklajenosti s programskimi dokumenti, usmeritvami in zakonodajo).

  - Finančna merila

Pri presoji variant so bila upoštevana finančna merila v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Finančna analiza se osredotoča na vpliv projekta na proračun investitorja in na dolgoročno finančno vzdržnost obratovanja. Uporabljeni so standardni kazalniki: finančna neto sedanja vrednost (FNPV), interna stopnja donosnosti (FRR) in relativna neto sedanja vrednost.

- Potrebna vlaganja v investicijo (proračunski vpliv)

- Varianta 1: skupna investicija 3,14 mio EUR, od tega več kot polovico krijejo nepovratna sredstva EU in države. Občinski proračun nosi približno 40 % bremena.

- Varianta 2: enak obseg investicije, vendar brez nepovratnih sredstev, kar pomeni bistveno večjo obremenitev občinskega proračuna.

- Varianta 0: novih vlaganj ni, ohranjajo se le obstoječi stroški vzdrževanja.

- Finančna vzdržnost obratovanja

- Varianta 1: prinaša dodatne obratovalne stroške (sistem e-koles, parkirišča), ki se delno pokrijejo s prihodki (prijave uporabnikov, parkirnine).

- Varianta 2: prihodki in stroški so enaki kot pri varianti 1, vendar se pojavijo šele po letu 2039.

- Varianta 0: prihodkov ni, prav tako pa ni dodatnih obratovalnih stroškov.

- Finančni kazalniki

| Kazalnik | Varianta 0 | Varianta 1 | Varianta 2 | Interpretacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Neto sedanja vrednost (FNPV) | – | -2.856.396 | -1.329.319 | Negativni rezultati pomenijo, da projekt sam po sebi finančno ni vzdržen. Varianta 2 ima manj negativno vrednost, a v celoti bremeni občino. |
| Finančna interna stopnja donosnosti (FRR) | – | -7,99% | -5,73 | Negativni rezultati pomenijo, da projekt sam po sebi finančno ni vzdržen. Varianta 2 ima manj negativno vrednost, a v celoti bremeni občino. |
| Relativni FNPV | – | -0,9637 | -0,9289 | Obe vrednosti sta negativni; varianta 2 ima nekoliko boljši rezultat. |

Finančni kazalniki potrjujejo, da projekt iz ozko finančnega vidika ni samovzdržen. Vendar je varianta 1 ugodnejša, saj razbremeni občinski proračun s pomočjo nepovratnih sredstev, medtem ko je pri varianti 2 celotno breme na občini.

  - Ekonomska merila

Ekonomska analiza prikazuje širše družbene koristi in stroške investicije, vključno s prihranki časa, zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov, zdravstvenimi koristmi zaradi aktivne mobilnosti ter izboljšanjem kakovosti prostora.

- Strateška skladnost

- Varianta 1: v celoti skladna z evropskimi, nacionalnimi in lokalnimi dokumenti (Celostna prometna strategija Občine Ig, Operativni programi EU, cilji podnebne nevtralnosti).

- Varianta 2: prav tako skladna, a učinki nastopijo šele desetletje kasneje.

- Varianta 0: pomeni neskladnost z razvojnimi in okoljskimi cilji.

- Ekonomski kazalniki

| Kazalnik | Varianta 0 | Varianta 1 | Varianta 2 | Interpretacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Neto sedanja vrednost (ENSV) | – | 3.641.792 | 1.004.893 | Obe izvedbeni varianti sta ekonomsko upravičeni, saj imata pozitivno neto sedanjo vrednost. Varianta 1 ustvarja skoraj štirikrat višje koristi kot varianta 2. |
| Ekonomska stopnja donosa (ESD) | – | 15,78% | 6,77% | Obe varianti presegata referenčno diskontno stopnjo (4 %), kar pomeni, da sta ekonomsko smiselni. Varianta 1 pa ima bistveno višjo donosnost, kar kaže na bolj učinkovito naložbo. |
| Relativna neto sedanja vrednost (ErNSV) | – | 1,6216 | 0,4736 | Varianta 1 ima razmerje nad 1, kar pomeni, da so koristi precej večje od stroškov. Pri varianti 2 je vrednost pod 1, kar kaže, da koristi komaj pokrijejo stroške in je projekt bistveno manj učinkovit. |
| Razmerje med koristmi in stroški (B/Cratio) | – | 2,2815 | 1,4200 | Pri obeh variantah koristi presegajo stroške (razmerje > 1). Varianta 1 je ekonomsko ugodnejša, saj ustvarja več kot dvakratnik vloženih sredstev v obliki družbenih koristi. |

Ekonomska analiza jasno pokaže, da je varianta 1 bistveno ugodnejša: višji kazalniki, krajša povračilna doba in večje družbene koristi.

  - Okoljski vidik

Okoljska presoja zajema vplive na zdravje ljudi, zmanjšanje emisij, trajnostno rabo prostora in skladnost s strateškimi dokumenti.

- Čas začetka koristi

- Varianta 1: koristi (zmanjšanje CO₂, izboljšana mobilnost, zdravstvene koristi) nastopijo že z letom 2029.

- Varianta 2: koristi nastopijo šele desetletje kasneje (2039).

- Varianta 0: koristi se ne ustvarijo.

- Zmanjšanje emisij CO₂

- Varianta 1 in 2: vsaka dosega zmanjšanje za 10,67 t CO₂/leto. Prednost variante 1 je, da koristi nastopijo deset let prej.

- Skladnost z dokumenti

- Obe izvedbeni varianti sta skladni z CPS, OP in zakonodajo. Varianta 1 je ugodnejša zaradi pravočasnejšega doseganja ciljev.

Z vidika okoljskih meril je varianta 1 jasna izbira, saj prinaša enake okoljske koristi kot varianta 2, vendar bistveno prej.

- PRIMERJAVA VARIANT S PREDLOGOM IN UTEMELJITVIJO IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE

Za oceno upravičenosti izvedbe projekta in določitev optimalne investicijske rešitve smo izvedli primerjavo med naslednjimi variantami:

- Varianta 0 – ohranitev obstoječega stanja,

- Varianta 1 – izvedba projekta z nepovratnimi sredstvi (ureditev centra Ig z ukrepi trajnostne mobilnosti, parkirišči in javnim sistemom izposoje koles),

- Varianta 2 – izvedba projekta z lastnimi sredstvi (enaka vsebina kot pri varianti 1, vendar financirana brez nepovratnih sredstev in z desetletnim zamikom).

Primerjava temelji na večmerilnem vrednotenju (multikriterijska analiza), pri čemer smo uporabili tri skupine kriterijev:

- Finančna merila: ocena vpliva na občinski proračun in finančne učinke prihodkov ter stroškov obratovanja,

- Ekonomska merila: ocena širših učinkov za družbo kot celoto (prihranek časa, zmanjšanje emisij, zdravstvene koristi zaradi aktivne mobilnosti, večja privlačnost prostora),

- Okoljska merila: ocena vpliva na okolje, zmanjšanje emisij CO₂, izboljšanje kakovosti zraka in bivanja, ter usklajenost z zakonodajo in strateškimi smernicami trajnostne mobilnosti.

  - Ovrednotenje uteži za posamezni kriterij

Za primerjavo variant je bil uporabljen točkovni sistem vrednotenja, ki omogoča enotno presojo po različnih merilih.

Vsaka varianta je bila za posamezen kazalnik ocenjena po lestvici od 1 do 3 točk:

- 3 točke – najbolj ugodna varianta glede na posamezno merilo,

- 2 točki – manj ugodna, a še vedno sprejemljiva varianta,

- 1 točka – neugodna ali nevtralna varianta (uporabljeno pri primerih, kjer so bili rezultati enaki ali ni bilo merljive vrednosti).

Na ta način je bilo možno kvantitativno primerjati variante in jih razvrstiti glede na skupni seštevek točk.

Tabela 24: Rangiranje variant

| Skupina meril | Kazalnik | Varianta 1 | Varianta 2 | Boljša varianta | Točke V1 |  | Točke V2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finančna merila | FNPV | -2.856.396 | -1.329.319 | V2 | 2 |  | 3 |  |
| Finančna merila | FRR | -7,99 % | -5,73 | V2 | 2 |  | 3 |  |
| Finančna merila | Relativni FNPV | -0,9637 | -0,9289 | V2 | 2 |  | 3 |  |
| Ekonomska merila | ENPV | 3.641.792 € | 1.004.893 € | V1 | 3 |  | 2 |  |
| Ekonomska merila | ERR | 15,78 % | 6,77 % | V1 | 3 |  | 2 |  |
| Ekonomska merila | Relativni ENPV | 1,6216 | 0,4736 | V1 | 3 |  | 2 |  |
| Ekonomska merila | B/C razmerje | 2,2815 | 1,4200 | V1 | 3 |  | 2 |  |
| Okoljska merila | Čas začetka koristi | 5,88 let | 15,06 let | V1 | 3 |  | 2 |  |
| Okoljska merila | Zmanjšanje emisij CO₂ | 2029 | 2039 | V1 | 3 |  | 2 |  |
| Okoljska merila | Skladnost z dokumenti | 10,67 t/leto (od 2029) | 10,67 t/leto (od 2039) | V1 | 3 |  | 2 |  |
| Skupaj: |  |  |  |  |  | 31 |  | 27 |  |
| Rang |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |

Rezultati kažejo, da je:

- varianta 1 dosegla najvišje število točk, saj je bila najboljša pri večini ekonomskih in okoljskih kazalnikov, hkrati pa finančno razbremeni občino z nepovratnimi sredstvi,

- varianta 2 je prejela manj točk, ker se izvaja brez nepovratnih sredstev in z desetletnim zamikom, kar zmanjšuje njeno ekonomsko in okoljsko učinkovitost,

- varianta 0 se v točkovnem sistemu ni rangirala, saj ne prinaša novih učinkov, temveč zgolj ohranja obstoječe stanje.

  - Utemeljitev izbire optimalne variante

Na osnovi izvedene finančne, ekonomske in okoljske analize je bila opravljena primerjava med varianto 0 (ohranitev obstoječega stanja), varianto 1 (izvedba projekta z nepovratnimi sredstvi) in varianto 2 (izvedba projekta z lastnimi sredstvi).

Varianta 0 je služila kot referenčna osnova, vendar se je izkazala kot neprimerna, saj ne prinaša novih koristi, ne prispeva k zmanjšanju emisij in ne podpira ciljev trajnostne mobilnosti.

Varianta 2 je vsebinsko enaka varianti 1, vendar se izvaja brez nepovratnih sredstev in z desetletnim zamikom. To pomeni bistveno večjo obremenitev občinskega proračuna ter poznejše uresničevanje ekonomskih in okoljskih koristi. Diskontiranje teh koristi za dodatnih deset let močno zmanjša njihovo neto vrednost.

Varianta 1 je bila ocenjena kot najugodnejša:

- z vidika finančnih meril razbremeni občinski proračun, saj več kot polovico sredstev zagotavljajo evropska in državna nepovratna sredstva,

- z vidika ekonomskih meril dosega bistveno višjo neto sedanjo vrednost družbenih koristi (3,38 mio EUR proti 1,44 mio EUR pri varianti 2),

- z vidika okoljskih meril prinaša enake pozitivne učinke kot varianta 2, vendar že z letom 2029, kar pomeni hitrejše zmanjšanje emisij CO₂, izboljšanje kakovosti zraka, večjo privlačnost prostora in spodbujanje aktivne mobilnosti.

Na podlagi večmerilne analize, ki vključuje finančne, ekonomske in okoljske kazalnike, je kot optimalna investicijska rešitev izbrana varianta 1 – izvedba projekta z nepovratnimi sredstvi, saj predstavlja najbolj uravnoteženo, učinkovito in trajnostno možnost za občino Ig in širšo družbo.

- ZAKLJUČEK

Projekt Celovita ureditev centra Ig – ukrepi trajnostne mobilnosti predstavlja strateško pomembno naložbo Občine Ig, saj naslavlja ključne izzive središča naselja: prometno preobremenjenost, pomanjkanje varnih površin za ranljive skupine, parcialno urejene javne površine ter omejeno ponudbo trajnostnih oblik mobilnosti.

Analiza stanja je pokazala, da obstoječe prometne in javne površine ne zagotavljajo zadostne prometne varnosti, prostorske povezanosti in kakovosti bivanja. Projekt zato predvideva vrsto ukrepov, ki bodo dolgoročno izboljšali pogoje za hojo, kolesarjenje in uporabo javnega potniškega prometa ter zmanjšali odvisnost od osebnih vozil.

V okviru primerjave variant je bila varianta 0 (brez projekta) prepoznana kot neustrezna, saj ne zagotavlja izboljšav in dolgoročno pomeni nadaljevanje negativnih trendov (preobremenjenost, nevarnost, degradacija prostora). Varianta 1 (izvedba z nepovratnimi sredstvi) je izkazala najboljše rezultate, saj zagotavlja izvedbo projekta z znatno manjšim finančnim bremenom za občinski proračun in hkrati ustvarja visoke ekonomske in okoljske koristi. Varianta 2 (izvedba z lastnimi sredstvi) je sicer izvedljiva, a z večjim zamikom in večjo obremenitvijo občinskega proračuna, zato je manj optimalna.

Finančni kazalniki kažejo, da projekt sam po sebi ni neposredno samovzdržen, vendar se njegova izvedba utemeljuje z izjemno ugodnimi ekonomskimi kazalniki in pomembnimi širšimi družbenimi učinki (izboljšanje prometne varnosti, dvig kakovosti bivanja, razvoj trajnostne mobilnosti, zmanjšanje emisij CO₂). Prav tako projekt izkazuje pozitivne vplive na okolje in je v celoti usklajen z nacionalnimi in evropskimi strateškimi dokumenti.

Na podlagi izvedene večmerilne analize je bila kot optimalna rešitev izbrana varianta 1 – izvedba projekta z nepovratnimi sredstvi, saj v največji meri zasleduje cilje občine, hkrati pa je skladna z načeli trajnostnega razvoja, varstva okolja in regionalne skladnosti.

Zaključimo lahko, da bo projekt s svojo izvedbo bistveno prispeval k večji prometni varnosti, kakovosti bivanja ter krepitvi trajnostne mobilnosti v središču Iga in celotni občini.

PRILOGA 1: FINANČNA ANALIZA VARIANTE 1

PRILOGA 2: FINANČNA ANALIZA VARIANTE 2

PRILOGA 3: EKONOMSKA ANALIZA VARIANTE 1

PRILOGA 4: EKONOMSKA ANALIZA VARIANTE 2