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DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA

PROJEKTA – DIIP 
	INVESTITOR:
	OBČINA IG

Govekarjeva cesta 6, 1292  Ig


	NAROČNIK:

	OBČINA IG

Govekarjeva cesta 6, 1292  Ig


	PROJEKT:
	INVESTICJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 2025


	DATUM IZDELAVE:
	OKTOBER 2025



1. NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1. INVESTITOR

	Investitor:
	Občina Ig

	Naslov:
	Govekarjeva cesta 6

1292 Ig

	Telefon:
	+ 386 1 2802 300

	Faks:
	+ 386 1 2802 322

	E-mail:
	info@obcina-ig.si

	URL:
	www.obcina-ig.si

	Odgovorna oseba:
	Zlatko Usenik, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:


	


2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO
2.1. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU

	Naziv
	OBČINA IG

	Naslov
	Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

	Odgovorna oseba
	ŽUPAN, Zlatko Usenik

	Telefon
	+ 386 1 2802 300

	Telefaks
	+ 386 1 2802 322

	E-mail
	info@obcina-ig.si

	Odgovorna oseba za izvajanje investicije-skrbnik investicijskega projekta
	Uroš Čuden

	Telefon
	+ 386 1 2802 312

	Telefaks
	+ 386 1 2802 322

	E-mail
	uros.cuden@obcina-ig.si


2.2. OBSTOJEČE STANJE  IN RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO 
Občina Ig ima kategoriziranih 100 km občinskih cest. Na podlagi sprejetega načrta razvojnih programov za področje asfaltiranja občinskih cest, iz leta 2021 / 2022 je občina izvedla asfaltiranje makadamskih občinskih cest. Glede na zimske razmere so nekateri odseki občinskih javnih cest v slabem stanju. Občina Ig je pristopila k izvedbi preplastitvi nekaterih odsekov občinskih cest. Gre za asfaltiranje občinskih makadamskih cest, katerega seznam je obravnaval Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora na eni izmed svojih sej. Pripravil se je seznam prioritetnih cest asfaltiranja v letu 2025, in sicer:
1. Ig – BARJANSKA ULICA I
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Izvedlo se bo asfaltiranje ceste na Barjanski ulici. Cesta je v celoti v občinski lasti ter gre za ureditev 47 dolžinskih metrov občinske javne ceste, širina ceste je predvidena na 3m.
2. Ig – BARJANSKA ULICA II
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Izvedlo se bo asfaltiranje ceste na Barjanski ulici. Cesta je v celoti v občinski lasti ter gre za ureditev 50 dolžinskih metrov občinske javne ceste, širina ceste je predvidena na 3m.

3. Ig – BARJANSKA ULICA III
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Izvedlo se bo asfaltiranje ceste na Barjanski ulici. Cesta je v celoti v občinski lasti ter gre za ureditev 50 dolžinskih metrov občinske javne ceste, širina ceste je predvidena na 3m.

4. BREST
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V Brestu je predvideno asfaltiranje občinske ceste, ki pelje od Gostilne Mars proti morostu. Gre za asfaltiranje dela makadamske ceste, saj je na omenjeni cesti veliko prometa z kmetijskimi stroji, kar v poletnih mesecih povzroča prašenje stanovanjskih objektov v tem delu naselja Brest. Prav tako po omenjeni cesti poteka kolesarska prireditev »Barjanka«. Asfaltiralo se bo 80m ceste.
5. Škrilje – KRAJČEK
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V naselju Škrilje – Krajček je en del občinske ceste izveden v makadamski izvedbi. Občina Ig bo omenjeni del asfaltirala v dolžini 85m, širine 3m. Preostali del občinske ceste je že poasfaltiran.
6. Zapotok – BRINOV GRIČ
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Del občinske javne ceste v Zapotoku – Brinov grič je v makadamski izvedbi ter je ob deževju cesta uničena. Občina Ig bo pristopila k izvedbi asfaltiranja omenjene ceste v dolžini 150 metrov, širina ceste je predvidena 3 metre.

3. OPREDELITEV CILJEV INVESTICIJE

CILJI INVESTICIJE

Cilji investicije so: 

· Ureditev občinskih javnih cest
· Zagotovitev varnosti po posameznih naseljih na celotnem območju občine Ig
4.  OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

Ocena investicijske vrednosti je izdelana na naslednjih osnovah:

· Gradnja: ocena
· Ostali investicijski stroški: ocena
OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

	STROŠKI INVESTICIJE 2025
	

	
	
	Vrednosti v EUR brez DDV
	

	Ig - Barjanska cesta I
	
	8.090,16
	

	Ig – Barjanska cesta II
	
	8.950,82
	

	Ig – Barjanska cesta III
	
	8.262,30
	

	Brest - Skubic
	
	13.770,49
	

	Škrilje – Krajček
	
	14.631,15
	

	Zapotok – Brinov grič
	
	25.819,67
	

	skupaj
	
	79.524,59
	

	DDV
	
	17.495,41
	

	SKUPAJ z DDV
	
	97.020,00
	


5. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

Lokacija: Občina Ig
Časovni načrt izvedbe investicije

	AKTIVNOST – 

Nakup prikazovalnikov in merilnikov hitrosti
	ROK IZVEDBE

MESEC/LETO

	Pričetek del 
	10/2025

	Konec del 
	11/2025


KADROVSKO ORGANIZACIJSKA SHEMA



PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA
Za izvedbo investicije so predvideni možni naslednji viri financiranja:

	VIRI
	LETO 2025 (EUR z DDV) 

	Javnofinančni viri
	

	Občinski proračun 
	97.020,00


SKLEP O POTRDITVI ID


Investitor: OBČINA IG

Naslov: GOVEKARJEVA CESTA 6, 1292 IG

Oznaka sklepa: OB037-23-015
Datum sklepa: 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in na podlagi Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/2016) je Občinski svet občine Ig na svoji __. redni seji dne _________ sprejel naslednji sklep:

1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za projekt: 
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
2. Vrednost investicije znaša 97.020,00 EUR z DDV in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od oktober 2025 do november 2025.
3. Vire za financiranje zagotavlja občinski proračun. 
4. Odobri se izvedba investicije.

Odgovorna oseba investitorja:
Zlatko Usenik
župan Občine Ig 

OBČINA IG – investitor 





Izvajalci (gradnja, storitve, blago)
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