|  | NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ŠT. 1: CELOVITA UREDITEV CENTRA IG – UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI |
| --- | --- |

Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

| Naročnik dokumenta: | Izdelovalec dokumenta: |
| --- | --- |
| OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig | ProSVET, Martina Magajna s.p. Dilce 40, 6230 Postojna |

Datum izdelave: maj 2026

## Naročnik, investitor in upravljavec:

| OBČINA IG | Odgovorna oseba: Zlatko Usenik, župan |
| --- | --- |
| Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig | (podpis in žig) |

## Izdelovalec investicijske dokumentacije

| ProSVET, Martina Magajna s.p. | Odgovorna oseba: Martina Magajna, direktorica |
| --- | --- |
| Dilce 40, 6230 Postojna | (podpis in žig) |

## Osebe odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije

| OBČINA IG | Odgovorna oseba: Marjetka Pintarič Župec, višja svetovalka |
| --- | --- |
| Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig | (podpis in žig) |

KAZALO VSEBINE

1	UVODNO POJASNILO	8

1.1	O investitorju, upravljavcu in naročniku	18

1.2	Predstavitev izdelovalca novelacije investicijskega programa št. 1	19

1.3	Namen in cilj investicijskega projekta	20

1.4	Obdelava variant	24

1.4.1	Varianta 0 – brez projekta	24

1.4.2	Varianta 1 – izvedba projekta z nepovratnimi sredstvi	24

1.4.3	Varianta 2 – izvedba projekta z lastnimi sredstvi	25

1.5	Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta	26

1.6	Povzetek predinvesticijske zasnove	26

1.7	Spremembe v fazi izdelave investicijske dokumentacije	27

2	POVZETEK NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ŠT. 1	29

2.1	Spisek strokovnih podlag	29

2.2	Opredelitev vrste projekta	33

2.2.1	Opredelitev vrste investicijskega naročila (ukrepa)	33

2.3	Navedba odgovornih oseb	33

2.4	Predvidena organizacija in izvedba projekta	34

2.5	Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidena finančna konstrukcija	34

2.6	Način in postopek izbire izvajalcev	37

2.7	Časovni načrt vseh aktivnosti	37

2.8	Seznam že pripravljene in potrebne dokumentacije	37

2.9	Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja in vzdrževanja	37

2.10	Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta	37

2.11	Utemeljitev izpolnjevanja pogojev javnega razpisa JR EKP UTM 2025	38

3	OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU IN UPRAVLJAVCU, PARTNERJU IN IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	43

3.1	Osnovni podatki o naročniku, investitorju in upravljavcu	43

3.2	Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije	43

4	ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA	44

4.1	Trajnostna mobilnost v Sloveniji	44

4.2	Trajnostna mobilnost v Osrednjeslovenski regiji	45

4.3	Analiza stanja	45

4.4	Razlogi za investicijsko namero in prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija	53

4.5	Usklajenosti investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti	53

4.5.1	Strategija razvoja Slovenije 2030	54

4.5.2	Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije S5	55

4.5.3	Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050	55

4.5.4	Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN)	57

4.5.5	Program Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 (PEKP 21-27)	57

4.5.6	Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2021-2027 (RRP LUR)	58

4.5.7	Celostna prometna strategija Občine Ig	59

4.5.8	Spisek strokovnih podlag	61

5	ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI	64

6	TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL	66

6.1	Zelena infrastruktura	67

6.2	Trajnostna mobilnost	67

6.2.1	Govekarjeva cesta	68

6.2.2	Troštova ulica	68

6.2.3	Avtobusno postajališče	68

6.2.4	Mirujoči promet	68

6.2.5	Kolesarska infrastruktura	69

6.3	NOVI EUROPSKI BAUHAUS	69

6.4	EU RAZPIS TRAJNOSTNA MOBILNOST	69

6.4.1	Ukrep 1: Celovita preureditev ulic in cest skladno z načeli trajnostne mobilnosti	69

6.4.2	Ukrep 2: Ureditev namenskih površin za JPP	70

6.4.3	Ukrep 4: Infrastruktura za kolesarje	70

6.5	Tehnične značilnosti predvidene gradnje	71

6.5.1	Ceste/ulice	71

6.5.2	Parkirišče	72

6.5.3	Odprte pokrite kolesarnice	72

6.5.4	Večnamenska objekta – kolesarnica in javne sanitarije	72

6.5.5	Nadstrešnica avtobusnega postajališča	73

6.5.6	Tlakovanje	73

6.5.7	Urbana oprema	74

6.5.8	Ostalo	74

6.6	Skladnost projekta s horizontalnimi načeli	76

7	ANALIZA ZAPOSLENIH	78

8	OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH	79

8.1	Vrednost investicije po stalnih cenah	79

8.2	Vrednost investicije po tekočih cenah	80

8.3	Vrednost investicije glede na upravičenost	81

9	ANALIZA LOKACIJE	90

9.1	Makro lokacija	90

9.2	Prostorski ureditveni pogoji	92

10	ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE	93

10.1	Okoljska sprejemljivost	93

10.2	Varstvo okolja	93

10.2.1	Presoja podnebne odpornosti	94

10.2.2	Upoštevanje načel »ne škoduj bistveno«	95

10.2.3	Skladnost z načelo »Novega evropskega Bauhausa«	98

10.3	Organizacija izvajanja projekta in način spremljanja izvedbe projekta	99

10.4	Ekonomska upravičenost projekta	99

11	ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE	101

11.1	Organizacija vodenja projekta	108

11.2	Javna naročila	108

11.3	Poročilo o izvajanju investicije	109

11.4	Zaključek	109

12	NAČRT FINANCIRANJA V STALNIH IN TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA	110

13	PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	121

13.1	Osnovna izhodišča za prikaz prihodkov in stroškov poslovanja projekta	121

13.1.1	Prihodki	121

13.2	Obratovalni stroški	121

13.2.1	Stroški amortizacije	122

14	VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI	123

14.1	Finančna analiza celotnega projekta	123

14.2	Finančni tok poslovanja	124

14.3	Analiza donosnosti kapitala	126

14.4	Doba vračanja investicijskih sredstev	127

14.5	Finančni kazalniki	127

14.5.1	Finančna neto sedanja vrednost projekta	127

14.5.2	Finančna interna stopnja donosnosti celotnega projekta	127

14.5.3	Finančna relativna neto sedanja vrednost celotnega projekta	128

14.6	Povzetek finančne analize	128

14.7	Izračun finančnega primanjkljaja	129

14.8	Ekonomska analiza projekta	129

14.8.1	Davčni popravki	130

14.8.2	Faza II – popravki zaradi eksternalij	130

14.8.3	Pretvorba tržnih cen v obračunske cene	131

14.8.4	Ekonomski tok investicije	131

14.9	Ekonomski kazalniki	133

14.9.1	Ekonomska neto sedanja vrednost celotnega projekta	133

14.9.2	Ekonomska stopnja donosnosti celotnega projekta	133

14.9.3	Količnik oz. razmerje med skupnimi koristmi in skupnimi stroški celotnega projekta	134

14.10	Povzetek ekonomske analize	134

14.11	Koristi, ki jih ni mogoče ovrednotiti	135

15	ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI	137

15.1	Analiza tveganj	137

15.2	Analiza občutljivosti	140

16	PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV	141

KAZALO TABEL

Tabela 1: Ključni podatki o projektu	10

Tabela 2: Kazalniki vezani na JR EKP UTM 2025	17

Tabela 3: Določitev vrste investicije	33

Tabela 4: Prikaz stroškov projekta v stalnih cenah brez in z DDV (v EUR)	34

Tabela 5: Prikaz stroškov projekta v tekočih cenah brez in z DDV (v EUR)	35

Tabela 6: Predvidena finančna konstrukcija v tekočih cenah (v EUR)	36

Tabela 7: Zbirni prikaz rezultatov izračunov celotnega projekta	37

Tabela 8: Pregled izpolnjevanja pogojev javnega razpisa	39

Tabela 9: Prikaz stroškov projekta v stalnih cenah brez in z DDV (v EUR)	79

Tabela 10: Prikaz stroškov projekta v tekočih cenah brez in z DDV (v EUR)	80

Tabela 11: Ocena vrednosti investicije glede na upravičenost v stalnih cenah, v EUR	85

Tabela 12: Ocena vrednosti investicije glede na upravičenost v tekočih cenah, v EUR	87

Tabela 13: Okoljski vplivi	97

Tabela 14: Terminski plan izvajanja projekta	101

Tabela 15: Finančni terminski plan investicije v stalnih cenah	103

Tabela 16: Dinamika financiranja v stalnih cenah	104

Tabela 17: Finančni terminski plan investicije v tekočih cenah	105

Tabela 18: Dinamika financiranja v tekočih cenah	106

Tabela 19: Finančni terminski plan investicije v stalnih cenah v EUR	110

Tabela 20: Finančni terminski plan upravičenih stroškov v stalnih cenah v EUR	111

Tabela 21: Finančni terminski plan neupravičenih stroškov v stalnih cenah v EUR	113

Tabela 22: Viri financiranja v stalnih cenah v EUR	114

Tabela 23: Finančni terminski plan investicije v tekočih cenah v EUR	115

Tabela 24: Finančni terminski plan upravičenih stroškov v tekočih cenah v EUR	116

Tabela 25: Finančni terminski plan neupravičenih stroškov v stalnih cenah v EUR	118

Tabela 26: Viri financiranja v tekočih cenah v EUR	119

Tabela 27:Prikaz amortizacijske vrednosti	122

Tabela 28: Kazalci finančne upravičenosti	128

Tabela 29: Glavni kazalniki finančne analize	129

Tabela 30: Izračun stopnje primanjkljaja v financiranju	129

Tabela 31: Analiza stroškov in koristi za celotni projekt v 30-letni ekonomski dobi	132

Tabela 32: Prikaz najpomembnejših ekonomskih kazalnikov celotnega projekta	135

Tabela 33: Analiza tveganj za obravnavan celotni projekt	138

Tabela 34: Analiza občutljivosti	140

KAZALO SLIK

Slika 1: Shema prikaza obeh projektov za celovito ureditev centra Ig	9

Slika 2: Organigram Občine Ig	19

Slika 3: Center Iga	46

Slika 4: Del Govekarjeve ceste, kjer ni urejenega pločnika	47

Slika 5: Parkirna mesta na levi strani ob Govekarjevi cesti proti S (Morostig), začasno zaprto v času Evropskega tedna mobilnosti	47

Slika 6 Parkirna mesta med občinsko stavbo in pošto	48

Slika 7: Govekarjeva cesta, avtobusno postajališče za šolski bus	49

Slika 8: Križišče Govekarjeve ceste in Troštove ulice ter kolesarski pas na Govekarjevi cesti	49

Slika 9 Troštova ulica	50

Slika 10: Parkirišče pri OŠ	51

Slika 11 Parkirišče pri OŠ	51

Slika 12: Začasno parkirišče ob Govekarjevi cesti	51

Slika 13: Obstoječa drevesa	52

Slika 14: Register prostorskih enot	66

Slika 15: Prikaz lokacije infrastrukture za javno izposojo e-koles	71

Slika 16: Prikaz lokacije nameravane investicije	77

Slika 17: Makrolokacija predmetne investicije	90

Slika 18: Mikrolokacija predmetne investicije	91

Slika 19: Prostorska ureditev	91

- UVODNO POJASNILO

Občina Ig je pristopila k urbanistični ureditvi ožjega dela centra Iga ob Govekarjevi cesti, od avtobusnega postajališča do Troštove ulice, v katerem zasleduje cilje in ukrepe zelene infrastrukture in trajnostne mobilnosti.

Naselje Ig je občinsko središče, ki se naglo razvija in ima številne omejitve v prostorskem širjenju. Z urbanistično ureditvijo ožjega dela Iga se nadgrajuje obstoječe središče ob upoštevanju zgodovinskega pomena lokacije in novo umeščenih programov in dejavnosti, ki se izvajajo na tem delu Iga.

Občina Ig je v skladu z usmeritvami nacionalnih in evropskih politik trajnostne mobilnosti pristopila k pripravi in izvedbi projekta celovite ureditve središča naselja Ig, ki vključuje vrsto ukrepov za izboljšanje prometne varnosti, zmanjšanje odvisnosti od osebnih vozil ter spodbujanje hoje, kolesarjenja in uporabe javnega potniškega prometa.

Občina Ig je v letu 2024 pripravila dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki je obsegal celoten sklop ukrepov za trajnostno mobilnost in zeleno infrastrukturo v središču naselja Ig. Na podlagi nadaljnjega usklajevanja z razvojnimi programi in razpisnimi pogoji se je projekt v letu 2025 razdelil na dva samostojna projekta, in sicer:

- Trajnostna mobilnost, kjer bo občina kandidirala za sofinanciranje na javnem razpisu MOPE (JR EKP UTM 2025),

- Zelena infrastruktura, ki je s svojimi vsebinami uvrščena v Dogovor za razvoj regij (DRR).

Zaradi razdelitve vsebin in ločenega financiranja se oba projekta vodita povsem ločeno, kar narekuje tudi pripravo nove investicijske dokumentacije. Zaradi česar je bil ponovno izdelan DIIP, PIZ, IP in predmetna novelacija IP, ki se nanašajo izključno na projekt Celovita ureditev centra Ig – ukrepi trajnostne mobilnosti.

Občina Ig je predhodno potrdila investicijski program in projekt prijavila na prvi rok Javnega razpisa MOPE (JR EKP UTM 2025). Ker občina pri pridobitvi nepovratnih sredstev iz naslova navedenega javnega razpisa ni bila uspešna, je pristopila k nadgradnji projekta ter pripravi dokumentacije za prijavo projekta na drugi rok istega javnega razpisa. Posledično se zaradi navedenega sprejme novelacija investicijskega programa, in sicer zaradi naslednjih ugotovljenih odmikov:

- spremembe vrednosti projekta,

- spremembe dinamike projekta,

- spremembe višine zagotovljenih sredstev,

- spremembe tehnične rešitve projekta.

Na podlagi shematičnega prikaza, ki izhaja iz Slike 1 v nadaljevanju sta transparentno prikazana oba projekta, tj. Celovita ureditev centra Ig – zelena infrastruktura in Celovita ureditev centra Ig – trajnostna mobilnost, ki se bosta izvajala sočasno.

Slika 1: Shema prikaza obeh projektov za celovito ureditev centra Ig

Namen investicije je oblikovanje kakovostnejšega, varnejšega in privlačnejšega javnega prostora z integracijo zelene infrastrukture ter s tem zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje.

Ukrepi trajnostne mobilnosti – kot so preureditev cest v skupne prometne prostore, ureditev kolesarske infrastrukture, izgradnja sodobnega avtobusnega postajališča ter uvedba sistemov za spremljanje in umirjanje prometa – bodo prispevali k zmanjšanju ogljičnega odtisa in hkrati omogočili višjo kakovost bivanja za prebivalce in obiskovalce občine.

Projekt tako sledi ciljem Javnega razpisa MOPE (JR EKP UTM 2025) ter strateškim dokumentom občine in države, ki dajejo prednost trajnostnim oblikam mobilnosti, varstvu okolja in razvoju vključujočih javnih prostorov.

V nadaljevanju so v preglednici predstavljeni ključni elementi investicijskega projekta.

Tabela 1: Ključni podatki o projektu

| NAROČNIK INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE | OBČINA IG Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig |
| --- | --- |
| IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE | ProSVET, Martina Magajna s.p. Dilce 40, 6230 Postojna |
| INVESTITOR | OBČINA IG Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig |
| STROKOVNI DELAVCI OZ. SLUŽBE, ODGOVORNE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE | Marjetka Pintarič Župec, višja svetovalka OBČINA IG Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig |
| UPRAVLJAVEC | OBČINA IG Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig |
| NAZIV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA | CELOVITA UREDITEV CENTRA IG – UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI |
| VRSTA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE | Novelacija investicijskega programa št. 1 |
| NAMEN IZDELAVE IP | Novelacija investicijskega programa št. 1 obravnava podrobno razčlenjeno optimalno varianto investicije. Ta varianta temelji na ustrezni dokumentaciji, ki zagotavlja realno oceno vrednosti in izvedljivosti projekta. Pri tem se kot podlaga uporablja najmanj idejni projekt v skladu z zakonodajo, ki ureja graditev objektov, oziroma druga idejna rešitev, ki vključuje vse potrebne tehnične, tehnološke in druge prvine. Poleg tega se upoštevajo prostorski akti, kadar ti določajo prostorske ureditvene pogoje z natančno opredeljenimi zahtevami za investicije. Optimalna varianta je dodatno utemeljena s tehnično-tehnološkim projektom, ki vsebuje specifikacijo potrebne opreme, ter z rezultati geoloških, geomehanskih, seizmoloških, vodnogospodarskih, ekoloških in drugih raziskav in analiz. Pomemben element priprave novelacije investicijskega programa so tudi jasno dokazani viri financiranja, ki omogočajo izvedbo predlagane investicije. |
| NAMEN INVESTICIJSKEGA PROJEKTA | Namen investicije je oblikovanje kakovostnejšega, varnejšega in privlačnejšega javnega prostora z integracijo zelene infrastrukture ter s tem zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje. Ukrepi trajnostne mobilnosti – kot so preureditev cest, uvedba skupnega prometnega prostora, ureditev kolesarske infrastrukture, izgradnja sodobnega avtobusnega postajališča ter uvedba sistemov za spremljanje in umirjanje prometa – bodo prispevali k zmanjšanju ogljičnega odtisa in hkrati omogočili višjo kakovost bivanja za prebivalce in obiskovalce občine. Projekt tako sledi ciljem Javnega razpisa MOPE (JR EKP UTM 2025) ter strateškim dokumentom občine in države, ki dajejo prednost trajnostnim oblikam mobilnosti, varstvu okolja in razvoju vključujočih javnih prostorov. |
| RAZVOJNI (SPLOŠNI) CILJ INVESTICIJSKEGA PROJEKTA | Splošni cilj projekta je prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti v Občini Ig s celovito preureditvijo središča naselja na način, ki zmanjšuje površine, namenjene osebnemu motornemu prometu, izboljšuje pogoje za pešce, kolesarje in uporabnike javnega potniškega prometa, povečuje prometno varnost ter ustvarja kakovosten, vključujoč in privlačen javni prostor. Projekt z umirjanjem prometa, izboljšanjem javnih površin, povečanjem zelenih površin, prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, izboljšanju kakovosti zraka in bivanja ter doseganju ciljev trajnostnega razvoja. |
| SPECIFIČNI (OPERATIVNI) CILJ INVESTICIJSKEGA PROJEKTA | Specifični cilji projekta so: 1. Izboljšati pogoje za trajnostne oblike mobilnosti Vzpostaviti ustrezno infrastrukturo za pešce, kolesarje in uporabnike javnega potniškega prometa, vključno z ureditvijo skupnega prometnega prostora na Govekarjevi cesti in Troštovi ulici, ureditvijo razširjenih peš površin, parkirnih mest za kolesa, varne pokrite kolesarnice in novega avtobusnega postajališča s tremi nadkritimi peroni in javnimi sanitarijami. 2. Zmanjšati negativne vplive motornega prometa Umiriti motorni promet z rekonstrukcijo prometnih površin, zožitvijo vozišč, višinsko izravnavo vozišča s pločniki in tržnimi površinami, vzpostavitvijo skupnega prometnega prostora z omejitvijo hitrosti na 20 km/h ter uporabo merilca hitrosti, dveh prikazovalnikov hitrosti in števca kolesarjev. 3. Povečati prometno varnost ranljivih skupin uporabnikov Izboljšati varnost otrok, starejših, gibalno oviranih, slepih in slabovidnih oseb z novimi prometnimi ureditvami, razširjenimi pločniki, izravnanimi talnimi ureditvami, ustreznimi taktilnimi oziroma haptičnimi oznakami, varnejšo drop-off cono pred osnovno šolo ter oblikovanjem javnih površin po načelih univerzalne graditve. 4. Razviti in povezati zeleno infrastrukturo v središču naselja Povečati delež zelenih površin z zasaditvami, drevoredi, zelenimi pasovi in zelenimi otoki ob prometnih in parkirnih površinah, ob tem pa v čim večji meri ohranjati obstoječa drevesa ter izboljšati senčenje, kakovost bivanja in odpornost prostora na podnebne spremembe. 5. Spodbujati kolesarjenje in uporabo električnih koles Zagotoviti več lokacij za parkiranje koles, urediti pokrito varno kolesarnico ter omogočiti navezavo na sistem javne izposoje e-koles, med drugim z lokacijo ob avtobusnem postajališču z 10 priklopnimi mesti in dodatno lokacijo pri pokopališču s 6 parkirnimi mesti za javno izposojo. 6. Uvesti rešitve za spremljanje prometa in spodbujanje trajnostnih potovalnih navad Vzpostaviti prometno opremo za spremljanje in umirjanje prometa, vključno s števcem kolesarjev, merilcem hitrosti in prikazovalniki hitrosti, ki omogočajo boljše spremljanje prometnih tokov in podatkovno podporo za nadaljnje ukrepe trajnostne mobilnosti. 7. Prispevati k doseganju nacionalnih in evropskih ciljev trajnostne mobilnosti Prispevati k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, povečanju deleža trajnostnih oblik mobilnosti, izboljšanju dostopnosti javnega prostora in prilagajanju na podnebne spremembe, skladno z usmeritvami javnega razpisa JR EKP UTM 2025 za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. |
| PRIČAKOVANI REZULTATI IN UČINKI PROJEKTA | 1. Površine in dolžine rekonstruiranih odsekov: - skupna dolžina rekonstruirane Govekarjeve ceste in Troštove ulice 254 m - skupna površina rekonstruiranih prometnih površin (skupaj z AP) 3.497,8 m2 2. Zmanjšanje površin za motorni promet: - izhodiščna površina za motorni promet: Govekarjeva: 1446,80 m2 Križišče: 365,1 m2 Troštova: 353,2 m2 SKUPAJ: 2.165,1 m2 - nova površina za motorni promet po preureditvi (m²): Govekarjeva: 1221,0 m2 Križišče: 293,6 m2 Troštova: 256,4 m2 SKUPAJ: 1.771 m2 - delež zmanjšanja (%) za posamezni odsek in skupaj: Govekarjeva: - 15,61 % Križišče: - 19,58 % Troštova: - 27,41 % SKUPAJ: - 18,20 % 3. Površine za motorni promet, ki niso asfaltirane: - skupna površina tlakovanih površin s kockami/betonom: 1.322,4 m2 - delež (%) glede na celotno površino za motorni promet površin: 57 % 4. Zelene površine in zasaditve v obsegu ločenega projekta zelene infrastrukture, ki se bo izvajal vzporedno - površina zelenih pasov in drevoredov - Celoten projekt Celovite ureditve centra Ig, ki obsega ukrepe trajnostne mobilnosti in zelene infrastrukture, obsega cca 39 % zelenih površin. - število novih dreves in zasaditvenih otokov - Znotraj območja Celovite ureditve centra Ig, ki obsega ukrepe trajnostne mobilnosti in zelene infrastrukture, operacija ohranja oz. presaja 15 obstoječih dreves in predvideva zasaditev 99 novih dreves (Park Ig in drugod). Predvidenih je 108 sadilnih jam (linijskih in točkovnih). - V okviru ureditve zelenih površin se ukine 21 parkirnih mest pred občinsko stavbo, 12 parkirnih mest ob Govekarjevi cesti pred Morostigom in 5 parkirnih mest ob Troštovi ulici. 5. Ukrepi umirjanja prometa: - seznam vseh ukrepov (dvignjeni prehodi, zožitve, ploščadi ipd.), 3x dvignjen prehod (2x križišče, 1x začetek Govekarjeve pri AP) Zoženje cestišča na minimum (Govekarjeva 5,5 m) Prikazovalnika hitrosti (1x na Govekarjevi pri Občinski stavbi, 1x na Govekarjevi ob cerkvi na ulični svetilki proti jugu) Merilnik hitrosti (1x na Govekarjevi med drevesi pred telovadnico) Hitrostne ovire na Troštovi (3x, Minimalna grbina v grobem tlakovanju v dolžini 50 cm) Omejitev hitrosti na 20 km/h - Skupni prometni prostor Avtobusno postajališče za šolske avtobuse na cestišču (Govekarjeva, v obe smeri) - število ukrepov na posameznem odseku Govekarjeva cesta (197 m): 6x ukrep (dvignjen prehod, zoženje, merilec, 2x prikazovalnik, omejitev hitrosti) Troštova ulica (57 m): 3x ukrep (3x hitrostna ovira) - povprečna razdalja med ukrepi (merilo: ukrep/50 m oz. ukrep/100 m). - Govekarjeva cesta: ukrep /32,8 m - Troštova ulica: ukrep / 23,6 m 6. Avtobusno postajališče in kolesarska infrastruktura: - površina novega avtobusnega postajališča: 906,5 m2 – povozna površina, peroni, pločniki, zelene površine število peronov: 3 - število in lokacije parkirišč za kolesa: 7 lokacij za parkiranje koles - 2x izposoja e-koles – 10 PM + 6 PM - 4x nadkrita stojna mesta na prostem – 4x 10 PM - 1x varna kolesarnica – 10 PM (25 m2) - število priklopnih mest v sistemu javne izposoje koles: 10 PM + 6 PM - nakup 8 e-koles 7. Podatki za spremljanje kazalnikov: - predvidena lokacija in število merilcev hitrosti, Merilec: 1x na Govekarjevi med drevesi pred telovadnico Prikazovalniki: 1x na Govekarjevi pri Občinski stavbi proti severu, 1x ob cerkvi na ulični svetilki proti jugu - predvidena lokacija in število števcev kolesarjev: Števec kolesarjev je predviden na isti lokaciji kot prikazovalnik hitrosti (merjenje proti severu). Prikazovalnik hitrosti proti jugu je montiran na ulično svetilko. Spremljanje V85 hitrosti. 8. Skladnost z načeli krožnega gospodarstva: - navedba uporabljenih materialov in gradbenih rešitev: Govekarjeva cesta: kamnite kocke na drenažnem betonu Križišče: Asfalt, dvignjeni prehodi izvedeni z granitnimi kockami Troštova: Asfalt, hitrostne ovire izvedene z granitnimi kockami, mulda izvedena s kamnitimi kockami, prehod v park izveden v pranem betonu AP: povozne površine asfalt, pločnik asfalt, peroni izvedeni v kamnitih kockah Nadstrešnica AP, varna kolesarnica, javne sanitarije: Jekleni okrogli stebri, ostrešje leseno, pločevinasta streha, lesena fasada Nadkrita stojna mesta za kolesa: kjer so postavljena v raščenem terenu, je tlak izveden iz granitnih kock. Nadstrešnice koles so izvedene iz jeklenih okroglih stebrov, lesene strehe s pločevinasto kritino. - V največji meri so v projektu uporabljeni naravni materiali: kamen, les. Kjer to ni mogoče so uporabljeni materiali, ki omogočajo dolgo življenjsko dobo: beton, jeklo. - opredelitev, kako projekt prispeva k ponovni uporabi, recikliranju in zmanjšanju okoljskega odtisa: Pri stavbah se v največji meri uporabi les (skladiščenje CO2) – konstrukcija ostrešja, fasada Fotovoltaika na južnih strešinah varovane kolesarnice in nadstrešnice AP - Učinki (širši vplivi projekta) - Povečanje deleža trajnostne mobilnosti: več prebivalcev bo uporabljalo hojo, kolesarjenje in JPP namesto osebnih vozil. - Zmanjšanje negativnih vplivov prometa: manj emisij CO₂, manj hrupa, manj toplotnih otokov v središču naselja. - Izboljšanje prometne varnosti: predvsem za otroke, šolarje, starejše in gibalno ovirane. - Višja kakovost bivanja in urejen javni prostor: privlačnejše in bolj funkcionalno središče Ig, ki spodbuja aktivno življenje. - Krepitev zelene infrastrukture: povečanje biotske raznovrstnosti in naravi prijaznih rešitev v urbanem okolju tudi v sinergiji z vzporednim projektom ureditve zelene infrastrukture. - Podpora občinskim in državnim strateškim dokumentom ter občinske celostne prometne strategije: projekt neposredno prispeva k doseganju ciljev JR EKP UTM 2025 in evropske politike podnebne nevtralnosti ter OCPS. |
| OBSEG INVESTICIJSKIH DEL | Obseg investicijskih del obsega celovit nabor ukrepov, ki bodo izvedeni v središču Občine Ig in se nanašajo na področje trajnostne mobilnosti, skladno z zahtevami javnega razpisa MOPE (JR EKP UTM 2025). Dela vključujejo: - Rekonstrukcija ceste, preureditev prometnih površin v skupne prometne prostore - rekonstrukcija Govekarjeve ceste z zoženjem vozišča na minimalno širino (5,5 m), dvigom nivelete na raven pločnikov in trga, uvedbo omejitve hitrosti 20 km/h, odstranitvijo obstoječih parkirišč na zahodni strani Govekarjeve ceste ter njihovo nadomestitvijo z zelenim pasom z drevoredom; - rekonstrukcija Troštove ulice z novim zelenim pasom, ki se ureja v sklopu projekta zelene infrastrukture, ter zožitvijo vozišča na širino 4 m, pri čemer ulica ostane dvopasovna; na obeh koncih zožanja se uredita mesti za čakanje vozil, ki omogočata dobro preglednost zožanega dela. - Umirjanje prometa in digitalni nadzor - dobava in namestitev enega merilca in dveh prikazovalnikov hitrosti (z LED prikazovalnikom) in - namestitev števca kolesarjev z možnostjo digitalnega spremljanja. - Infrastruktura za kolesarje - ureditev 4 nadkritih parkirišč za kolesa (vsako s prostorom za 10 koles, kar skupaj predstavlja 40 parkirnih mest), - izgradnja pokrite varne kolesarnice (25 m², 10 parkirnih mest), - vzpostavitev sistema izposoje javnih e-koles: 2 postajališči (avtobusno postajališče Ig 10 PM in parkirišče pri pokopališču 6 PM), 8 električnih koles, spremljanje razpoložljivosti v realnem času). - Avtobusna infrastruktura - izgradnja novega avtobusnega postajališča s tremi nadkritimi peroni (cca 900 m²) in javnih sanitarij. - Parkirišča in spremljajoče ureditve - preureditev parkirišča pred OŠ Ig s skupno 56 parkirnimi mesti (od tega 6 za gibalno ovirane, ki so vključeni v skupni prometni prostor Govekarjeve ceste), - vzpostavitev drop-off cone za varen prihod šolarjev. - Zelene in spremljajoče ureditve - tlakovanje dela površin z betonskimi kockami (najmanj 10 % neasfaltiranih površin), - ponovna uporaba padavinskih voda za zalivanje. |
| LOKACIJA INVESTICIJE | Investicija se izvaja na območju središča naselja Ig, in sicer na naslednjih lokacijah: - Govekarjeva cesta, - Troštova ulica, - območje Osnovne šole Ig (parkirišče in drop-off cona), - avtobusno postajališče v centru Iga, - območje okoli javnih stavb - občinske stavbe, pošte, športne dvorane, Morostig – hiša narave in kolišč, Centra Ig in »kaplanije« - območje nekdanjega centralnega vrtca. |
| ČASOVNI NAČRT DEL | Od 08/2024 do 03/2029, pri čemer je začetek projekta izdelava DIIP |
| VREDNOST INVESTICIJE | 2.736.881,76 EUR brez DDV oziroma 3.277.156,77 EUR po stalnih cenah 2.826.142,46 EUR brez DDV oziroma 3.386.054,83 EUR z DDV v tekočih cenah. |
| VIRI FINANCIRANJA | EU sredstva; 1.698.895,04; 50,17%. Slovenska udeležba; 299.804,99; 8,85%. Lastna sredstva; 1.387.354,80; 40,97%. |
| FINANČNI KAZALNIKI | Neto sedanja vrednost (FNSV/C); -3.218.649. Finančna stopnja donosa (FSD/C); -9,64%. Relativna neto sedanja vrednost (RFNPV); -0,95. |
| EKONOMSKI KAZALNIKI | Neto sedanja vrednost (ENSV); 3.438.311. Ekonomska stopnja donosa (ESD); 15,33%. Relativna neto sedanja vrednost (ErNSV); 1,43. Razmerje med koristmi in stroški (B/Cratio); 2,14. Doba vračanja; 5,93. |

Tabela 2: Kazalniki vezani na JR EKP UTM 2025

| Specifični kazalniki učinka | Okvir smotrnosti | Izhodiščna vrednost |  | Načrtovana vrednost |  | Programska vrstica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vrednost | Leto | Vrednost | Leto |  |
| SK127 - Število celovito rekonstruiranih ulic ali cest skladno z načeli trajnostne mobilnosti | NE | 0 | 2026 | 1 | 2029 | 5/RSO3.2/KS/SLO |
| SK128 - Površina celovito rekonstruiranih ulic ali cest skladno z načeli trajnostne | NE | 0 | 2026 | 2591,30 m2 * | 2029 | 5/RSO3.2/KS/SLO |
| SK129 - Število novih območij skupnega prometnega prostora | NE | 0 | 2026 | 1 | 2029 | 5/RSO3.2/KS/SLO |
| SK130 - Površina novih območij skupnega prometnega prostora | NE | 0 | 2026 | 1872,1 | 2029 | 5/RSO3.2/KS/SLO |
| SK137 - Število rekonstruiranih postajališč za JPP | NE | 0 | 2026 | 1 | 2029 | 5/RSO3.2/KS/SLO |
| SK144 - Število postavljenih kolesarnic | NE | 0 | 2026 | 5 | 2029 | 5/RSO3.2/KS/SLO |
| SK145 - Število novih parkirnih mest za kolesa | NE | 0 | 2026 | 50 | 2029 | 5/RSO3.2/KS/SLO |
| SK146 - Število postavljenih števcev kolesarjev | NE | 0 | 2026 | 1 | 2029 | 5/RSO3.2/KS/SLO |
| SK147 - Število novih sistemov izposoje javnih koles | NE | 0 | 2026 | 1 | 2029 | 5/RSO3.2/KS/SLO |
| SK148 - Število novih postaj sistema izposoje javnih koles | NE | 0 | 2026 | 2 | 2029 | 5/RSO3.2/KS/SLO |
| SK150 - Število novih koles v sistemu izposoje javnih koles | NE | 0 | 2026 | 8 | 2029 | 5/RSO3.2/KS/SLO |

- od tega 1872,1 m2 skupni prometni prostor

  - O investitorju, upravljavcu in naročniku

| NAZIV | Občina Ig |
| --- | --- |
| NASLOV | Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig |
| KONTAKT | T: 01 280 23 00 E: info@obcina-ig.si |
| MATIČNA ŠTEVILKA | 5874769000 |
| DAVČNA ŠTEVILKA | SI 47731206 |
| ŠIFRA DEJAVNOSTI | 84.110 (Splošna dej.javne uprave) |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA | SI56 0123 7010 0000 320 |
| ODGOVORNA OSEBA | Župan Zlatko Usenik |

Po podatkih Statističnega urada RS ima občina na dan 30. 6. 2025 7.926 prebivalcev s stalnim prebivališčem, ki živijo v 25 naseljih.

Na območju občine so številne naravne in kulturne znamenitosti, mnoge med njimi prepoznavne tudi v širšem slovenskem in celo svetovnem merilu (Unesco, Natura 2000). Najbolj prepoznavna naravna dediščina je Ljubljansko barje, zavarovano kot krajinski park, znotraj njega pa naravni rezervati: ribniki v dolini Drage, Iški morost. Gre za območje vključeno v mrežo Natura 2000. Nadalje je priljubljena destinacija Iški vintgar - soteska reke Iške, pa tudi vrh Krima. V občini je urejenih tudi več učnih poti npr. Gozdna učna pot Draga, Pot Barjanska okna, Pot ob reki Iški Okljuk, Koščeva učna pot, Zapotoška učna pot.

Med kulturno dediščino izstopa arheološka dediščina, ki sega od koliščarske do rimske dobe. Kolišča na Igu so del Unescove svetovne dediščine (Prazgodovinska kolišča okoli Alp), ki jih obiskovalcem predstavljamo v Morostigu, hiši narave in kolišč. Razstava je na ogled v središču Iga, urejena tematska pot in rekonstrukcija kolišča pa na barju. Kot lokalni kulturni spomeniki so zavarovani še: arheološko najdišče in cerkev sv. Marjete na Golem, rimski spomenik Stari Dedec, jez in mlinščica ter žaga v Iški, cerkvi sv. Jakoba v Strahomerju in sv. Nikolaga na Visokem ter več memorialne dediščine iz časa NOB.

Naravna in kulturna dediščina sta pomemben del lokalne identitete kraja, zaradi česar jo želimo vključiti tudi pri urejanju središča Iga.

Slika 2: Organigram Občine Ig

Občinski  svet

OBČINA

IG

Nadzorni     odbor

ŽUPAN

Podžupani

OBČINSKA UPRAVA

Direktor

Občinske uprave

Sprejemna pisarna

Urbanizem

Turizem

Komunala

Finančno računovodstvo

Družbene dejavnosti

Gospodarske in splošne dejavnosti

Kmetijstvo

Požarna varnost in zaščita

Režijski obrat

Vir: https://www.obcina-ig.si/obcina/katalog-informacij-javnega-znacaja/

  - Predstavitev izdelovalca novelacije investicijskega programa št. 1

| NAZIV | ProSVET, Martina Magajna s.p. |
| --- | --- |
| NASLOV | Dilce 40, 6230 Postojna |
| MATIČNA ŠTEVILKA | 6679889000 |
| DAVČNA ŠTEVILKA | SI 23051094 |
| ŠIFRA DEJAVNOSTI | 70.220 (Dr. podjetniško in poslovno svetovanje) |
| POSLOVNA BANKA | Banka Intesa Sanpaolo d.d. |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA | IBAN SI56 1010 0005 3587 257 |
| ODGOVORNA OSEBA | Martina Magajna |

Izdelovalec predmetne novelacije investicijskega programa št. 1 je podjetje ProSVET, Martina Magajna s.p., ki se ukvarja s pripravo investicijske dokumentacije in strokovnim svetovanjem za javne in zasebne naročnike na področju infrastrukturnih, turističnih, kulturnih in razvojnih projektov.

Podjetje ima bogate izkušnje z:

- pripravo investicijskih programov (IP) in dokumentov identifikacije investicijskih projektov (DIIP),

- izdelavo analiz stroškov in koristi (CBA) za pridobivanje evropskih sredstev,

- svetovanjem pri postopkih javno-finančnega načrtovanja, razvojnega programiranja in usklajevanja projektov z EU politikami.

Martina Magajna, ustanoviteljica podjetja, je strokovnjakinja z več kot desetletjem izkušenj na področju priprave razvojne dokumentacije. Sodelovala je pri številnih projektih, financiranih iz evropskih sredstev, zlasti v okviru:

- Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR),

- Kohezijskega sklada,

- programov Interreg (čezmejno sodelovanje),

- ter priprave projektov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

Pri tem je izvajala:

- pripravo celovitih CBA analiz, skladno z metodologijo Evropske komisije,

- usklajevanje z organi upravljanja (ministrstva, posredniški organi),

- in svetovanje pri oceni upravičenosti, trajnosti in dodatne vrednosti naložb.

Podjetje ProSVET, Martina Magajna s.p., združuje strokovno natančnost, poznavanje zakonodaje in praktične izkušnje z evropskimi projekti, kar omogoča pripravo celovitih, izvedljivih in razvojno usmerjenih investicijskih dokumentov.

  - Namen in cilj investicijskega projekta

Namen projekta je izboljšati pogoje za hojo, kolesarjenje in uporabo javnega potniškega prometa ter s tem zmanjšati odvisnost od osebnih vozil v središču Občine Ig. Z izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti se bo zagotovila varnejša in bolj vključujoča raba javnih površin, povečala prometna varnost ranljivih skupin (otroci, starejši, gibalno ovirani) ter zmanjšali negativni vplivi motornega prometa na okolje.

Projekt neposredno zasleduje namen javnega razpisa JR EKP UTM 2025, ki je spodbujanje trajnostne mobilnosti, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, izboljšanje kakovosti zraka in bivanja ter razvoj zelene infrastrukture kot podpornega elementa trajnostnega prometa. S tem bo občina prispevala k uresničevanju nacionalnih in evropskih podnebno-okoljskih ciljev, hkrati pa zagotovila višjo kakovost življenja svojih prebivalcev in obiskovalcev.

Prav tako je namen z inovativnostjo zagotoviti površine v kraju z namenom:

- celovite preureditve središča Iga (Govekarjeva cesta) z vidika načel trajnostne mobilnosti,

- vzpostavitve skupnega prometnega prostora po sistemu »space sharing«,

- ureditve namenskih površin za javni potniški promet (JPP),

- ureditve infrastrukture za pešce,

- ureditve infrastrukture za kolesarje,

- povečanja prometne varnosti,

- izboljšanja kakovosti zraka in vode, zmanjševanja učinkov toplotnih otokov, blaženja hrupa v urbanih naseljih in prispevek k biotski raznovrstnosti,

- v sklopu vzporednega projekta pa tudi ureditev zelene infrastrukture.

Splošni cilj projekta je prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti v Občini Ig s celovito preureditvijo središča naselja na način, ki zmanjšuje površine, namenjene osebnemu motornemu prometu, izboljšuje pogoje za pešce, kolesarje in uporabnike javnega potniškega prometa, povečuje prometno varnost ter ustvarja kakovosten, vključujoč in privlačen javni prostor. Projekt z umirjanjem prometa, izboljšanjem javnih površin, povečanjem zelenih površin prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, izboljšanju kakovosti zraka in bivanja ter doseganju ciljev trajnostnega razvoja.

Specifični cilji projekta so:

1. Izboljšati pogoje za trajnostne oblike mobilnosti
Vzpostaviti ustrezno infrastrukturo za pešce, kolesarje in uporabnike javnega potniškega prometa, vključno z ureditvijo skupnega prometnega prostora na Govekarjevi cesti in  Troštovi ulici, ureditvijo razširjenih peš površin, parkirnih mest za kolesa, varne pokrite kolesarnice in novega avtobusnega postajališča s tremi nadkritimi peroni in javnimi sanitarijami.

2. Zmanjšati negativne vplive motornega prometa
Umiriti motorni promet z rekonstrukcijo prometnih površin, zožitvijo vozišč, višinsko izravnavo vozišča s pločniki in tržnimi površinami, vzpostavitvijo skupnega prometnega prostora z omejitvijo hitrosti na 20 km/h ter uporabo merilca hitrosti, dveh prikazovalnikov hitrosti in števca kolesarjev.

3. Povečati prometno varnost ranljivih skupin uporabnikov
Izboljšati varnost otrok, starejših, gibalno oviranih, slepih in slabovidnih oseb z novimi prometnimi ureditvami, razširjenimi pločniki, izravnanimi talnimi ureditvami, ustreznimi taktilnimi oziroma haptičnimi oznakami, varnejšo drop-off cono pred osnovno šolo ter oblikovanjem javnih površin po načelih univerzalne graditve.

4. Razviti in povezati zeleno infrastrukturo v središču naselja
Povečati delež zelenih površin z zasaditvami, drevoredi, zelenimi pasovi in zelenimi otoki ob prometnih in parkirnih površinah, ob tem pa v čim večji meri ohranjati obstoječa drevesa ter izboljšati senčenje, kakovost bivanja in odpornost prostora na podnebne spremembe.

5. Spodbujati kolesarjenje in uporabo električnih koles
Zagotoviti več lokacij za parkiranje koles, urediti pokrito varno kolesarnico ter omogočiti navezavo na sistem javne izposoje e-koles, med drugim z lokacijo ob avtobusnem postajališču z 10 priklopnimi mesti in dodatno lokacijo pri pokopališču s 6 parkirnimi mesti za javno izposojo.

6. Uvesti rešitve za spremljanje prometa in spodbujanje trajnostnih potovalnih navad
Vzpostaviti prometno opremo za spremljanje in umirjanje prometa, vključno s števcem kolesarjev, merilcem hitrosti in prikazovalniki hitrosti, ki omogočajo boljše spremljanje prometnih tokov in podatkovno podporo za nadaljnje ukrepe trajnostne mobilnosti.

7. Prispevati k doseganju nacionalnih in evropskih ciljev trajnostne mobilnosti
Prispevati k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, povečanju deleža trajnostnih oblik mobilnosti, izboljšanju dostopnosti javnega prostora in prilagajanju na podnebne spremembe, skladno z usmeritvami javnega razpisa JR EKP UTM 2025 za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti.

Pričakovani rezultati in učinki projekta:

1. Površine in dolžine rekonstruiranih odsekov:

- skupna dolžina rekonstruirane Govekarjeve ceste

- in Troštove ulice 254 m

- skupna površina rekonstruiranih prometnih površin (skupaj z AP)  3497,8 m2

2. Zmanjšanje površin za motorni promet:

- izhodiščna površina za motorni promet:

Govekarjeva: 1446,80 m2

Križišče: 365,1 m2

Troštova: 351,9 m2

SKUPAJ:  2.163,80 m2

- nova površina za motorni promet po preureditvi (m²):

Govekarjeva: 1221,0 m2

Križišče: 293,6 m2

Troštova: 254,80 m2

SKUPAJ: 1.769,40 m2

- delež zmanjšanja (%) za posamezni odsek in skupaj:

Govekarjeva: - 15,61 %

Križišče: - 19,58 %

Troštova: -  27,59 %

SKUPAJ: - 18,23%

3. Površine za motorni promet, ki niso asfaltirane:

- skupna površina tlakovanih površin s kockami/betonom: 1.484,70 m2

- delež (%) glede na celotno površino za motorni promet površin: 57 %

4. Zelene površine in zasaditve v obsegu ločenega projekta zelene infrastrukture, ki se bo izvajal vzporedno

- površina zelenih pasov in drevoredov - Celoten projekt Celovite ureditve centra Ig, ki obsega ukrepe trajnostne mobilnosti in zelene infrastrukture, obsega cca 38 % zelenih površin.

- število novih dreves in zasaditvenih otokov - Znotraj območja Celovite ureditve centra Ig, ki obsega ukrepe trajnostne mobilnosti in zelene infrastrukture, operacija ohranja oz. presaja 15 obstoječih dreves in predvideva zasaditev 103 novih dreves (Park Ig in drugod). Predvidenih je 14 sadilnih jam (linijskih in točkovnih).

- V okviru ureditve zelenih površin se ukine 21 parkirnih mest pred občinsko stavbo, 12 parkirnih mest ob Govekarjevi cesti pred Morostigom in 5 parkirnih mest ob Troštovi ulici.

5. Ukrepi umirjanja prometa:

- seznam vseh ukrepov (dvignjeni prehodi, zožitve, ploščadi ipd.),

3x dvignjen prehod (2x križišče, 1x začetek Govekarjeve pri AP)

Zoženje cestišča na minimum (Govekarjeva 5,5 m)

Prikazovalnika hitrosti (1x na Govekarjevi pri Občinski stavbi, 1x na Govekarjevi ob cerkvi na ulični svetilki proti jugu)

Merilnik hitrosti (1x na Govekarjevi med drevesi pred telovadnico)

Hitrostne ovire na Troštovi (3x, Minimalna grbina v grobem tlakovanju v dolžini 50 cm)

Omejitev hitrosti na 20 km/h

- Skupni prometni prostor

Avtobusno postajališče za šolske avtobuse na cestišču (Govekarjeva, v obe smeri)

- število ukrepov na posameznem odseku

Govekarjeva cesta (197 m):

6x ukrep (dvignjen prehod, zoženje, merilec, 2x prikazovalnik, omejitev hitrosti)

Troštova ulica (57 m):

3x ukrep (3x hitrostna ovira)

- povprečna razdalja med ukrepi (merilo: ukrep/50 m oz. ukrep/100 m).

  - Govekarjeva cesta: ukrep /32,8 m

  - Troštova ulica: ukrep / 23,6 m

6. Avtobusno postajališče in kolesarska infrastruktura:

- površina novega avtobusnega postajališča: 906,5 m2 – povozna površina, peroni, pločniki, zelene površine

- število peronov: 3

- število in lokacije parkirišč za kolesa: 7 lokacij za parkiranje koles

  - 2x izposoja e-koles – 10 PM + 6 PM

  - 4x nadkrita stojna mesta na prostem – 4x 10 PM

  - 1x varna kolesarnica – 10 PM (25 m2)

- število priklopnih mest v sistemu javne izposoje koles: 10 PM + 6 PM

- nakup 8 e-koles

7. Podatki za spremljanje kazalnikov:

- predvidena lokacija in število merilcev hitrosti,

Merilec: 1x na Govekarjevi med drevesi pred športno dvorano

Prikazovalniki: 1x na Govekarjevi pri Občinski stavbi proti severu, 1x ob cerkvi na ulični svetilki proti jugu

- predvidena lokacija in število števcev kolesarjev:

Števec kolesarjev je predviden na isti lokaciji kot prikazovalnik hitrosti (merjenje proti severu). Prikazovalnik hitrosti proti jugu je montiran na ulično svetilko.

Spremljanje V85 hitrosti.

8. Skladnost z načeli krožnega gospodarstva:

- navedba uporabljenih materialov in gradbenih rešitev:

Govekarjeva cesta: kamnite kocke na drenažnem betonu

Križišče: Asfalt, dvignjeni prehodi izvedeni z granitnimi kockami

Troštova: Asfalt, hitrostne ovire izvedene z granitnimi kockami, mulda izvedena s kamnitimi kockami, prehod v park izveden v pranem betonu

AP: povozne površine asfalt, pločnik asfalt, peroni izvedeni v kamnitih kockah

Nadstrešnica AP, varna kolesarnica, javne sanitarije: Jekleni okrogli stebri, ostrešje leseno, pločevinasta streha, lesena fasada

Nadkrita stojna mesta za kolesa: kjer so postavljena v raščenem terene, je tlak izveden iz granitnih kock. Nadstrešnice koles so izvedene iz jeklenih okroglih stebrov, lesene strehe s pločevinasto kritino.

- V največji meri so v projektu uporabljeni naravni materiali: kamen, les. Kjer to ni mogoče so uporabljeni materiali, ki omogočajo dolgo življenjsko dobo: beton, jeklo.

- opredelitev, kako projekt prispeva k ponovni uporabi, recikliranju in zmanjšanju okoljskega odtisa:

Pri stavbah se v največji meri uporabi les (skladiščenje CO2) – konstrukcija ostrešja, fasada

Fotovoltaika na južnih strešinah varovane kolesarnice in nadstrešnice AP

- Učinki (širši vplivi projekta)

- Povečanje deleža trajnostne mobilnosti: več prebivalcev bo uporabljalo hojo, kolesarjenje in JPP namesto osebnih vozil.

- Zmanjšanje negativnih vplivov prometa: manj emisij CO₂, manj hrupa, manj toplotnih otokov v središču naselja.

- Izboljšanje prometne varnosti: predvsem za otroke, šolarje, starejše in gibalno ovirane.

- Višja kakovost bivanja in urejen javni prostor: privlačnejše in bolj funkcionalno središče Ig, ki spodbuja aktivno življenje.

- Krepitev zelene infrastrukture: povečanje biotske raznovrstnosti in naravi prijaznih rešitev v urbanem okolju tudi v sinergiji z vzporednim projektom ureditve zelene infrastrukture.

Podpora občinskim in državnim strateškim dokumentom ter občinske celostne prometne strategije: projekt neposredno prispeva k doseganju ciljev JR EKP UTM 2025 in evropske politike podnebne nevtralnosti ter OCPS.

  - Obdelava variant

Opcijska analiza je bila izdelana v predinvesticijski zasnovi za dve varianti, ki predvidevata izvedbo projekta ter izhodiščni scenarij predstavlja opcijo »brez projekta«, in sicer:

- Varianta »brez projekta« – Varianta 0

- Varianta »izvedba projekta z nepovratnimi sredstvi« – Varianta 1

- Varianta »izvedba projekta z lastnimi sredstvi« – Varianta 2

Opcijska analiza obravnava izhodiščni scenarij brez izvedbe projekta, ki v naravi predstavlja ohranjanje obstoječega stanja ter varianto izvedbe aktivnosti.

    - Varianta 0 – brez projekta

V tem primeru se v središču Iga ne izvedejo načrtovani ukrepi trajnostne mobilnosti. Prometna in prostorska ureditev ostane nespremenjena, kar pomeni, da se nadaljujejo obstoječe težave:

- prometna obremenjenost in zastoje,

- slabša prometna varnost za pešce in kolesarje,

- omejene možnosti uporabe trajnostnih oblik mobilnosti,

- odsotnost sistema javne izposoje koles in neurejene javne površine.

Investicijski stroški: 0 EUR

Obratovalni stroški: ostajajo le stroški vzdrževanja obstoječe infrastrukture.

Prihodki: ni dodatnih prihodkov.

Koristi: ni dodatnih koristi.

Varianta 0 tako ne prinaša nobenih izboljšav in se uporablja izključno kot izhodiščna referenca pri primerjavi drugih variant.

    - Varianta 1 – izvedba projekta z nepovratnimi sredstvi

Pri tej varianti se projekt uresniči s pomočjo sofinanciranja iz nepovratnih sredstev. Investicija se zaključi leta 2029, koristi pa se začnejo uresničevati takoj po začetku obratovanja.

Investicijski stroški:

- skupna vrednost investicije 3.386.054,85 EUR z DDV,

- občina krije le del stroškov, saj pomemben delež predstavljajo nepovratna sredstva.

Obratovalni stroški:

- letni stroški vzdrževanja ocenjeni na 58.400 EUR,

- vključujejo vzdrževanje cest, nadstrešnice, kolesarnice, sistema e-koles, merilnikov in javnih površin.

Prihodki iz javnih storitev:

- parkirišča 17.160 EUR/leto,

- sistem e-koles 7.800 EUR/leto,

- skupaj 24.960 EUR/leto.

Izračunljive družbene koristi:

- prihranek časa uporabnikov (60.800 EUR/leto),

- zmanjšanje prometnih nesreč (140.000 EUR/leto),

- okoljske koristi (10,67 t CO₂ manj/leto → 320 EUR/leto),

- zdravstvene koristi zaradi aktivne mobilnosti 290.000,00 EUR/leto).

Varianta 1 združuje takojšnje uresničevanje koristi z nižjimi stroški občine zaradi sofinanciranja, zato je z vidika stroškov in koristi najugodnejša možnost.

    - Varianta 2 – izvedba projekta z lastnimi sredstvi

Ta varianta predvideva izvedbo projekta v celoti iz lastnih sredstev občine. Zaradi proračunskih omejitev se investicija zamakne in izvede šele v 11. letu (okoli 2035).

Investicijski stroški:

- enaki kot pri varianti 1, vendar v celoti bremenijo občinski proračun,

- zaradi časovnega zamika je realno pričakovati dodatne podražitve zaradi inflacije.

Obratovalni stroški:

- enaki kot pri varianti 1, vendar se začnejo šele po letu 2035.

Prihodki iz javnih storitev:

- parkirišča: enaki kot pri varianti 1

- sistem e-koles: enaki kot pri varianti 1

Izračunljive družbene koristi:

- enake vrste kot pri varianti 1, vendar se uresničijo šele z desetletnim zamikom,

- posledično je njihova sedanja vrednost bistveno nižja,

- v prvih desetih letih se korist za prebivalce ne ustvarja.

Varianta 2 je manj ugodna, saj občina v celoti nosi stroške in izgubi desetletje možnih koristi.

Primerjava treh obravnavanih variant jasno pokaže, da je varianta 0 – ohranitev obstoječega stanja – za občino in prebivalce Iga neustrezna, saj ne prinaša nobenih izboljšav in pomeni nadaljevanje obstoječih prometnih, okoljskih in varnostnih težav.

Varianta 2 – izvedba projekta z lastnimi sredstvi – je vsebinsko enaka kot varianta 1, vendar finančno bistveno manj ugodna, saj celotno breme investicije nosi občina, poleg tega pa zaradi desetletnega časovnega zamika prebivalci izgubijo deset let potencialnih koristi.

Najbolj uravnotežena in učinkovita rešitev je zato varianta 1 – izvedba projekta z nepovratnimi sredstvi, ki omogoča takojšnje uresničevanje koristi za prebivalce in obiskovalce ter hkrati pomembno razbremeni občinski proračun. Ta varianta zagotavlja tako finančno kot ekonomsko in okoljsko najustreznejšo podlago za izvedbo projekta.

  - Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Celovita ureditev centra Ig – ukrepi trajnostne mobilnosti« je avgusta 2025 pripravila družba ProSVET, Martina Magajna s.p. za naročnika in investitorja Občino Ig.

Projekt obravnava preureditev ožjega središča Iga ob Govekarjevi cesti in Troštovi ulici z ukrepi trajnostne mobilnosti, ki bodo izboljšali prometno varnost, zmanjšali negativne vplive motornega prometa in ustvarili kakovostnejši javni prostor.

V DIIP-u sta obravnavani dve varianti:

- Varianta 0 – brez investicije: ohranitev obstoječega stanja, kar pomeni nadaljevanje prometnih zastojev, nizke prometne varnosti, odsotnosti ustrezne kolesarske in peš infrastrukture ter neurejenih javnih površin.

- Varianta 1 – izvedba projekta: rekonstrukcija cest v skupne prometne prostore, ureditev avtobusnega postajališča, ureditev kolesarske infrastrukture (varna kolesarnica, stojala, sistem e-koles), ukrepi umirjanja prometa (merilci hitrosti, dvignjeni prehodi, zožitve) ter spremljajoče zelene ureditve.

Namen in cilji projekta so izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje in uporabo javnega potniškega prometa, povečanje prometne varnosti ranljivih skupin (otroci, starejši, gibalno ovirani), zmanjšanje emisij CO₂ in drugih negativnih vplivov motornega prometa ter izboljšanje kakovosti zraka in bivanja v središču naselja.

Ključni pričakovani rezultati:

- 3616 m² rekonstruiranih prometnih površin,

- zmanjšanje površin za motorni promet za več kot 19 %,

- 3 novi avtobusni peroni in 7 lokacij za parkiranje koles,

- 2 postaji za izposojo e-koles in varna kolesarnica,

- 18 novih dreves v parku in 99 novih dreves drugod,

- vzpostavitev »shared space« prometne ureditve,

- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in hrupa, večja prometna varnost ter privlačnejši javni prostor.

Vrednost investicije znaša po tekočih cenah znaša 3.386.054,85 EUR z DDV, ob načrtovanem financiranju z lastnimi sredstvi in nepovratnimi sredstvi iz javnega razpisa MOPE (JR EKP UTM 2025).

DIIP utemeljuje, da je varianta 1 – izvedba projekta optimalna, saj prinaša celovite prometne, okoljske in družbene koristi, ki so skladne z občinskimi, nacionalnimi in evropskimi razvojnimi cilji.

  - Povzetek predinvesticijske zasnove

Predinvesticijska zasnova »Celovita ureditev centra Ig – ukrepi trajnostne mobilnosti« je bila avgusta 2025 izdelana za naročnika Občina Ig (izdelovalec ProSVET, Martina Magajna s.p.).

Za investicijo so bile obravnavane tri variante:

- Varianta 0: brez projekta (ohranitev obstoječega stanja),

- Varianta 1: izvedba projekta z nepovratnimi sredstvi (JR EKP UTM 2025),

- Varianta 2: izvedba projekta z lastnimi sredstvi.

Rezultati in koristi izvedbene variante (izbrana je Varianta 1):

- celovita preureditev središča Iga z ukrepi trajnostne mobilnosti: preureditev Govekarjeve in Troštove ulice, sodobno avtobusno postajališče, kolesarnica, parkirišča za kolesa, varne šolske poti, sistem e-koles, umirjanje prometa, digitalni prikazovalniki hitrosti,

- povečana prometna varnost, zlasti za šolarje, starejše in ranljive skupine,

- zmanjšanje emisij CO₂ (10,67 t/leto), manj hrupa in toplotnih otokov,

- spodbujanje hoje, kolesarjenja in uporabe javnega potniškega prometa,

- izboljšanje kakovosti bivanja in višja privlačnost javnih površin,

- pozitiven vpliv na lokalni razvoj, turizem in vrednost nepremičnin.

Investicijska vrednost:

- skupna vrednost investicije (varianta 1): 3,14 mio EUR z DDV,

- občina krije približno 40 % stroškov, preostalo so nepovratna sredstva.

Ekonomski učinki (varianta 1):

- pozitivna neto sedanja vrednost (ENPV ≈ 3,38 mio EUR),

- interna ekonomska stopnja donosnosti (15,1 %) presega diskontno stopnjo,

- razmerje koristi/stroški (B/C) = 2,16,

- krajša povračilna doba (≈ 5,9 let).

Izbor optimalne variante:

Na podlagi finančne, ekonomske in okoljske analize je kot optimalna potrjena Varianta 1 – izvedba projekta z nepovratnimi sredstvi, saj:

- razbremeni občinski proračun,

- prinaša znatne družbene koristi že do leta 2029,

- je skladna z nacionalnimi in evropskimi strateškimi dokumenti ter cilji trajnostne mobilnosti,

- zagotavlja večjo varnost, kakovost bivanja in trajnostni razvoj prostora.

  - Spremembe v fazi izdelave investicijske dokumentacije

Od izdelave predinvesticijske zasnove pa do izdelave investicijskega programa je prišlo do sprememb zaradi izdelave višjega nivoja projektne dokumentacije, kjer so vrednosti bolj natančno ocenjene. Prišlo je do sprememb, ki vplivajo na višino investicije.

V fazi priprave in dopolnjevanja investicijske dokumentacije so bile identificirane določene spremembe oziroma odstopanja od prvotno načrtovanih izhodišč projekta. Spremembe so posledica nadaljnje vsebinske, tehnične, finančne in terminske preveritve projekta ter prilagoditve dokumentacije zahtevam javnega razpisa in aktualnim razmeram izvedbe.

Občina Ig je projekt predhodno že prijavila na prvi rok javnega razpisa MOPE JR EKP UTM 2025, vendar pri pridobitvi nepovratnih sredstev ni bila uspešna. Zaradi navedenega je pristopila k nadgradnji projekta, ponovni preveritvi investicijskih izhodišč ter pripravi dokumentacije za prijavo projekta na drugi rok istega javnega razpisa.

V okviru novelacije investicijskega programa so bile zato obravnavane in upoštevane predvsem naslednje spremembe:

- sprememba ocenjene vrednosti investicije,

- sprememba predvidene časovne dinamike izvedbe projekta,

- sprememba oziroma uskladitev virov in višine zagotovljenih sredstev,

- sprememba oziroma dopolnitev tehnične rešitve projekta.

Navedene spremembe vplivajo na vsebino, obseg, finančno konstrukcijo in terminski načrt izvedbe investicije, zato je potrebna novelacija investicijskega programa. Namen novelacije je zagotoviti, da investicijska dokumentacija odraža dejansko stanje projekta, posodobljene projektne rešitve, realne investicijske vrednosti ter usklajene vire financiranja za nadaljnjo izvedbo projekta.

- POVZETEK NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ŠT. 1

Predmetna novelacija investicijskega programa št. 1 obravnava projekt Celovita ureditev centra Ig – ukrepi trajnostne mobilnosti, katerega nosilec je Občina Ig. Projekt je del dolgoročnega prizadevanja za izboljšanje prometne varnosti, kakovosti bivanja ter doseganje ciljev trajnostne mobilnosti in podnebne nevtralnosti.

Projekt predvideva celovito preureditev prometnih površin in javnega prostora v središču Iga. Glavni ukrepi vključujejo:

- rekonstrukcijo Govekarjeve ceste in Troštove ulice ter uvedbo skupnega prometnega prostora na Govekarjevi cesti in Troštovi ulici, kjer bodo prednost imeli pešci in kolesarji,

- ureditev sodobnega avtobusnega postajališča s tremi peroni in nadstrešnico ter javnimi sanitarijami (umeščene na trgu pri občini, oddaljene cca. 100 metrov od avtobusnega postajališča),

- vzpostavitev javnega sistema izposoje e-koles,

- izgradnjo več kolesarnic in parkirišč za kolesa na strateških lokacijah (šola, trg, park, športni objekti),

- postavitev merilnikov hitrosti in prikazovalnikov, ki bodo prispevali k umirjanju prometa,

- povečanje deleža zelenih in prepustnih površin ter uvedbo ukrepov za zbiranje in ponovno rabo padavinskih voda.

Namen investicije je zagotoviti večjo prometno varnost, zmanjšati emisije CO₂ in hrupa, spodbuditi uporabo trajnostnih oblik mobilnosti ter izboljšati privlačnost javnega prostora v središču Iga.

Izvedba projekta se je začela leta 2023 z odkupom zemljišč, zaključek gradbenih del in predaja namenu pa sta predvidena v prvi polovici leta 2029. Projekt se izvaja fazno, pri čemer bodo pripravljalne aktivnosti (dokumentacija, razpisi) potekale v letih 2024–2026, fizična izvedba v obdobju 2027–2028, leto 2029 pa je namenjeno zaključnim delom.

  - Spisek strokovnih podlag

Strokovne podlage za izdelavo novelacije investicijskega programa št. 1 so:

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21, 44/22 – ZVO-2, 17/25, 93/25 – ZNUZJV in 14/26)

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL)

- Uredba Sveta (EU, Euratom) 2020/2093 z dne 17. decembra 2020 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, str. 11), zadnjič spremenjena z Uredbo Sveta (EU, Euratom) 2024/765 z dne 29. februarja 2024 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) 2020/2093 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (UL L, 2024/765 z dne 29. 2. 2024);

- Uredba (EU, Euratom) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije (UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije (UL L, 2023/90149 z dne 5. 12. 2023);

- Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 159), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2024/795 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. februarja 2024 o vzpostavitvi platforme za strateške tehnologije za Evropo (platforma STEP) in spremembi Direktive 2003/87/ES ter uredb (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 in (EU) 2021/241 (UL L, 2024/795 z dne 29. 2. 2024) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2021/1060);

- Uredba (EU) 2021/1058 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 60), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2024/795 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. februarja 2024 o vzpostavitvi platforme za strateške tehnologije za Evropo (platforma STEP) in spremembi Direktive 2003/87/ES ter uredb (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 in (EU) 2021/241 (UL L, 2024/795 z dne 29. 2. 2024);

- Uredba (EU, Euratom) 2024/2509 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2024 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L, 2024/2509 z dne 26. 9. 2024);

- Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. 6. 2020, str. 13), zadnjič popravljena s Popravkom Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L, 2024/90104 z dne 15. 2. 2024) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2020/852);

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2139 z dne 4. junija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev (UL L št. 442 z dne 9. 12. 2021, str. 1), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2485 z dne 27. junija 2023 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2021/2139 z določitvijo dodatnih tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da določene gospodarske dejavnosti bistveno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, in za ugotavljanje, ali te gospodarske dejavnosti ne škodujejo bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev (UL L, 2023/2485 z dne 21. 11. 2023);

- Sklep Komisije z dne 14. maja 2019 o opredelitvi smernic za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju in Priloga k Sklepu Komisije z dne 14. maja 2019 o opredelitvi smernic za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju, objavljena na spletni strani  https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/GL_corrections_pp_irregularities_SL.pdf in https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf;

- Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 str. 4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2016/679);

- Uredba (EU) 2022/2039 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. oktobra 2022 o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) 2021/1060 glede dodatne prožnosti za obravnavanje posledic vojaške agresije Ruske federacije FAST (prožna pomoč za ozemlja) – CARE (UL L št. 275 z dne 25.10.2022, str. 23);

- drugi delegirani in izvedbeni akti, ki jih Komisija sprejme v skladu s 113. in 114. členom Uredbe (EU) 2021/1060 z vsemi spremembami;

- Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L št. 141 z dne 5. 6. 2015, str. 73) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2015/849/EU);

- Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (UL L št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 391);

- Smernice o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, z dne 11. julija 2006, objavljene na https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/skmbt_c654e16032914450.pdf;

- Obvestilo Komisije Smernice o izogibanju in obvladovanju nasprotja interesov v skladu s finančno uredbo (2021/C 121/01), objavljeno na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=SL;

- Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027, št. CCI 2021SI16FFPA001, z dne 12. 9. 2022, objavljen na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/kljucni-dokumenti/programski-dokumenti-za-obdobje-2021-2027/;

- Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, št. CCI 2021SI16FFPR001, z dne 22. 11. 2024, objavljen na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/kljucni-dokumenti/programski-dokumenti-za-obdobje-2021-2027/;

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25 – ZJF-J in 112/25 – ZJF-K);

- Proračun Republike Slovenije za leto 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 104/24);

- Proračun Republike Slovenije za leto 2026 (Uradni list RS, št. 104/24 IN 95/25);

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24, 17/25 – ZFO-1E, 32/25 – ZJU-1 in 95/25 – ZIPRS2627);

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 (Uradni list RS, št. 95/25);

- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22, 29/22 – ZUOPDCE, 40/23 – ZDavPR-B, 122/23 in 104/24; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1);

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19);

- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb IN 85/25);

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22 IN 40/25 – ZInfV-1 in 10/26 – ZP-1L);

- Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19);

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri);

- Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22, 145/22, 17/25 in 74/25; v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT-2);

- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr., 196/21 – odl. US, 157/22 – odl. US, 35/23 – odl. US, 57/23 – odl. US, 102/23 in 25/25 – odl. US);

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 10/08);

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV);

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A in 75/25 – GZ-1B; v nadaljnjem besedilu: GZ-1);

- Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 130/22 in 22/25; v nadaljnjem besedilu: ZCPN);

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE; v nadaljnjem besedilu: ZCes-2);

- Zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide (Uradni list RS, št. 14/23 in 14/26 – ZDPSI-A; v nadaljnjem besedilu: ZDPSI);

- Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (Uradni list RS, št. 62/23);

- Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP, 16/23 in 107/24 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: KZ-1);

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631; v nadaljnjem besedilu: OZ);

- Podnebni zakon (Uradni list RS, št. 56/25; v nadaljnjem besedilu_PoZ);

- Uredba o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS št. 21/23 in 13/25);

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23);

- Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog  (Uradni list RS, št. 56/11 in 13/26);

- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22);

- Odlok o prostorskem redu občine Ig (Uradni list RS, št.: 35/12, 77/12, 101/13 – popravek, 8/15, 51/18, 54/18 – popravek, 107/20 – popravek in 68/25 – tehnična posodobitev grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta Občine Ig)

- Proračun Občine Ig za leto 2025

- Proračun Občine Ig za leto 2026

- DGD št. 06/2025 maj 2025, dopolnitev julij 2025, projektant Atekt d.o.o.

- Gradbeno dovoljenje št. 351-1772/2025-6224-10 z dne 12.9.2025

- PZI št.6/2025, september 2025, novelacija maj 2026

- Interni podatki investitorja

  - Opredelitev vrste projekta

    - Opredelitev vrste investicijskega naročila (ukrepa)

Tabela 3: Določitev vrste investicije

|  | Investicija v nakup |  | Adaptacija |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Novogradnja |  | Investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev |  |
| X | Rekonstrukcija |  | Prodaja in opustitev rabe osnovnih sredstev |  |
| Poleg tega pa tudi: |  |  |  |
|  | Če je podano državno poroštvo |  | Ali če je vključeno v nacionalni program |

Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

  - Navedba odgovornih oseb

Odgovorna oseba za izdelavo novelacije investicijskega programa št. 1:

Martina Magajna

ProSVET, Martina Magajna s.p.

Dilce 40, 6230 Postojna

Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije:

Rok Perme

ATEKT d.o.o.

Brdnikova ulica 64, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta:

g. Zlatko Usenik

Občina Ig

Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta:

Ga. Marjetka Pintarič Župec, višja svetovalka

Občina Ig

Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

  - Predvidena organizacija in izvedba projekta

Zaradi zahtevnosti in kompleksnosti projekta bo organizacija za izvedbo projekta sestavljena z več članov, ki bodo vsebinsko pokrivali vse potrebne strukture znanja.

Vodja pri pripravi investicijskega projekta, ki je predmet tega dokumenta, je Marjetka Pintarič Župec, višja svetovalka. Kot vodja bo skrbela za sodelovanje pri javnih naročilih, pomoči pri pripravi investicije in sodelovanje pri izvajanju investicije ter

- zagon projekta, formiranje skupine, ki bo zadolžena za izvajanje aktivnosti v povezavi z investicijo,

- priprava časovnega načrta izvajanja investicije,

- zbiranje ponudb izvajalcev na podlagi popisov del za investicijo,

- vodenje postopka za izbiro izvajalca,

- koordinacija izvajanja projekta in ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj,

- ocenjevanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje,

- razreševanje problemov,

- spremljanje finančnega načrta.

V projekt bodo vključeni tudi drugi posamezniki iz občinskih strokovnih služb glede na potrebe oz. pri tistih specifičnih nalogah v projektu, ki jih pokrivajo v okviru svojih rednih delovnih nalog. V projektno skupino bodo po potrebi vključeni tudi drugi zunanji strokovni sodelavci, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta.

V izdelavo projektne dokumentacije je vključen pooblaščeni krajinski arhitekt.

V izdelavo projektne dokumentacije za ozelenjevanje stavb in odprte grajene površine je vključen pooblaščeni arhitekt.

  - Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidena finančna konstrukcija

Celotna vrednost projekta je ocenjena na 2.736.881,76 EUR brez DDV oziroma 3.277.156,77 EUR po stalnih cenah ter 2.826.142,46 EUR brez DDV oziroma 3.386.054,83 EUR z DDV v tekočih cenah.

Tabela 4: Prikaz stroškov projekta v stalnih cenah brez in z DDV (v EUR)

| Postavka | Vrednost | Delež | DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Govekarjeva cesta | 856.955,69 | 26,15% | 188.530,25 | 1.045.485,94 |
| Troštova ulica | 48.950,81 | 1,49% | 10.769,18 | 59.719,99 |
| Križišče Govekarjeva-Troštova | 60.000,00 | 1,83% | 13.200,00 | 73.200,00 |
| Parkirišča za kolesa - avtobusno postajališče (javni sistem izposoje) | 41.574,32 | 1,27% | 9.146,35 | 50.720,67 |
| Parkirišča za kolesa - pokopališče (javni sistem izposoje) | 13.464,91 | 0,41% | 2.962,28 | 16.427,19 |
| Parkirišča za kolesa - Govekarjeva cesta | 9.540,90 | 0,29% | 2.099,00 | 11.639,90 |
| Parkirišča za kolesa - kaplanija | 9.540,90 | 0,29% | 2.099,00 | 11.639,90 |
| Parkirišča za kolesa - trg (kolesarnica) | 68.411,77 | 2,09% | 15.050,59 | 83.462,36 |
| Parkirišča za kolesa – športna dvorana | 9.540,91 | 0,29% | 2.099,00 | 11.639,91 |
| Parkirišča za kolesa - park | 12.180,49 | 0,37% | 2.679,71 | 14.860,20 |
| Avtobusno postajališče - nivo ceste | 310.725,31 | 9,48% | 68.359,57 | 379.084,88 |
| Sanitarije | 92.284,99 | 2,82% | 20.302,70 | 112.587,69 |
| Avtobusno postajališče - nadstrešnica | 271.249,66 | 8,28% | 59.674,93 | 330.924,59 |
| Parkirišče z vhodom v šolo | 397.454,42 | 12,13% | 87.439,97 | 484.894,39 |
| Skupaj GOI dela | 2.201.875,08 | 67,19% | 484.412,53 | 2.686.287,61 |
| Strokovni nadzor | 66.056,25 | 2,02% | 14.532,38 | 80.588,63 |
| Projektna dokumentacija | 105.095,33 | 3,21% | 23.120,97 | 128.216,30 |
| Svetovalni inženiring | 22.018,75 | 0,67% | 4.844,13 | 26.862,88 |
| Obveščanje javnosti | 4.098,36 | 0,13% | 901,64 | 5.000,00 |
| Investicijska in ostala dokumentacija | 21.650,00 | 0,66% | 4.763,00 | 26.413,00 |
| Stroški varnosti pri delu | 6.979,18 | 0,21% | 1.535,42 | 8.514,60 |
| Arheologija | 15.011,81 | 0,46% | 3.302,60 | 18.314,41 |
| Čiščenje in pregled kanalizacije | 3.280,00 | 0,10% | 721,60 | 4.001,60 |
| Nakup nepremičnine | 280.000,00 | 8,54% | 0,00 | 280.000,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (neobdavčeno) | 776,00 | 0,02% | 0,00 | 776,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (9,5% DDV) | 545,96 | 0,02% | 51,87 | 597,83 |
| Druga dela ob rušenju objekta | 5.483,07 | 0,17% | 1.206,28 | 6.689,35 |
| Vpis v kataster | 930,55 | 0,03% | 204,72 | 1.135,27 |
| Geodetski načrt | 2.261,75 | 0,07% | 497,59 | 2.759,34 |
| Baza cestnih podatkov | 819,67 | 0,03% | 180,33 | 1.000,00 |
| Skupaj brez DDV | 2.736.881,76 | 83,51% | 540.275,06 | 3.277.156,82 |
| Davek na dodano vrednost | 540.275,01 | 16,49% | 540.275,06 |  |
| Povračljiv davek na dodano vrednost | 21.362,57 | 0,65% |  |  |
| Skupaj z davkom na dodano vrednost | 3.277.156,77 | 100,00% | 540.275,06 | 3.277.156,82 |
| Skupaj z nepovračljivim davkom na dodano vrednost | 3.255.794,20 | 99,35% | 0,00 | 3.255.794,20 |

Tabela 5: Prikaz stroškov projekta v tekočih cenah brez in z DDV (v EUR)

| Postavka | Vrednost | Delež | DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Govekarjeva cesta | 895.239,34 | 26,44% | 196.952,65 | 1.092.191,99 |
| Troštova ulica | 51.078,31 | 1,51% | 11.237,23 | 62.315,54 |
| Križišče Govekarjeva-Troštova | 62.607,72 | 1,85% | 13.773,70 | 76.381,42 |
| Parkirišča za kolesa - avtobusno postajališče (javni sistem izposoje) | 43.381,22 | 1,28% | 9.543,87 | 52.925,09 |
| Parkirišča za kolesa - pokopališče (javni sistem izposoje) | 14.050,12 | 0,41% | 3.091,03 | 17.141,15 |
| Parkirišča za kolesa - Govekarjeva cesta | 9.955,57 | 0,29% | 2.190,22 | 12.145,79 |
| Parkirišča za kolesa - kaplanija | 9.955,57 | 0,29% | 2.190,22 | 12.145,79 |
| Parkirišča za kolesa - trg (kolesarnica) | 71.385,08 | 2,11% | 15.704,72 | 87.089,80 |
| Parkirišča za kolesa – športna dvorana | 9.955,58 | 0,29% | 2.190,23 | 12.145,81 |
| Parkirišča za kolesa - park | 12.709,88 | 0,38% | 2.796,17 | 15.506,05 |
| Avtobusno postajališče - nivo ceste | 317.561,27 | 9,38% | 69.863,48 | 387.424,75 |
| Sanitarije | 96.295,88 | 2,84% | 21.185,09 | 117.480,97 |
| Avtobusno postajališče - nadstrešnica | 277.217,15 | 8,19% | 60.987,77 | 338.204,92 |
| Parkirišče z vhodom v šolo | 414.728,58 | 12,25% | 91.240,29 | 505.968,87 |
| Skupaj GOI dela | 2.286.121,27 | 67,52% | 502.946,67 | 2.283.099,06 |
| Strokovni nadzor | 68.583,64 | 2,03% | 15.088,40 | 83.672,04 |
| Projektna dokumentacija | 105.425,37 | 3,11% | 23.193,58 | 128.618,95 |
| Svetovalni inženiring | 22.861,21 | 0,68% | 5.029,46 | 27.890,67 |
| Obveščanje javnosti | 4.268,43 | 0,13% | 939,05 | 5.207,48 |
| Investicijska in ostala dokumentacija | 21.650,00 | 0,64% | 4.763,00 | 26.413,00 |
| Stroški varnosti pri delu | 7.280,76 | 0,22% | 1.601,76 | 8.882,52 |
| Arheologija | 15.686,16 | 0,46% | 3.450,95 | 19.137,11 |
| Čiščenje in pregled kanalizacije | 3.352,16 | 0,10% | 737,48 | 4.089,64 |
| Nakup nepremičnine | 280.000,00 | 8,27% | 0,00 | 280.000,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (neobdavčeno) | 776,00 | 0,02% | 0,00 | 776,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (9,5% DDV) | 545,96 | 0,02% | 51,87 | 597,83 |
| Druga dela ob rušenju objekta | 5.483,07 | 0,16% | 1.206,28 | 6.689,35 |
| Vpis v kataster | 991,38 | 0,03% | 218,11 | 1.209,49 |
| Geodetski načrt | 2.261,75 | 0,07% | 497,59 | 2.759,34 |
| Baza cestnih podatkov | 855,29 | 0,03% | 188,17 | 1.043,46 |
| Skupaj brez DDV | 2.826.142,46 | 83,46% | 559.912,37 | 2.880.085,96 |
| Davek na dodano vrednost | 559.912,37 | 16,54% | 559.912,37 |  |
| Povračljiv davek na dodano vrednost | 22.291,03 | 0,66% | 22.291,03 |  |
| Skupaj z davkom na dodano vrednost | 3.386.054,83 | 100,00% | 559.912,37 | 2.880.085,96 |

Tabela 6: Predvidena finančna konstrukcija v tekočih cenah (v EUR)

| VIRI FINANCIRANJA | SKUPAJ | DELEŽ |
| --- | --- | --- |
| UPRAVIČENI STROŠKI | 2.498.375,04 | 73,78% |
| EU sredstva | 1.698.895,04 | 50,17% |
| Slovenska udeležba | 299.804,99 | 8,85% |
| Lastna sredstva | 499.675,01 | 14,76% |
| NEUPRAVIČENI STROŠKI | 865.388,76 | 25,56% |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% |
| Lastna sredstva | 865.388,76 | 25,56% |
| POVRATNI DDV | 22.291,03 | 0,68% |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% |
| Lastna sredstva | 22.291,03 | 0,68% |
| SKUPAJ | 3.386.054,83 | 100,00% |
| EU sredstva | 1.698.895,04 | 50,17% |
| Slovenska udeležba | 299.804,99 | 8,85% |
| Lastna sredstva | 1.387.354,80 | 40,97% |

  - Način in postopek izbire izvajalcev

Investitor bo izvajalce izbiral skladno z veljavno javno naročniško zakonodajo.

  - Časovni načrt vseh aktivnosti

Časovni načrt izvedbe je v celoti predstavljen v naslednjih poglavjih, zato ga na tem mestu ne prikazujemo ponovno.

  - Seznam že pripravljene in potrebne dokumentacije

Za izvedbo investicije je potrebno izvesti vse aktivnosti po izdelani projektni dokumentaciji in pridobljenem gradbenem dovoljenju.

  - Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja in vzdrževanja

Po zaključku bo z objektom upravljala Občina Ig.

  - Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta

Tabela 7: Zbirni prikaz rezultatov izračunov celotnega projekta

| Kazalnik | Vrednost |
| --- | --- |
| Skupna vrednost projekta v stalnih cenah z DDV (EUR) | 3.277.156,77 |
| Skupna vrednost projekta v tekočih cenah z DDV (EUR) | 3.386.054,83 |
| Prihodki projekta v letu 2030 (EUR) | 24.960 |
| Operativni stroški projekta v letu 2030 – prvo leto polnega obratovanja (EUR) | 58.400 |
| Ostanek vrednosti projekta (EUR) | 459.244,67 |
| Finančna neto sedanja vrednost projekta v EUR | -3.218.649 |
| Finančna interna stopnja donosnosti (%) | -9,64% |
| Finančna relativna neto sedanja vrednost projekta | -0,9503 |
| Neto sedanja vrednost (ENSV) | 3.438.311 |
| Ekonomska stopnja donosa (ESD) | 15,33% |
| Relativna neto sedanja vrednost (ErNSV) | 1,43 |
| Razmerje med koristmi in stroški (B/Cratio) | 2,14 |

  - Utemeljitev izpolnjevanja pogojev javnega razpisa JR EKP UTM 2025

Predmetna operacija »Celovita ureditev centra Ig – ukrepi trajnostne mobilnosti« je pripravljena za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023–2029, oznaka JR EKP UTM 2025. Javni razpis je namenjen izboljšanju pogojev za trajnostne prometne načine v dnevnih migracijah ter povečanju deleža poti, opravljenih na trajnosten način, kar prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka zaradi prometa.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev občinam za naložbe, ki spodbujajo trajnostno mobilnost tako, da omejujejo osebni motorni promet in pomembno izboljšujejo infrastrukturo za javni potniški promet, pešce in kolesarje. V okviru razpisa so podprti ukrepi: ukrep 1 – celovita preureditev ulic in cest skladno z načeli trajnostne mobilnosti, ukrep 2 – ureditev namenskih površin za JPP, ukrep 3 – infrastruktura za pešce in ukrep 4 – infrastruktura za kolesarjenje.

Projekt Občine Ig vsebinsko izpolnjuje pogoje javnega razpisa, saj vključuje celovito preureditev Govekarjeve ceste in Troštove ulice, vzpostavitev skupnega prometnega prostora, ureditev avtobusnega postajališča, kolesarske infrastrukture, parkirišč za kolesa, sistema javne izposoje e-koles, ukrepov za umirjanje prometa ter spremljanje prometnih tokov. V novelaciji investicijskega programa so ukrepi razvidni zlasti iz poglavij 1 Uvodno pojasnilo, 1.3 Namen in cilj investicijskega projekta, 6 Tehnično-tehnološki del, 6.4 EU razpis trajnostna mobilnost, 8 Ocena vrednosti projekta, 10 Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje, 11 Časovni načrt izvedbe investicije in 12 Načrt financiranja.

Tabela 8: Pregled izpolnjevanja pogojev javnega razpisa

| Št. | Pogoj javnega razpisa / zahteva | Utemeljitev izpolnjevanja pogoja | Referenca v NIP | Vir / opomba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Upravičen vlagatelj je občina oziroma konzorcij občin z ustrezno prometno strategijo. | Vlagatelj, investitor, naročnik in upravljavec projekta je Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig. Projekt se izvaja kot občinska naložba v javno prometno infrastrukturo. | Poglavje 1.1 O investitorju, upravljavcu in naročniku, str. 18; poglavje 3.1 Osnovni podatki o naročniku, investitorju in upravljavcu, str. 43. | JR EKP UTM 2025; NIP |
| 2 | Operacija mora spodbujati trajnostno mobilnost in zmanjševati odvisnost od osebnega motornega prometa. | Namen projekta je izboljšati pogoje za hojo, kolesarjenje in uporabo javnega potniškega prometa ter zmanjšati odvisnost od osebnih vozil v središču Občine Ig. Projekt vključuje ukrepe za umirjanje prometa, skupni prometni prostor, zmanjšanje površin za motorni promet, izboljšanje prometne varnosti ter spodbujanje uporabe JPP in kolesarjenja. | Poglavje 1.3 Namen in cilj investicijskega projekta, str. 20; poglavje 4.4 Razlogi za investicijsko namero, str. 53; poglavje 6.2 Trajnostna mobilnost, str. 67. | NIP |
| 3 | Operacija mora biti skladna s predmetom javnega razpisa. | Projekt neposredno naslavlja predmet razpisa, saj gre za naložbo občine v infrastrukturo trajnostne mobilnosti, ki omejuje osebni motorni promet in izboljšuje pogoje za javni potniški promet, pešce in kolesarje. | Poglavje 1 Uvodno pojasnilo, str. 8; poglavje 6 Tehnično-tehnološki del, str. 66. | JR EKP UTM 2025; NIP |
| 4 | Ukrep 1: celovita preureditev ulic in cest skladno z načeli trajnostne mobilnosti. | Projekt vključuje celovito preureditev Govekarjeve ceste in Troštove ulice, zoženje vozišč, višinsko izravnavo prometnih površin, vzpostavitev skupnega prometnega prostora, omejitev hitrosti na 20 km/h, dvignjene prehode, hitrostne ovire ter ukinitev oziroma preureditev dela površin, namenjenih motornemu prometu. | Poglavje 6.4.1 Ukrep 1: Celovita preureditev ulic in cest skladno z načeli trajnostne mobilnosti, str. 69; poglavje 6.5.1 Ceste/ulice, str. 71; Tabela 2: Kazalniki vezani na JR EKP UTM 2025, str. 17. | NIP |
| 5 | Ukrep 2: ureditev namenskih površin za javni potniški promet. | Projekt vključuje ureditev novega avtobusnega postajališča v centru Iga s tremi nadkritimi peroni ter spremljajočimi površinami za varnejšo in bolj kakovostno uporabo JPP in ureditev javnih sanitarij. | Poglavje 6.4.2 Ukrep 2: Ureditev namenskih površin za JPP, str. 70; poglavje 6.2.3 Avtobusno postajališče, str. 68; poglavje 6.5.5 Nadstrešnica avtobusnega postajališča, str. 73, poglavje 6.5.4 Večnamenska objekta – kolesarnica in javne sanitarije, str. 72. | NIP |
| 6 | Ukrep 4: infrastruktura za kolesarjenje. | Projekt vključuje ureditev kolesarske infrastrukture, parkirnih mest za kolesa, nadkritih parkirišč za kolesa, varne kolesarnice, sistema javne izposoje e-koles, dveh postaj sistema javne izposoje koles in nakup osmih e-koles. | Poglavje 6.4.3 Ukrep 4: Infrastruktura za kolesarje, str. 70; poglavje 6.2.5 Kolesarska infrastruktura, str. 69; poglavje 6.5.3 Odprte pokrite kolesarnice, str. 72, poglavje 6.5.4 Večnamenska objekta – kolesarnica in javne sanitarije, str. 72.; Tabela 2: Kazalniki vezani na JR EKP UTM 2025, str. 17. | NIP |
| 7 | Operacija mora biti načrtovana v potrjeni lokalni oziroma regionalni celostni prometni strategiji. | Projekt je vsebinsko usklajen s strateškimi usmeritvami trajnostne mobilnosti Občine Ig in z občinsko celostno prometno strategijo, saj izboljšuje pogoje za hojo, kolesarjenje in JPP ter zmanjšuje negativne vplive motornega prometa. | Poglavje 4.5.7 Celostna prometna strategija Občine Ig, str. 59; poglavje 4.5 Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi dokumenti, str. 53. | NIP |
| 8 | Operacija mora imeti opredeljene kazalnike učinka. | V novelaciji IP so opredeljeni kazalniki JR EKP UTM 2025: SK127, SK128, SK129, SK130, SK137, SK144, SK145, SK146, SK147, SK148 in SK150. Kazalniki vključujejo rekonstruirane ulice/ceste, skupni prometni prostor, postajališče JPP, kolesarnice, parkirna mesta za kolesa, števec kolesarjev, sistem izposoje javnih koles, postaje sistema in nova kolesa v sistemu. | Tabela 2: Kazalniki vezani na JR EKP UTM 2025, str. 17. | NIP |
| 9 | Operacija mora imeti zagotovljeno finančno konstrukcijo in opredeljene vire financiranja. | V novelaciji IP je opredeljena vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah ter viri financiranja. Viri vključujejo sredstva EU, slovensko udeležbo in lastna sredstva občine. | Poglavje 8 Ocena vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah, str. 79; poglavje 12 Načrt financiranja v stalnih in tekočih cenah po dinamiki in virih financiranja, str. 110; Tabela 1, str. 16–17. | NIP |
| 10 | Operacija mora biti časovno izvedljiva v obdobju upravičenosti razpisa. | Časovni načrt projekta je določen za obdobje od 08/2024 do 03/2029, pri čemer je izvedba usklajena z roki koriščenja sredstev po javnem razpisu. | Poglavje 11 Časovni načrt izvedbe investicije, str. 97–105; Tabela 13, str. 98; Tabela 1: Ključni podatki o projektu, str. 16. | JR EKP UTM 2025; NIP |
| 11 | Operacija mora biti okoljsko sprejemljiva in skladna s horizontalnimi načeli. | Projekt vključuje ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov prometa, izboljšanje kakovosti bivanja, uporabo naravnih in trajnih materialov, krepitev zelene infrastrukture, ponovno uporabo padavinskih voda, podnebno odpornost, načelo »ne škoduj bistveno« in načela Novega evropskega Bauhausa. | Poglavje 6.6 Skladnost projekta s horizontalnimi načeli, str. 76; poglavje 10.2.1 Presoja podnebne odpornosti, str. 94; poglavje 10.2.2 Upoštevanje načel »ne škoduj bistveno«, str. 95; poglavje 10.2.3 Skladnost z načelom Novega evropskega Bauhausa, str. 98. | NIP |
| 12 | Operacija mora biti ekonomsko utemeljena. | Ekonomska analiza izkazuje pozitivne družbeno-ekonomske učinke projekta. Projekt prispeva k večji prometni varnosti, zmanjšanju emisij, izboljšanju dostopnosti in kakovosti javnega prostora, kar utemeljuje javno korist naložbe. | Poglavje 14 Vrednotenje drugih stroškov in koristi, str. 123; poglavje 14.8 Ekonomska analiza projekta, str. 129; poglavje 14.10 Povzetek ekonomske analize, str. 134; poglavje 14.11 Koristi, ki jih ni mogoče ovrednotiti, str. 135. | NIP |
| 13 | Operacija mora imeti opredeljeno izvedbeno organizacijo, postopke javnega naročanja in način spremljanja izvedbe. | V dokumentaciji so opredeljeni organizacija vodenja projekta, javna naročila, poročanje o izvajanju ter način zaključka projekta. S tem je zagotovljena izvedbena sposobnost investitorja za pripravo, izvedbo, spremljanje in zaključek operacije. | Poglavje 10.3 Organizacija izvajanja projekta in način spremljanja izvedbe projekta, str. 99; poglavje 11.1 Organizacija vodenja projekta, str. 108; poglavje 11.2 Javna naročila, str. 108; poglavje 11.3 Poročilo o izvajanju investicije, str. 109. | NIP |
| 14 | Vloga mora biti oddana elektronsko v aplikaciji eJR z vsemi obrazci in prilogami. | Občina Ig bo vlogo oddala elektronsko v aplikaciji eJR skupaj z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Javni razpis določa, da mora biti vloga v celoti izpolnjena in oddana v elektronski obliki v aplikaciji eJR z vsemi obrazci in prilogami. | Poglavje 2.8 Seznam že pripravljene in potrebne dokumentacije, str. 37; poglavje 11.2 Javna naročila, str. 108; prijavna dokumentacija JR EKP UTM 2025. | JR EKP UTM 2025; prijavna dokumentacija |

Na podlagi pregleda razpisnih pogojev in vsebine novelacije investicijskega programa je ugotovljeno, da projekt »Celovita ureditev centra Ig – ukrepi trajnostne mobilnosti« izpolnjuje ključne pogoje javnega razpisa JR EKP UTM 2025. Projekt je občinska naložba v infrastrukturo trajnostne mobilnosti, načrtovana skladno z usmeritvami celostnega prometnega načrtovanja, vključuje upravičene ukrepe javnega razpisa, ima opredeljene kazalnike, finančno konstrukcijo, časovni načrt, okoljsko presojo, horizontalna načela in izvedbeno organizacijo.

Operacija zato predstavlja ustrezno podlago za prijavo na javni razpis JR EKP UTM 2025 ter za pridobitev nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike in pripadajoče slovenske udeležbe oziroma drugih virov, skladno z določili razpisne dokumentacije.

- OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU IN UPRAVLJAVCU, PARTNERJU IN IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

  - Osnovni podatki o naročniku, investitorju in upravljavcu

| NAZIV | Občina Ig |
| --- | --- |
| NASLOV | Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig |
| KONTAKT | T: 01 280 23 00 E: info@obcina-ig.si |
| MATIČNA ŠTEVILKA | 5874769000 |
| DAVČNA ŠTEVILKA | SI 47731206 |
| ŠIFRA DEJAVNOSTI | 84.110 (Splošna dej.javne uprave) |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA | SI56 0123 7010 0000 320 |
| ODGOVORNA OSEBA | Župan Zlatko Usenik |

  - Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije

| NAZIV | ProSVET, Martina Magajna s.p. |
| --- | --- |
| NASLOV | Dilce 40, 6230 Postojna |
| MATIČNA ŠTEVILKA | 6679889000 |
| DAVČNA ŠTEVILKA | SI 23051094 |
| ŠIFRA DEJAVNOSTI | 70.220 (Dr. podjetniško in poslovno svetovanje) |
| POSLOVNA BANKA | Banka Intesa Sanpaolo d.d. |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA | IBAN SI56 1010 0005 3587 257 |
| ODGOVORNA OSEBA | Martina Magajna |

- ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

  - Trajnostna mobilnost v Sloveniji

Slovenija se že več let usmerja v prehod na trajnostno mobilnost, skladno z nacionalnimi in evropskimi cilji zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, izboljšanja kakovosti zraka, povečanja energetske učinkovitosti in zagotavljanja dostopnosti za vse prebivalce. Na strateški ravni je država sprejela več dokumentov, ki spodbujajo trajnostno mobilnost, med njimi Celostne prometne strategije občin (CPS), nacionalne programe spodbujanja javnega potniškega prometa, ukrepe za razvoj kolesarske infrastrukture ter različne promocijske in izobraževalne projekte.

Kljub številnim prizadevanjem pa obstoječe stanje kaže na več ključnih izzivov:

- Visok delež uporabe osebnih vozil: Osebni avtomobil ostaja prevladujoč način premikanja, tako v urbanih območjih kot na podeželju. Tudi za kratke poti prebivalci pogosto izberejo avtomobil, kar povzroča preobremenjenost cestnega omrežja, pomanjkanje parkirnih kapacitet in negativne vplive na okolje.

- Nezadostna dostopnost javnega potniškega prometa: Kljub obstoječim linijam avtobusnega in železniškega prometa je pokritost omrežja neenakomerna, zlasti v manjših občinah in razpršenih naseljih. Frekvenca voženj in povezljivost med različnimi načini prevoza sta pogosto nezadostni, kar zmanjšuje privlačnost javnega prevoza.

- Pomanjkljiva infrastruktura za pešce in kolesarje: V zadnjih letih se sicer intenzivneje gradi kolesarska infrastruktura, vendar je stanje še vedno fragmentirano in pogosto nepovezano. Varnost kolesarjev in pešcev, predvsem v križiščih in na regionalnih cestah, ostaja problematična.

- Slaba medsebojna usklajenost ukrepov: Lokalne pobude za trajnostno mobilnost niso vedno usklajene z državnimi strategijami, kar vodi v neenotne rešitve in otežuje vzpostavitev učinkovitega multimodalnega sistema.

- Finančni in organizacijski izzivi: Realizacija ukrepov je pogosto vezana na evropska sredstva, medtem ko so sredstva za dolgoročno vzdrževanje in nadgradnjo infrastrukture omejena. Poleg tega številne občine nimajo zadostnih strokovnih kapacitet za pripravo in izvajanje zahtevnih mobilnostnih projektov.

- Demografski in prostorski dejavniki: Razpršena poselitev, staranje prebivalstva in rast predmestnih območij dodatno otežujejo razvoj učinkovitih sistemov javnega potniškega prometa in trajnostne mobilnosti.

Na pozitivni strani velja izpostaviti, da je ozaveščenost o pomenu trajnostne mobilnosti med prebivalci in podjetji v porastu. V številnih občinah so bili že pripravljeni mobilnostni načrti in izvedeni prvi ukrepi, kot so ureditev P+R parkirišč, kolesarske povezave, subvencije za javni prevoz in promocijske kampanje. Poleg tega je bil vzpostavljen tudi Observatorij mobilnosti, ki omogoča spremljanje in analizo prometnih tokov ter predstavlja pomembno podporo pri načrtovanju prihodnjih ukrepov.

Skupna ocena obstoječega stanja kaže, da je Slovenija sicer na poti k uresničevanju ciljev trajnostne mobilnosti, vendar so spremembe potovalnih navad in prestrukturiranje prometnega sistema počasni. Ključni izziv ostaja zmanjšanje odvisnosti od osebnega avtomobila ter zagotavljanje privlačnih, varnih in učinkovitih alternativ, ki bodo prebivalcem omogočile enakovredno in dostopno mobilnost.

  - Trajnostna mobilnost v Osrednjeslovenski regiji

Osrednjeslovenska regija je najgosteje poseljeno in gospodarsko najmočnejše območje Slovenije, v katerem živi skoraj četrtina prebivalcev države. Ljubljana kot glavno mesto predstavlja osrednje gravitacijsko središče, kjer je skoncentrirana večina delovnih mest, upravnih funkcij in storitvenih dejavnosti. Zaradi tega se v regiji ustvarjajo močni prometni tokovi, saj se vsakodnevno v Ljubljano pripelje več kot sto tisoč dnevnih migrantov iz okoliških občin. Takšna koncentracija ustvarja velike pritiske na prometno infrastrukturo in bistveno vpliva na kakovost bivanja prebivalcev.

Prevladujoči način mobilnosti v regiji ostaja uporaba osebnega avtomobila. Ta delež presega dve tretjini vseh opravljenih poti, kar povzroča preobremenjenost cestnega omrežja, prometne zastoje in večje izpuste toplogrednih plinov. Javni potniški promet sicer obstaja v obliki mestnih avtobusnih linij (LPP), medkrajevnega avtobusnega prometa in železnice, vendar njegova konkurenčnost glede na osebni avtomobil ostaja nizka. Mestni avtobusi so v konicah pogosto počasni zaradi prometnih zastojev, železniški promet pa še ni dovolj razvpit in pogost, da bi bil privlačna alternativa za večino dnevnih migrantov.

V Ljubljani je kolesarska infrastruktura relativno dobro razvita in dopolnjena s sistemom izposoje koles BicikeLJ in Nomago Bikes, ki je povečal delež kolesarjenja v mestnem jedru. Vendar pa povezave z okoliškimi občinami ostajajo nepovezane, ponekod celo nevarne za kolesarje, zato kolesarjenje kot vsakodnevna oblika prevoza na regionalni ravni še ni zaživelo. Podobno velja za pešce: v mestnem središču so pogoji ugodni, v obmestnih in regionalnih povezavah pa infrastrukturna ureditev pogosto ni primerna.

V zadnjih letih so bili izvedeni določeni premiki. Vzpostavljen je bil sistem parkirišč P+R, ki omogoča prestop z avtomobila na javni potniški promet, kar se je izkazalo za učinkovito predvsem na obrobju Ljubljane. Mestna občina Ljubljana je z uvedbo celostne prometne strategije postavila temelje za nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti, kar vključuje tudi omejevanje prometa v mestnem jedru, širitev peš con in spodbujanje kolesarjenja. Obenem potekajo projekti modernizacije železnic in gradnje regionalnih kolesarskih povezav, ki bodo v prihodnosti lahko bistveno izboljšali dostopnost.

Kljub tem pozitivnim premikom pa obstoječe stanje ostaja problematično. Prevlada osebnega avtomobila, nizka privlačnost javnega prometa in še nezadostna regionalna kolesarska mreža kažejo, da je trajnostna mobilnost v Osrednji Sloveniji še v začetni fazi razvoja. Posledice so vsakodnevni prometni zastoji, presežene mejne vrednosti onesnaževal v zraku, povečana izpostavljenost hrupu ter zmanjšana kakovost bivanja v mestnih in primestnih območjih.

Skupna ocena obstoječega stanja torej kaže, da Osrednja Slovenija zaradi svoje gospodarske in prostorske vloge nosi največji potencial, pa tudi največje tveganje glede mobilnosti v državi. Čeprav so bili izvedeni prvi pomembni koraki, obseg in hitrost izvedbe še ne zadoščata, da bi bistveno zmanjšali odvisnost prebivalcev od osebnega avtomobila. V prihodnje bo zato nujno nadaljevati z ukrepi, ki bodo povečali privlačnost javnega potniškega prometa, razvili varno in povezano kolesarsko omrežje ter zagotovili učinkovito integracijo različnih oblik trajnostne mobilnosti.

  - Analiza stanja

V centru Iga so določene površine namenjene javni rabi za prosti čas, druženje in mobilnost, vendar so trenutno celostno neurejene. Ureditev parkirnih režimov je parcialna in nepovezana, javne površine med seboj niso ustrezno povezane, kar zmanjšuje varnost in funkcionalnost prostora, zlasti za pešce in kolesarje. Obenem na teh območjih primanjkuje zelenih površin, ki bi prispevale k večji kakovosti bivanja ter omogočale učinkovitejše prilagajanje podnebnim spremembam, boljše odvodnjavanje meteornih voda in izboljšanje mikroklimatskih razmer. Celovita ureditev prostora bi tako poleg okoljskih in funkcionalnih učinkov prispevala tudi k širšim gospodarskim koristim, kot so povečanje privlačnosti območja, dvig vrednosti nepremičnin ter razvoj lokalnega turizma.

Posebej problematična je neustrezno urejena varna pot za šolarje. V središču Iga se nahaja OŠ Ig, ki jo obiskujejo učenci prve triade iz matičnega šolskega okoliša ter od četrtega razreda dalje vsi učenci Občine Ig, zato je zagotavljanje varnih, preglednih in trajnostno naravnanih dostopnih poti do šole eden ključnih razvojnih izzivov območja.

V neposrednem centru Iga že stoji Hiša narave in kolišč - Morostig, kjer se število obiskovalcev in turistov od njegovega odprtja vztrajno dviguje. Z ustrezno ureditvijo ostalih točk javnih površin bo Interpretacijski center še dodatno dvignil svoj standard ponudbe ter tako obiskovalcem kot turistom in prebivalcem omogočil neovirano gibanje med posameznimi točkami v naselju Ig kot tudi zagotovitev ustreznih površin za medgeneracijsko druženje ob upoštevanju čim večje površine zelenih površin in trajnostne mobilnosti. Tako bo občina imela možnost slediti vsem evropskim usmeritvam in standardom vezano na zelene površine in trajnostno mobilnost.

Na območju urejanja so ob Govekarjevi cesti javne stavbe, in sicer Osnovna šola Ig, Pošta, cerkev Sv. Martina, Morostig ter občinska stavba z gostujočim sedežem matičnega urada. Na stiku z Ljubljansko cesto pa je obstoječa glavna avtobusna postaja, ki je prestopnega značaja. Med Ljubljansko cesto in Govekarjevo cesto ni urejene varne šolske poti oz. varne pešpoti. Območje obstoječe avtobusne postaje je treba posodobiti tako z vizualnega kot s prometnega vidika.

Slika 3: Center Iga

V nadaljevanju je podana podrobna analiza obstoječega stanja področja, ki je predmet obravnave:

Govekarjeva cesta je del lokalne ceste Brest-Matena-Iška Loka-Ig (odsek 133011) in poteka od avtobusnega postajališča skozi občinsko središče. Urejena je kot dvosmerna cesta. Na obravnavanem odseku je dolžina ceste 197  m in je široka 6 m. Pločnik je parcialno urejen, na delu od avtobusnega postajališča do občinske stavbe pločnika ni zgrajenega. Na enem delu je urejen samo enostransko. Na Govekarjevi ni urejenih površin za kolesarje.

Slika 4: Del Govekarjeve ceste, kjer ni urejenega pločnika

Parkirna mesta za avtomobile so urejena ob Govekarjevi cesti na levi strani proti severu (12PM) in desni strani med občinsko stavbo in stavbo Pošta (21 PM).  Z novo ureditvijo se ta parkirna mesta ukinjajo.

Slika 5: Parkirna mesta na levi strani ob Govekarjevi cesti proti S (Morostig), začasno zaprto v času Evropskega tedna mobilnosti

Slika 6 Parkirna mesta med občinsko stavbo in pošto

Hitrost na cesti je omejena na 30 km/h. Pri športni dvorani je postaja za šolski avtobus. V celoti je asfaltirana.

Slika 7: Govekarjeva cesta, avtobusno postajališče za šolski bus

Na obravnavanem odseku je bilo v obdobju od 12.9.2025 do 22.9.2025, merjeno v eno smer, povprečno 862 prevozov vozil na dan. Ob tej predpostavki, da je enako število vozil v nasprotni smeri ocenjujemo, da je skupaj povprečno 1724 prevozov vozil v obe smeri na dan.

Na delu Govekarjeve ceste, od križišča Troštove ulice, do parkirišča pri pokopališču je zarisan kolesarski pas. Na obravnavanem odseku je bilo v obdobju od 1.9.2025 do 11.9.2025, merjeno v eno smer, povprečno 587 prevozov vozil na dan. Ob tej predpostavki, da je enako število vozil v nasprotni smeri ocenjujemo, da je skupaj povprečno 1174 prevozov vozil v obe smeri na dan.

Ob Govekarjevi cesti (del, ki je predmet prenove) so nanizane pomembne ustanove: občinska stavba, pošta, športna dvorana z glavnim vhodom, Morostig – hiša narave in kolišč, župnijska cerkev sv. Martina.

Slika 8: Križišče Govekarjeve ceste in Troštove ulice ter kolesarski pas na Govekarjevi cesti

Troštova ulica, ki je na obravnavanem odseku kategorizirana kot javna pot št. 634261, je urejena kot dvosmerna, z dvostranskim pločnikom. V celoti je asfaltirana. Na delu ulice so urejena paralelna parkirna mesta, ki bodo z novo ureditvijo ukinjena. Hitrost je omejena na 30 km/h. Del ceste, ki se prenavlja je dolg 57 m in širok 5,5 m.

Slika 9 Troštova ulica

Ob Troštovi ulici je zgrajena športna dvorana, Osnovna šola Ig. Na koncu Troštove ulice je  novo športno igrišče, poleg obstoječih stanovanjskih hiš.

Obstoječe avtobusno postajališče leži ob Ljubljanski (regionalna cesta R3-642, odsek 1360) in Govekarjevi cesti. Na avtobusnem postajališču ustavljajo integrirani medkrajevni avtobusi (linija 40 in 42) dolžine 12 m in mestni avtobusi (linija 19I) dolžine 18 m. Na avtobusnem postajališču sta postavljeni dve nadstrešnici – čakalnici za potnike, ki ne zadoščata kapaciteti uporabnikov. Na Ljubljanski cesti, mimo avtobusnega postajališča je omejitev hitrosti 50 km/h. Trenutna ureditev ne omogoča optimalnega prestopanja med avtobusi in ne zadošča kapaciteti uporabe. Ker ima avtobusno postajališče le en peron, avtobusi pogosto stojijo zaporedno na Ljubljanski cesti, kar povzroča nepreglednost, predvsem pri izvozu iz Govekarjeve ceste na Ljubljansko cesto.

Mirujoč promet v središču Iga je urejen na več mestih. Parkirna mesta za avtomobile so urejena ob Govekarjevi cesti na levi strani proti severu (12 PM) in desni strani med občinsko stavbo in stavbo Pošta (21 PM).  Ob občinski stavbi je  urejenih 5 parkirnih mest za zaposlene. Pred osnovno šolo in na prostoru nekdanjega igrišča je urejenih  skupno 63 PM.

Začasno parkirišče je urejeno tudi na mestu porušene stavbe Govekarjeva cesta 3 severno od avtobusnega postajališča, ob Govekarjevi cesti.

Slika 10: Parkirišče pri OŠ

Slika 11 Parkirišče pri OŠ

Slika 12: Začasno parkirišče ob Govekarjevi cesti

V središču Iga je zasajenih 15 dreves, ki jih bomo ohranili s presaditvijo.

Slika 13: Obstoječa drevesa

Kolesarska infrastruktura v središču Iga ni urejena, razen nekaj stojal za kolesa ob glavnih stavbah in kolesarskega pasu od križišča Govekarjeve in Troštove do pokopališča.

  - Razlogi za investicijsko namero in prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija

Obstoječe prometne in javne površine v središču Iga so funkcionalno in prometno preobremenjene ter prostorsko nepovezane. Peš in kolesarske povezave med ključnimi javnimi objekti – Osnovno šolo Ig, Občino Ig, Pošto, cerkvijo sv. Martina, interpretacijskim centrom – Hiša Morostig in avtobusno postajo – niso urejene v skladu s sodobnimi standardi varnosti in trajnostne mobilnosti. Posledično se pojavljajo prometne nevarnosti, zlasti za šolarje, starejše in druge ranljive skupine prebivalcev.

Dodatno so javne površine urejene parcialno, z nepreglednimi režimi parkiranja in brez zadostne ozelenitve, kar negativno vpliva na kakovost bivanja ter zmanjšuje odpornost prostora na podnebne spremembe. Zaradi pomanjkanja zelenih pasov, drevoredov in prepustnih površin se pojavljajo težave z odvodnjavanjem, učinki toplotnih otokov in hrupom v naselju.

Rastoče število obiskovalcev Morostiga – hiša narave in kolišč ter povečan turistični in rekreativni pomen območja dodatno krepita potrebo po ureditvi celovitega sistema javnih površin, ki bo tako obiskovalcem kot prebivalcem omogočil neovirano gibanje, kakovostno preživljanje prostega časa in medgeneracijsko druženje.

Investicijska namera izhaja tudi iz strateških in zakonodajnih okvirov:

- Nacionalnih in evropskih usmeritev na področju trajnostne mobilnosti,

- zahtev javnega razpisa JR EKP UTM 2025, ki spodbujajo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, izboljšanje kakovosti zraka in bivanja, razvoj zelene infrastrukture ter večjo prometno varnost,

- potreb občine po zagotavljanju varnih šolskih poti in vključujočih javnih površin za vse prebivalce,

- sledenju zastavljenih ciljev iz sprejete Občinske celostne prometne strategije Ig.

Našteti razlogi skupaj utemeljujejo potrebo po investiciji, ki bo s celovito preureditvijo prometnih in javnih površin v središču Iga zagotovila varno, dostopno in okoljsko trajnostno ureditev prostora.

  - Usklajenosti investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti

Investicija je usklajena s strateškimi in izvedbeni dokumenti tako na občinski kot državni in ravni EU.

Projekt je usklajen s sledečimi razvojnimi strategijami: -

- Strategija razvoja Slovenije 2030,

- Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije S5,

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije,

- Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije,

- Strategija kulturne dediščine 2020-2023,

- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021,

- Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji,

- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2021-2027,

- Celostna prometna strategija Občine Ig,

- Strategija prostorskega razvoja Občine Ig.

    - Strategija razvoja Slovenije 2030

Strategijo razvoja Slovenije 2030 je Vlada RS sprejela na svoji 159. redni seji, 7. 12. 2017 ter je podlaga celovitega procesa srednjeročnega načrtovanja, ki predvideva določitev prednostnih nalog in ukrepov, ti pa morajo biti določeni tako, da upoštevajo usmeritve fiskalne politike.

Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse, ki ga je mogoče uresničiti z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Na ravni posameznika se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, v dostojnem, varnem in aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju v demokratično odločanje in soupravljanje družbe.

Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so:

- vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,

- učenje za in skozi vse življenje,

- visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,

- ohranjeno zdravo naravno okolje,

- visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Razvojni cilji strategije:

- Cilj 1: Zdravo in aktivno življenje

- Cilj 2: Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo

- Cilj 3: Dostojno življenje za vse

- Cilj 4: Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete

- Cilj 5: Gospodarska stabilnost

- Cilj 6: Konkurenčni in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor

- Cilj 7: Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta

- Cilj 8: Nizkoogljično krožno gospodarstvo

- Cilj 9: Trajnostno upravljanje naravnih virov

- Cilj 10: Zaupanja vreden pravni sistem

- Cilj 11: Varna in globalno odgovorna Slovenija

- Cilj 12: Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve

SRS za obdobje 2014 2020 poudarja, da je potrebno posebno pozornost nameniti razvoju, ki prinaša delovna mesta, večjo produktivnost in ne negativno vpliva na okolje. Vizija razvoja v okviru SRS: »Slovenija je konkurenčna družba znanja in inoviranja, ki ob spoštovanju okoljskih omejitev zagotavlja blagostanje svojih prebivalcev in postaja model moderne eko regije«. Razvojne prioritete SRS:

1. Konkurenčno gospodarstvo;

2. Znanje in zaposlovanje;

3. Zeleno življenjsko okolje ter

4. Vključujoča družba.

Razvoj mora temeljiti na izboljšanju učinkovitosti rabe vseh virov, človeških, finančnih in naravnih, na inovativni in intenzivni uporabi informacijsko komunikacijskih in tehnologije, ter na ustrezni delitvi bremen in ugodnosti ob povečanju zaposlenosti. Predpogoji za to pa so pravna država, učinkovita javna uprava in ustrezna prometna infrastruktura za trajnostno mobilnost. S svojim ciljem predstavlja obravnavani projekt v osnutku Strategije razvoja Slovenije 2014–2020 določene cilje na četrti razvojni prioriteti: Vključujoča družba, katere cilj je zagotoviti dostopnost kulture vsem družbenim skupinam in skrb za družbeno kohezivnost. To se bo doseglo z vlaganjem v zelene površine in trajnostno mobilnost.

    - Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije S5

V programskem obdobju 2021–2027 je nadgrajena Strategija pametne specializacije v Sloveniji kot cilj zastavila zeleni prehod, ki ga razumemo kot inovativno, nizkoogljično, digitalno in na znanju temelječo preobrazbo gospodarstva in družbe. Pri tem procesu igrajo deležniki na področjih, kjer Slovenija izkazuje primerjalne prednosti in so vključena v prednostna področja S5, vodilno vlogo. Koncept ob nedavno sprejeti Uredbi EU o taksonomiji tudi na ravni EU dobiva trajnostni značaj. V Sloveniji tak razvoj koncepta uveljavljamo pod kratico S5 (ang. Slovenian Sustainable Smart Specialisation Strategy), ki predstavlja celovito in osrednjo podlago za dodeljevanje dela sredstev v okviru ESRR znotraj cilja Pametna Evropa.

Strateški cilj S5 je zeleni prehod, ki ga razumemo kot inovativna, nizkoogljična, digitalna in na znanju temelječa preobrazba gospodarstva in družbe.

Strategija spodbuja ogljično neodvisno družbo, ki vključuje rešitve z uporabo podatkov agregatne mobilnosti oziroma migracij znotraj posamezne občine in med občinami; pametno prometno ureditev mest; multimodalno platformo mobilnosti.

Ureditev zelenih površin z zelenimi in modrimi ukrepi ustvarja pogoje za zmanjšanje ogljičnega odtisa ter primernih površin, ki ima pozitiven vpliv zlasti pomemben za ranljive skupine, ki imajo možnost prilagajanja na vse večje temperaturne razlike še manjše.

    - Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050

Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 je strateški prostorski akt, ki ga je 28. 06. 2023 z resolucijo sprejel Državni zbor Republike Slovenije. Pripravo SPRS2050 je vidilo Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev.

Projekt je skladen s SPRS2050, ki določa dolgoročne strateške cilje države in usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru. Projekt je skladen s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja, ki podpira razvoj čezmejnih urbanih območij in čezmejno povezanih poselitvenih in gospodarskih sistemov – na širših mestnih območjih v obmejnem prostoru se v povezavi s sosednjimi čezmejnimi središči povečujejo gospodarska, raziskovalno-izobraževalna in kulturna vloga posameznih središč z namenom krepitve njihove vloge na čezmejnem funkcionalnem urbanem območju. S tem se na širšem čezmejnem funkcionalnem območju krepijo skupne konkurenčne prednosti, zlasti doseganje kritične mase za izboljšanje inovacijskih zmogljivosti, in racionalnejša raba infrastrukturnih zmogljivosti.

Strateški cilji SPRS2050 postavljajo okvirne pogoje za doseganje prostorske kohezije, krepitve vloge Slovenije v procesih čezmejnega in mednarodnega povezovanja ter za oblikovanje novih, več funkcionalnih rešitev za razvojne težave sodobne družbe.

V tem smislu cilji:

- krepijo prostorsko učinkovitost rabe virov, povezanost prostora (znotraj države in v mednarodnem prostoru), konkurenčnost posameznih območij in skladen regionalni razvoj;

- izboljšujejo prostorsko kakovost – kakovost bivalnega in naravnega okolja, dostopnost stanovanj, dostopnost storitev ter spodbujajo socialno vključenost;

- krepijo prostorsko identiteto s krepitvijo lokalnega znanja, pripadnosti in vizije skupnosti ter s krepitvijo prepoznavnosti Slovenije kot države z visoko kakovostjo ohranjenih naravnih in kulturnih prvin krajine.

Cilji SPRS2050 so:

1. Vzpostaviti ustrezne razmere za prehod v podnebno nevtralno družbo.

2. Doseči mednarodno konkurenčnost slovenskih mest.

3. Zagotoviti kakovost življenja na urbanih in podeželskih območjih.

4. Okrepiti prostorsko identiteto.

5. Izboljšati odpornost in prilagodljivost prostora na spremembe.

Projekt je skladen s cilji prostorskega razvoja SPRS2050 predvsem v naslednjih pogledih:

 Cilj 1: Vzpostaviti ustrezne razmere za prehod v podnebno nevtralno družbo,

- prednostna naloga P2: Povečati varčnost in učinkovitost rabe prostora ter naravnih virov

- prednostna naloga P3: Prenoviti razvrednotena urbana in krajinska območja

(z izvedbo projekta se bo prispevalo k ustrezni tudi urbani ureditvi centra Iga, z izvedbo projekta se bo  pripomoglo k skladnemu regionalnemu razvoju, na prostorskih potencialnih in virih območja na trajnostni način, s tem da se bo nudila podporo gospodarstvu, kulturnemu in socialnemu razvoju, omogočajo zaposlenost v lokalnem okolju in prispevalo k preprečevanju izseljevanja prebivalstva, povečevanju odpornost na podnebne spremembe ter omogočanju prilagajanje nanje, zmanjševalo ranljivost prostora ter krepilo nacionalno in regionalno prostorsko identiteto);

 Cilj 3: Zagotoviti kakovost življenja na urbanih in podeželskih območjih,

- prednostna naloga P6: Povečati privlačnost in kakovost bivanja v slovenskih mestih

- prednostna naloga P8: Izboljšati odpornost naselij na podnebne spremembe

(z izvedbo projekta se bo oblikovalo mestni/urbani prostor v prostor za interakcijo, inovacije, kulturne in skupnostne povezanosti, kjer se bodo na območju posegov prepletali prostori za bivanje, delo in prosti čas v navezavi na okolico in krajino; na območju se bo izboljšalo trajnostno mobilnost kot osnovni koncept udobne, učinkovite, zdrave in okolju prijazne dostopnosti, prispevalo se bo k uvajanju rešitev krožnega gospodarstva; gradnja bo izvedena skladno z načeli trajnostne gradnje, v okolici pa se bo uredilo tudi ustrezne zelene površine in raščena tla, kot pomembnemu blažilcu vpliva podnebnih sprememb, zlasti z vidika zmanjšanja vplivov emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev v okolje; k večji privlačnosti urbanega območja pa bo prispevala tudi celostna prenova in kvalitetno zasnovane urbanistične rešitve, kjer naj bi se posegi v okviru projekta izvajali; zasnovane urbanistične rešitve in arhitekturne zasnove upoštevajo tudi kakovostno stavbno, arhitekturno in kulturno dediščino, kakovostno oblikovane in vzdrževanje javne grajene in zelene površine v povezavi z zelenimi sistemi ter v življenje skupnosti dobro vključeno kulturno dediščino in javno dostopne dele območja);

 Cilj 5: Izboljšati odpornost in prilagodljivost prostora na spremembe - prednostna naloga P12: Izboljšati odpornost prostora - prednostna naloga P13: Okrepiti zmožnosti zaznavanja izzivov in njihovih učinkov na prostor

(z izvedbo projekta se bo spodbujala krepitev sinergij v prostoru ter omogočalo doseganje več funkcionalnosti prostora, zlasti na tistih področjih, kjer to lahko prispeva k večji odpornosti prostora na podnebne spremembe ter omilitvi škodljivih posledic naravnih nesreč; okrepljena bo skrb za ustrezno umestitev rešitev ter istočasno ohranitev ekološke povezljivosti).

Iz vsega navedenega vidimo, da je projekt skladen s SPRS2050, saj bo njegova izvedba pripomogla k uresničevanju ciljev SPRS2050.

    - Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN)

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) je akcijsko strateški dokument, ki ga je skladno z Uredbo EU 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov dolžna sprejeti vsaka država članica EU.

NEPN za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije:

1. razogljičenje (emisije TGP in OVE),

2. energetska učinkovitost,

3. energetska varnost,

4. notranji trg ter

5. raziskave, inovacije in konkurenčnost.

Slovenija mora v naslednjem desetletju obvladati hitro rast potniškega in tovornega prometa ter usmerjati prometne tokove na alternativna prevozna sredstva. Pri tem je ključnega pomena postopno zmanjševanje rabe energije s povečanjem energetske učinkovitosti in prehodom na nizkoemisijska vozila. K trajnostni mobilnosti svoj delež prispevata tudi pešačenje in kolesarjenje, zato bomo aktivno spodbujali izgradnjo kolesarske infrastrukture in infrastrukture za pešce. Na ta način bo Slovenija omogočila prebivalstvu enostaven, hiter, zelen in za okolje ter mestna središča neinvaziven promet v zadnjih kilometrih. Cilj je, da se v deležu potovanj zmanjša število potovanj z osebnim avtomobilom (zdaj je takšnih 67 % potovanj) in bistveno poveča število potovanj peš, s kolesom ali javnim potniškim prevozom.

Predmetni projekt, ki predstavlja ureditev zelene infrastrukture in ukrepe trajnostne mobilnosti, bo prispeval ravno k temu cilju, saj bodo prebivalci v rangu 500 metrov lahko pešačili v prijaznem okolju ter s tem prispevali k zmanjšanju ogljičnega odtisa, sama investicija pa k ugodnejšemu okolju za prebivalce, obiskovalce in turiste.

    - Program Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 (PEKP 21-27)

Evropska kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije. Z njeno pomočjo se je v Sloveniji uresničilo že številne projekte, ki so bistveno prispevali k hitrejšemu razvoju države. V obdobju hitrih sprememb, ki jih narekujeta zeleni in digitalni prehod, so za Slovenijo ključnega pomena ukrepi v smeri večje odpornosti gospodarstva in družbe, izkoriščanja novih priložnosti ter pospešitve prehoda v visoko produktivno, nizkoogljično in krožno gospodarstvo, s končnim ciljem kakovostnega življenja za vse.

Projekt je skladen s cilji PEKP 21-27, in sicer s ciljno politiko 2 »Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti.«

CILJ: Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja Ukrepi za izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti v omrežju Natura 2000 in na drugih prednostnih območjih varstva narave so namenjeni prioritetnim Natura 2000 območjem za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov, v manjšem delu ureditvi z obiskom najbolj obremenjenih delov narave ter vlagan jem v zeleno infrastrukturo v urbanem okolju, Prednostna naloga 3: Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost Specifični cilj RSO2.7. Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja (ESRR)

ter prav tako

CILJ: Spodbujanje trajnostne mestne mobilnosti v okviru prehoda na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij ogljika Investicije na področju trajnostne urbane mobilnosti bodo pripomogle k dvigu deleža trajnostnih prometnih načinov v dnevnih migracijah prebivalstva ter zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (TPG). Trajna rešitev za ta izziv je prehod na trajnostno mobilnost z nizkimi emisijami CO2 in onesnaževal zraka ter z nizko porabo energije s poudarkom na aktivni mobilnosti, zato bodo ukrepi usmerjeni na navedena področja. Hkrati pa bodo ukrepi usmerjeni v povečanje uporabe vozil na alternativne energente. Poleg ukrepov za izboljšanje javnega potniškega prometa z uvajanjem brezemisijskih vozil, je namreč ključno zagotavljanje ustrezne polnilne infrastrukture za alternativne energente za različne vrste vozil. Prednostno bodo sredstva namenjena infrastrukturi za multimodalni potniški promet od vrat do vrat. Hrbtenica sistema mora biti javni potniški promet (JPP), dopolnjuje pa se s kolesarskimi povezavami in infrastrukturo za pešce, s poudarkom na dostopu do postajališč JPP ter s točkami prestopa iz osebnega avtomobila na JPP ali sopotništvo ali ostale aktivne oblike prevoza, prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) in čezmejno mobilnostjo«.

    - Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2021-2027 (RRP LUR)

Splošni okvir za določitev ciljev in usmeritev regionalne politike v Sloveniji ter pripravo RRP določata Strategija razvoja Slovenije 2030 (SRS 2030) in Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 (SPRS 2050).

Vsebinska izhodišča programiranja v okviru Evropske kohezijske politike so usmerjena na pet ciljev:

1. Pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe;

2. Bolj zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem prehoda na čisto in pravično energijo, zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje tveganj;

3. Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in regionalne povezljivosti IKT;

4. Bolj socialna Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic;

5. Evropa, ki je bliže državljanom, in sicer s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja mest, podeželja in obalnih območij ter lokalnih pobud.

Kot prioriteto 3 RRP LUR navaja zeleno regijo trajnostnih rešitev, konkretno 6.3.1 Trajnostna mobilnost in 6.3.4 Razvoj in upravljanje zelene infrastrukture.

Projekt sledi dvema prioritetama RRP LUR.

    - Celostna prometna strategija Občine Ig

Občina Ig je izrazito bivalna, s prevladujočim deležem delovno aktivnega prebivalstva, pri čemer se velika večina zaposlenih vsakodnevno vozi na delo v druge občine, predvsem Ljubljano. To ustvarja visoke obremenitve cestnega prometa, saj je osebni avtomobil še vedno najpogostejši način premikanja. Stopnja motorizacije se je v zadnjem desetletju povečala, kar se odraža v prometnih zastojih in preobremenjenosti s parkiranjem v središču Iga, kjer so javne površine pogosto namenjene mirujočemu prometu.

Javni potniški promet je premalo razvit in za uporabnike časovno nekonkurenčen. Delež prebivalcev, ki se vanj vključuje za vsakodnevne poti, je zelo nizek, kar velja tako za potovanja znotraj občine kot tudi za povezave s sosednjimi občinami. Najboljšo dostopnost ima območje središča Iga, kjer je glavno avtobusno postajališče, vendar peš dostop do njega zajema le ožjo okolico. Dostop s kolesom je širši, a nezadosten, saj občina še nima dovolj varno urejenih in povezanih kolesarskih poti, ki bi omogočale privlačne in varne povezave med naselji ter naprej do Ljubljane in drugih sosednjih občin.

Aktivne oblike mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje, so premalo zastopane, čeprav ankete kažejo, da bi prebivalci bili pripravljeni večkrat potovati na trajnostne načine, če bi bile poti varnejše, krajše in bolj udobne. Številni pešci so primorani hoditi ob prometnih cestah brez zaščite, manjkajo varne šolske poti, dostop do postaj javnega prevoza pa je pogosto nevaren in neurejen. Hkrati pa so se v zadnjih letih že izvedli nekateri ukrepi za izboljšanje stanja, kot so brv Rastuke–Čolnarska ulica, pešpoti do Ljubljanske ceste, novi pločniki ob glavnih poteh in ureditev Govekarjeve ceste. V pripravi je tudi projektna dokumentacija za celovito ureditev središča Iga, ki bo zasnovana po načelih trajnostne mobilnosti.

Na področju prometne varnosti se stanje v zadnjem obdobju ni bistveno izboljšalo. V obdobju 2018–2022 je bilo v občini zabeleženih 164 prometnih nesreč, pri čemer ostaja delež nesreč z udeleženimi pešci in kolesarji zaskrbljujoč (okoli 18 % vseh nesreč letno). V večini primerov gre za lažje telesne poškodbe, a občani prometno varnost prepoznavajo kot eno ključnih vrednot, kar potrjujejo tudi rezultati anket in razprav.

Na podlagi teh izzivov OCPS predvideva niz ukrepov za izboljšanje stanja. V ospredju so ukrepi za izboljšanje pogojev za hojo, predvsem ureditev novih varnih pešpoti ob prometnicah in varnih šolskih poti, skupaj z ozelenitvijo javnih površin ter umirjanjem motornega prometa v središču Iga. Na področju kolesarjenja so predvidene povezane in varne kolesarske poti med naselji in do avtobusnih postaj, skupaj z razvojem sistema (e-)koles. Posebna pozornost bo namenjena tudi izboljšanju povezav javnega potniškega prometa, kjer je cilj povečati delež uporabnikov ter vzpostaviti povezovalne točke za enostavno kombiniranje različnih načinov mobilnosti. Ukrepi vključujejo tudi učinkovitejše upravljanje mirujočega prometa s parkirno politiko ter umikanje avtomobilskega prometa iz središč naselij.

Za reševanje ugotovljenih prometnih izzivov OCPS Ig predvideva širok nabor ukrepov, ki se nanašajo na vse oblike mobilnosti in so razdeljeni v pet temeljnih stebrov.

Na področju hoje je predvidena ureditev novih varnih pešpoti v naseljih in med njimi ter do avtobusnih postajališč. Poseben poudarek bo namenjen varnim šolskim potem, z razširjenimi pločniki, talnimi ureditvami in ukrepi za umirjanje prometa. Površine za pešce bodo ozelenjene, opremljene z drevoredi in urbano opremo, v središču Iga pa bo izvedena celovita prenova, ki vključuje razširjene pločnike ob Govekarjevi cesti, prestavitev parkirnih mest, ureditev trga med Občino in pošto s paviljoni in stojnicami ter postavitev javnih sanitarij. Predvideni so tudi rekreacijski koridorji za hojo in boljši peš dostop do naravnih in rekreativnih območij.

Za kolesarjenje se načrtuje vzpostavitev varnih in povezanih kolesarskih poti, tako znotraj naselij kot tudi do sosednjih občin (Ljubljana, Škofljica, Brezovica, Podpeč). Predvidena je izgradnja kolesarskih povezav do avtobusnih postaj in P+R parkirišč ter vzpostavitev sistema javne izposoje koles in e-koles, skupaj s podporno infrastrukturo, kot so stojala in polnilnice. Poti bodo zasajene z drevesi za senco, hkrati pa se bodo razvijale tudi rekreativne kolesarske povezave, ki bodo omogočale dostop do naravnih in turističnih območij.

Na področju javnega potniškega prometa strategija predvideva izboljšanje povezanosti med naselji v občini in z okoliškimi občinami ter nadgradnjo avtobusnih linij z večjo frekvenco in boljšo časovno usklajenostjo. Vzpostavile se bodo povezovalne točke, ki bodo omogočale enostavno kombiniranje različnih načinov mobilnosti – javnega prevoza, sopotništva, kolesarjenja, izposoje koles in parkirišč P+R. Glavno avtobusno postajališče v središču Iga bo prenovljeno in opremljeno z nadstrešnicami, izboljšan pa bo tudi peš in kolesarski dostop do postajališč.

V zvezi z motornim prometom so predvideni ukrepi za njegovo umirjanje v središču Iga in v naseljih, z uvedbo enosmernih ureditev, območij umirjenega prometa in talnih ureditev. Strategija predvideva postopno umikanje motornega prometa iz središč naselij ter oblikovanje učinkovite parkirne politike, ki bo zmanjšala obremenjenost s parkiranjem v centru in spodbudila uporabo P+R parkirišč na robu naselij. Na ključnih prometnih točkah so načrtovane rekonstrukcije, med drugim ureditev krožišča pri obrtni coni in križišča v Tomišlju. Posebna pozornost bo namenjena tudi zagotavljanju varnosti in prevoznosti za kmetijsko mehanizacijo.

Zadnji sklop ukrepov se nanaša na celostno prometno načrtovanje. Občina se zavezuje, da bo načela trajnostne mobilnosti vključila v svoje vsakodnevno odločanje, okrepila usposobljenost zaposlenih in zagotovila kontinuirano komunikacijo z javnostjo. Vzpostavljen bo sistem spremljanja učinkov strategije z enotnimi kazalniki, o katerih bo občina redno poročala ministrstvu do leta 2032. Strategija predvideva tudi nadaljnje vključevanje prebivalcev pri izvajanju ukrepov ter ozaveščanje o prednostih trajnostne mobilnosti.

Na ta način OCPS Ig povezuje infrastrukturne ukrepe (pločniki, kolesarske poti, avtobusna postajališča, parkirišča) z mehkimi ukrepi (umirjanje prometa, parkirna politika, ozaveščanje), kar zagotavlja celovit prehod k bolj varni, dostopni in trajnostni mobilnosti.

S celostnim pristopom občina tako odgovarja na ključne izzive: visoko odvisnost od osebnega avtomobila, prometno obremenjenost središča, nezadostno razvite trajnostne oblike mobilnosti in prometno varnost ranljivih skupin. Vključevanje prebivalcev v proces priprave strategije ter že izražena visoka podpora ukrepom pa zagotavljata trdno osnovo, da bodo predvideni ukrepi tudi dejansko zaživeli v praksi in dolgoročno izboljšali kakovost življenja v občini.

Občina Ig ima v akcijskem načrtu OCPS med drugim zapisane naslednje ukrepe, ki se neposredno nanašajo na obravnavani projekt:

- Priprava projektne, investicijske in druge dokumentacije za celovito ureditev središča Iga.

- Transformacija parkirnih površin pred Občino v trg s površinami za pešce, paviljonom, stojnicami in sanitarijami.

- Ureditev enosmernega krožnega prometa med OŠ in Občino (ob pošti) in zagotovitev površin za izboljšanje udobja in varnosti ranljivih udeležencev v prometu.

- Ureditev Govekarjeve ceste ob OŠ s površinami za pešce in kolesarje, drevoredom in urbano opremo.

- Vzpostavitev regijske javne mreže sistema izposoje (e-)koles po celi občini, ki bo kompatibilen s sistemi v sosednjih občinah

- Postavitev (varnih) kolesarnic in naslonov za priklapljanje koles (opcijsko s servisnimi stojali za popravilo koles in polnilnicami za e-kolesa): najmanj 5 lokacij v času trajanja strategije

(npr. na območju obrtne cone, na parkirišču pri pokopališču, pri vstopu na kolišča, v središču Iga oz. ob avtobusnem postajališču in drugih večmodalnih točkah oz. avtobusnih postajališčih...).

- Prenova avtobusne postaje v središču Iga z ureditvijo treh peronov pokritih z nadstrešnico, ureditvijo čakalnice in klopi za čakajoče.

- Umirjanje prometa s prikazovalniki in merilniki hitrosti, z zniževanjem dovoljene hitrosti vožnje ter drugimi ukrepi, izjemoma s hitrostnimi ovirami v okolici šol in vrtcev

    - Spisek strokovnih podlag

Strokovne podlage za izdelavo novelacije investicijskega programa št. 1 so:

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21, 44/22 – ZVO-2, 17/25, 93/25 – ZNUZJV in 14/26)

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL)

- Uredba Sveta (EU, Euratom) 2020/2093 z dne 17. decembra 2020 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, str. 11), zadnjič spremenjena z Uredbo Sveta (EU, Euratom) 2024/765 z dne 29. februarja 2024 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) 2020/2093 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (UL L, 2024/765 z dne 29. 2. 2024);

- Uredba (EU, Euratom) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije (UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije (UL L, 2023/90149 z dne 5. 12. 2023);

- Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 159), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2024/795 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. februarja 2024 o vzpostavitvi platforme za strateške tehnologije za Evropo (platforma STEP) in spremembi Direktive 2003/87/ES ter uredb (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 in (EU) 2021/241 (UL L, 2024/795 z dne 29. 2. 2024) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2021/1060);

- Uredba (EU) 2021/1058 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 60), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2024/795 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. februarja 2024 o vzpostavitvi platforme za strateške tehnologije za Evropo (platforma STEP) in spremembi Direktive 2003/87/ES ter uredb (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 in (EU) 2021/241 (UL L, 2024/795 z dne 29. 2. 2024);

- Uredba (EU, Euratom) 2024/2509 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2024 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L, 2024/2509 z dne 26. 9. 2024);

- Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. 6. 2020, str. 13), zadnjič popravljena s Popravkom Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L, 2024/90104 z dne 15. 2. 2024) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2020/852);

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2139 z dne 4. junija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev (UL L št. 442 z dne 9. 12. 2021, str. 1), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2485 z dne 27. junija 2023 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2021/2139 z določitvijo dodatnih tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da določene gospodarske dejavnosti bistveno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, in za ugotavljanje, ali te gospodarske dejavnosti ne škodujejo bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev (UL L, 2023/2485 z dne 21. 11. 2023);

- Sklep Komisije z dne 14. maja 2019 o opredelitvi smernic za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju in Priloga k Sklepu Komisije z dne 14. maja 2019 o opredelitvi smernic za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju, objavljena na spletni strani  https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/GL_corrections_pp_irregularities_SL.pdf in https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf;

- Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 str. 4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2016/679);

- Uredba (EU) 2022/2039 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. oktobra 2022 o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) 2021/1060 glede dodatne prožnosti za obravnavanje posledic vojaške agresije Ruske federacije FAST (prožna pomoč za ozemlja) – CARE (UL L št. 275 z dne 25.10.2022, str. 23);

- drugi delegirani in izvedbeni akti, ki jih Komisija sprejme v skladu s 113. in 114. členom Uredbe (EU) 2021/1060 z vsemi spremembami;

- Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L št. 141 z dne 5. 6. 2015, str. 73) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2015/849/EU);

- Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (UL L št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 391);

- Smernice o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, z dne 11. julija 2006, objavljene na https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/skmbt_c654e16032914450.pdf;

- Obvestilo Komisije Smernice o izogibanju in obvladovanju nasprotja interesov v skladu s finančno uredbo (2021/C 121/01), objavljeno na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=SL;

- Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027, št. CCI 2021SI16FFPA001, z dne 12. 9. 2022, objavljen na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/kljucni-dokumenti/programski-dokumenti-za-obdobje-2021-2027/;

- Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, št. CCI 2021SI16FFPR001, z dne 22. 11. 2024, objavljen na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/kljucni-dokumenti/programski-dokumenti-za-obdobje-2021-2027/;

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25 – ZJF-J in 112/25 – ZJF-K);

- Proračun Republike Slovenije za leto 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 104/24);

- Proračun Republike Slovenije za leto 2026 (Uradni list RS, št. 104/24 IN 95/25);

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24, 17/25 – ZFO-1E, 32/25 – ZJU-1 in 95/25 – ZIPRS2627);

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 (Uradni list RS, št. 95/25);

- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22, 29/22 – ZUOPDCE, 40/23 – ZDavPR-B, 122/23 in 104/24; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1);

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19);

- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb IN 85/25);

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22 IN 40/25 – ZInfV-1 in 10/26 – ZP-1L);

- Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19);

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri);

- Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22, 145/22, 17/25 in 74/25; v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT-2);

- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr., 196/21 – odl. US, 157/22 – odl. US, 35/23 – odl. US, 57/23 – odl. US, 102/23 in 25/25 – odl. US);

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 10/08);

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV);

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A in 75/25 – GZ-1B; v nadaljnjem besedilu: GZ-1);

- Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 130/22 in 22/25; v nadaljnjem besedilu: ZCPN);

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE; v nadaljnjem besedilu: ZCes-2);

- Zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide (Uradni list RS, št. 14/23 in 14/26 – ZDPSI-A; v nadaljnjem besedilu: ZDPSI);

- Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (Uradni list RS, št. 62/23);

- Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP, 16/23 in 107/24 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: KZ-1);

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631; v nadaljnjem besedilu: OZ);

- Podnebni zakon (Uradni list RS, št. 56/25; v nadaljnjem besedilu_PoZ);

- Uredba o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS št. 21/23 in 13/25);

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23);

- Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog  (Uradni list RS, št. 56/11 in 13/26);

- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22);

- Odlok o prostorskem redu občine Ig (Uradni list RS, št.: 35/12, 77/12, 101/13 – popravek, 8/15, 51/18, 54/18 – popravek, 107/20 – popravek in 68/25 – tehnična posodobitev grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta Občine Ig)

- Proračun Občine Ig za leto 2025

- Proračun Občine Ig za leto 2026

- DGD št. 06/2025 maj 2025, dopolnitev julij 2025, projektant Atekt d.o.o.

- Gradbeno dovoljenje št. 351-1772/2025-6224-10 z dne 12.9.2025

- PZI št. 6/2025, september 2025, novelacija maj 2026

- Interni podatki investitorja

- ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI

Analiza tržnih možnosti je proces zbiranja, zapisovanja, razvrščanja in analiziranja podatkov o kupcih, konkurentih in drugih dejavnikih, ki oblikujejo odnose med ponudniki proizvodov in storitev ter njihovimi kupci. Ocena oziroma analiza tržnih možnosti investicijskega projekta je raziskava, ki podpira različne strateške poslovne odločitve investitorja, s poudarkom na odločitvah s področja trženja. Na tržne možnosti investicijskega projekta navadno v največji meri vplivajo dejavniki, kot so: velikost trga, moč konkurence ter potencialna rast trga.

Izvedba investicije ne pomeni razvoja tržne dejavnosti v podjetniškem smislu, saj občina ni tržna institucija. Projekt pa kljub temu omogoča ustvarjanje določenih prihodkov v okviru izvajanja javnih storitev, s katerimi se lahko dolgoročno delno pokrivajo obratovalni stroški nove infrastrukture.

Z izvedbo projekta se vzpostavljata dva vira prihodkov v okviru javnih storitev:

- Prihodki od parkirišč

V središču Iga bo urejenih 56 parkirnih mest (izgradnja parkirišča predstavlja neupravičen strošek). Ob predpostavljeni 80-odstotni zasedenosti v času od 8.00 do 18.00, ter ob upoštevanju, da približno 40 % uporabnikov parkira kratkotrajno (do dve uri brezplačno), medtem ko ostali po dveh urah parkiranja plačujejo parkirnino v višini 0,50 EUR/uro, se ocenjujejo prihodki v višini približno 17.160 EUR letno (upoštevano 260 delovnih dni na leto).

- Prihodki iz sistema javne izposoje e-koles

Za občino Ig, ki šteje 7.926 prebivalcev, se ocenjuje, da se bo v sistem registriralo približno 5 % prebivalcev (okoli 390 uporabnikov). Ob letni uporabnini v višini 20 EUR znašajo skupni pričakovani prihodki sistema e-koles približno 7.800 EUR letno.

Skupni letni prihodki iz obeh virov se tako ocenjujejo na okoli 24.960 EUR, kar predstavlja prispevek k pokrivanju obratovalnih stroškov nove infrastrukture.

- TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL

Projekt je smiselno načrtovan po načelih NTR – na naravi temelječe rešitve (NBS):

Projekt vključuje ureditve površin v središču naselja, ki bodo pozitivno vplivale na zdravje in dobro počutje ljudi, zmanjševanje CO2 v ozračju, biotsko raznovrstnost in prihranek energije.

Cilj projekta je ureditev središča naselja tako, da postane kvaliteten prostor za srečevanje in aktivnosti prebivalcev.

Slika 14: Register prostorskih enot

Občina Ig predvideva serijo posegov v sklopu ureditve središča kraja, ki bodo znatno izboljšali prometno ureditev v smislu trajnostne mobilnosti.

Vsi predvideni posegi so usmerjeni v zmanjšanje površin za osebni motorni promet in obenem povečujejo kapacitete javnega potniškega prometa, talne ureditve pa dajejo prednost pešcem in kolesarjem. Predvideni so ukrepi za izboljšavo varnosti vseh uporabnikov s poudarkom na varnosti in vključenosti otrok, starejših ter gibalno oviranih (deljena prometna površina, kolesarski pasovi, pločnik pri coni »drop-off« pred šolo, izravnava talnih ureditev, ustrezne haptične oznake površin itd.) ter umirjanja prometa, z izhodiščem, da se osebni motorni promet omeji na najnujnejše za nemoteno uporabo središča kraja, obenem pa je še vedno omogočeno udobje premikanja in nediskriminatornost (predvsem do ranljivih skupin).

Celovita ureditev trga bo izvedena z dvema ločenima projektoma in sicer z ureditvijo zelene infrastrukture ter izvedbe ukrepov trajnostne mobilnosti, ki se skupaj dopolnjujeta in izvajata sočasno.

Ravno zaradi skupne dopolnitve obeh projektov v dokumentu orišemo tudi projekt urejanja zelene infrastrukture, ki je teritorialno in vrednostno povsem ločen od ukrepov trajnostne mobilnosti, ki so predmet tega projekta.

Cilj projekta je ureditev središča naselja tako, da postane kvaliteten prostor za srečevanje in aktivnosti prebivalcev in predvideva ureditve:

  - Zelena infrastruktura

Kot že predhodno navedeno ureditev zelene infrastrukture ni predmet tega projekta, vendar zaradi simbioze obeh projektov podajamo opis ukrepov.

Park

Predvidena je ureditev parkovne poteze na mestu obstoječe stavbe vrtca. Površine se nahajajo na robu središča Iga in so namenjene za prebivanje kvalitetnega prostega časa v zelenem okolju.

Širina poteze je min. 24 m ob minimalno 60% raščenega terena. Parkovna poteza je oddaljena 170 m od osrednjega trga naselja

Zelene površine ob drugih javnih stavbah

Ureditev trga je predvidena na območju med občinsko stavbo in pošto ter na drugi strani Govekarjeve ceste pred stavbo Morostig, vključno z ureditvijo vrta okoli »Kaplanije«. Predvidena je ureditev dela drevoreda v zelenem pasu, zelene površine so predvidene tudi neposredno ob občinski stavbi in Pošti. Večja zelena površina se uredi na severni strani Morostriga ob cerkvenem kamnitem zidu. Ozeleni se tudi pas ob SZ fasadi telovadnice, ob novo tlakovanem hodniku za pešce, kot povezava centra Ig-a in novega parka. Obstoječa paralelna parkirna mesta, ki se nahajajo ob SZ fasadi telovadnice se v celoti ukinejo in se nadomestijo z zgoraj omenjenim zelenim pasom in drevoredom.

Zelena členitvena poteza

Predviden je nov drevored ob Govekarjevi cesti, ki poteka skozi središče naselja. Obstoječi drevored se ohranja v največji možni meri. Ureditev ustvari nov profil ceste, ki poleg prijetnega ambienta, protihrupnega delovanja in senčenja ustvari novo linearno urbanistično potezo naselja. Deloma se drevored uredi na zahodnem delu Govekarjeve ceste, proti severu pa se prestavi na vzhodni del ob športni dvorani. Zelena členitvena poteza se uredi tudi na severni strani novega dela parkirišča in omogoča udobnejšo povezavo z glavnim vhodom v OŠ.

Javna igrišča za otroke in mladostnike

Predvideno je otroško igrišče v samem središču kraja, ki bo dopolnjevalo mešan program obstoječih javnih objektov in predvidenih novih zelenih površin. Velikost predvidenega igrišča je 200 m2 ob minimalnem deležu zelenih površin na raščenem terenu 30 % in zastrtost s košnjami vsaj 30 %. Igrišče se nahaja v samem središču naselja.

  - Trajnostna mobilnost

Občina Ig predvideva serijo posegov v sklopu ureditve središča kraja, ki bodo znatno izboljšali prometno ureditev v smislu trajnostne mobilnosti.

Vsi predvideni posegi so usmerjeni v zmanjšanje površin za osebni motorni promet in obenem povečujejo kapacitete javnega potniškega prometa, talne ureditve pa dajejo prednost pešcem in kolesarjem. Predvideni so ukrepi za izboljšavo varnosti vseh uporabnikov s poudarkom na varnosti in vključenosti otrok, starejših ter gibalno oviranih (deljena prometna površina, skupni prometni prostor, »drop-off« cona pred šolo, izravnava talnih ureditev, ustrezne haptične oznake površin itd.) ter umirjanja prometa, z izhodiščem, da se osebni motorni promet omeji na najnujnejše za nemoteno uporabo središča kraja, obenem pa je še vedno omogočeno udobje premikanja in nediskriminatornost (predvsem do starejših in gibalno oviranih oseb).

    - Govekarjeva cesta

Preureditev Govekarjeve ceste in uvedba skupnega prometnega prostora po vzoru sodobnih urbanističnih načel v centrih naselij. Rekonstrukcija upošteva principe trajnostne mobilnosti – izboljšanje površin za pešce in kolesarje, zmanjšanje širine cestišča, stojno mesto za šolski avtobus na cestišču, višinska poravnava z nivojem pločnikov in tržnih površin. Obojestransko sta urejena razširjena pločnika, ki merita na najožjem delu 1,6 metra, ponekod pa sta razširjena v trg. Vzdolž ceste se uredi drevored z zelenimi pasovi in otoki, ki omogoča izdatno senčenje peš površin in klopi za počitek. Zelena krajinska ureditev se ureja v sklopu ureditve zelene infrastrukture. Ureditev vključuje več ukrepov za umirjanje prometa.

    - Troštova ulica

Ureditev Troštove ulice kot skupni prometni prostor, prav tako kot ureditev Govekarjeve ceste vključuje sodobna urbanistična načela in principe trajnostne mobilnosti. Ukinitev paralelnih parkirnih mest na Troštovi ulici omogoči ureditev zelenega pasu za manjša drevesa in širšega pločnika za pešce, ki se ureja v sklopu ureditve zelene infrastrukture. Ureditev vključuje več ukrepov za umirjanje prometa.

    - Avtobusno postajališče

Na mestu obstoječega postajališča je predvidena izvedba novega avtobusnega postajališča s tremi nadkritimi peroni. V projekt za pridobitev GD je vključena samo nadstrešnica nad AP in prestavitev plinovoda, ostala ureditev na nivoju cestišča se ureja pod vzdrževalnimi deli. Celotno območje (cca. 800 m2) je na robovih ozelenjeno, predvidena so stojna mesta koles za javno izposojo e-koles. Severni rob območja je proti sosednjim parcelam ograjen in zazelenjen.

V neposredni bližini, na občinskem trgu, v sklopu varne kolesarnice in nadstrešnice (ni del te operacije) se uredijo tudi javne sanitarije.

    - Mirujoči promet

Mirujoči promet - obstoječe parkirne površine so zmanjšane na račun povečanja zelenih površin. Prometna ureditev omogoča boljšo pretočnost prometa in izogibanje zamaškom v jutranjih konicah (krožišče, krožna pot, drop-off), predvidena parkirna mesta so omejena z zelenjem. Vse parkirne kapacitete so iz Govekarjeve ceste, torej središčnega območja kraja, zagotovljene na parkirnih mestih pred osnovno šolo, sedanje centralno parkirišče pa je namenjeno novemu glavnemu trgu kraja. Parkirni režim spodbuja kratkotrajno parkiranje in stimulira aktivnosti v središču preko celega dneva.

    - Kolesarska infrastruktura

Kolesa in električna kolesa – Predvidenih je sedem lokacij s parkirnimi mesti za kolesa. Prometna ureditev kraja z deljenimi prometnimi površinami in kolesarskimi potmi spodbuja rabo koles in umirja osebni motorni promet.

RRA LUR je skupaj z 21 občinami, med njimi tudi Občino Ig, dne 22.10.2024, sklenila okvirni sporazum za vzpostavitev javnega sistema izposoje e-koles v LUR, z izvajalcem NOMAGO d.o.o. V okviru tega dogovora bo Občina Ig postavila v obravnavanem območju dve postajališči – ob avtobusni postaji in ob pokopališču.

  - NOVI EUROPSKI BAUHAUS

Avtomobilski promet je podrejen peščem in kolesarjem (Govekarjeva cesta in Troštova ulica postaneta skupni prometni prostor). Hkrati upošteva varnostna načela v prometu v smislu reduciranja sekanja različnih prometnih tokov. Kolesarski promet je podprt s kolesarnicami / nadkritimi stojali za kolesa in polnilnicami za električna kolesa v sistemu izposoje e-koles. Za slepe in slabovidne pešce se izdela taktilne oznake. Vse peš površine so predvidene v izvedbi nizkega profila, ki omogoča starejšim in gibalno oviranim lažjo dostopnost.

Novi objekt pred občinsko stavbo – javne sanitarije, kolesarnica in nadstrešnica AP predvidevajo uporabo lesa in naravnih materialov v čim večji meri. Za namen samozadostne oskrbe, je predviden zajem deževnice in sončna elektrarna. Objekti predvidevajo tudi ustrezno naravno prezračevanje in senčenje po konceptu trajnostne gradnje.

  - EU RAZPIS TRAJNOSTNA MOBILNOST

V projekt so vključeni naslednji upravičeni nameni:

    - Ukrep 1: Celovita preureditev ulic in cest skladno z načeli trajnostne mobilnosti

(podukrep “območje skupnega prometnega prostora)

Govekarjeva cesta se rekonstruira in zoži na minimalno širino za dvopasovni dvosmerni promet – 5,5 m in uredi  skupni prometni prostor z omejitvijo hitrosti na 20 km/h. Višina ceste se poravna s pločniki in trgom, na katere meji. Na obeh straneh območja je označeno, da gre za skupni prometni prostor (znak 2445 oz. 2445-1). Postavijo se merilec hitrosti, dva prikazovalnika in števec za kolesarje. Najmanj 10 % površine ni asfaltirane – kocke/beton. Vsa obstoječa parkirna mesta na zahodni strani Govekarjeve ceste se odstranijo in se nadomestijo z zelenim pasom z drevoredom, ki se ureja v sklopu projekta ureditve zelene infrastrukture. Urejenih je 6 PM za invalide.

Troštova ulica se rekonstruira z novim zelenim pasom, ki se ureja v sklopu projekta ureditve zelene infrastrukture, in se zoži na 4 m, kar pomeni, da je dovolj široka samo za eno vozilo, vendar ostane dvopasovna. Na obeh koncih zoženja se uredi mesto za čakanje vozila, ki omogoča dobro preglednost zoženega dela. Ko je pas prost lahko vozilo zapelje na zoženi del v nasprotnem primeru počaka. Najmanj 10 % površine ni asfaltirane – kocke/beton. Ukinitev paralelnih parkirnih mest na Troštovi ulici omogoči ureditev zelenega pasu za manjša drevesa in širšega pločnika za pešce, ki se ureja v sklopu ureditve zelene infrastrukture.

    - Ukrep 2: Ureditev namenskih površin za JPP

Avtobusno postajališče se bo uredilo na nivoju cestišča z nadstrešnico nad tremi peroni. Nadstrešnica bo imela sedišča za vsaj tri osebe in bo osvetljena. Imela bo tudi koš za smeti, talne oznake za slepe in slabovidne v skladu z 10. členom Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov in vozni red.

Avtobusno postajališče izpolnjuje pogoje 8., 9., 10. člen Pravilnika o opremljenosti avtobusnih postaj, pomembnejših avtobusnih postajališč in avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj (Ur.l. RS, št. 86/04, 131/06-ZPCP-2).

Severni rob območja je proti sosednjim parcelam ograjen in zazelenjen.

V neposredni bližini, na občinskem trgu, v sklopu varne kolesarnice in nadstrešnice (ni del te operacije) se uredijo tudi javne sanitarije.

    - Ukrep 4: Infrastruktura za kolesarje

Odprta nadkrita parkirišča za kolesa so predvidena na štirih lokacijah v centru Iga – ob vhodu v park, ob telovadnici, ob novem javnem otroškem igrišču in ob novem pomožnem objektu sanitarij. Vsa štiri nadkrita parkirna mesta za kolesa imajo postavljenih pet stojk za kolesa, na razmaku 1 meter, kar omogoča  parkiranje 10 koles.

V enem od pomožnih objektov se predvidi tudi pokrita varna kolesarnica v velikost 25,0 m2. V pokriti varni kolesarnici je prostora za 10 koles. Dostop do zaprte kolesarnice bo zagotovljen vsem uporabnikom pod enakimi, nediskriminatornimi pogoji, in sicer preko sistema izposoje ključa/kartice na več javno dostopnih lokacijah v neposredni bližini (Občina Ig, recepcija Športne dvorane Ig, Morostig). Ključ/kartico bo mogoče prevzeti v poslovnem času posamezne lokacije ob evidentiranju izposoje.

Sistem izposoje ne omejuje dostopnosti, temveč zagotavlja nadzorovan, a enakopraven dostop za vse uporabnike, kar je pomembno tudi z vidika varovanja opreme v kolesarnici. Informacije o načinu dostopa in pogojih uporabe bodo javno objavljene na spletni strani občine ter na informativni tabli ob kolesarnici, s čimer bo zagotovljena transparentnost in enaka dostopnost za vse uporabnike.

V prihodnje načrtujemo uvedbo aplikacije za dostop do varne kolesarnice, ki bo sistem še dodatno poenostavila in uporabnikom omogočila sodobnejši način upravljanja dostopa.

Slika 15: Prikaz lokacije infrastrukture za javno izposojo e-koles

Ob avtobusnem postajališču se predvidi izposoja javnih e-koles z 10 priklopnimi mesti, na parkirišču ob Govekarjevi cesti pri pokopališču pa s 6 priklopnimi mesti. Predviden je nakup 8 e-koles. Med obema kolesarskima postajališčema je oz. bo urejena kvalitetna kolesarska infrastruktura. Del Govekarjeve ceste, ki je predmet projekta, se ureja kot skupni prometni prostor, na delu Govekarjeve ceste, od križišča s Troštovo do pokopališča, pa je zarisan kolesarski pas. Na obravnavanem odseku je bilo v obdobju od 1.9.2025 do 11.9.2025, merjeno v eno smer, povprečno 587 prevozov vozil na dan. Ob tej predpostavki, da je enako število vozil v nasprotni smeri ocenjujemo, da je skupaj povprečno 1174 prevozov vozil v obe smeri.

  - Tehnične značilnosti predvidene gradnje

    - Ceste/ulice

Govekarjeva cesta in Troštova ulica se rekonstruirata po principu trajnostne mobilnosti – zmanjšanje širine cestišča na minimum, stojno mesto šolskih avtobusov na cestišču, višinska poravnana z nivojem pločnikov in tržnih površin. Delitev površin za udeležence v prometu je nakazana s spremembo v tlaku, potopljenimi robniki, točkastimi elementi (kovinske kroglice) in ne s talnimi označbami... Predvidena je skupna prometna površina po vzoru sodobnih urbanističnih načel v centrih naselij. V okviru ureditve zelene infrastrukture se, kjer prostor dopušča, ob prometnih površinah predvidijo drevoredi z zelenimi pasovi in otoki. Drevesa se v največji meri ohranijo, nekatera se prestavijo na nove pozicije.

Govekarjeva cesta je v celoti tlakovana s kamnitimi kockami v tekoči vezavi. Tlakovanje je vzporedno z geometrijo ceste, kar pomeni, da se smer tlakovanja na dveh mestih nekoliko zalomi, tako kot Govekarjeva cesta. Kamnite kocke so položene na tampon – betonsko ploščo – vezni sloj gotove malte. Govekarjeva cesta pada iz severa proti jugu v povprečju z 1,5% naklonom, kar omogoča naravno odvodnjavanje v eni smeri. V drugo smer se odvodnjavanje izvede iz sredine cestišča proti vsaki strani z naklonom 2%. Na vsaki strani ceste je izvedena mulda širine 30 cm, prav tako iz kamnitih kock v tekoči vezavi. V muldi se na vsakih cca. 20 m izvede cestni požiralnik v muldasti izvedbi. Tip in obdelavo kamna in velikost kock določi arhitekt.

Troštova ulica je asfaltirana, s tremi hitrostnimi ovirami v tlaku kamnitih kock v obliki minimalne grbine dolžine 50 cm. Višina grbine je 10 cm, vizualno zaznavna kot konveksna oblika mulde. Troštova ulica ima naraven padec od zahoda proti vzhodu v povprečnem naklonu 1,5%. Cesta je dodatno izvedena z naklonom 2% v prečni smeri Troštove ulice. Voda se tako steka v muldo širine 30 cm na južni strani Troštove ulice. Po dolžini ulice so predvideni trije cestni požiralniki v muldasti izvedbi.

V območju prehoda v park se tlak izvede v pranem betonu in nakazuje vstop v park. Betonski tlak z dilatacijami nakazuje prehod za pešce. Pigment in natančno obdelavo betona določi arhitekt.

Ob asfaltnem delu Troštove ulice je predviden 2 m pas zelenje v katerem so zasajena manjša drevesa in postavljene ulične svetilke. Neposredno ob fasadi telovadnice OŠ Ig se izvede tlak s kamnitimi kockami s polaganjem v vzorcu pahljače. Tip in obdelavo kamna in velikost kock določi arhitekt. Ureditev se ureja v sklopu zelene infrastrukture.

    - Parkirišče

Pred OŠ Ig se uredi obstoječe parkirišče. Površine parkirišča so prav tako višinsko poravnane s cesto in tržnimi površinami, kar omogoča drugačno rabo v prihodnosti. Pred glavnim vhodom v OŠ je zasnovana „drop-off“ cona za varen prihod šolarjev. Ob parkirnih mestih se predvidijo drevoredi z zelenimi pasovi ali otoki. Dimenzije parkirnih mest so 2,7 x 5,0 m. Parkirnih mest je 56, od tega 6 za invalide, ki so del skupnega prometnega prostora ob Govekarjevi ulici. Ob parkirnih mestih se predvidijo drevoredi z zelenimi pasovi ali otoki.

Parkirišče pred OŠ Ig je asfaltirano.

Predprostor šole je izveden tlaku iz kamnitih kock in nakazuje drop-off cono in predprostor loči od površin za promet. Proti telovadnici so izvedeni manjši zeleni otoki z drevesi, med njimi so predvidene kamnite kocke za sedenje. Tip in obdelavo kamna in velikost kock določi arhitekt.

    - Odprte pokrite kolesarnice

Odprte kolesarnice so pokrite z enostavno streho iz križno lepljenega lesa, ki je na kovinske stebre okoglih profilov postavljena pod minimalnim naklonom. Na plošči iz lepljenega lesa je izvedene pločevinasta streha.

Pod streho je na razmaku 1 m postavljenih pet stojk za kolesa, tri od teh stojk so montirane med stebre, ki nosijo streho. Stebri so vijačeni v betonsko ploščo pod tlakom iz kamnitih kock.

    - Večnamenska objekta – kolesarnica in javne sanitarije

Konstrukcija stoji na AB plošči na katero so na jeklenih nosilcih postavljeni jekleni stebri okroglega prereza. V primeru kolesarnice in sanitarij stebre nadomešča montažna lesena stena na AB podstavku. Nad stebri in stenami so položene CLT plošče na katere so postavljeni nosilci iz lepljenega lesa in strešina iz CLT plošče.

Strehe vseh stavb so dvokapnice s poenotenim naklonom 40,0°. Strešine prekriva pločevinasta kritina v sivih tonih, izvedena s prezračevalnim kanalom.

Fasade stavb so lesene in se navezuje na obstoječo stavbo Morostiga. Lesene letve so termično obdelane in posivene (posnemanje fasade Morostiga). Fasada je izvedena s prezračevalnim slojem.

Strop nad večnamenskimi objekti je CLT plošča vidne kvalitete s predizrezanimi odprtinami za svetila.

    - Nadstrešnica avtobusnega postajališča

Nadstrešnica avtobusnega postajališča je zasnovana kot sodobna, trajna in estetsko skladna konstrukcija, ki združuje jeklo, beton in les v uravnotežen arhitekturni izraz. Temelji konstrukcije predstavljajo armiranobetonske plošče, na katere so postavljeni jekleni stebri okroglega prereza. Ti nosilni elementi so na armiranobetonsko ploščo pritrjeni preko jeklenih podložk, kar zagotavlja stabilnost in trajnost celotne konstrukcije.

Na jeklene stebre so pritrjene CLT plošče, ki služijo kot podlaga za nosilce iz lepljenega lesa (kapne lege) ter za sleme, izvedeno iz masivnega lesa. Ta kombinacija materialov združuje visoko nosilnost jekla in betona s toplino in naravno estetiko lesa. Strešno konstrukcijo tvorijo CLT plošče, ki hkrati zagotavljajo togost in oblikovno čistost.

Streha nadstrešnice je oblikovana kot tri zaporedne dvokapnice z naklonom 40 stopinj. Posamezni segmenti so zamaknjeni po dolžini, kar ustvarja dinamično arhitekturno podobo in povečuje prepoznavnost objekta. Streha je prekrita s pločevinasto kritino v sivih tonih, izvedeno s prezračevalnim kanalom, kar zagotavlja trajnost, enostavno vzdrževanje ter skladnost z okolico.

Fasade stavb so oblikovane v lesu in se navezujejo na arhitekturni izraz sosednje stavbe Morostig. Lesene letve so termično obdelane in posivene, kar ustvarja videz, ki posnema obstoječo fasado Morostiga, hkrati pa zagotavlja odpornost proti vremenskim vplivom. Fasada je izvedena kot prezračevana, kar dodatno podaljšuje njeno življenjsko dobo in izboljšuje bivalno udobje.

Strop nad avtobusnim postajališčem je izdelan iz CLT plošč vidne kvalitete, ki dajejo objektu estetsko vrednost in toplino lesa. Plošče imajo vnaprej pripravljene odprtine za vgradnjo svetil, kar omogoča enostavno integracijo razsvetljave in poudarja sodobno funkcionalnost objekta.

    - Tlakovanje

Pri prenovi prometnih in javnih površin v središču Iga je bila posebna pozornost namenjena izboru materialov, saj ti pomembno vplivajo na kakovost prostora, trajnostno rabo ter dolgoročno vzdrževanje. Uporabljeni bodo različni tipi tlakovanja, ki so prilagojeni funkciji posameznih površin, estetiki naselja in zahtevam trajnostne mobilnosti.

Kamnite kocke se bodo uporabile v več različicah:

- V pahljačastem vzorcu bodo zagotavljale estetsko prepoznavnost in tradicionalen videz, ki povezuje prenovljeno območje s kulturno dediščino kraja. Tak vzorec obenem prispeva k vizualnemu umirjanju prometa.

- V tekoči vezavi bodo kocke ustvarile enovite, trajne in vizualno urejene površine, primerne za območja z večjo obremenitvijo pešcev.

- V obliki mulde bodo kamnite kocke omogočale odvodnjavanje padavinskih vod ter s tem izboljšale funkcionalnost površin tudi ob večjih nalivih.

Prani beton z dilatacijami bo uporabljen na površinah, kjer je potrebna večja enotnost, gladkost in trajnost, hkrati pa se z dodanim teksturnim videzom doseže prijetna vizualna podoba, ki je skladna z urbanim okoljem.

Asfalt bo v uporabi na tistih delih, kjer je potreben trden in ekonomičen material, predvsem za povozne površine, ki so namenjene motornemu prometu.

Netlakovane površine za zelenje pa bodo omogočale zasaditve in ozelenitev. Te površine bodo dopolnjevale sistem zelene infrastrukture, prispevale k večji biotski raznovrstnosti ter zmanjšale učinke toplotnih otokov.

Skupaj izbrani materiali omogočajo oblikovanje prostora, ki je trajnostno naravnan, estetsko usklajen ter funkcionalno raznolik. Poudarek na naravnih materialih, kot sta kamen in beton z dodatnimi obdelavami, prispeva k daljši življenjski dobi površin, zmanjšanju stroškov vzdrževanja ter izboljšanju uporabniške izkušnje.

    - Urbana oprema

Urbano opremo sestavljajo naslednji elementi: klop, kocke, pitnik, stojala za kolesa, koši za smeti, info tabla, ulične svetilke.

    - Ostalo

Celovita ureditev centra Ig upošteva načela univerzalnega oblikovanja. To pomeni, da vse prostore, in objekte lahko kar najbolj učinkovito uporabljajo vsi ljudje, ne glede na to, kakšne so njihove psihofizične sposobnosti.

Načrtovane prostore in objekte centra Ig lahko enakovredno uporabljajo ljudje z različnimi sposobnostmi in zmožnostmi. Pri načrtovanju ni predvidenega ločevanja posameznih skupin uporabnikov. Vsem uporabnikom je prav tako zagotovljena enakovredna varnost.

Ureditev centra Ig upošteva jasno zasnovo prostorov, kjer je omogočena preprosta oriantacija v različnih pogojih. Zasnova ne predvideva vizualnih barrier, ki bi onemogočale preglednost in orientacijo. Zunanji prostori so odprti in jasno povezani v smislu materialnosti in oblike (poenoten tlak Govekarjeve ceste in centra Ig, ki se izteče v Troštovo ulico in park). Prostori, objekti in urbana oprema bodo oblikovani dosledno, ter v skladu z uporabnikovimi pričakovanji in intuicijo. Prostori, objekti in urbana oprema bodo pozicionirani smiselno in opremljeni z jasno in poenoteno usmerjevalno grafično podobo, pozicionirano na značilnih mestih. Tam kjer je smiselno, bodo napise nadomeščali standardni slikovni simboli, ki so razumljivi večini ljudi (npr. javno stranišče). Usmerjevalna znamenja bodo jasno ločena od oglasnih sporočil in drugih znamenj, kar omogoča boljšo zaznavnost.

Prostori in objekti centra Ig bodo imeli zagotovljen jasen prikaz pomembnih informacij (naziv stavb, ulic, objektov itn.). Zagotovljen bo dovolj močan vizualni kontrast in berljivost napisov.

Zasnova zmanjšuje možnosti nevarnosti in nepravilno uporabo prostora. To se kaže v različni materialnosti prostora, npr. sprememba v tlaku na Govekarjevi cesti, različna orientiranost tlakovanja ceste in pločnikov/tržnih površin in njihova minimalna višinska diferenca. Na Troštovi ulici je tlak povezave za peščce drugačen od cestišča. Med površinami za mirujoči promet in površinami za pešce so predvideni zeleni otoki, ki jasno definirajo prostor. Preko trga pred občino je speljana dostopna cesta za osebna vozila, katera ima jasno označeno vozišče. Pred šolo je predvidena drop-off cona, ki je izvedena v tlaku iz kamnitih kock, ki jasno ločujejo motorni promet in pešce.

Objekti so oblikovani na način, da je njihova uporaba lahkotna in uporabnikom ne povzroča napora (uporaba vrat brez pnevmatskega zapiralnika, ustrezna višina kljuke).

Pločniki, poti in prostori so ustrezno dimenzionirani. Posebna pozornost je namenjena javnemu stranišču za invalide, kjer je zagotovljena ustrezna dostopnost, nadstrešek, širina prehoda in velikost prostora.

Na obeh objektih je predvidena vgradnja fotonapetostnih (PV) sistemov za proizvodnjo električne energije iz sončnega sevanja. Fotovoltaični moduli bodo nameščeni na južno orientirane strešne površine, kar omogoča optimalno osončenje in maksimalni izkoristek. Električna povezava med PV moduli in razsmerniki bo izvedena preko enosmernega (DC) razvoda, z uporabo ustrezno dimenzioniranih kablov in zaščitnih elementov v skladu z veljavnimi standardi (SIST EN 62548, SIST HD 60364-7-712). Razsmerniki (DC/AC pretvorniki) bodo nameščeni v objektu nadstrešnice pod streho, v večnamenskem objektu pa v tehničnem prostoru za vzdrževalce. Na strani izmeničnega toka (AC) bo predvidena priključitev na interno elektroinštalacijo objekta oziroma na nizkonapetostno omrežje, v skladu z zahtevami operaterja distribucijskega omrežja (SODO). V tem načrtu so zajete cevne povezave med PV moduli in razsmerniki, medtem ko izvedba sončnih elektrarn, dobava opreme ter pridobitev subvencij niso predmet tega projekta in bodo izvedeni s strani pooblaščenega izvajalca.

Kolesarnica in nadstrešnica se priključujeta na električno omrežje, njune meteorne vode pa se odtekajo v meteorno kanalizacijo.

Ukine se obstoječi nadzemni elektro vod ter trasa se pokabli. Prestavi in dodajo se hidranti ob Govekarjevi cesti ter prestavi omrežje javne razsvetljave in obstoječega plinovoda.

Priključevanje na gasilno vodo je zagotovljena preko hidranta ob Govekarjevi cesti, ki se premakne na zeleni otok na zahodno stran Govekarjeve ceste. Gasilske intervencijske površine so zagotovljene na trgu pred občinsko stavbo, na parkirišču pred OŠ in na Govekarjevi cesti.

Del projekta je tudi vpis podatkov o infrastrukturi v bazo cestnih podatkov ter zagotovitev merjenja in poročanje hitrosti na ulicah s celovito prenovo z merilnikom, ki bo zagotavljal merjenje in poročanje V85 HITROSTI.

Po zaključeni investiciji in predaji objekta bo infrastruktura predana v upravljanje pristojnim službam Občine Ig.

Občina Ig se bo tudi med izvajanjem projekta in po zaključku vključila v ETM in seznanila občane o izvajanju operacije.

  - Skladnost projekta s horizontalnimi načeli

Projekt CELOVITA UREDITEV CENTRA IG – ukrepi trajnostne mobilnosti je v vseh fazah – od načrtovanja, projektiranja, izvajanja do obratovanja – zasnovan in bo izveden ob spoštovanju horizontalnih načel, kot jih določa 6. člen Uredbe (EU) 2021/1060.

1. Skladnost z načeli spoštovanja temeljnih pravic

Projekt je pripravljen v skladu z Listino EU o temeljnih pravicah in Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov.

- Ureditev varnih šolskih poti, razširjeni pločniki in haptične oznake zagotavljajo varno in samostojno gibanje gibalno oviranih oseb, otrok in starejših.

- Javni prostor bo zasnovan kot vključujoč prostor za vse prebivalce, kar krepi družbeno kohezijo in enakovredno udeležbo v javnem življenju.

2. Spodbujanje enakosti moških in žensk

Projekt sledi načelu enakosti spolov in enakih možnosti:

- Prometne ureditve in nova infrastruktura za hojo, kolesarjenje in javni potniški promet bodo dostopne in varne za vse, ne glede na spol.

- Posebna pozornost je namenjena povečanju varnosti otrok in staršev pri dostopu do šole, kar razbremenjuje zlasti ženske kot pogoste nosilke skrbi za družino.

- V postopkih načrtovanja in izvedbe se zagotavlja enakopravna udeležba žensk in moških pri odločanju in izvajanju projekta.

3. Preprečevanje diskriminacije

Projekt aktivno preprečuje diskriminacijo na podlagi spola, starosti, invalidnosti, etnične pripadnosti, vere ali spolne usmerjenosti:

- Vsi prostori in površine bodo dostopni invalidom (ureditev parkirnih mest za invalide, dostopne poti, haptične oznake).

- Skupni prometni prostori in zelene površine omogočajo enakovreden dostop ranljivim skupinam (otroci, starejši, gibalno ovirani).

- Načrtovanje temelji na nediskriminatornem pristopu, ki zagotavlja vključevanje vseh prebivalcev in obiskovalcev.

4. Spodbujanje trajnostnega razvoja

Projekt pomembno prispeva k ciljem trajnostnega razvoja, Pariškega sporazuma in načelu »ne škoduj bistveno«:

- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in hrupa z zmanjšanjem motornega prometa,

- izboljšanje kakovosti zraka in vode,

- blaženje učinkov toplotnih otokov z zasaditvami in prepustnimi površinami,

- ponovna uporaba padavinskih voda in krepitev zelene infrastrukture.

Projekt je usklajen s cilji Agende ZN 2030 in z nacionalnimi ter evropskimi strateškimi dokumenti, ki spodbujajo nizkoogljično družbo, odpornost na podnebne spremembe in trajnostno mobilnost.

Z izvedbo ukrepov projekt v celoti izpolnjuje zahteve glede zagotavljanja skladnosti s horizontalnimi načeli iz 6. člena Uredbe (EU) 2021/1060. To bo potrjeno tudi s podpisano Izjavo o strinjanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa.

Slika 16: Prikaz lokacije nameravane investicije

- ANALIZA ZAPOSLENIH

Analiza vpliva na zaposlenost kaže, da projekt neposredno ne bo ustvarjal novih delovnih mest v občinski upravi ali javnih službah. Občina zaradi izvedbe investicije ne načrtuje dodatnih zaposlitev.

Posredni vplivi na zaposlenost se lahko pokažejo v času izvajanja gradbenih del, ko bodo izvajalci za potrebe projekta vključili določeno število delavcev. Gre za začasna delovna mesta, ki bodo omejena na obdobje gradnje. Po zaključku del se nova stalna delovna mesta ne predvidevajo, razen v okviru obstoječih struktur javnih služb, ki bodo zagotavljale obratovanje in vzdrževanje infrastrukture.

Projekt pa ima lahko dolgoročne posredne učinke na zaposlenost in ekonomsko strukturo družbe, zlasti preko izboljšane prometne dostopnosti, večje privlačnosti kraja ter povečane kakovosti bivanja, kar lahko posredno spodbuja lokalno gospodarsko dejavnost in s tem ustvarja priložnosti za nova delovna mesta v zasebnem sektorju (storitve, trgovina, turizem).

- OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

  - Vrednost investicije po stalnih cenah

Celotna vrednost projekta je ocenjena na 2.736.881,76 EUR brez DDV oziroma 3.277.156,77 EUR po stalnih cenah ter 2.826.142,46 EUR brez DDV oziroma 3.386.054,83 EUR z DDV v tekočih cenah.

Investicija v vrednosti 344.721,95 EUR brez DDV oziroma 420.560,78 EUR z DDV v stalnih cenah predstavlja komunalno opremljanje, kjer gre za povračljiv davek na dodano vrednost v višini 21.362,57 EUR.

Ocena vrednosti investicijskega projekta temelji na sledečih predpostavkah:

- Stroški gradbeno obrtniških in inštalacijskih del so dobljeni na podlagi okvirne projektantske ocene ter analize primerljivih projektov.

- Stroški nabave, dobave in montaže opreme so dobljeni na podlagi okvirne projektantske ocene.

- Stroški strokovnega nadzora gradnje so ocenjeni izkustveno.

- V izračunu je upoštevan in posebej prikazan 22,0% DDV za vsa ostala dela v okviru. projekta, ki so predmet obdavčitve v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)(Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22, 29/22 – ZUOPDCE, 40/23 – ZDavPR-B, 122/23 in 104/24).

- Dinamika investicijskih vlaganj oziroma nastajanja investicijskih stroškov je oblikovana na osnovi časovnega načrta izvedbe investicijskega projekta.

Vse ocenjene vrednosti so izračunane in podane v EUR in so prikazane brez DDV in z DDV (22 %).

Tabela 9: Prikaz stroškov projekta v stalnih cenah brez in z DDV (v EUR)

| Postavka | Vrednost | Delež | DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Govekarjeva cesta | 856.955,69 | 26,15% | 188.530,25 | 1.045.485,94 |
| Troštova ulica | 48.950,81 | 1,49% | 10.769,18 | 59.719,99 |
| Križišče Govekarjeva-Troštova | 60.000,00 | 1,83% | 13.200,00 | 73.200,00 |
| Parkirišča za kolesa - avtobusno postajališče (javni sistem izposoje) | 41.574,32 | 1,27% | 9.146,35 | 50.720,67 |
| Parkirišča za kolesa - pokopališče (javni sistem izposoje) | 13.464,91 | 0,41% | 2.962,28 | 16.427,19 |
| Parkirišča za kolesa - Govekarjeva cesta | 9.540,90 | 0,29% | 2.099,00 | 11.639,90 |
| Parkirišča za kolesa - kaplanija | 9.540,90 | 0,29% | 2.099,00 | 11.639,90 |
| Parkirišča za kolesa - trg (kolesarnica) | 68.411,77 | 2,09% | 15.050,59 | 83.462,36 |
| Parkirišča za kolesa – športna dvorana | 9.540,91 | 0,29% | 2.099,00 | 11.639,91 |
| Parkirišča za kolesa - park | 12.180,49 | 0,37% | 2.679,71 | 14.860,20 |
| Avtobusno postajališče - nivo ceste | 310.725,31 | 9,48% | 68.359,57 | 379.084,88 |
| Sanitarije | 92.284,99 | 2,82% | 20.302,70 | 112.587,69 |
| Avtobusno postajališče - nadstrešnica | 271.249,66 | 8,28% | 59.674,93 | 330.924,59 |
| Parkirišče z vhodom v šolo | 397.454,42 | 12,13% | 87.439,97 | 484.894,39 |
| Skupaj GOI dela | 2.201.875,08 | 67,19% | 484.412,53 | 2.686.287,61 |
| Strokovni nadzor | 66.056,25 | 2,02% | 14.532,38 | 80.588,63 |
| Projektna dokumentacija | 105.095,33 | 3,21% | 23.120,97 | 128.216,30 |
| Svetovalni inženiring | 22.018,75 | 0,67% | 4.844,13 | 26.862,88 |
| Obveščanje javnosti | 4.098,36 | 0,13% | 901,64 | 5.000,00 |
| Investicijska in ostala dokumentacija | 21.650,00 | 0,66% | 4.763,00 | 26.413,00 |
| Stroški varnosti pri delu | 6.979,18 | 0,21% | 1.535,42 | 8.514,60 |
| Arheologija | 15.011,81 | 0,46% | 3.302,60 | 18.314,41 |
| Čiščenje in pregled kanalizacije | 3.280,00 | 0,10% | 721,60 | 4.001,60 |
| Nakup nepremičnine | 280.000,00 | 8,54% | 0,00 | 280.000,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (neobdavčeno) | 776,00 | 0,02% | 0,00 | 776,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (9,5% DDV) | 545,96 | 0,02% | 51,87 | 597,83 |
| Druga dela ob rušenju objekta | 5.483,07 | 0,17% | 1.206,28 | 6.689,35 |
| Vpis v kataster | 930,55 | 0,03% | 204,72 | 1.135,27 |
| Geodetski načrt | 2.261,75 | 0,07% | 497,59 | 2.759,34 |
| Baza cestnih podatkov | 819,67 | 0,03% | 180,33 | 1.000,00 |
| Skupaj brez DDV | 2.736.881,76 | 83,51% | 540.275,06 | 3.277.156,82 |
| Davek na dodano vrednost | 540.275,01 | 16,49% | 540.275,06 |  |
| Povračljiv davek na dodano vrednost | 21.362,57 | 0,65% |  |  |
| Skupaj z davkom na dodano vrednost | 3.277.156,77 | 100,00% | 540.275,06 | 3.277.156,82 |
| Skupaj z nepovračljivim davkom na dodano vrednost | 3.255.794,20 | 99,35% | 0,00 | 3.255.794,20 |

  - Vrednost investicije po tekočih cenah

Ker se planira izvedba investicije v roku daljšem od enega leta je izveden preračun iz stalnih v tekoče cene ob upoštevanju povprečne napovedi inflacije povzete po Pomladanski napovedi UMAR-ja, ki znaša za:

  - leto 2027 2,2 %

  - leto 2028 2,1 %

  - ker za leto 2029 še ni podane ocene povprečne letne inflacije, smo pri preračunu upoštevali napoved za leto 2028, tj. 2,1 %.

Tabela 10: Prikaz stroškov projekta v tekočih cenah brez in z DDV (v EUR)

| Postavka | Vrednost | Delež | DDV | Vrednost z DDV | Delež |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Govekarjeva cesta | 895.239,34 | 26,44% | 196.952,65 | 1.092.191,99 | 32,26% |
| Troštova ulica | 51.078,31 | 1,51% | 11.237,23 | 62.315,54 | 1,84% |
| Križišče Govekarjeva-Troštova | 62.607,72 | 1,85% | 13.773,70 | 76.381,42 | 2,26% |
| Parkirišča za kolesa - avtobusno postajališče (javni sistem izposoje) | 43.381,22 | 1,28% | 9.543,87 | 52.925,09 | 1,56% |
| Parkirišča za kolesa - pokopališče (javni sistem izposoje) | 14.050,12 | 0,41% | 3.091,03 | 17.141,15 | 0,51% |
| Parkirišča za kolesa - Govekarjeva cesta | 9.955,57 | 0,29% | 2.190,22 | 12.145,79 | 0,36% |
| Parkirišča za kolesa - kaplanijakaplanija | 9.955,57 | 0,29% | 2.190,22 | 12.145,79 | 0,36% |
| Parkirišča za kolesa - trg (kolesarnica) | 71.385,08 | 2,11% | 15.704,72 | 87.089,80 | 2,57% |
| Parkirišča za kolesa –športna dvoranašportna dvorana | 9.955,58 | 0,29% | 2.190,23 | 12.145,81 | 0,36% |
| Parkirišča za kolesa - park | 12.709,88 | 0,38% | 2.796,17 | 15.506,05 | 0,46% |
| Avtobusno postajališče - nivo ceste | 317.561,27 | 9,38% | 69.863,48 | 387.424,75 | 11,44% |
| Sanitarije | 96.295,88 | 2,84% | 21.185,09 | 117.480,97 | 3,47% |
| Avtobusno postajališče - nadstrešnica | 277.217,15 | 8,19% | 60.987,77 | 338.204,92 | 9,99% |
| Parkirišče z vhodom v šolo | 414.728,58 | 12,25% | 91.240,29 | 505.968,87 | 14,94% |
| Skupaj GOI dela | 2.286.121,27 | 67,52% | 502.946,67 | 2.283.099,06 | 67,43% |
| Strokovni nadzor | 68.583,64 | 2,03% | 15.088,40 | 83.672,04 | 2,47% |
| Projektna dokumentacija | 105.425,37 | 3,11% | 23.193,58 | 128.618,95 | 3,80% |
| Svetovalni inženiring | 22.861,21 | 0,68% | 5.029,46 | 27.890,67 | 0,82% |
| Obveščanje javnosti | 4.268,43 | 0,13% | 939,05 | 5.207,48 | 0,15% |
| Investicijska in ostala dokumentacija | 21.650,00 | 0,64% | 4.763,00 | 26.413,00 | 0,78% |
| Stroški varnosti pri delu | 7.280,76 | 0,22% | 1.601,76 | 8.882,52 | 0,26% |
| Arheologija | 15.686,16 | 0,46% | 3.450,95 | 19.137,11 | 0,57% |
| Čiščenje in pregled kanalizacije | 3.352,16 | 0,10% | 737,48 | 4.089,64 | 0,12% |
| Nakup nepremičnine | 280.000,00 | 8,27% | 0,00 | 280.000,00 | 8,27% |
| Druga dela ob rušenju objekta (neobdavčeno) | 776,00 | 0,02% | 0,00 | 776,00 | 0,02% |
| Druga dela ob rušenju objekta (9,5% DDV) | 545,96 | 0,02% | 51,87 | 597,83 | 0,02% |
| Druga dela ob rušenju objekta | 5.483,07 | 0,16% | 1.206,28 | 6.689,35 | 0,20% |
| Vpis v kataster | 991,38 | 0,03% | 218,11 | 1.209,49 | 0,04% |
| Geodetski načrt | 2.261,75 | 0,07% | 497,59 | 2.759,34 | 0,08% |
| Baza cestnih podatkov | 855,29 | 0,03% | 188,17 | 1.043,46 | 0,03% |
| Skupaj brez DDV | 2.826.142,46 | 83,46% | 559.912,37 | 2.880.085,96 | 85,06% |
| Davek na dodano vrednost | 559.912,37 | 16,54% | 559.912,37 |  |  |
| Povračljiv davek na dodano vrednost | 22.291,03 | 0,66% | 22.291,03 |  |  |
| Skupaj z davkom na dodano vrednost | 3.386.054,83 | 100,00% | 559.912,37 | 2.880.085,96 | 85,06% |
| Skupaj z nepovračljivim davkom na dodano vrednost | 3.363.763,80 | 99,34% |  | 3.363.763,80 | 99,34% |

  - Vrednost investicije glede na upravičenost

Z delom projekta, ki se nanaša na trajnostno mobilnost, bo investitor kandidiral za pridobitev nepovratnih sredstev z naslova Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023–2029 (EKP UTM 2025). Vzporedno bo Občina Ig izvajala projekt ureditve zelene infrastrukture, za katerega je že uvrščena v Dogovor za razvoj regij. Oba projekta predstavljata sinergijsko ureditev centra Iga in se pomembno dopolnjujeta, čeprav je vsak od projektov funkcionalno zaključena celota. V vrednostih so vključeni le ukrepi, ki nanašajo na trajnostno mobilnost.

V okviru javnega razpisa JR EKP UTM 2025 so predmet sofinanciranja lahko naložbe v okviru naslednjih upravičenih namenov:

Ukrep 1: Celovita preureditev ulic in cest skladno z načeli trajnostne mobilnosti

V okviru naložb v celovito preureditev ulic in cest skladno z načeli trajnostne mobilnosti (ukrep 1) predstavlja upravičen namen celovita (prometna in urbanistično-oblikovalska) rekonstrukcija ulic in cest z vzpostavitvijo novih površin oz. bistvenim izboljšanjem obstoječih površin za pešce in/ali kolesarje, vključno z izvedbo ukrepov za varnost, udobnost in privlačnost infrastrukture za pešce (kot npr. ozelenitev/zasaditev površin, vodni elementi), brez zožitev profila za pešce (ali kolesarje, če so vodeni po ločeni površini) ter sočasna izvedba ukrepov za bistveno zmanjšanje količine motoriziranega prometa in njegovo umiritev.

V okviru upravičenega namena za ukrep 1 so možne vrste naložb naslednje:

    - rekonstrukcija večpasovne ceste (zmanjšanje števila voznih pasov za motoriziran promet in zoženje širine vozišča na minimum, obvezna uvedba rumenih pasov za JPP in največ enega pasu v vsako smer za ostala motorna vozila, brez ločenih razvrstilnih pasov v križiščih);

    - rekonstrukcija dvopasovne dvosmerne ceste z zoženjem širine vozišča na minimum;

    - rekonstrukcija dvosmerne ceste v enosmerno, enopasovno;

    - rekonstrukcija ulic/cest v okolici šol in vrtcev z ureditvijo varnih površin za pešce in/ali kolesarje;

    - vzpostavitev območja umirjenega prometa;

    - vzpostavitev kolesarske ulice/ceste;

    - uvedba skupnega prometnega prostora.

Ukrep 2: Ureditev namenskih površin za javni potniški promet (JPP)

V okviru naložb v ureditev namenskih površin za JPP (ukrep 2) predstavlja upravičen namen gradnja in/ali rekonstrukcija avtobusnih postajališč ter avtobusnih postaj skladno z drugim odstavkom 45. člena Zakona o cestah (ZCes-2). Namen ukrepa je zagotoviti varne, udobne in dostopne površine za uporabnike javnega potniškega prometa ter s tem spodbuditi večjo uporabo trajnostnih oblik mobilnosti in zmanjšanje odvisnosti od osebnega motornega prometa.

V okviru upravičenega namena za ukrep 2 so možne vrste naložb naslednje:

    - gradnja novih avtobusnih postajališč,

    - rekonstrukcija obstoječih avtobusnih postajališč z izboljšanjem varnosti, dostopnosti in udobja,

    - gradnja novih avtobusnih postaj,

    - rekonstrukcija obstoječih avtobusnih postaj z vključevanjem sodobnih standardov za potnike, vključno z dostopnostjo za gibalno ovirane osebe,

    - ureditev spremljajoče infrastrukture, ki omogoča lažji dostop do postajališč in postaj (pločniki, kolesarnice, razsvetljava, informacijski sistemi).

Ukrep 4: Infrastruktura za kolesarje

V okviru naložb v infrastrukturo za kolesarje (ukrep 4) predstavljajo upravičen namen naslednje aktivnosti:

    - gradnja/rekonstrukcija kolesarskih povezav;

    - postavitev varnih kolesarnic, nadstrešnic in stojal za parkiranje koles;

    - postavitev/nadgradnja postaj sistema izposoje javnih koles.

V okviru zgoraj navedenih ukrepov lahko vlagatelj kot podporni ukrep vključi tudi naložbo v digitalizacijo na področju prometa, s katero spodbuja oz. podpira namen naložbe v okviru ukrepa ali ukrepov, pri čemer priznani upravičeni stroški za digitalizacijo ne smejo preseči 20 % priznanih upravičenih stroškov operacije in ne smejo znašati več kot 50.000,00 EUR. Podporni ukrep digitalizacije se lahko izvaja tudi na drugem območju/območjih v občini izven lokacije naložbe, vendar mora biti vsebinsko povezan z osnovno naložbo. V okviru podpornega ukrepa digitalizacije so možne vrste naložb naslednje:

    - digitalizacija prometne infrastrukture, ki je potrebna za učinkovito upravljanje prometa (izdelava evidence parkirnih mest na ozemlju občine in vpis v nacionalno parkirno platformo SiPark, popis in vpis kolesarske in peš infrastrukture v Banko cestnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: BCP));

    - digitalizacija upravljanja, optimizacije in vodenja prometa ali statističnega spremljanja prometa na lokalni ravni (npr. odštevalniki časa čakanja na zeleno luč za trajnostne oblike mobilnosti, semaforizacija prehodov in krmiljenje semaforjev, ki daje prednost JPP, kolesarjem in/ali pešcem, (npr. na podlagi senzorjev, GPS sledenja), števci prometa, ki razločujejo posamezne trajnostne oblike mobilnosti za spremljanje strukture prometnih načinov, števci kolesarjev, ipd.);

    - uvedba aplikacij za prometne storitve za končne uporabnike.

Posamezna vloga lahko vključuje enega ali več istih ali različnih zgoraj navedenih ukrepov (ukrepi od 1 do 4). V okviru javnega razpisa se spodbujajo čim bolj celovite operacije, ki vključujejo več kot eno vrsto ukrepov.

Sofinanciranje operacij se zagotavlja s sredstvi evropske kohezijske politike iz Kohezijskega sklada, načrtovanih v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo« ter v okviru Programa porabe sredstev Podnebnega sklada za leta 2025 – 2028, ukrepa 2.1 Naložbe v infrastrukturo za trajnostno mobilnost.

Sredstva evropske kohezijske politike in sredstva Podnebnega sklada se po tem javnem razpisu dodeljujejo kot nepovratna sredstva, pri čemer se uveljavljanje upravičenih stroškov izvaja po dejanskih stroških.

Predmet sofinanciranja so operacije, katerih skupni priznani upravičeni stroški znašajo najmanj 125.000 EUR in največ 2.500.000 EUR.

S sredstvi Kohezijskega sklada in s sredstvi Podnebnega sklada se priznani upravičeni stroški operacije sofinancirajo v višini največ do 80 % priznanih upravičenih stroškov operacije glede na omejitve tega javnega razpisa.

V primeru, da se na ravni operacije po njenem zaključku pričakuje ustvarjanje prihodkov in jih je mogoče objektivno oceniti, je treba izračunati stopnjo finančne vrzeli operacije. Operacija, ki ustvarja prihodek, je vsaka operacija, ki ustvarja »neto prihodek« po njenem zaključku. Za izračun finančne vrzeli in določitev najvišjega zneska sofinanciranja so relevantni neto prihodki, ki se določijo, kot razlika med prihodki in stroški, pri čemer se upošteva referenčno obdobje, ustrezno za sektor ali podsektor, ki se nanaša na operacijo. V primeru, da finančna vrzel izkazuje upravičenost do nižje ravni pomoči EU, kot to določa javni razpis, se za določitev zneska sofinanciranja upošteva stopnja sofinanciranja iz izračuna finančne vrzeli.

S sklepom o dodelitvi sredstev se dodeli maksimalna višina sredstev sofinanciranja na podlagi dokumentacije, predložene v vlogi in preliminarnega pregleda upravičenosti stroškov. Dokončna višina dodeljenih sredstev sofinanciranja se določi v okviru administrativnega preverjanja upravičenosti stroškov glede na izkazane in dokazane upravičene stroške v zahtevkih za izplačilo.

Sredstva za vse neupravičene stroške in upravičene stroške, ki niso sofinancirani s sredstvi evropske kohezijske politike in s sredstvi Podnebnega sklada, mora v celoti zagotoviti upravičenec z lastnimi in/ali drugimi viri.

Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega javnega vira, ni dovoljeno. V tem primeru bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja.

Upravičeni stroški so:

- Gradnja in infrastrukturni posegi

  - stroški izvedbe gradenj, adaptacij, rekonstrukcij ulic in pripadajoče opreme (npr. urban inženiring, tlakovanje, zeleni elementi, redna oprema, nadstreški)

- Nabava in montaža opreme

  - vključno z merilci hitrosti, števci kolesarjev, urbano opremo, elementi za JPP, kolesarnice ipd.

- Projektna in investicijska dokumentacija

  - ob izdelavi skladno z UEM (DIIP, PIZ, IP)

- Stroški nadzora in investicijskega inženiringa

  - vključujejo strokovni nadzor projekta

- Stroški rekonstrukcije komunalne infrastrukture

  - npr. javna razsvetljava, odvodnjavanje ipd., vendar največ do 50  % priznanih upravičenih stroškov znotraj projekta (brez komunalne infrastrukture)

- Digitalizacija in upravljanje mobilnosti

  - rešitve za upravljanje parkiranja motornih vozil – le kot del celovite trajnostne strategije, do največ 20 % priznanih stroškov operacije in ne več kot 50.000 EUR

Tabela 11: Ocena vrednosti investicije glede na upravičenost v stalnih cenah, v EUR

|  |  |  |  |  | SKUPAJ |  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postavka | Vrednost | Delež | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | UKREP 1 | UKREP 2 | UKREP 4 | UKREP 1 | UKREP 2 | UKREP 4 |
| Govekarjeva cesta | 856.955,69 | 26,15% | 825.088,69 | 31.867,00 | 856.955,69 | 0,00 | 0,00 | 825.088,69 | 0,00 | 0,00 |
| Troštova ulica | 48.950,81 | 1,49% | 48.950,81 | 0,00 | 48.950,81 | 0,00 | 0,00 | 48.950,81 | 0,00 | 0,00 |
| Križišče Govekarjeva-Troštova | 60.000,00 | 1,83% | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - avtobusno postajališče (javni sistem izposoje) | 41.574,32 | 1,27% | 41.574,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.574,32 | 0,00 | 0,00 | 41.574,32 |
| Parkirišča za kolesa - pokopališče (javni sistem izposoje) | 13.464,91 | 0,41% | 13.464,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.464,91 | 0,00 | 0,00 | 13.464,91 |
| Parkirišča za kolesa - Govekarjeva cesta | 9.540,90 | 0,29% | 9.540,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.540,90 | 0,00 | 0,00 | 9.540,90 |
| Parkirišča za kolesa - kaplanija | 9.540,90 | 0,29% | 9.540,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.540,90 | 0,00 | 0,00 | 9.540,90 |
| Parkirišča za kolesa - trg (kolesarnica) | 68.411,77 | 2,09% | 68.411,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.411,77 | 0,00 | 0,00 | 68.411,77 |
| Parkirišča za kolesa – športna dvorana | 9.540,91 | 0,29% | 9.540,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.540,91 | 0,00 | 0,00 | 9.540,91 |
| Parkirišča za kolesa - park | 12.180,49 | 0,37% | 12.180,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.180,49 | 0,00 | 0,00 | 12.180,49 |
| Avtobusno postajališče - nivo ceste | 310.725,31 | 9,48% | 310.725,31 | 0,00 | 0,00 | 310.725,31 | 0,00 | 0,00 | 310.725,31 | 0,00 |
| Sanitarije | 92.284,99 | 2,82% | 92.284,99 | 0,00 |  | 92.284,99 |  |  | 92.284,99 |  |
| Avtobusno postajališče - nadstrešnica | 271.249,66 | 8,28% | 271.249,66 | 0,00 | 0,00 | 271.249,66 | 0,00 | 0,00 | 271.249,66 | 0,00 |
| Parkirišče z vhodom v šolo | 397.454,42 | 12,13% | 0,00 | 397.454,42 |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj GOI dela | 2.201.875,08 | 67,19% | 1.772.553,66 | 429.321,42 | 965.906,50 | 674.259,96 | 164.254,20 | 934.039,50 | 674.259,96 | 164.254,20 |
| Strokovni nadzor | 66.056,25 | 2,02% | 53.176,61 | 12.879,64 | 35.359,92 | 24.683,32 | 6.013,02 | 28.021,19 | 20.227,80 | 4.927,63 |
| Projektna dokumentacija | 105.095,33 | 3,21% | 84.603,85 | 20.491,48 | 56.257,54 | 39.271,09 | 9.566,70 | 45.288,45 | 31.614,02 | 7.701,38 |
| Svetovalni inženiring | 22.018,75 | 0,67% | 22.018,75 | 0,00 | 11.786,64 | 8.227,77 | 2.004,34 | 11.786,64 | 8.227,77 | 2.004,34 |
| Obveščanje javnosti | 4.098,36 | 0,13% | 4.098,36 | 0,00 | 2.193,85 | 1.531,44 | 373,07 | 2.193,85 | 1.531,44 | 373,07 |
| Investicijska in ostala dokumentacija | 21.650,00 | 0,66% | 20.950,00 | 700,00 | 11.589,25 | 8.089,98 | 1.970,77 | 11.214,54 | 7.828,41 | 1.907,05 |
| Stroški varnosti pri delu | 6.979,18 | 0,21% | 5.618,38 | 1.360,80 | 3.735,96 | 2.607,92 | 635,31 | 3.007,52 | 2.099,43 | 511,43 |
| Arheologija | 15.011,81 | 0,46% | 15.011,81 | 0,00 | 8.035,82 | 5.609,48 | 1.366,51 | 8.035,82 | 5.609,48 | 1.366,51 |
| Čiščenje in pregled kanalizacije | 3.280,00 | 0,10% | 0,00 | 3.280,00 | 1.755,78 | 1.225,64 | 298,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nakup nepremičnine | 280.000,00 | 8,54% | 0,00 | 280.000,00 | 149.884,02 | 104.627,92 | 25.488,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (neobdavčeno) | 776,00 | 0,02% | 0,00 | 776,00 | 415,39 | 289,97 | 70,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (9,5% DDV) | 545,96 | 0,02% | 0,00 | 545,96 | 292,25 | 204,01 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta | 5.483,07 | 0,17% | 0,00 | 5.483,07 | 2.935,09 | 2.048,87 | 499,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vpis v kataster | 930,55 | 0,03% | 0,00 | 930,55 | 498,12 | 347,72 | 84,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geodetski načrt | 2.261,75 | 0,07% | 0,00 | 2.261,75 | 1.210,71 | 845,15 | 205,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baza cestnih podatkov | 819,67 | 0,03% | 819,67 | 0,00 | 438,77 | 306,29 | 74,61 | 438,77 | 306,29 | 74,61 |
| Skupaj brez DDV | 2.736.881,76 | 83,51% | 1.978.851,09 | 758.030,67 | 1.252.295,61 | 874.176,53 | 212.955,20 | 1.044.026,27 | 751.704,59 | 183.120,23 |
| Davek na dodano vrednost | 540.275,01 | 16,49% | 435.347,24 | 104.927,77 | 242.402,63 | 169.211,40 | 41.221,02 | 204.990,78 | 165.375,01 | 40.286,45 |
| Povračljiv davek na dodano vrednost | 21.362,57 | 0,65% | 0,00 | 21.362,57 | 21.362,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Skupaj z davkom na dodano vrednost | 3.277.156,77 | 100,00% | 2.414.198,33 | 862.958,44 | 1.494.698,24 | 1.043.387,93 | 254.176,22 | 1.249.017,05 | 917.079,60 | 223.406,68 |
| Skupaj z nepovračljivim davkom na dodano vrednost | 3.255.794,20 | 99,35% | 2.414.198,33 | 841.595,87 | 1.473.335,67 | 1.043.387,93 | 254.176,22 | 1.249.017,05 | 917.079,60 | 223.406,68 |

Tabela 12: Ocena vrednosti investicije glede na upravičenost v tekočih cenah, v EUR

|  |  |  |  |  | SKUPAJ |  |  | UPRAVIČENI STROŠKI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postavka | Vrednost | Delež | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | UKREP 1 | UKREP 2 | UKREP 4 | UKREP 1 | UKREP 2 | UKREP 4 |
| Govekarjeva cesta | 895.239,34 | 26,44% | 861.987,34 | 33.252,00 | 914.933,73 | 0,00 | 0,00 | 861.987,34 | 0,00 | 0,00 |
| Troštova ulica | 51.078,31 | 1,51% | 51.078,31 | 0,00 | 52.201,98 | 0,00 | 0,00 | 51.078,31 | 0,00 | 0,00 |
| Križišče Govekarjeva-Troštova | 62.607,72 | 1,85% | 62.607,72 | 0,00 | 63.985,03 | 0,00 | 0,00 | 62.607,72 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - avtobusno postajališče (javni sistem izposoje) | 43.381,22 | 1,28% | 43.381,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.335,57 | 0,00 | 0,00 | 43.381,22 |
| Parkirišča za kolesa - pokopališče (javni sistem izposoje) | 14.050,12 | 0,41% | 14.050,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.050,12 | 0,00 | 0,00 | 14.050,12 |
| Parkirišča za kolesa - Govekarjeva cesta | 9.955,57 | 0,29% | 9.955,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.174,58 | 0,00 | 0,00 | 9.955,57 |
| Parkirišča za kolesa - kaplanija | 9.955,57 | 0,29% | 9.955,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.174,58 | 0,00 | 0,00 | 9.955,57 |
| Parkirišča za kolesa - trg (kolesarnica) | 71.385,08 | 2,11% | 71.385,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.955,48 | 0,00 | 0,00 | 71.385,08 |
| Parkirišča za kolesa - športna dvorana | 9.955,58 | 0,29% | 9.955,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.174,59 | 0,00 | 0,00 | 9.955,58 |
| Parkirišča za kolesa - park | 12.709,88 | 0,38% | 12.709,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.989,48 | 0,00 | 0,00 | 12.709,88 |
| Avtobusno postajališče - nivo ceste | 317.561,27 | 9,38% | 317.561,27 | 0,00 | 0,00 | 324.547,30 | 0,00 | 0,00 | 317.561,27 | 0,00 |
| Sanitarije | 96.295,88 | 2,84% | 96.295,88 | 0,00 | 0,00 | 96.295,88 | 0,00 | 0,00 | 96.295,88 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nadstrešnica | 277.217,15 | 8,19% | 277.217,15 | 0,00 | 0,00 | 283.315,66 | 0,00 | 0,00 | 277.217,15 | 0,00 |
| Parkirišče z vhodom v šolo | 414.728,58 | 12,25% | 0,00 | 414.728,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj GOI dela | 2.286.121,27 | 67,52% | 1.838.140,68 | 447.980,58 | 1.031.120,74 | 704.158,84 | 174.854,41 | 975.673,37 | 691.074,30 | 171.393,02 |
| Strokovni nadzor | 68.583,64 | 2,03% | 55.211,21 | 13.372,43 | 34.425,66 | 15.985,47 | 4.800,08 | 34.425,66 | 15.985,47 | 4.800,08 |
| Projektna dokumentacija | 105.425,37 | 3,11% | 84.869,54 | 20.555,83 | 73.956,03 | 24.202,02 | 7.267,33 | 53.400,19 | 24.202,02 | 7.267,33 |
| Svetovalni inženiring | 22.861,21 | 0,68% | 22.861,21 | 0,00 | 15.174,54 | 6.078,63 | 1.608,04 | 15.174,54 | 6.078,63 | 1.608,04 |
| Obveščanje javnosti | 4.268,43 | 0,13% | 4.268,43 | 0,00 | 2.974,80 | 994,88 | 298,74 | 2.974,80 | 994,88 | 298,74 |
| Investicijska in ostala dokumentacija | 21.650,00 | 0,64% | 20.950,00 | 700,00 | 15.149,32 | 4.999,45 | 1.501,23 | 14.449,32 | 4.999,45 | 1.501,23 |
| Stroški varnosti pri delu | 7.280,76 | 0,22% | 5.861,16 | 1.419,60 | 5.074,19 | 1.697,00 | 509,57 | 3.654,59 | 1.697,00 | 509,57 |
| Arheologija | 15.686,16 | 0,46% | 15.686,16 | 0,00 | 10.932,18 | 3.656,13 | 1.097,86 | 10.932,18 | 3.656,13 | 1.097,86 |
| Čiščenje in pregled kanalizacije | 3.352,16 | 0,10% | 0,00 | 3.352,16 | 3.425,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nakup nepremičnine | 280.000,00 | 8,27% | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (neobdavčeno) | 776,00 | 0,02% | 0,00 | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (9,5% DDV) | 545,96 | 0,02% | 0,00 | 545,96 | 545,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta | 5.483,07 | 0,16% | 0,00 | 5.483,07 | 5.483,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vpis v kataster | 991,38 | 0,03% | 0,00 | 991,38 | 690,93 | 231,07 | 69,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geodetski načrt | 2.261,75 | 0,07% | 0,00 | 2.261,75 | 1.588,21 | 518,00 | 155,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baza cestnih podatkov | 855,29 | 0,03% | 0,00 | 855,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj brez DDV | 2.826.142,46 | 83,46% | 2.047.848,40 | 778.294,06 | 1.481.317,52 | 762.521,49 | 192.162,19 | 1.110.684,65 | 748.687,88 | 188.475,87 |
| Davek na dodano vrednost | 559.912,37 | 16,54% | 450.526,64 | 109.385,73 | 264.050,89 | 167.754,72 | 42.275,68 | 244.350,62 | 164.711,33 | 41.464,69 |
| Povračljiv davek na dodano vrednost | 22.291,03 | 0,66% | 0,00 | 22.291,03 | 22.291,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj z davkom na dodano vrednost | 3.386.054,83 | 100,00% | 2.498.375,04 | 887.679,79 | 1.745.368,41 | 930.276,21 | 234.437,87 | 1.355.035,27 | 913.399,21 | 229.940,56 |
| Skupaj z nepovračljivim davkom na dodano vrednost | 3.363.763,80 | 99,34% | 2.498.375,04 | 865.388,76 | 914.933,73 | 0,00 | 0,00 | 861.987,34 | 0,00 | 0,00 |

- ANALIZA LOKACIJE

  - Makro lokacija

| kohezijska regija | Zahodna Slovenija (KRZS) |
| --- | --- |
| statistična regija | Osrednjeslovenska regija |
| občina | Občina Ig |
| Kraj | Ig |

Lokacija predmetnega projekta je na območju centra občine Ig.

Slika 17: Makrolokacija predmetne investicije

Slika 18: Mikrolokacija predmetne investicije

Slika 19: Prostorska ureditev

  - Prostorski ureditveni pogoji

Na območju velja Odlok o prostorskem redu Občine Ig (Ur. list RS št. 35/2012, 77/2012, 101/2013, 8/2015, 51/2018, 54/2018, 107/2020, 68/2025), s katerim je projekt usklajen.

- ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE

  - Okoljska sprejemljivost

Projekt je torej okoljsko sprejemljiv, prostorsko učinkovit, regionalno razvojno usmerjen in skladen z načeli trajnostnega razvoja družbe, kot jih določajo veljavni zakoni:

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ

- Zakon o vodah (ZV-1), Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 109/24 in 25/25 – odl. US

- Gradbeni zakon (GZ-1), Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A in 47/25 – odl. US

- Zakon o ohranjanju narave (ZON), Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O

- in strateški dokumenti kot na primer SPRS, Strategija razvoja Slovenije 2030, Agenda 2030.

  - Varstvo okolja

1. Predvideni vplivi med izvedbo

Predvideni vplivi na okolje, ki bi nastali med izvajanjem investicije, bodo časovno omejeni izključno na dobo gradbenih del. Glavni vplivi bodo povezani z ureditvijo gradbišč, prisotnostjo gradbene mehanizacije in transportom materiala. Ocenjuje se, da bodo ti vplivi količinsko, prostorsko in časovno omejeni ter sprejemljivi za okolje. Zato stroški odprave negativnih vplivov niso predvideni.

2. Vplivi po dokončanju investicije

Po zaključku izvedbe investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje. Nasprotno, z izvedbo ukrepov se pričakuje pomembno zmanjšanje ogljičnega odtisa, izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje hrupa v urbanem središču.

3. Učinkovitost izrabe naravnih virov

Projekt ne vključuje intenzivne rabe naravnih virov in nanje nima posebnega vpliva. Pri izvedbi bodo uporabljeni materiali in tehnike, ki omogočajo ponovno uporabo, recikliranje in lokalno pridobivanje surovin, kar zmanjšuje transportne obremenitve.

4. Okoljska učinkovitost

Pri izvedbi del bo uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika (»BAT – Best Available Technique«). Zelena infrastruktura in ukrepi trajnostne mobilnosti so predvideni prav zaradi povečanja okoljske učinkovitosti: manjša raba energije, zmanjšanje emisij in dolgoročna odpornost na podnebne spremembe.

5. Zmanjševanje vplivov na okolje

Investicija bo prispevala k zmanjšanju ogljičnega odtisa in škodljivih vplivov motornega prometa. To bo doseženo z:

- zmanjšanjem deleža površin namenjenih motoriziranemu prometu,

- povečanjem deleža zelenih in prepustnih površin,

- uvajanjem ponovne uporabe padavinskih voda,

- izboljšanjem pogojev za trajnostne oblike mobilnosti.

6. Posebna poročila in ocene

Za predmetno investicijo posebna poročila o vplivih na okolje ali okoljske presoje skladno z veljavnimi predpisi niso potrebne.

7. Skladnost z varstvenimi režimi

Ker se območje nahaja v vplivnem območju Krajinskega parka Ljubljansko barje in območja Natura 2000, bodo vsi posegi izvedeni ob upoštevanju smernic varstva narave, biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine. Projekt se s tem umešča v širše okoljske cilje ohranjanja narave ter trajnostnega razvoja prostora.

    - Presoja podnebne odpornosti

Središče Iga danes opravlja več različnih vlog hkrati: je prometni prehod skozi naselje, prostor vsakdanjih opravkov ter točka, kjer se srečujejo šola, občina, trgovine in storitve. Zaradi teh funkcij je območje močno obremenjeno z dnevnim prometom, posebej v času prihodov in odhodov otrok v šolo ter v popoldanskih konicah. Obstoječe površine za pešce in kolesarje so mestoma ozke ali nepovezane, prehodi niso vedno pregledni, avtobusna postajališča pa ne zagotavljajo dovolj zaščite pred vremenskimi vplivi. V poletnih mesecih se tlak in asfalt močno segrevata, dreves in sence je premalo, ob kratkih nalivih pa voda na nekaterih mestih zastaja, ker je odvodnjavanje zastarelo in obremenjeno. Kakovost bivanja v središču Iga je zato manjša od potenciala, ki ga ima kraj kot lokalno središče.

Predlagana celovita ureditev se na te izzive odziva s preoblikovanjem središča v prostor, ki daje prednost ljudem. Ulični profil se uravnoteži v korist pešcev in kolesarjev, pločniki postanejo širši in neprekinjeni, križišča ter prehodi so oblikovani bolj pregledno in varno. Ob avtobusnih peronih se postavijo nove nadstrešnice, ki omogočajo suho in senčno čakanje ter jasnejše prestopanje. Trg pred občino se uredi kot osrednji javni prostor, namenjen vsakdanji uporabi in prireditvam; umeščene so klopi, pitniki in enotna urbana oprema, ki daje območju prepoznaven, urejen videz. V bližini šole se promet umiri in organizira “odložišče” za kratek postanek vozil, da so poti otrok varnejše in bolj razumljive.

Ker se podnebje segreva in so nalivi pogostejši, je zasnova prilagojena tudi vremenu prihodnosti. Območje dobi več dreves in zelenih površin, ki ustvarjajo senco, hlad in prijetnejše mikroklimatske razmere. Strehe nadstrešnic ter utrjene površine zbirajo deževnico v zadrževalnike; voda se zadrži, deloma ponovno uporabi za zalivanje in sanitarije, presežek pa se kontrolirano odvaja v kanalizacijo. Takšna rešitev razbremeni sistem ob nalivih in zmanjšuje možnost lokalnega zastajanja vode. Elementi opreme in manjši objekti so zasnovani robustno, z materiali in pritrditvami, ki bolje prenesejo veter in točo, ter s predvidenim rednim vzdrževanjem. Na nadstrešnicah so predvideni sončni paneli, ki zagotavljajo del lastne porabe energije za razsvetljavo in opremo; s tem projekt prispeva k nižjim obratovalnim stroškom in zmanjšanju izpustov.

Ureditve prinašajo neposredne koristi različnim skupinam uporabnikov. Otroci, starši in učitelji dobijo varnejše, krajše in bolj pregledne poti do šole. Starejši in gibalno ovirani imajo več ravnih površin, manj arhitekturnih ovir in več klopi na razdaljah, ki so primerne za počitek. Uporabniki avtobusov čakajo v zavetju pred soncem in dežjem, z bolj razumno postavljenimi postajališči. Kolesarji pridobijo jasnejše in varnejše povezave ter več stojal in kolesarnico. Za prebivalce in obiskovalce kraj dobi urejen osrednji prostor srečevanja, ki je primeren tako za vsakodnevne opravke kot za dogodke.

Učinki se kažejo tudi širše: manj kratkih voženj z avtomobilom, več hoje in kolesarjenja ter bolj privlačen javni prevoz pomenijo manj hrupa in čistejši zrak v središču. Več zelenja in zadrževanje deževnice izboljšujeta odpornost območja na vročinske valove in nalive ter zmanjšujeta potrebo po pitni vodi za zalivanje. Enotna urbana oprema in premišljena osvetlitev prispevata k varnosti, urejenosti in prepoznavnosti kraja. Zasnova sledi veljavnim standardom in dobrim praksam, predviden je tudi režim rednega vzdrževanja (čiščenje rešetk in zadrževalnikov, nega drevja, pregledi pritrditev in nadstrešnic, spremljanje delovanja sončne elektrarne), saj trajnostni učinki nastanejo le, če sistem deluje zanesljivo skozi celotno življenjsko dobo.

Skupaj gledano projekt središče Iga premika iz prometnega hodnika v kakovosten javni prostor. Območje postane varnejše, bolj prijazno do pešcev, kolesarjev in uporabnikov javnega prevoza, hkrati pa je zasnovano tako, da bolje prenaša vročino, nalive, veter in točo. Investicija zato ne rešuje le današnjih težav, temveč tudi zmanjšuje prihodnja tveganja ter dviguje kakovost bivanja in podobo kraja.

    - Upoštevanje načel »ne škoduj bistveno«

Projekt s prenovo trga, ulic in pripadajoče opreme v središču Iga neposredno podpira cilje trajnostne mobilnosti (več hoje, kolesarjenja in rabe JPP) ter je pripravljen v skladu z evropskim načelom DNSH, kot ga določajo smernice organa upravljanja in Uredba o taksonomiji (člen 17). Za ukrepe iz tega projekta se uporablja poenostavljen pristop DNSH, ker se vsebine ujemajo s področjem ukrepanja 083 – kolesarska infrastruktura, ki se v Programu EKP 2021–2027 šteje za 100-odstotni prispevek k podnebnim in okoljskim ciljem. Poleg tega dejavnost sodi pod točko 6.13 (infrastruktura za osebno mobilnost, peš in kolo) Delegirane uredbe (EU) 2021/2139, ki šteje med aktivnosti z bistvenim prispevkom k prilagajanju podnebnim spremembam.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je z zavrženjem predhodnega postopka potrdilo, da za projekt ni treba izvesti PP ali PVO (torej ne gre za poseg, ki bi bil po predpisu PVO predmet presoje), kar kaže na omejenost in lokalnost vplivov. S tem DNSH ne nadomeščamo, temveč ga dopolnjujemo kot obvezno evropsko načelo.

Šest okoljskih ciljev – vsebinska utemeljitev skladnosti

1) Blažitev podnebnih sprememb.

Projekt zmanjšuje emisije predvsem z nadomeščanjem kratkih voženj z avtomobilom z varnimi in privlačnimi peš in kolesarskimi potmi ter z večjo rabo JPP. Vgradnja sončne elektrarne pomeni, da je letna proizvodnja elektrike večja od lastne porabe projektne opreme (razsvetljava ipd.). Ocenjeni obratovalni izpusti znašajo približno 4,64 t CO₂e/leto, prihranek zaradi fotovoltaike pa –15,31 t CO₂e/leto; neto učinek je torej –10,67 t CO₂e/leto, daleč pod pragom 20.000 t CO₂e, zato projekt bistveno ne prispeva k emisijam toplogrednih plinov. Predvideno je tudi redno spremljanje proizvodnje SE in porabe, da se učinek dokazuje v času obratovanja.

2) Prilagajanje podnebnim spremembam.

Zasnova je skladna s presojo podnebne odpornosti in obravnava ključna tveganja: vročinske valove, kratkotrajne nalive ter veter/točo. V središče so vključeni drevoredi, park in senčenje, kar blaži poletno vročino, ter zadrževalniki padavinske vode s ponovno rabo za zalivanje in splakovanje sanitarij, ki razbremenijo kanalizacijo ob nalivih. Objekti in urbana oprema so robustno projektirani (pritrditev, strelovodna zaščita, vzdrževanje), da prenesejo veter in neurja. S tem projekt ne povečuje ranljivosti na podnebne vplive, temveč jo zmanjšuje.

3) Trajnostna raba in varstvo voda.

Območje leži na vodovarstvenem območju VVO III (VD Brest-1), zato so predvideni tehnični in organizacijski ukrepi: dimenzioniranje padavinske kanalizacije z upoštevanjem večjih nalivov, lovilniki olj za parkirne površine (SIST EN 858), zadrževanje in ponovna raba deževnice, ter stroga pravila za ravnanje na gradbišču (brez skladiščenja nevarnih snovi, kemične sanitarije, takojšnje ukrepanje ob morebitnem razlitju). Tako se ne poslabša stanje podzemnih ali površinskih voda. (V vlogi je evidentirano tudi pozitivno stališče DRSV v zvezi z upravljanjem z vodami.)

4) Krožno gospodarstvo.

V času izvedbe se uporabljajo načela snovne učinkovitosti: prednost recikliranim in lokalnim materialom, načrtovanje za vzdrževanje in razgradnjo, ter vsaj 70-odstotna materialna predelava (priprava za ponovno uporabo, reciklaža, zasipavanje) nenevarnih gradbenih odpadkov v skladu z nacionalnimi cilji. Ukrepi so zapisani v projektni dokumentaciji in se preverjajo pri izvajanju.

5) Preprečevanje in nadzor onesnaževanja.

Med gradnjo se vplivi (prah, hrup, emisije) obvladujejo z rednim nadzorom, opremo gradbišča ter vodenimi postopki. V obratovanju pa se lokalno onesnaževanje zmanjšuje z zagotovljenimi kolesarnicami in postajo za (e)kolesa, kar podpira preusmeritev na čistejše oblike mobilnosti in zmanjšuje prometne emisije v središču kraja.

6) Biotska raznovrstnost in ekosistemi.

Projekt leži v vplivnem območju Krajinskega parka Ljubljansko barje (Natura 2000 SI3000271); Zavod RS za varstvo narave (OE Ljubljana) je izdal pozitivno mnenje in določil omilitvene ukrepe. Ključna zahteva je pravilna zunanja razsvetljava: uporabljajo se popolnoma zasenčena svetila, brez svetlobe nad vodoravnico, brez UV, z barvno temperaturo ≤ 2700 K, po možnosti s samodejnim vklopom/izklopom. Ob upoštevanju ukrepov je vpliv na kvalifikacijske vrste (npr. netopirji) nebistven (razred C) in gradnja sprejemljiva. Posegi se ne širijo v območje naravne vrednote Iščica (NV ID 8075).

Ugotovitve so podane na podlagi:

– Sklepa MOPE o zavrženju predhodnega postopka (PP/PVO nista potrebna), kot dokaz, da projekt po naravi in obsegu ne sodi med posege s pomembnimi vplivi, o katerih bi bilo treba odločati v PVO.

– Mnenjem ZRSVN, ki potrjuje skladnost posega z varstvenimi zahtevami in določa pogoje za PZI, gradnjo in uporabo, zlasti v zvezi z razsvetljavo.

Na podlagi navedenih pravnih podlag, tehničnih rešitev in mnenj pristojnih organov projekt izpolnjuje načelo DNSH. Vplivi na podnebje, vode, kroženje snovi, kakovost zraka/tal/voda ter biotsko raznovrstnost so bodisi pozitivni bodisi nebistveni, preostala tveganja pa so znižana z omilitvenimi ukrepi, ki bodo podrobno vključeni v PZI in nadzorovani v času gradnje ter obratovanja.

Tabela 13: Okoljski vplivi

| Oznaka projekta, ukrepa ali davčnega izdatka | Ugoden |  | Mešan | Neugoden | Nevtralen | Neznan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X |  |  |  |  |  |
| Okoljski cilji | Vpliv +1 / 0 / -1 / -2 | Pojasnilo vpliva |  |  |  |  |
| 1. Blažitev podnebnih sprememb | +1 | Ukrepi v okviru Celovite ureditve centra Ig prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov predvsem posredno, preko spodbujanja trajnostne mobilnosti in zmanjševanja avtomobilskega prometa v centru. Ureditev osrednjega trga ter izgradnja kolesarnic in urbane opreme spodbujata hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prostora brez avtomobilov, kar zmanjšuje prometne emisije CO₂ ter onesnaženost zraka. Drugi ukrepi (drenažni sistemi, modularna gradnja, pritrjena urbana oprema) neposredno ne vplivajo na zmanjšanje emisij, a prispevajo k odpornosti in trajnosti infrastrukture, kar dolgoročno podpira podnebno nevtralnost. |  |  |  |  |
| 2. Prilagajanje podnebnim spremembam | +1 | Projekt vsebuje več ukrepov, ki bistveno prispevajo k prilagajanju na podnebne spremembe. Izboljšana ureditev drenažnih sistemov in zadrževalniki padavinske vode zmanjšujejo tveganje poplav, zastajanja vode in škod ob ekstremnih padavinah. Modularni objekti iz robustnih materialov in kritine, odporne proti toči, povečujejo odpornost stavb na neurja, vročinske valove in druge ekstremne vremenske pojave. Pritrjena urbana oprema zmanjšuje nevarnost poškodb ob močnem vetru, nevihtah ali snežnih padavinah. Skupno ti ukrepi izboljšujejo varnost, zmanjšujejo stroške škode in prispevajo k dolgoročni odpornosti naselja na vplive podnebnih sprememb. |  |  |  |  |
| 3. Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov | +1 | Največji prispevek k varstvu vodnih virov prinaša ureditev drenažnih sistemov in zadrževalnikov padavinske vode, saj omogočajo zadrževanje in počasnejše odvajanje meteorne vode, kar zmanjšuje tveganje poplav ter izboljšuje lokalno vodno bilanco. Ukrepi preprečujejo nenadzorovan odtok in s tem zmanjšujejo možnost onesnaženja površinskih voda. Ostali ukrepi (osrednji trg, kolesarnice, modularni objekti in pritrjena urbana oprema) nimajo pomembnih neposrednih vplivov na vodo, lahko pa posredno prispevajo k boljši kakovosti okolja, saj urejena infrastruktura zmanjšuje razpršene vplive. |  |  |  |  |
| 4. Prehod na krožno gospodarstvo | +1 | Projekt vključuje nekatere elemente, ki prispevajo k prehodu na krožno gospodarstvo, zlasti pri uporabi modularnih objektov. Modularna gradnja omogoča lažje vzdrževanje, razgradnjo in ponovno uporabo materialov, kar zmanjšuje nastajanje gradbenih odpadkov in spodbuja učinkovito rabo virov. Pri preureditvi osrednjega trga in postavitvi urbane opreme obstaja možnost uporabe trajnostnih oziroma recikliranih materialov, vendar ta vpliv ostaja omejen in ni bistven za celoten projekt. Vpliv na krožno gospodarstvo je tako pozitiven, a zmeren. |  |  |  |  |
| 5. Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja | +1 | Projekt ima posreden pozitiven vpliv na zmanjšanje onesnaževanja, predvsem zaradi spodbujanja trajnostne mobilnosti. Ureditev osrednjega trga ter postavitev kolesarnic omogočata večjo uporabo koles in hoje namesto osebnih vozil, kar zmanjšuje emisije onesnaževal v zrak (npr. NOx, prašni delci) in hrup v centru naselja. Ostali ukrepi, kot so drenažni sistemi, modularna gradnja in pritrjena urbana oprema, nimajo neposrednih učinkov na onesnaževanje, vendar prispevajo k bolj urejenemu in varnemu urbanemu okolju. |  |  |  |  |
| 6. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov | 0 | Predvideni ukrepi se izvajajo v urbanem središču in so usmerjeni predvsem v prenovo obstoječe infrastrukture ter izboljšanje varnosti in odpornosti naselja. Zato nimajo neposrednih vplivov na biotsko raznovrstnost ali naravne habitate. Ukrepi, kot so drenažni sistemi, modularna gradnja in pritrjena urbana oprema, so tehnične narave in ne posegajo v naravna območja. Projekt tako ostaja v celoti znotraj obstoječih urbanih površin, brez izgube habitatov ali vplivov na ekosisteme. |  |  |  |  |

Projekt Celovita ureditev centra Ig – trajnostna mobilnost je v celoti usmerjen v izboljšanje kakovosti bivanja v urbanem središču z ukrepi, ki spodbujajo trajnostno mobilnost, zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in onesnaževali zraka, povečujejo odpornost na podnebne spremembe ter prispevajo k učinkovitejšemu upravljanju z vodnimi viri. S svojo zasnovo, ki vključuje modularno gradnjo, izboljšane drenažne sisteme, zadrževalnike padavinske vode in ustrezno pritrditev urbane opreme, projekt neposredno krepi varnost in odpornost naselja na vremenske ekstreme, hkrati pa posredno prispeva k doseganju dolgoročnih ciljev podnebne nevtralnosti. Posegi se izvajajo izključno v obstoječem urbanem prostoru, brez vplivov na naravne habitate ali biotsko raznovrstnost, s čimer se preprečuje nastanek negativnih učinkov na ekosisteme. Skupna presoja zato ugotavlja, da projekt izkazuje več ugodnih vplivov na blažitev in prilagajanje podnebnim spremembam, trajnostno rabo vodnih virov, krožno gospodarstvo ter preprečevanje onesnaževanja, pri čemer niso bili prepoznani pomembni negativni vplivi. Na tej podlagi je projekt ocenjen kot okoljsko ugoden.

    - Skladnost z načelo »Novega evropskega Bauhausa«

Projekt zasleduje načela Novega evropskega Bauhausa (NEB), pobude Evropske komisije, ki povezuje trajnost, estetiko in vključevanje.

- Trajnost: projekt zmanjšuje ogljični odtis prometa z izboljšanjem pogojev za hojo, kolesarjenje in uporabo javnega potniškega prometa. Zelena in modra infrastruktura (drevoredi, zelene površine, prepustne povrhnje plasti, ponikanje meteorne vode, ponovno zbiranje padavinske vode) povečujejo odpornost prostora na podnebne spremembe in prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka in bivanja.

- Estetika: z urejanjem skupnih prometnih površin, zasaditvijo drevoredov, ozelenitvijo in sodobno urbano opremo bo središče Iga pridobilo urejen in vizualno privlačen javni prostor. Prenovljene površine bodo skladno povezale javne objekte (šola, občina, cerkev, Morostig, pošta) ter dvignile prostorski in estetski standard naselja.

- Vključevanje: prenova javnih površin bo zagotovila dostopnost za vse uporabnike, vključno z otroki, starejšimi in gibalno oviranimi osebami. Novi prostori bodo omogočali medgeneracijsko druženje, kulturne in rekreativne aktivnosti ter izboljšali kakovost življenja prebivalcev in izkušnjo obiskovalcev ter turistov.

Na ta način projekt ne zasleduje le minimalnih tehničnih zahtev, ampak se vpenja v širšo evropsko vizijo kakovostne, trajnostne in vključujoče prostorske prenove.

  - Organizacija izvajanja projekta in način spremljanja izvedbe projekta

Zaradi izvedbe projekta se ne predvideva dodatnih zaposlitev. Občina bo ob upoštevanju javnonaročniške zakonodaje izbrala zunanjega izvajalca za gradnjo in nadzor. Občina bo z aktivnim vključevanjem zaposlenih prispevala k izvedbi projekta.

Občina Ig bo za vodenje projekta in nadzor pri izvedbi investicije izvedla z obstoječim kadrom in zunanjimi sodelavci ter pomočjo in znanjem občine. Vodja projekta bo odgovoren za uspešno izvedbo določenih nalog projekta, pravočasna pridobitev projektne dokumentacije in upravne dokumentacije. Vodja projekta bo odgovoren tudi za zagon projekta, koordinacijo izvajanja projekta in izvajanje strokovnega nadzora ter ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj, ocenjevanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje, razreševanje problemov in spremljanje finančnega plana. Vodja projekta bo svoje funkcije izvajal preko vodje gradbišča, projektanta in bo odgovoren za načrtovanje vseh izvedbenih del, napredovanje del, strokovni gradbeni nadzor, kontrolo kakovosti in poročanje o stanju del.

Za spremljanje in poročanje ter pripravo zahtevkov za plačilo bo odgovorna občinska uprava. Njihova naloga bo ob zaključku projekta pripraviti celotno tako vsebinsko in finančno poročilo v skladu z zahtevami projektne skupine, hkrati pa bo tudi skrbela za vodenje računov in finančno analizo o stanju projekta v času njegovega izvajanja. Finančno računovodska služba bo poskrbela za ustrezno knjiženje listin in dogodkov ter zagotovitvi ločenega računovodstva.

V izdelavo projektne dokumentacije bo vključen pooblaščeni krajinski arhitekt.

  - Ekonomska upravičenost projekta

Ekonomska upravičenost projekta temelji na ugotovitvi, da koristi za prebivalce, obiskovalce in širšo družbo bistveno presegajo stroške izvedbe. Projekt naslavlja ključne razvojne in okoljske izzive v središču Občine Ig ter neposredno zasleduje namen in cilje javnega razpisa JR EKP UTM 2025.

- Prispevek k trajnostni mobilnosti in zmanjšanju stroškov prometa

Z ureditvijo varnih peš in kolesarskih poti, izboljšanjem pogojev za uporabo javnega potniškega prometa in vzpostavitvijo skupnih prometnih prostorov se bo zmanjšala odvisnost prebivalcev od osebnih vozil. Posledično se pričakuje:

- zmanjšanje stroškov gospodinjstev za gorivo in vzdrževanje osebnih vozil,

- izboljšanje dostopnosti do javnih storitev, šole in turističnih točk brez uporabe avtomobila,

- povečanje prometne varnosti ter manj stroškov povezanih s prometnimi nesrečami.

- Okoljske koristi

Projekt bo imel merljive pozitivne učinke na okolje:

- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev v središču kraja,

- izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje hrupa,

- zmanjšanje stroškov povezanih z zdravstvenimi obremenitvami zaradi onesnaženega zraka,

- dolgoročno zmanjšanje stroškov vzdrževanja kanalizacije z zadrževanjem in ponovno uporabo padavinskih voda.

- Socialne koristi in dvig kakovosti življenja

Projekt bo izboljšal življenjske pogoje za prebivalce in obiskovalce:

- povečana varnost otrok na poti v šolo in drugih ranljivih skupin,

- ustvarjanje prostorov za druženje, rekreacijo in kulturne aktivnosti,

- večja privlačnost prostora za obiskovalce in turiste, kar pomeni dodatne prihodke lokalnega gospodarstva (turizem, gostinstvo, trgovina).

- Gospodarski učinki

Izvedba projekta bo imela neposredne in posredne gospodarske učinke:

- angažma gradbenih podjetij, projektantov in dobaviteljev pri izvedbi del,

- dvig vrednosti nepremičnin v središču naselja zaradi izboljšanega javnega prostora,

- povečanje konkurenčnosti kraja kot privlačne lokacije za bivanje in obisk,

- razvoj lokalne turistične ponudbe v povezavi z interpretacijskim centrom Morostig in naravnim okoljem Ljubljanskega barja.

- Usklajenost z razpisnimi cilji

Projekt neposredno sledi namenu razpisa JR EKP UTM 2025, saj:

- zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in izboljšuje kakovost zraka in bivanja,

- spodbuja aktivne oblike mobilnosti (hoja, kolesarjenje) in uporabo javnega potniškega prometa,

- razvija zeleno in modro infrastrukturo kot podporni element trajnostnega prometa,

- sledi načelom krožnega gospodarstva in trajnostne gradnje,

- povečuje prometno varnost in vključuje vse družbene skupine.

- Stroškovna učinkovitost

S pridobitvijo sofinanciranja iz evropskih sredstev bo občina bistveno zmanjšala obremenitev občinskega proračuna. Pričakovane koristi – nižji stroški prometa, manj zdravstvenih obremenitev, višja kakovost bivanja, večja turistična privlačnost – dolgoročno presežejo stroške investicije, zato je projekt ekonomsko utemeljen in učinkovit.

- ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE

Iz časovnega načrta izvedbe investicijskega projekta je razvidno, da ima investicijski projekt vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec.

Tabela 14: Terminski plan izvajanja projekta

| ČASOVNI NAČRT IZVEDBE – Aktivnosti | Začetek | Zaključek |
| --- | --- | --- |
| Izdelava investicijske dokumentacije | 08/2024 | 05/2026 |
| Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (celovit projekt) | 08/2024 | 08/2024 |
| Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (trajnostna mobilnost) | 08/2025 | 09/2025 |
| Izdelava predinvesticijske zasnove | 09/2025 | 09/2025 |
| Izdelava investicijskega programa | 09/2025 | 09/2025 |
| Izdelava novelacije investicijskega programa št. 1 | 05/2026 | 05/2026 |
| Izdelava projektne dokumentacije | 06/2025 | 09/2025 |
| Izdelava projektne dokumentacije DGD | 06/2025 | 09/2025 |
| Izdelava projektne dokumentacije PZI | 08/2025 | 05/2026 |
| IZVEDBA investicijskega projekta in predaja izvedenih del namenu | 01/2027 | 09/2029 |
| Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del | 01/2027 | 03/2029 |
| Izvedba postopka JN za izbor izvajalca GOI del | 01/2027 | 06/2027 |
| Podpis gradbene pogodbe z izvajalcem GOI del | 06/2027 | 06/2027 |
| Uvedba izvajalca GOI del v delo | 07/2027 | 07/2027 |
| Izvedba GOI del | 07/2027 | 01/2029 |
| Priprava dokumentacije za tehnični pregled in izvedba tehničnega pregleda | 01/2029 | 02/2029 |
| Primopredaja izvedenih del | 03/2029 | 03/2029 |
| Predaja izvedenih del namenu (prenos v uporabo) | 03/2029 |  |
| ZAKLJUČEK PROJEKTA (zaključek vseh aktivnosti v okviru projekta in financiranja in priprava Končnega poročila) |  | 09/2029 |

Celotna izvedba investicije na obravnavanem območju se je začela z odkupom nepremičnine ob Govekarjevi v letu 2023 in se bo izvajala do predvidoma marca 2029, ko se predvideva zaključek projekta in predaja namenu.

V letih 2024 do 2026 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in vloge za pridobitev nepovratnih sredstev. V letu 2027 sledi objava javnih naročil in izbire izvajalcev ter začetek fizične izvedbe investicije. Sama izvedba po posameznih ukrepih je odvisna tudi od organizacija izbranega izvajalca GOI del. V prvi tretjini leta 2029 je predviden zaključek gradbenih posegov in predaja objekta namenu.

Tabela 15: Finančni terminski plan investicije v stalnih cenah

| Postavka | Vrednost | Delež | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Govekarjeva cesta | 856.955,69 | 26,15% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809.556,69 | 47.399,00 |
| Troštova ulica | 48.950,81 | 1,49% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.950,81 | 0,00 |
| Križišče Govekarjeva-Troštova | 60.000,00 | 1,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - avtobusno postajališče (javni sistem izposoje) | 41.574,32 | 1,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.574,32 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - pokopališče (javni sistem izposoje) | 13.464,91 | 0,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.464,91 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - Govekarjeva cesta | 9.540,90 | 0,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.540,90 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - kaplanija | 9.540,90 | 0,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.540,90 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - trg (kolesarnica) | 68.411,77 | 2,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.411,77 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - športna dvorana | 9.540,91 | 0,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.540,91 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - park | 12.180,49 | 0,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.180,49 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nivo ceste | 310.725,31 | 9,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.725,31 | 0,00 | 0,00 |
| Sanitarije | 92.284,99 | 2,82% |  |  | 0,00 | 0,00 | 92.284,99 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nadstrešnica | 271.249,66 | 8,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.249,66 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišče z vhodom v šolo | 397.454,42 | 12,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.454,42 | 0,00 |
| Skupaj GOI dela | 2.201.875,08 | 67,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.974,97 | 1.572.501,11 | 47.399,00 |
| Strokovni nadzor | 66.056,25 | 2,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.459,25 | 47.175,03 | 1.421,97 |
| Projektna dokumentacija | 105.095,33 | 3,21% | 7.200,00 | 67.622,95 | 21.372,38 | 3.856,67 | 3.856,67 | 1.186,67 |
| Svetovalni inženiring | 22.018,75 | 0,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.819,75 | 15.725,01 | 473,99 |
| Obveščanje javnosti | 4.098,36 | 0,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.049,18 | 409,84 | 1.639,34 |
| Investicijska in ostala dokumentacija | 21.650,00 | 0,66% | 700,00 | 9.150,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroški varnosti pri delu | 6.979,18 | 0,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,38 | 1.545,33 | 2.648,47 |
| Arheologija | 15.011,81 | 0,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,98 | 10.114,31 | 2.928,52 |
| Čiščenje in pregled kanalizacije | 3.280,00 | 0,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nakup nepremičnine | 280.000,00 | 8,54% | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (neobdavčeno) | 776,00 | 0,02% | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (9,5% DDV) | 545,96 | 0,02% | 545,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta | 5.483,07 | 0,17% | 5.483,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vpis v kataster | 930,55 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,55 |
| Geodetski načrt | 2.261,75 | 0,07% | 0,00 | 1.846,75 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baza cestnih podatkov | 819,67 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,67 | 0,00 |
| Skupaj brez DDV | 2.736.881,76 | 83,51% | 294.705,03 | 78.619,70 | 33.587,38 | 619.194,18 | 1.652.146,96 | 58.628,51 |
| Davek na dodano vrednost | 540.275,01 | 16,49% | 2.996,14 | 17.296,33 | 7.389,22 | 136.222,72 | 363.472,33 | 12.898,27 |
| Povračljiv davek na dodano vrednost | 21.362,57 | 0,65% |  |  |  | 0,00 | 21.362,57 |  |
| Skupaj z davkom na dodano vrednost | 3.277.156,77 | 100,00% | 297.701,17 | 95.916,03 | 40.976,60 | 755.416,90 | 2.015.619,29 | 71.526,78 |
| Skupaj z nepovračljivim davkom na dodano vrednost | 3.255.794,20 | 99,35% | 297.701,17 | 95.916,03 | 40.976,60 | 755.416,90 | 1.994.256,73 | 71.526,78 |

Tabela 16: Dinamika financiranja v stalnih cenah

| VIRI FINANCIRANJA | SKUPAJ | DELEŽ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPRAVIČENI STROŠKI | 2.414.198,33 | 73,67% | 7.071,29 | 77.577,15 | 35.386,34 | 745.682,19 | 1.479.340,38 | 69.140,98 |
| EU sredstva | 1.641.654,86 | 50,09% | 4.808,48 | 52.752,46 | 24.062,71 | 507.063,89 | 1.005.951,46 | 47.015,86 |
| Slovenska udeležba | 289.703,81 | 8,84% | 848,56 | 9.309,26 | 4.246,36 | 89.481,86 | 177.520,85 | 8.296,92 |
| Lastna sredstva | 482.839,66 | 14,73% | 1.414,25 | 15.515,43 | 7.077,27 | 149.136,44 | 295.868,07 | 13.828,20 |
| NEUPRAVIČENI STROŠKI BREZ POVRATNEGA DDV | 841.595,87 | 25,68% | 290.629,88 | 18.338,88 | 5.590,26 | 9.734,71 | 514.916,35 | 2.385,80 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 841.595,87 | 25,68% | 290.629,88 | 18.338,88 | 5.590,26 | 9.734,71 | 514.916,35 | 2.385,80 |
| POVRATNI DDV | 21.362,57 | 0,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.362,57 | 0,00 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 21.362,57 | 0,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.362,57 | 0,00 |
| SKUPAJ | 3.277.156,77 | 100,00% | 297.701,17 | 95.916,03 | 40.976,60 | 755.416,90 | 2.015.619,29 | 71.526,78 |
| EU sredstva | 1.641.654,86 | 50,09% | 4.808,48 | 52.752,46 | 24.062,71 | 507.063,89 | 1.005.951,46 | 47.015,86 |
| Slovenska udeležba | 289.703,81 | 8,84% | 848,56 | 9.309,26 | 4.246,36 | 89.481,86 | 177.520,85 | 8.296,92 |
| Lastna sredstva | 1.345.798,10 | 41,07% | 292.044,13 | 33.854,31 | 12.667,53 | 158.871,15 | 832.146,98 | 16.214,00 |

Tabela 17: Finančni terminski plan investicije v tekočih cenah

| Postavka | Vrednost | Delež | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Govekarjeva cesta | 895.239,34 | 26,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844.741,64 | 50.497,70 |
| Troštova ulica | 51.078,31 | 1,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.078,31 | 0,00 |
| Križišče Govekarjeva-Troštova | 62.607,72 | 1,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.607,72 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - avtobusno postajališče (javni sistem izposoje) | 43.381,22 | 1,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.381,22 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - pokopališče (javni sistem izposoje) | 14.050,12 | 0,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.050,12 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - Govekarjeva cesta | 9.955,57 | 0,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.955,57 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - kaplanija | 9.955,57 | 0,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.955,57 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - trg (kolesarnica) | 71.385,08 | 2,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.385,08 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - športna dvorana | 9.955,58 | 0,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.955,58 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - park | 12.709,88 | 0,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.709,88 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nivo ceste | 317.561,27 | 9,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.561,27 | 0,00 | 0,00 |
| Sanitarije | 96.295,88 | 2,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.295,88 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nadstrešnica | 277.217,15 | 8,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.217,15 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišče z vhodom v šolo | 414.728,58 | 12,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.728,58 | 0,00 |
| Skupaj GOI dela | 2.286.121,27 | 67,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.778,42 | 1.640.845,15 | 50.497,70 |
| Strokovni nadzor | 68.583,64 | 2,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.843,35 | 49.225,35 | 1.514,93 |
| Projektna dokumentacija | 105.425,37 | 3,11% | 7.200,00 | 67.622,95 | 21.372,38 | 3.941,51 | 4.024,29 | 1.264,24 |
| Svetovalni inženiring | 22.861,21 | 0,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.947,78 | 16.408,45 | 504,98 |
| Obveščanje javnosti | 4.268,43 | 0,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.094,26 | 427,65 | 1.746,51 |
| Investicijska in ostala dokumentacija | 21.650,00 | 0,64% | 700,00 | 9.150,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroški varnosti pri delu | 7.280,76 | 0,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.846,66 | 1.612,49 | 2.821,61 |
| Arheologija | 15.686,16 | 0,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,30 | 10.553,89 | 3.119,97 |
| Čiščenje in pregled kanalizacije | 3.352,16 | 0,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.352,16 | 0,00 | 0,00 |
| Nakup nepremičnine | 280.000,00 | 8,27% | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (neobdavčeno) | 776,00 | 0,02% | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (9,5% DDV) | 545,96 | 0,02% | 545,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta | 5.483,07 | 0,16% | 5.483,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vpis v kataster | 991,38 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991,38 |
| Geodetski načrt | 2.261,75 | 0,07% | 0,00 | 1.846,75 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baza cestnih podatkov | 855,29 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,29 | 0,00 |
| Skupaj brez DDV | 2.826.142,46 | 83,46% | 294.705,03 | 78.619,70 | 33.587,38 | 632.816,45 | 1.723.952,57 | 62.461,33 |
| Davek na dodano vrednost | 559.912,37 | 16,54% | 2.996,14 | 17.296,33 | 7.389,22 | 139.219,62 | 379.269,57 | 13.741,49 |
| Povračljiv davek na dodano vrednost | 22.291,03 | 0,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.291,03 | 0,00 |
| Skupaj z davkom na dodano vrednost | 3.386.054,83 | 100,00% | 297.701,17 | 95.916,03 | 40.976,60 | 772.036,07 | 2.103.222,14 | 76.202,82 |
| Skupaj z nepovračljivim davkom na dodano vrednost | 3.363.763,80 | 99,34% | 297.701,17 | 95.916,03 | 40.976,60 | 772.036,07 | 2.080.931,11 | 76.202,82 |

Tabela 18: Dinamika financiranja v tekočih cenah

| VIRI FINANCIRANJA | SKUPAJ | DELEŽ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPRAVIČENI STROŠKI | 2.498.375,04 | 73,78% | 7.071,29 | 77.577,15 | 35.386,34 | 762.087,20 | 1.542.592,01 | 73.661,05 |
| EU sredstva | 1.698.895,04 | 50,17% | 4.808,48 | 52.752,46 | 24.062,71 | 518.219,30 | 1.048.962,57 | 50.089,52 |
| Slovenska udeležba | 299.804,99 | 8,85% | 848,55 | 9.309,26 | 4.246,36 | 91.450,46 | 185.111,04 | 8.839,32 |
| Lastna sredstva | 499.675,01 | 14,76% | 1.414,26 | 15.515,43 | 7.077,27 | 152.417,44 | 308.518,40 | 14.732,21 |
| NEUPRAVIČENI STROŠKI | 865.388,76 | 25,56% | 290.629,88 | 18.338,88 | 5.590,26 | 9.948,87 | 538.339,10 | 2.541,77 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 865.388,76 | 25,56% | 290.629,88 | 18.338,88 | 5.590,26 | 9.948,87 | 538.339,10 | 2.541,77 |
| POVRATNI DDV | 22.291,03 | 0,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.291,03 | 0,00 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 22.291,03 | 0,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.291,03 | 0,00 |
| SKUPAJ | 3.386.054,83 | 100,00% | 297.701,17 | 95.916,03 | 40.976,60 | 772.036,07 | 2.103.222,14 | 76.202,82 |
| EU sredstva | 1.698.895,04 | 50,17% | 4.808,48 | 52.752,46 | 24.062,71 | 518.219,30 | 1.048.962,57 | 50.089,52 |
| Slovenska udeležba | 299.804,99 | 8,85% | 848,55 | 9.309,26 | 4.246,36 | 91.450,46 | 185.111,04 | 8.839,32 |
| Lastna sredstva | 1.387.354,80 | 40,97% | 292.044,14 | 33.854,31 | 12.667,53 | 162.366,31 | 869.148,53 | 17.273,98 |

Za samo investicijo je glede na Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ potreben dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program. Dodatno je investitor pristopil k izdelavi novelacije investicijskega programa št. 1.

Investicija se bo financirala z nepovratnimi sredstvi z naslova javnega razpisa za področje trajnostne mobilnosti ter lastnimi sredstvi ter se bo predvidoma zaključila v letu 2029.

  - Organizacija vodenja projekta

Vodja pri izvedbi investicijskega projekta, ki je predmet tega dokumenta, je Marjetka Pintarič Župec, višja svetovalka. Kot vodja bo skrbela za vodenje javnih naročil, pravočasno pripravo dokumentacije, vodila bo investicijo ter vlagala zahtevke na investitorja za povračilo sredstev.

Vloge in odgovornosti vodje pri izvedbi investicijskega projekta so:

- zagon projekta, formiranje skupine, ki bo zadolžena za izvajanje aktivnosti v povezavi z investicijo;

- priprava časovnega načrta izvajanja investicije;

- zbiranje ponudb izvajalcev na podlagi popisov del za investicijo;

- vodenje postopka za izbiro izvajalca;

- koordinacija izvajanja projekta in ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj;

- ocenjevanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje;

- razreševanje problemov;

- spremljanje finančnega načrta.

V projekt bodo vključeni tudi drugi posamezniki glede na potrebe oz. pri tistih specifičnih nalogah v projektu, ki jih pokrivajo v okviru svojih rednih delovnih nalog. V projektno skupino bodo po potrebi vključeni tudi drugi zunanji strokovni sodelavci, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta.

Vpliv na zaposlenost

Realizacija investicijske operacije  ne vpliva na potrebo po zaposlitvi dodatnih človeških virih znotraj občinske uprave.

Vzdrževanje in upravljanje

Po zaključku del bo z objektom upravljal naročnik, ki ima za to usposobljen kader.

Kadrovska sposobnost vlagatelja

Za izvedbo operacije bo odgovoren župan Občine Ig.

Direktor ima veliko izkušenj na področju vodenja investicij.

Po potrebi bo Občina Ig angažirala tudi zunanje svetovalce.

  - Javna naročila

Vsa predvidena javna naročila bodo oddana skladno z javno naročniško zakonodajo.

  - Poročilo o izvajanju investicije

Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ mora investitor zagotoviti ustrezen nadzor in spremljanje izvajanja investicije. V ta namen morajo biti izdelana poročila o izvajanju investicije. V okviru poročil o izvajanju investicije se ugotavljajo odmiki od predvidenega načrta izvajanja investicije v vseh njenih segmentih, poročilo pa zajema tudi nujne ukrepe za reševanje dilem in težav, ki se pojavljajo med izvajanjem.

  - Zaključek

Projekt ima jasno časovno in organizacijsko strukturo, poleg tega so rešena bistvena vprašanja pripravljalne faze, zato menimo, da je projekt s tega vidika realen in izvedljiv, ekonomsko pa upravičen.

- NAČRT FINANCIRANJA V STALNIH IN TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA

Tabela 19: Finančni terminski plan investicije v stalnih cenah v EUR

| Postavka | Vrednost | Delež | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Govekarjeva cesta | 856.955,69 | 26,15% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809.556,69 | 47.399,00 |
| Troštova ulica | 48.950,81 | 1,49% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.950,81 | 0,00 |
| Križišče Govekarjeva-Troštova | 60.000,00 | 1,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - avtobusno postajališče (javni sistem izposoje) | 41.574,32 | 1,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.574,32 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - pokopališče (javni sistem izposoje) | 13.464,91 | 0,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.464,91 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - Govekarjeva cesta | 9.540,90 | 0,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.540,90 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - kaplanija | 9.540,90 | 0,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.540,90 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - trg (kolesarnica) | 68.411,77 | 2,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.411,77 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - športna dvorana | 9.540,91 | 0,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.540,91 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - park | 12.180,49 | 0,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.180,49 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nivo ceste | 310.725,31 | 9,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.725,31 | 0,00 | 0,00 |
| Sanitarije | 92.284,99 | 2,82% |  |  | 0,00 | 0,00 | 92.284,99 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nadstrešnica | 271.249,66 | 8,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.249,66 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišče z vhodom v šolo | 397.454,42 | 12,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.454,42 | 0,00 |
| Skupaj GOI dela | 2.201.875,08 | 67,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.974,97 | 1.572.501,11 | 47.399,00 |
| Strokovni nadzor | 66.056,25 | 2,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.459,25 | 47.175,03 | 1.421,97 |
| Projektna dokumentacija | 105.095,33 | 3,21% | 7.200,00 | 67.622,95 | 21.372,38 | 3.856,67 | 3.856,67 | 1.186,67 |
| Svetovalni inženiring | 22.018,75 | 0,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.819,75 | 15.725,01 | 473,99 |
| Obveščanje javnosti | 4.098,36 | 0,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.049,18 | 409,84 | 1.639,34 |
| Investicijska in ostala dokumentacija | 21.650,00 | 0,66% | 700,00 | 9.150,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroški varnosti pri delu | 6.979,18 | 0,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,38 | 1.545,33 | 2.648,47 |
| Arheologija | 15.011,81 | 0,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,98 | 10.114,31 | 2.928,52 |
| Čiščenje in pregled kanalizacije | 3.280,00 | 0,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nakup nepremičnine | 280.000,00 | 8,54% | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (neobdavčeno) | 776,00 | 0,02% | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (9,5% DDV) | 545,96 | 0,02% | 545,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta | 5.483,07 | 0,17% | 5.483,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vpis v kataster | 930,55 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,55 |
| Geodetski načrt | 2.261,75 | 0,07% | 0,00 | 1.846,75 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baza cestnih podatkov | 819,67 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,67 | 0,00 |
| Skupaj brez DDV | 2.736.881,76 | 83,51% | 294.705,03 | 78.619,70 | 33.587,38 | 619.194,18 | 1.652.146,96 | 58.628,51 |
| Davek na dodano vrednost | 540.275,01 | 16,49% | 2.996,14 | 17.296,33 | 7.389,22 | 136.222,72 | 363.472,33 | 12.898,27 |
| Povračljiv davek na dodano vrednost | 21.362,57 | 0,65% |  |  |  | 0,00 | 21.362,57 |  |
| Skupaj z davkom na dodano vrednost | 3.277.156,77 | 100,00% | 297.701,17 | 95.916,03 | 40.976,60 | 755.416,90 | 2.015.619,29 | 71.526,78 |
| Skupaj z nepovračljivim davkom na dodano vrednost | 3.255.794,20 | 99,35% | 297.701,17 | 95.916,03 | 40.976,60 | 755.416,90 | 1.994.256,73 | 71.526,78 |

Tabela 20: Finančni terminski plan upravičenih stroškov v stalnih cenah v EUR

| Postavka | UPRAVIČENI STROŠKI | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Govekarjeva cesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777.689,69 | 47.399,00 | 0,00 |
| Troštova ulica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.950,81 | 0,00 | 0,00 |
| Križišče Govekarjeva-Troštova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - avtobusno postajališče (javni sistem izposoje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.574,32 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - pokopališče (javni sistem izposoje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.464,91 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - Govekarjeva cesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.540,90 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - kaplanija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.540,90 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - trg (kolesarnica) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.411,77 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - športna dvorana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.540,91 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - park | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.180,49 | 0,00 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nivo ceste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.725,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sanitarije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 92.284,99 | 0,00 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nadstrešnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.249,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišče z vhodom v šolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj GOI dela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.974,97 | 1.143.179,69 | 47.399,00 | 0,00 |
| Strokovni nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.055,05 | 37.976,85 | 1.144,71 | 0,00 |
| Projektna dokumentacija | 5.796,14 | 54.437,83 | 17.205,20 | 3.104,69 | 3.104,69 | 955,29 | 5.796,14 |
| Svetovalni inženiring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.819,75 | 15.725,01 | 473,99 | 0,00 |
| Obveščanje javnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.049,18 | 409,84 | 1.639,34 | 0,00 |
| Investicijska in ostala dokumentacija | 0,00 | 9.150,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroški varnosti pri delu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.242,29 | 1.244,02 | 2.132,07 | 0,00 |
| Arheologija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,98 | 10.114,31 | 2.928,52 | 0,00 |
| Čiščenje in pregled kanalizacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nakup nepremičnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (neobdavčeno) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (9,5% DDV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vpis v kataster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geodetski načrt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baza cestnih podatkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,67 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj brez DDV | 5.796,14 | 63.587,83 | 29.005,20 | 611.214,91 | 1.212.574,08 | 56.672,93 | 5.796,14 |
| Davek na dodano vrednost | 1.275,15 | 13.989,32 | 6.381,14 | 134.467,28 | 266.766,30 | 12.468,05 | 1.275,15 |
| Povračljiv davek na dodano vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj z davkom na dodano vrednost | 7.071,29 | 77.577,15 | 35.386,34 | 745.682,19 | 1.479.340,38 | 69.140,98 | 7.071,29 |

Tabela 21: Finančni terminski plan neupravičenih stroškov v stalnih cenah v EUR

| Postavka | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Govekarjeva cesta | 31.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.867,00 | 0,00 |
| Troštova ulica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Križišče Govekarjeva-Troštova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - avtobusno postajališče (javni sistem izposoje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - pokopališče (javni sistem izposoje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - Govekarjeva cesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - staro župnišče | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - trg (kolesarnica) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - telovadnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - park | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nivo ceste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sanitarije | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Avtobusno postajališče - nadstrešnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišče z vhodom v šolo | 397.454,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.454,42 | 0,00 |
| Skupaj GOI dela | 429.321,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.454,42 | 0,00 |
| Strokovni nadzor | 12.879,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,20 | 9.198,18 | 277,26 |
| Projektna dokumentacija | 20.491,48 | 1.403,86 | 13.185,12 | 4.167,18 | 751,97 | 751,97 | 231,38 |
| Svetovalni inženiring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveščanje javnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investicijska in ostala dokumentacija | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroški varnosti pri delu | 1.360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,09 | 301,31 | 516,40 |
| Arheologija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čiščenje in pregled kanalizacije | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nakup nepremičnine | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (neobdavčeno) | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (9,5% DDV) | 545,96 | 545,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta | 5.483,07 | 5.483,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vpis v kataster | 930,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,55 |
| Geodetski načrt | 2.261,75 | 0,00 | 1.846,75 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baza cestnih podatkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj brez DDV | 758.030,67 | 288.908,89 | 15.031,87 | 4.582,18 | 7.979,27 | 407.705,88 | 1.955,58 |
| Davek na dodano vrednost | 104.927,77 | 1.720,99 | 3.307,01 | 1.008,08 | 0,00 | 89.695,29 | 430,23 |
| Povračljiv davek na dodano vrednost | 21.362,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.362,57 | 0,00 |
| Skupaj z davkom na dodano vrednost | 862.958,44 | 290.629,88 | 18.338,88 | 5.590,26 | 7.979,27 | 497.401,17 | 2.385,81 |

Tabela 22: Viri financiranja v stalnih cenah v EUR

| VIRI FINANCIRANJA | SKUPAJ | DELEŽ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPRAVIČENI STROŠKI | 2.414.198,33 | 73,67% | 7.071,29 | 77.577,15 | 35.386,34 | 745.682,19 | 1.479.340,38 | 69.140,98 |
| EU sredstva | 1.641.654,86 | 50,09% | 4.808,48 | 52.752,46 | 24.062,71 | 507.063,89 | 1.005.951,46 | 47.015,86 |
| Slovenska udeležba | 289.703,81 | 8,84% | 848,56 | 9.309,26 | 4.246,36 | 89.481,86 | 177.520,85 | 8.296,92 |
| Lastna sredstva | 482.839,66 | 14,73% | 1.414,25 | 15.515,43 | 7.077,27 | 149.136,44 | 295.868,07 | 13.828,20 |
| NEUPRAVIČENI STROŠKI BREZ POVRATNEGA DDV | 841.595,87 | 25,68% | 290.629,88 | 18.338,88 | 5.590,26 | 9.734,71 | 514.916,35 | 2.385,80 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 841.595,87 | 25,68% | 290.629,88 | 18.338,88 | 5.590,26 | 9.734,71 | 514.916,35 | 2.385,80 |
| POVRATNI DDV | 21.362,57 | 0,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.362,57 | 0,00 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 21.362,57 | 0,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.362,57 | 0,00 |
| SKUPAJ | 3.277.156,77 | 100,00% | 297.701,17 | 95.916,03 | 40.976,60 | 755.416,90 | 2.015.619,29 | 71.526,78 |
| EU sredstva | 1.641.654,86 | 50,09% | 4.808,48 | 52.752,46 | 24.062,71 | 507.063,89 | 1.005.951,46 | 47.015,86 |
| Slovenska udeležba | 289.703,81 | 8,84% | 848,56 | 9.309,26 | 4.246,36 | 89.481,86 | 177.520,85 | 8.296,92 |
| Lastna sredstva | 1.345.798,10 | 41,07% | 292.044,13 | 33.854,31 | 12.667,53 | 158.871,15 | 832.146,98 | 16.214,00 |

Tabela 23: Finančni terminski plan investicije v tekočih cenah v EUR

| Postavka | Vrednost | Delež | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Govekarjeva cesta | 895.239,34 | 26,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844.741,64 | 50.497,70 |
| Troštova ulica | 51.078,31 | 1,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.078,31 | 0,00 |
| Križišče Govekarjeva-Troštova | 62.607,72 | 1,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.607,72 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - avtobusno postajališče (javni sistem izposoje) | 43.381,22 | 1,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.381,22 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - pokopališče (javni sistem izposoje) | 14.050,12 | 0,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.050,12 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - Govekarjeva cesta | 9.955,57 | 0,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.955,57 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - kaplanija | 9.955,57 | 0,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.955,57 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - trg (kolesarnica) | 71.385,08 | 2,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.385,08 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - športna dvorana | 9.955,58 | 0,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.955,58 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - park | 12.709,88 | 0,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.709,88 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nivo ceste | 317.561,27 | 9,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.561,27 | 0,00 | 0,00 |
| Sanitarije | 96.295,88 | 2,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.295,88 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nadstrešnica | 277.217,15 | 8,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.217,15 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišče z vhodom v šolo | 414.728,58 | 12,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.728,58 | 0,00 |
| Skupaj GOI dela | 2.286.121,27 | 67,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.778,42 | 1.640.845,15 | 50.497,70 |
| Strokovni nadzor | 68.583,64 | 2,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.843,35 | 49.225,35 | 1.514,93 |
| Projektna dokumentacija | 105.425,37 | 3,11% | 7.200,00 | 67.622,95 | 21.372,38 | 3.941,51 | 4.024,29 | 1.264,24 |
| Svetovalni inženiring | 22.861,21 | 0,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.947,78 | 16.408,45 | 504,98 |
| Obveščanje javnosti | 4.268,43 | 0,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.094,26 | 427,65 | 1.746,51 |
| Investicijska in ostala dokumentacija | 21.650,00 | 0,64% | 700,00 | 9.150,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroški varnosti pri delu | 7.280,76 | 0,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.846,66 | 1.612,49 | 2.821,61 |
| Arheologija | 15.686,16 | 0,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,30 | 10.553,89 | 3.119,97 |
| Čiščenje in pregled kanalizacije | 3.352,16 | 0,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.352,16 | 0,00 | 0,00 |
| Nakup nepremičnine | 280.000,00 | 8,27% | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (neobdavčeno) | 776,00 | 0,02% | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (9,5% DDV) | 545,96 | 0,02% | 545,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta | 5.483,07 | 0,16% | 5.483,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vpis v kataster | 991,38 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991,38 |
| Geodetski načrt | 2.261,75 | 0,07% | 0,00 | 1.846,75 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baza cestnih podatkov | 855,29 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,29 | 0,00 |
| Skupaj brez DDV | 2.826.142,46 | 83,46% | 294.705,03 | 78.619,70 | 33.587,38 | 632.816,45 | 1.723.952,57 | 62.461,33 |
| Davek na dodano vrednost | 559.912,37 | 16,54% | 2.996,14 | 17.296,33 | 7.389,22 | 139.219,62 | 379.269,57 | 13.741,49 |
| Povračljiv davek na dodano vrednost | 22.291,03 | 0,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.291,03 | 0,00 |
| Skupaj z davkom na dodano vrednost | 3.386.054,83 | 100,00% | 297.701,17 | 95.916,03 | 40.976,60 | 772.036,07 | 2.103.222,14 | 76.202,82 |
| Skupaj z nepovračljivim davkom na dodano vrednost | 3.363.763,80 | 99,34% | 297.701,17 | 95.916,03 | 40.976,60 | 772.036,07 | 2.080.931,11 | 76.202,82 |

Tabela 24: Finančni terminski plan upravičenih stroškov v tekočih cenah v EUR

| Postavka | UPRAVIČENI STROŠKI | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Govekarjeva cesta | 861.987,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811.489,64 | 50.497,70 |
| Troštova ulica | 51.078,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.078,31 | 0,00 |
| Križišče Govekarjeva-Troštova | 62.607,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.607,72 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - avtobusno postajališče (javni sistem izposoje) | 43.381,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.381,22 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - pokopališče (javni sistem izposoje) | 14.050,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.050,12 |  |
| Parkirišča za kolesa - Govekarjeva cesta | 9.955,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.955,57 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - kaplanija | 9.955,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.955,57 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - trg (kolesarnica) | 71.385,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.385,08 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - športna dvorana | 9.955,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.955,58 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - park | 12.709,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.709,88 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nivo ceste | 317.561,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.561,27 | 0,00 | 0,00 |
| Sanitarije | 96.295,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.295,88 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nadstrešnica | 277.217,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.217,15 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišče z vhodom v šolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj GOI dela | 1.838.140,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.778,42 | 1.192.864,57 | 50.497,70 |
| Strokovni nadzor | 55.211,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.364,26 | 39.627,40 | 1.219,55 |
| Projektna dokumentacija | 84.869,54 | 5.796,14 | 54.437,83 | 17.205,20 | 3.173,00 | 3.239,63 | 1.017,74 |
| Svetovalni inženiring | 22.861,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.947,78 | 16.408,45 | 504,98 |
| Obveščanje javnosti | 4.268,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.094,26 | 427,65 | 1.746,51 |
| Investicijska in ostala dokumentacija | 20.950,00 | 0,00 | 9.150,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroški varnosti pri delu | 5.861,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.291,62 | 1.298,09 | 2.271,46 |
| Arheologija | 15.686,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,30 | 10.553,89 | 3.119,97 |
| Čiščenje in pregled kanalizacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nakup nepremičnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (neobdavčeno) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (9,5% DDV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vpis v kataster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geodetski načrt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baza cestnih podatkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj brez DDV | 2.047.848,40 | 5.796,14 | 63.587,83 | 29.005,20 | 624.661,64 | 1.264.419,68 | 60.377,91 |
| Davek na dodano vrednost | 450.526,64 | 1.275,15 | 13.989,32 | 6.381,14 | 137.425,56 | 278.172,33 | 13.283,14 |
| Povračljiv davek na dodano vrednost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj z davkom na dodano vrednost | 2.498.375,04 | 7.071,29 | 77.577,15 | 35.386,34 | 762.087,20 | 1.542.592,01 | 73.661,05 |

Tabela 25: Finančni terminski plan neupravičenih stroškov v stalnih cenah v EUR

| Postavka | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Govekarjeva cesta | 33.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.252,00 | 0,00 |
| Troštova ulica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Križišče Govekarjeva-Troštova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - avtobusno postajališče (javni sistem izposoje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - pokopališče (javni sistem izposoje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - Govekarjeva cesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - staro župnišče | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - trg (kolesarnica) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - telovadnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišča za kolesa - park | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nivo ceste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sanitarije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avtobusno postajališče - nadstrešnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkirišče z vhodom v šolo | 414.728,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.728,58 | 0,00 |
| Skupaj GOI dela | 447.980,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.980,59 | 0,00 |
| Strokovni nadzor | 13.372,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.479,10 | 9.597,95 | 295,38 |
| Projektna dokumentacija | 20.555,83 | 1.403,86 | 13.185,12 | 4.167,18 | 768,52 | 784,65 | 246,50 |
| Svetovalni inženiring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveščanje javnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investicijska in ostala dokumentacija | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroški varnosti pri delu | 1.419,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,04 | 314,40 | 550,16 |
| Arheologija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čiščenje in pregled kanalizacije | 3.352,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.352,16 | 0,00 | 0,00 |
| Nakup nepremičnine | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (neobdavčeno) | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta (9,5% DDV) | 545,96 | 545,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druga dela ob rušenju objekta | 5.483,07 | 5.483,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vpis v kataster | 991,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991,38 |
| Geodetski načrt | 2.261,75 | 0,00 | 1.846,75 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baza cestnih podatkov | 855,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,29 | 0,00 |
| Skupaj brez DDV | 778.294,06 | 288.908,89 | 15.031,87 | 4.582,18 | 8.154,81 | 459.532,89 | 2.083,42 |
| Davek na dodano vrednost | 109.385,73 | 1.720,99 | 3.307,01 | 1.008,08 | 1.794,06 | 101.097,24 | 458,35 |
| Povračljiv davek na dodano vrednost | 22.291,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.291,03 | 0,00 |
| Skupaj z davkom na dodano vrednost | 887.679,79 | 290.629,88 | 18.338,88 | 5.590,26 | 9.948,87 | 560.630,13 | 2.541,77 |

Tabela 26: Viri financiranja v tekočih cenah v EUR

| VIRI FINANCIRANJA | SKUPAJ | DELEŽ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPRAVIČENI STROŠKI | 2.498.375,04 | 73,78% | 7.071,29 | 77.577,15 | 35.386,34 | 762.087,20 | 1.542.592,01 | 73.661,05 |
| EU sredstva | 1.698.895,04 | 50,17% | 4.808,48 | 52.752,46 | 24.062,71 | 518.219,30 | 1.048.962,57 | 50.089,52 |
| Slovenska udeležba | 299.804,99 | 8,85% | 848,55 | 9.309,26 | 4.246,36 | 91.450,46 | 185.111,04 | 8.839,32 |
| Lastna sredstva | 499.675,01 | 14,76% | 1.414,26 | 15.515,43 | 7.077,27 | 152.417,44 | 308.518,40 | 14.732,21 |
| NEUPRAVIČENI STROŠKI | 865.388,76 | 25,56% | 290.629,88 | 18.338,88 | 5.590,26 | 9.948,87 | 538.339,10 | 2.541,77 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 865.388,76 | 25,56% | 290.629,88 | 18.338,88 | 5.590,26 | 9.948,87 | 538.339,10 | 2.541,77 |
| POVRATNI DDV | 22.291,03 | 0,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.291,03 | 0,00 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 22.291,03 | 0,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.291,03 | 0,00 |
| SKUPAJ | 3.386.054,83 | 100,00% | 297.701,17 | 95.916,03 | 40.976,60 | 772.036,07 | 2.103.222,14 | 76.202,82 |
| EU sredstva | 1.698.895,04 | 50,17% | 4.808,48 | 52.752,46 | 24.062,71 | 518.219,30 | 1.048.962,57 | 50.089,52 |
| Slovenska udeležba | 299.804,99 | 8,85% | 848,55 | 9.309,26 | 4.246,36 | 91.450,46 | 185.111,04 | 8.839,32 |
| Lastna sredstva | 1.387.354,80 | 40,97% | 292.044,14 | 33.854,31 | 12.667,53 | 162.366,31 | 869.148,53 | 17.273,98 |

- PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

  - Osnovna izhodišča za prikaz prihodkov in stroškov poslovanja projekta

    - Prihodki

Z izvedbo projekta se vzpostavljata dva vira prihodkov v okviru javnih storitev:

- Prihodki od parkirišč

V središču Iga bo urejenih 56 parkirnih mest (izgradnja 50 parkirnih mest  predstavlja neupravičen strošek). Ob predpostavljeni 80-odstotni zasedenosti v času od 8.00 do 18.00, ter ob upoštevanju, da približno 40 % uporabnikov parkira kratkotrajno (do dve uri brezplačno), medtem ko ostali po dveh urah parkiranja plačujejo parkirnino v višini 0,50 EUR/uro, se ocenjujejo prihodki v višini približno 17.160 EUR letno (upoštevano 260 delovnih dni na leto).

- Prihodki iz sistema javne izposoje e-koles

Za občino Ig, ki šteje 7.793 prebivalcev, se ocenjuje, da se bo v sistem registriralo približno 5 % prebivalcev (okoli 390 uporabnikov). Ob letni uporabnini v višini 20 EUR znašajo skupni pričakovani prihodki sistema e-koles približno 7.800 EUR letno.

Skupni letni prihodki iz obeh virov se tako ocenjujejo na okoli 24.960 EUR, kar predstavlja prispevek k pokrivanju obratovalnih stroškov nove infrastrukture.

  - Obratovalni stroški

Zaradi projekta bodo nastali dodatni obratovalni stroški v vrednosti 582.000,00 EUR na leto. Stroški obratovanja bodo nastajali, kot je prikazano v nadaljevanju:

- Vzdrževanje cest in tlakovanih površin

- Letni stroški vzdrževanja (čiščenje, popravila, zimska služba): 21.600 EUR

- Avtobusno postajališče (nivo + nadstrešnica)

- Vzdrževanje (čiščenje, razsvetljava, manjša popravila, pregled varnosti): 16.500 EUR

- Kolesarska infrastruktura (parkirišča, kolesarnica)

- Vzdrževanje: 750 EUR

- Sistem izposoje e-koles (2 postajališči, 10 koles)

- Stroški vzdrževanja + servis koles + IT sistem: 7.350 EUR

- Merilniki hitrosti, prikazovalniki, števci kolesarjev

- Vzdrževanje, kalibracije, elektrika: 2.200 EUR

- Splošni stroški vzdrževanja javnih površin (zelene površine ob cestah, košnja, zalivanje, čistilni servis ipd.)

- Ocenjeno glede na obseg projekta: 10.000 EUR letno

Obratovalni stroški so določeni kot dodatni stroški, ki bodo nastajali zaradi izvedbe projekta in so ocenjeni izkustveno. Ker stroški vzdrževanja cest že obstajajo vezano na obstoječe stanje, le-ti ne predstavljajo dodatnih ampak obstoječe obratovalne stroške.

Kot začetno obdobje obratovalnih stroškov smo upoštevali leto 2029, ko se bo predmetna investicija v celoti tudi začela uporabljati.

Ekonomska doba investicije je določena na 30 let.  Pri tem amortizacija vsebuje različne amortizacijske stopnje, ki so v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15):

    - Stroški amortizacije

Tabela 27:Prikaz amortizacijske vrednosti

| AMORTIZACIJA | VREDNOST | STOPNJA AM | VREDNOST AM | ODPISANA VREDNOST |  | PREOSTANEK VREDNOSTI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gradbeni del | 1.667.649,66 | 3,00% | 50.029,49 |  | 1.300.766,73 | 366.882,93 |
| oprema | 136.771,00 | 10,00% | 13.677,10 |  | 355.604,60 | 54.708,40 |
| projektna dokumentacija in nadzor | 171.151,58 | 3,00% | 5.134,55 |  | 133.498,23 | 37.653,35 |
| SKUPAJ | 1.975.572,24 |  | 68.841,14 |  | 1.789.869,57 | 459.244,67 |

Kot začetno obdobje obratovalnih stroškov smo upoštevali julij 2029, saj se bo takrat začela predmetna investicija tudi uporabljati.

Omenjene spremembe so upoštevane v naslednjem prikazu poslovanja celotnega projekta, kakor tudi v izdelani Analizi stroškov in koristi, ki je predstavljena v nadaljevanju dokumenta.

Dejavnosti, ki se bodo izvajale v sklopu celotnega projekta, se bodo vodile na samostojnih stroškovnih nosilcih (vsaki dejavnosti bo pripadal svoj stroškovni nosilec) oz. delovnih nalogih, na katerih bodo vidni vsi prihodki in vsi stroški obravnavane dejavnosti.

V tabeli »Finančni tok poslovanja« so zajete finančne postavke iz Izkaza prihodkov in stroškov poslovanja projekta, ne zajemajo pa prikaza postavke amortizacija, ki je izločena iz nadaljnjega prikaza finančne in ekonomske analize, saj v skladu z dokumentom »Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects (Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020)« iz decembra 2014 in Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 - General Principles and Sector Applications iz septembra 2021, ne sodi med postavke, ki izkazujejo denarne odlive.

- VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI

Tako finančna analiza kot ekonomska analiza sta izdelani na podlagi podatkov, predstavljenih v predhodnem poglavju »Osnovna izhodišča za prikaz prihodkov in stroškov poslovanja projekta«.

Kot metodologija pri izdelavi finančne in ekonomske analize je bila uporabljena Metoda diferenčnih vrednosti (inkrementalna metoda), kar pomeni, da projekt upošteva vse dejanske nastale stroške in ne stroške, ki so nastali že prej in posredno vplivajo na sam projekt (Metoda že nastalih stroškov). Hkrati je bila upoštevana metoda diskontiranega denarnega toka, za katero veljata dve poglavitni značilnosti:

- Upoštevani so le denarni tokovi, tj. dejanski znesek denarnih sredstev, ki je izplačan v okviru projekta oziroma ki ga za projekt prejme investitor. Zato na primer računovodske postavke, kot sta amortizacija in rezervacije, ki ne pomenijo denarnih odlivov, ne smejo biti vključene v analizo metode diskontiranega denarnega toka. Kadar pa je predlagani projekt podprt s podrobno analizo tveganj, so nepredvideni stroški lahko vključeni med upravičene stroške, vendar ne smejo biti višji od 10 % skupnih stroškov investicije (brez nepredvidenih stroškov).

- Pri združevanju (tj. seštevanju ali odštevanju) denarnih tokov, nastalih v različnih letih, je treba upoštevati vrednost denarja v posameznem obdobju. Zato je treba sedanjo vrednost prihodnjih denarnih tokov oceniti z diskontnim faktorjem, ki se v časovnem obdobju znižuje, njegovo vrednost pa določimo z izbiro diskontne stopnje (4%), ki jo uporabimo v analizi metode diskontiranega denarnega toka.

  - Finančna analiza celotnega projekta

Namen finančne analize je izdelati napovedi denarnih tokov celotnega projekta, da bi lahko izračunali primerne stopnje donosnosti, zlasti finančno interno stopnjo donosnosti investicije (FRR/C) in lastnega vloženega kapitala (FRR/K) ter pripadajoče finančne neto sedanje vrednosti (FNPV). Na podlagi izračunane diskontirane neto sedanje vrednosti je finančna ocena projekta negativna, kar je povsem s pričakovanji, saj projekt v ekonomski dobi ne bo ustvarjal nobenih finančnih oz. tržnih prihodkov, le stroške poslovanja oz. operativne stroške projekta. Zaradi negativne neto sedanje vrednosti projekta lahko sklepamo, da je tudi relativna neto sedanja vrednost, ki meri neto donos na enoto investicijskih stroškov, prav tako negativna. Izračunamo jo iz razmerja med NSV in sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov in pomeni primerjavo med vsoto vseh diskontiranih neto prilivov (NSV) in vsoto diskontiranih investicijskih stroškov.

Finančna analiza se izdela na podlagi serije tabel, ki so predstavljene v nadaljevanju dokumenta, kjer so zbrani finančni tokovi investicije, razdeljeni na:

- skupno vrednost celotnega projekta;

- stroške poslovanja in prihodke celotnega projekta;

- vire financiranja in analizo denarnih tokov celotnega projekta ter

- pokritosti celotnega projekta z viri financiranja.

  - Finančni tok poslovanja

  - Analiza donosnosti kapitala

  - Doba vračanja investicijskih sredstev

Investitorju se projekt ne povrne v ekonomski dobi.

  - Finančni kazalniki

    - Finančna neto sedanja vrednost projekta

Neto sedanja vrednost (Net present value, NPV) predstavlja znesek, ki ga dobimo, ko diskontirane vrednosti pričakovanih stroškov projekta odštejemo od diskontiranih vrednosti pričakovanih koristi. Ločimo ekonomsko neto sedanjo vrednost (ENPV) in finančno sedanjo vrednost (FNPV).

Tako je finančna neto sedanja vrednost projekta določena kot:

Pri tem je Sn finančni tok virov (neto priliv) v času n in at izbrani finančni diskontni faktor za diskontiranje. To je zelo zgoščen kazalnik učinkov celotnega projekta: je dejanska vsota vseh neto prilivov projekta, izražena v eni sami številki in v isti enoti mere uporabljena v obračunskih tabelah. Pomembno je poudariti, da je običajno bilanca celotnega projekta v prvih letih negativna in postane pozitivna šele pozneje. Kakor se negativne vrednosti sčasoma znižujejo, so v prvih letih bolj obremenjene z utežmi od pozitivnih v zadnjem obdobju. To pomeni, da je izbira časovnega obdobja ključna pri določanju NPV. Še več, na izračun NPV vpliva tudi izbira diskontnega faktorja. Ta kazalnik je lahko zelo preprosto in natančno merilo za izbor projekta: NPV > 0 pomeni, da projekt povzroči neto koristi (ker je vsota utežnih Sn še vedno pozitivna) in je na splošno sprejemljiv. Z drugimi besedami, lahko je dobro merilo za ugotavljanje dodane vrednosti, ki jo ustvari projekt družbi v denarnih enotah. Je tudi koristno za razvrščanje projektov na podlagi vrednosti NPV in odločanje, kateri je najboljši. Včasih pa se NPV ne more uporabiti za vsako vrednost i. V tem primeru pa opredelitev istega i za vsak projekt lahko vodi k jasni izbiri med projektoma. Poznamo finančno neto sedanjo vrednost – če je izračunana v finančni analizi s finančnimi spremenljivkami – in ekonomsko neto sedanjo vrednost, kadar jo računamo v ekonomski analizi.

Vse prihodnje pritoke in odtoke (oziroma neto ekonomski tok v posameznih letih ekonomske dobe projekta) diskontiramo na sedanji termin t0,  torej na leto, v katerem nastopijo prvi investicijski stroški.

Seštevek diskontiranih neto prilivov nam pove finančno neto sedanjo vrednost projekta, ki znaša -3.218.649 EUR, ter kapitala, ki znaša -415.709 EUR.

Finančna neto sedanja vrednost projekta se izračuna z upoštevanjem celotne vrednosti projekta kot odliv (skupaj z odhodki poslovanja) in prihodki kot priliv.

Rezultati so povsem pričakovani in v skladu z ostalimi primerljivimi projekti.

    - Finančna interna stopnja donosnosti celotnega projekta

Finančna interna stopnja donosnosti je določena kot obrestna mera, ki izenači neto sedanjo vrednost investicije z nič, kar pomeni, da je obrestna mera IRR v spodnji enačbi:

Kakor je jasno že iz definicije IRR in njene formule, za izračun tega kazalnika ni treba določiti diskontnega faktorja. Tisti, ki pregleduje izračune, večinoma uporabi finančno stopnjo donosa zato, da bi presodil bodoče učinke investicije. Ob predpostavki, da i predstavlja oportunitetne stroške lastniškega kapitala, je IRR tista največja vrednost i, kjer bi brez investicije nastala neto izguba v primerjavi z alternativno rabo kapitala. Torej je lahko IRR ocenjevalni kriterij v oceni projekta: pod določeno vrednostjo IRR se investicija šteje za neprimerno. NPV in IRR lahko uporabimo za ocenjevalni kriterij pri razvrščanju projektov. Vendar pa je koristno vedno upoštevati NPV in IRR skupaj, ker lahko pride tudi do nejasnih primerov.

Finančna interna stopnja donosnosti (Internal rate of return) predstavlja diskontno stopnjo, pri kateri je sedanja vrednost neto prilivov stroškov in koristi enaka nič. Finančna stopnja donosa (FRR), ko se vrednosti izrazijo po dejanskih cenah. Ekonomska stopnja donosa (ERR), ko se vrednosti ocenijo z obračunskimi cenami. Finančna interna stopnja donosa se primerja s podatkom, ki predstavlja merilo za primerjave, s čimer se ocenijo učinki predlaganega projekta.

Finančna interna stopnja donosnosti (FRR) projekta znaša -9,64%, finančna interna stopnja donosnosti kapitala (FRR/K) pa -4,46%. Obe izračunani stopnji sta nižji od referenčne finančne diskontne stopnje 4 %, kar pomeni, da projekt iz ozko finančnega vidika ni vzdržen.

Ker pa gre za javni, netržni projekt, katerega namen je zagotavljanje družbenih koristi (večja prometna varnost, zmanjšanje emisij, zdravstvene koristi, višja kakovost bivanja), je tak rezultat pričakovan. Projekt se tako ne presoja po finančni donosnosti, temveč po ekonomskih in okoljskih učinkih, kjer ustvarja pozitivne rezultate in dosega cilje lokalnih ter evropskih razvojnih politik.

    - Finančna relativna neto sedanja vrednost celotnega projekta

Finančna relativna neto sedanja vrednost prikazuje sedanjo vrednost neto denarnih tokov v celotni ekonomski dobi projekta glede na sedanjo vrednost stroškov celotnega projekta.

Finančna relativna neto sedanja vrednost je razmerje med neto sedanjo vrednostjo projekta in diskontiranimi investicijskimi stroški. V tem primeru znaša RNSV = -0,9503.

  - Povzetek finančne analize

Finančna analiza zajema prikaz vseh prihodkovnih in odhodkovnih postavk po denarnem toku (izjema je amortizacija in ostale računovodske bilance, ki ne predstavljajo denarnega toka).

Prav tako najpomembnejši izračuni finančnih kazalnikov prikazujejo, ali je projekt upravičen do izvedbe ali ne.

Tabela v nadaljevanju prikazuje povzetek preračunanih najpomembnejših finančni kazalnikov.

Tabela 28: Kazalci finančne upravičenosti

| Kazalnik | Vrednost |
| --- | --- |
| Finančna neto sedanja vrednost projekta v EUR | -3.218.649 |
| Finančna neto sedanja vrednost kapitala v EUR | -415.709 |
| Finančna interna stopnja donosnosti projekta (%) | -9,64% |
| Finančna interna stopnja donosnosti kapitala (%) | -4,46% |
| Relativna neto sedanja vrednost (RFNP) | -0,9503 |

  - Izračun finančnega primanjkljaja

V nadaljevanju so prikazani glavni finančni kazalniki, ki so bili izračunani na podlagi prej navedenih predpostavk (investicijska vrednost, dodatni obratovalni in vzdrževalni stroški, povišanje cen, izračun prihodkov).

Tabela 29: Glavni kazalniki finančne analize

|  | Brez pomoči skupnosti (FRR/C) |  | S pomočjo skupnosti (FRR/K) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A |  | B |  |
| 1. Finančna stopnja donosa | -9,64% | FRR/C | -4,46% | FRR/K |
| 2. Čista sedanja vrednost | -3.218.649,40 | FNPV/C | -415.708,85 | FNPV/K |

Tabela 30: Izračun stopnje primanjkljaja v financiranju

| Glavni elementi in parametri |  | Nediskontirana vrednost | Diskontirana vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Referenčno obdobje (leta) | 30 |  |  |
| Finančna diskontna stopnja (%) | 4% |  |  |
| Skupni stroški naložb brez nepredvidenih stroškov (stalne cene, EUR) |  | 3.245.659,20 | 3.058.666,88 |
| Preostala vrednost (EUR) |  | 459.244,67 | 153.147,75 |
| Prihodki (EUR, diskontirano) |  | 624.000,00 | 346.643,79 |
| Operativni stroški in stroški nadomestitve (EUR, diskontirano) |  | 1.211.942,00 | 659.774,06 |
| Neto prihodki (EUR, diskontirano) |  |  | -159.982,52 |
| Skupni stroški naložb – neto prihodki (EUR, diskontirano) |  |  | 3.218.649,40 |
| Sorazmerna uporaba diskontiranih neto prihodkov (%) | 105,23% |  |  |

Glede na to, da je z javnim razpisom določena maksimalno sofinanciranje v višini 80% upravičenih stroškov, je kljub izračunani večji stopnji primanjkljaja v financiranju (105,23%) upoštevana omejitev z javnim razpisom, tj. 80%.

  - Ekonomska analiza projekta

Analiza stroškov in koristi je temeljno orodje za ocenjevanje ekonomskih koristi projektov. Potrebno je oceniti vse vplive, tj. finančne, ekonomske in družbene, vpliv na okolje, itd.

Cilj Analize stroškov in koristi je opredeliti in ovrednotiti (tj. pripisati vrednosti v denarnih enotah) vse morebitne vplive, saj so na ta način določeni stroški in koristi projekta.

Rezultat Analize stroškov in koristi je izračunana celota (neto koristi), po finančnem delu pa je ugotovitve potrebno okrepiti s sklepi, ali je projekt zaželen in ali se ga splača izvesti.

Evropska Komisija, v skladu s sprejeto Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.12.2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, priporoča uporabo 5 % družbene diskontne stopnje za velike projekte iz Kohezijskih držav članic ter 3 % družbeno diskontno stopnjo za ostale članice Unije, torej v našem primeru kot merilo za presojo upravičenosti investicijskih projektov velja 4 % družbena diskontna stopnja.

Ekonomska ocena se dela iz širšega družbenega vidika in poleg finančnih kazalcev zajema tudi ostale parametre, na primer vpliv na okolje, varnost, zdravje in podobno, pri čemer se gleda posredne učinke ne samo na investitorja, ampak tudi na širšo družbo. Vsi ti kazalci imajo skupno to, da jih je težko denarno ovrednotiti.

V tem kontekstu je projekt vzpostavitve in testiranja nove aplikacije socialne aktivacije ter izvedba socialno aktivacijskih programov vsekakor pozitivna. Ocenjujemo, da pozitivni nedenarni stroški projekta prav gotovo presegajo denarne in nedenarne stroške projekta. Kot že sledi iz zgornjih navedb, obstaja veliko nedenarnih vidikov projekta, ki so vsi po vrsti pozitivni.

    - Davčni popravki

Tržne cene vsebujejo tudi davke in prispevke ter nekatera transferna plačila, ki lahko vplivajo na relativne cene. V nekaterih primerih je morda težko oceniti raven cen brez davkov, vendar se lahko določijo nekateri splošni približki in odpravijo ta nesorazmerja cen:

- cene inputov in outputov, ki se jih upošteva v CBA, ne smejo vključevati DDV ali katerih koli drugih posrednih dajatev;

- cene vključenih inputov v CBA morajo biti v celoti brez neposrednih davščin;

- izpustiti je treba čista transferna plačila posameznikom, kot so na primer plačila za socialno zavarovanje;

- v določenih primerih se neposredni davki in subvencije lahko uporabijo tudi za popravek zunanjih vplivov.

V tem primeru to pomeni, da je iz vrednosti investicije izključen DDV, kar je upoštevano v tabeli izračuna ekonomske stopnje donosnosti, ki je navedena v nadaljevanju.

    - Faza II – popravki zaradi eksternalij

Namen te faze je določiti koristi ali stroške zaradi zunanjih dejavnikov, ki niso bili upoštevani v finančni analizi. Na primer stroški in koristi, ki izhajajo iz omogočitve boljšega življenja prebivalcev in obiskovalcev naše občine. Praviloma je te zunanje koristi in stroške težko ovrednotiti, četudi jih je mogoče določiti.

Kot splošno pravilo velja, da je treba vse družbene koristi in stroške, ki se prelivajo od projekta k ostalim subjektom brez nadomestila, v CBA upoštevati kot dodatek k njegovim finančnim stroškom. Zunanjim vplivom je treba določiti denarne vrednosti, če je to le mogoče. Če ni, jih je treba opisati z nedenarnimi pokazatelji.

V našem primeru je določitev eksternih koristi in stroškov za obravnavano investicijo težavna, saj je zelo malo oprijemljivih podatkov, na podlagi katerih bi lahko verodostojno ocenili eksternalije.

Koristi, ki se jih upošteva v ekonomski analizi in jih prinaša projekt so torej koristi za investitorja in družbo – pogoji za boljše življenje.

    - Pretvorba tržnih cen v obračunske cene

Cilj pretvorbe tržnih cen v obračunske cene je določitev davčnih popravkov. Predpostavlja se, da trgovinska menjava poteka samo znotraj EU, tako da se zunaj-trgovinske menjave in s tem vplive uvoznih in izvoznih dajatev ne upošteva.

Konverzijski faktorji (kf) so:

Za predmetni projekt smo iz previdnosti upoštevali konverzijski faktor 1,00 za investicijsko vrednost in za investicijsko vzdrževanje ter obratovalne stroške.

    - Ekonomski tok investicije

Za izračun ekonomske učinkovitosti investicije je izračunana ekonomska interna stopnja donosa na investicijo (EIRR) in ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV). Pri izračunih je upoštevana 4% diskontna stopnja.

Izračun ekonomske neto sedanje vrednosti projekta upošteva:

- letne koristi, diskontirane na začetek prvega leta obratovanja investicije;

- stroške investicijskih vlaganj brez DDV, letne koristi in stroške obratovanja v ekonomski dobi rabe projekta, diskontirane na začetek investicijskih vlaganj;

- pretvorbo tržnih cen v obračunske cene, kjer je potrebno;

- čas gradnje;

- življenjsko dobo investicije 30 let.

V tabelah v nadaljevanju je podan prikaz ekonomskega toka obravnavane investicije v ekonomskem obdobju 30 let, in to med leti 2025 in 2054. V nadaljevanju je prikazan tudi diskontirani ekonomski tok investicije ob upoštevanju zgoraj navedenih predpostavk. Uporabljena je 4% diskontna stopnja.

Tabela 31: Analiza stroškov in koristi za celotni projekt v 30-letni ekonomski dobi

  - Ekonomski kazalniki

    - Ekonomska neto sedanja vrednost celotnega projekta

Za analizo ekonomske neto sedanje vrednosti se priporoča uporaba letnega denarnega toka, pri čemer denarni tok predstavlja razliko med denarnimi pritoki in odtoki (vključno z vsemi izmerljivimi koristmi in stroški), povzročenimi s projektom.

Formula izračuna ekonomske neto sedanje vrednosti:

ENPV ali ENSV predstavlja ekonomsko neto vrednost v časovnem obdobju celotnega projekta, ki ostane investitorju ter širši družbi. Je razlika med vsoto sedanjih vrednosti denarnega prihodka za vsako posamezno leto (letni denarni tok) in začetnih investicijskih stroškov.

Posamezna investicija je ekonomsko upravičena, ko je ENPV ali ENSV večja od nič. ENPV ali ENSV je pozitivna v primeru, ko bodo pričakovani diskontirani stroški investicije nižji od diskontiranih prihodkov in koristi investicije. Kadar je ENPV ali ENSV nič, zadostujejo neto denarni tokovi oz. koristi za pokritje investicijskih vlaganj ter vseh ostalih nastalih stroškov.

V našem primeru je izračunana ekonomska neto sedanja vrednost večja od 0 in znaša 8.612.385 EUR, kar pomeni, da je celotni projekt iz ekonomskega vidika upravičljiv.

    - Ekonomska stopnja donosnosti celotnega projekta

Parameter, s katerim ugotavljamo najvišjo dopustno obrestno mero, pri kateri je še smotrno izvesti določeno naložbo, je parameter ERR ali ESD, ki nam prikazuje ocenjeno vrednost v odstotkih (%).

Formula izračuna ekonomske stopnje donosnosti:

ERR ali ESD je določena kot tista obrestna mera, kjer je ENPV ali ENSV investicije enaka nič. Prikazuje maksimalne obresti, pri katerih je investicija ekonomsko upravičena. Ekonomsko donosnejša investicija ima višjo ERR ali ESD. Naložba je ekonomsko upravičena, če je ERR ali ESD večja kot obrestna mera oz. diskontna stopnja (4 %).

Poudariti je potrebno, da ocenjevalni parameter ERR ali ESD pri odločitvi o izvedbi investicije ni odločujoči parameter, na podlagi katerega bi zavrnili ali sprejeli odločitev o izvedbi le-te. ERR ali ESD predstavlja neke vrste pomožni instrument v procesu ekonomske evalvacije projekta.

V našem primeru je izračunana ekonomska stopnja donosnosti večja od družbene diskontne stopnje (4,00 %) in znaša 15,33%, kar pomeni, da je celotni projekt iz ekonomskega vidika upravičljiv.

    - Količnik oz. razmerje med skupnimi koristmi in skupnimi stroški celotnega projekta

Kot tretji pomemben ekonomski kazalnik pa je razmerje med celotnimi koristmi projekta in celotnimi stroški projekta.

Formula izračuna razmerja med skupnimi koristmi in skupnimi stroški projekta:

B / C     ali     K / S

Razmerje med koristmi in stroški (B/C) mora biti večje od 1, da je projekt zaželen iz ekonomskega vidika.

ISDe in razmerje K/S nista odvisna od velikosti projekta. Pri izračunu teh kazalnikov se lahko pojavijo nekatere težave. Glede na vsebino denarnega toka je v posebnih primerih lahko ISDe več ali pa niso opredeljene. Vrednost razmerja K/S je lahko odvisna od tega, ali je določena postavka upoštevana kot korist ali pa kot znižanje stroškov.

V našem primeru je izračunano razmerje med skupnimi koristmi in skupnimi stroški večja od 1 in znaša 2,14, kar pomeni, da je celotni projekt iz ekonomskega vidika upravičljiv.

  - Povzetek ekonomske analize

Ekonomska analiza zajema prikaz vseh prihodkovnih in odhodkovnih postavk po denarnem toku (izjema je amortizacija in ostale računovodske bilance, ki ne predstavljajo denarnega toka) kot finančna analiza, vendar so postavke nekoliko popravljene (izpuščen DDV, tržne cene se preoblikujejo v obračunske cene, itd.). Poleg finančnih postavk pa ekonomska analiza obsega tudi nekatere koristi in stroške, ki jih je potrebno najprej denarno oz. monetarno ovrednotiti.

Z investicijsko namero bomo sledili tudi družbenim koristim, ki jih ne moremo izraziti v denarnih enotah. Te so:

- Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbeno-socialnem področju:

- povečanje kakovosti življenja prebivalcev, kar neposredno vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja ter zaposlovanja;

- dvig kvalitete življenja občanov;

- zmanjšanje ogroženosti prebivalcev.

- Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:

- z implementacijo projekta se pričakuje zaščita celotnega območja investicije.

- Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na okoljevarstvenem področju:

- koristi iz naslova izvedbe ukrepov v zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.

Prav tako najpomembnejši izračuni ekonomskih kazalnikov prikazujejo, ali je projekt upravičen do pridobitve sofinancerskih sredstev ter v kakšnem obsegu.

Tabela v nadaljevanju prikazuje povzetek preračunanih najpomembnejših ekonomskih kazalnikov celotnega projekta.

Tabela 32: Prikaz najpomembnejših ekonomskih kazalnikov celotnega projekta

| EKONOMSKI KAZALNIKI |  |
| --- | --- |
| Neto sedanja vrednost (ENSV) | 3.438.311 |
| Ekonomska stopnja donosa (ESD) | 15,33% |
| Relativna neto sedanja vrednost (ErNSV) | 1,43 |
| Razmerje med koristmi in stroški (B/Cratio) | 2,14 |
| Doba vračanja | 5,93 |

  - Koristi, ki jih ni mogoče ovrednotiti

Ekonomska upravičenost projekta temelji na ugotovitvi, da koristi za prebivalce, obiskovalce in širšo družbo bistveno presegajo stroške izvedbe. Projekt naslavlja ključne razvojne in okoljske izzive v središču Občine Ig ter neposredno zasleduje namen in cilje javnega razpisa JR EKP UTM 2025.

- Prispevek k trajnostni mobilnosti in zmanjšanju stroškov prometa

Z ureditvijo varnih peš in kolesarskih poti, izboljšanjem pogojev za uporabo javnega potniškega prometa in vzpostavitvijo skupnih prometnih prostorov se bo zmanjšala odvisnost prebivalcev od osebnih vozil. Posledično se pričakuje:

- zmanjšanje stroškov gospodinjstev za gorivo in vzdrževanje osebnih vozil,

- izboljšanje dostopnosti do javnih storitev, šole in turističnih točk brez uporabe avtomobila,

- povečanje prometne varnosti ter manj stroškov povezanih s prometnimi nesrečami.

- Okoljske koristi

Projekt bo imel merljive pozitivne učinke na okolje:

- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev v središču kraja,

- izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje hrupa,

- zmanjšanje stroškov povezanih z zdravstvenimi obremenitvami zaradi onesnaženega zraka,

- dolgoročno zmanjšanje stroškov vzdrževanja kanalizacije z zadrževanjem in ponovno uporabo padavinskih voda.

- Socialne koristi in dvig kakovosti življenja

Projekt bo izboljšal življenjske pogoje za prebivalce in obiskovalce:

- povečana varnost otrok na poti v šolo in drugih ranljivih skupin,

- ustvarjanje prostorov za druženje, rekreacijo in kulturne aktivnosti,

- večja privlačnost prostora za obiskovalce in turiste, kar pomeni dodatne prihodke lokalnega gospodarstva (turizem, gostinstvo, trgovina).

- Gospodarski učinki

Izvedba projekta bo imela neposredne in posredne gospodarske učinke:

- angažma gradbenih podjetij, projektantov in dobaviteljev pri izvedbi del,

- dvig vrednosti nepremičnin v središču naselja zaradi izboljšanega javnega prostora,

- povečanje konkurenčnosti kraja kot privlačne lokacije za bivanje in obisk,

- razvoj lokalne turistične ponudbe v povezavi z interpretacijskim centrom Morostig in naravnim okoljem Ljubljanskega barja.

- Usklajenost z razpisnimi cilji

Projekt neposredno sledi namenu razpisa JR EKP UTM 2025, saj:

- zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in izboljšuje kakovost zraka in bivanja,

- spodbuja aktivne oblike mobilnosti (hoja, kolesarjenje) in uporabo javnega potniškega prometa,

- razvija zeleno in modro infrastrukturo kot podporni element trajnostnega prometa,

- sledi načelom krožnega gospodarstva in trajnostne gradnje,

- povečuje prometno varnost in vključuje vse družbene skupine.

- Stroškovna učinkovitost

S pridobitvijo sofinanciranja iz evropskih sredstev bo občina bistveno zmanjšala obremenitev občinskega proračuna. Pričakovane koristi – nižji stroški prometa, manj zdravstvenih obremenitev, višja kakovost bivanja, večja turistična privlačnost – dolgoročno presežejo stroške investicije, zato je projekt ekonomsko utemeljen in učinkovit.

Iz vseh zgoraj navedenih pozitivnih rezultatov izvedbe investicije smo torej mnenja, da je predlagana investicija ekonomsko in družbeno upravičena.

- ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI

  - Analiza tveganj

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih dosežkov. Če je mogoče to verjetnost številčno izraziti, se le-ta imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, narodno-gospodarska, družbeno-kulturna in druga tveganja).

Druga tveganja ne bodo bistveno spremenila poteka projekta, gre pa zlasti za nepredvidene dogodke med samo izvedbo projekta, ki bi lahko zakasnili ali podražili celotni projekt.

Ti dogodki bi imeli tako nizek vpliv na celoten projekt, prav tako je verjetnost teh dogodkov razmeroma malo verjetna, čeprav mogoča. V nadaljevanju prikazujemo 3 kritične skupine tveganj in sicer: tveganja razvoja projekta in splošna tveganja, tveganja izvedbe projekta ter tveganja, ki lahko nastanejo v fazi obratovanja projekta, vključno s prikazom njihovega vpliva ter možnost nastanka.

Natančnejši prikaz tveganj je predstavljen v spodnji tabeli »Analiza tveganj za obravnavan celotni projekt«.

Legenda:

| *Stopnja tveganja: | 1 = majhna verjetnost | **Ocena vpliva: | 0 = ni vpliva |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 = srednja verjetnost |  | 1 = majhen vpliv |
|  | 5 = velika verjetnost |  | 3 = srednji vpliv |
|  |  |  | 5 = velik vpliv |

Tabela 33: Analiza tveganj za obravnavan celotni projekt

| Tveganja | Stopnja tveganj (verjetnost dogodka)* | Ocena vpliva** | Posledice tveganj | Ukrepi za zmanjšanje tveganj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - TVEGANJA RAZVOJA PROJEKTA IN SPLOŠNA TVEGANJA |  |  |  |  |
| Tveganje zaradi imenovanja neizkušenega in strokovno neusposobljenega odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta. | 1 | - Čas: 3 - Stroški: 3 - Kakovost: 5 | - Projekt ne bo uspešno voden in pravočasno zaključen. - Sprejemanje napačnih odločitev. - Nejasno delegirane naloge. - Nejasno opredeljene odgovornosti in pristojnosti udeležencev na projektu. | - Imenovanje izkušenega in strokovno usposobljenega odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta. - Zagotovitev zunanjih in notranjih svetovalcev. |
| Tveganje zaradi preobremenjenosti odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta in članov projektne skupine z drugimi nalogami. | 1 | - Čas: 3 - Stroški: 3 - Kakovost: 5 | - Projekt ne bo uspešno voden in izveden ter pravočasno zaključen. - Projekt ne bo primerno spremljan in posledično se bodo nastali problemi reševali na daljše časovno obdobje. | - Imenovanje izkušenega in usposobljenega strokovnega vodje, ki ni preobremenjen z drugimi nalogami. - Imenovanje ustreznih članov projektne skupine, ki niso preobremenjeni z drugimi nalogami. |
| Tveganje zaradi neskladnosti projekta s strategijo Občine Ig. | 1 | - Čas: 3 - Stroški: 3 - Kakovost: 1 | - Neusklajenost projekta s strategijo. - Podaljšanje roka izvedbe zaradi potrebnih prilagoditev dokumentacije. | - Sodelovanje Občine Ig z izvajalcem projekta ter obveščanje oz. informiranje o vseh veljavnih in sprejetih strategijah in merilih občine. - Upoštevanje sprejetih strategij in meril v fazi projektiranja ter kasneje v fazi izvedbe. |
| Tveganje zaradi spremembe zakonodaje. | 1 | - Čas: 3 - Stroški: 1 - Kakovost: 1 | - Neusklajenost projekta z veljavno zakonodajo. - Podaljšanje roka izvedbe projekta zaradi potrebnih prilagoditev dokumentacije. | - Spremljanje zakonodaje v vseh fazah izvedbe projekta. |
| Tveganje zaradi nestabilnih političnih dejavnikov. | 1 | - Čas: 5 - Stroški: 3 - Kakovost: 1 | - Zastoj (ustavitev) projekta. | - Preveritev strateških odločitev države. |
| Tveganje zaradi odklonilnega javnega mnenja do realizacije projekta | 1 | - Čas: 3 - Stroški: 1 - Kakovost: 1 | - Podaljšanje roka izvedbe projekta. | - Upoštevanje zahtev oz. priporočil. - Pozitivno informiranje javnosti glede projekta. |
| Tveganja | Stopnja tveganj (verjetnost dogodka)* | Ocena vpliva** | Posledice tveganj | Ukrepi za zmanjšanje tveganj |
| - TVEGANJE IZVEDBE PROJEKTA |  |  |  |  |
| Tveganje v postopkih oddaje del. | 3 | - Čas: 3 - Stroški: 3 - kakovost: 1 | - Ponovitev postopka javnega razpisa. - Zamuda pri oddaji del. | - Posebna pozornost namenjena postopku oddaje del (jasna opredelitev obsega del, itd.). |
| Tveganje zaradi izbora nestrokovnih in neizkušenih zunanjih izvajalcev. | 3 | - Čas: 5 - Stroški: 3 - Kakovost: 5 | - Podaljševanje rokov izvedbe in potreba po zagotovitvi dodatnih denarnih sredstev (rebalans proračuna). - Zamude pri pridobitvi ustrezne dokumentacije. - Zapleti pri potrjevanju dokumentacije. - Spreminjanje in dopolnjevanje dokumentacije. | - Priprava kvalitetne razpisne dokumentacije v skladu z veljavno zakonodajo. - Jasno definiranje pogojev, ki jih mora ponudnik – izvajalec izpolniti predvsem glede referenc, kadrovske zasedbe, ter določitev ustreznih meril za izbor ponudnika. - Zagotavljanje stalnega nadzora nad delom izvajalcev za pravočasno ukrepanje. |
| Tveganje zaradi nerazpolaganja z zadostnimi finančnimi sredstvi (glede na pridobljene ponudbe). | 3 | - Čas: 5 - Stroški: 5 - Kakovost: 3 | - Projekt ne bo zaključen v predvidenem roku. - Potreba po zagotovitvi dodatnih denarnih sredstev (rebalans proračuna). - Pri prekoračitvi predvidenega zneska za izvedbo investicije za več kot 20%, potreba po novelaciji investicijske dokumentacije. | - Priprava kvalitetne projektne dokumentacije v skladu z veljavno zakonodajo. - Priprava natančnih popisov del, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, za čim natančnejšo oceno predvidenih stroškov. |
| - TVEGANJE OBRATOVANJA PROJEKTA |  |  |  |  |
| Tveganje zaradi nedoseganja okolje-varstvenih standardov. | 1 | - Čas: 3 - Stroški: 1 - Kakovost: 3 | - Poslabšanje kakovosti okolja. - Povečanje obremenitev okolja. - Povečanje stroškov izvedbe projekta. | - Upoštevanje standardov kakovosti okolja v vseh fazah izvajanja investicije kakor tudi v fazi obratovanja. |

  - Analiza občutljivosti

Analiza občutljivosti je narejena v treh korakih:

Opredelitev spremenljivk, ki se uporabijo pri izračunu outputov in inputov v finančni in ekonomski analizi: Izračun se nanaša na spremenljivke oz. faktorje, ki jih spreminjamo na intervalu +/- 1%. Za projekt so bile preučene naslednje spremenljivke:

    - sprememba investicijske vrednosti,

    - sprememba obratovalnih stroškov,

    - sprememba prihodkov.

Vpliv teh sprememb je bil analiziran za interval med -1 % in +1 %.

Kritična spremenljivka je tista, katere 1 % sprememba povzroči več kot 5 % spremembo neto sedanje vrednosti oz. ekonomske neto sedanje vrednosti.

Kritična spremenljivka je tista, katere 1 % sprememba povzroči spremembo finančne stopnje donosa (IRR) oz. ekonomske stopnje donosa (ERR) za več kot 1 odstotno točko.

Tabela 34: Analiza občutljivosti

| Kriterij | Brez spremembe | 1% | -1% | 1% | -1% | 1% | -1% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Investicijska vrednost | Investicijska vrednost | Prihodki | Prihodki | Obratovalni stroški | Obratovalni stroški |
| FIRR | -9,64% | -9,64% | -9,63% | -9,55% | -9,72% | -9,69% | -9,58% |
| FNPV | -3.218.649 | -3.222.955 | -3.214.344 | -3.213.651 | -3.223.647 | -3.225.247 | -3.212.052 |
| EIRR | 15,33% | 15,19% | 15,48% | 15,49% | 15,18% | 15,32% | 15,35% |
| ENPV | 3.438.311 | 3.414.302 | 3.462.320 | 3.502.804 | 3.373.819 | 3.433.435 | 3.443.188 |
| Sprememba v % oz. odstotnih točk | FIRR | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -0,08 | -0,06 | 0,06 |
|  | FNPV | 0,13 | -0,13 | -0,16 | 0,16 | 0,20 | -0,20 |
|  | EIRR | -0,14 | 0,14 | 0,16 | -0,16 | -0,01 | 0,01 |
|  | ENPV | -0,70 | 0,70 | 1,88 | -1,88 | -0,14 | 0,14 |

Iz tabele je razvidno, da ima najvišji vpliv na finančno in ekonomsko neto sedanjo vrednost ter ekonomsko interno stopnjo donosnosti sprememba investicijske vrednosti, vendar je tako v primeru spremembe prihodkov za 1% ekonomske neto sedanje stopnje in ekonomske interne stopnje donosnosti še vedno pozitivna, zato jo ne smatramo kot kritično. Enako velja za spremembo stroškov investicije za 1%. Odstopanje je manjše od 5% in sta ekonomska neto sedanja stopnja in ekonomska interna stopnja donosnosti pozitivni, zato ju ne smatramo kot kritični.

Čeprav nobena izmed spremenljivk ni kritična, smo izdelali izračun mejnih vrednosti za ključno spremenljivko. Izračun mejnih vrednosti za ključne spremenljivke: ključne spremenljivke zahtevajo kalkulacijo spremenjenih vrednosti, torej maksimalnih variacij (v odstotkih) ključnih spremenljivk, tik preden ekonomska neto sedanja vrednost postane pozitivna. Ključna oz. najbolj značilna spremenljivka, za katero je bila izračunana mejna vrednost je sprememba prihodkov. Ko se koristi zmanjšajo za 15,49%, bo ekonomska neto sedanja vrednost tik pred tem, da postane negativna.

- PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Novelacija investicijskega programa št. 1 za projekt Celovita ureditev centra Ig – ukrepi trajnostne mobilnosti je bil pripravljen v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM). Dokument zajema vse obvezne elemente in omogoča celovito presojo smiselnosti ter izvedljivosti naložbe.

Občina Ig se sooča z zastarelo prometno infrastrukturo v središču naselja, prevelikim deležem motornega prometa, slabimi pogoji za pešce in kolesarje ter nezadostno prometno varnostjo. Namen investicije je povečanje prometne varnosti, spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti in dvig kakovosti javnega prostora.

Projekt predvideva celovito prenovo osrednjega dela Iga, vključno z ureditvijo cest, avtobusnega postajališča, sistema e-koles, kolesarnic in spremljajoče infrastrukture. Skupna vrednost investicije znaša 3,39 mio EUR z DDV, od tega je približno 59 % predvidenih iz nepovratnih sredstev EU in države.

Ker gre za javno infrastrukturo, projekt nima klasičnih tržnih prihodkov. Pričakovani so le prihodki iz parkirnin in sistema izposoje e-koles, ki bodo delno pokrili obratovalne stroške. Ključni namen projekta ni ustvarjanje dobička, temveč zagotavljanje javnih koristi.

Investicija ima pozitivne okoljske učinke: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (–10,67 t CO₂/leto), zmanjšanje hrupa, izboljšanje kakovosti zraka in večjo odpornost na podnebne spremembe. Posegi so skladni s cilji varstva narave, saj se izvajajo v urbanem območju in ne povzročajo dodatnih negativnih vplivov.

Projekt ne predvideva trajnega povečanja zaposlenih v občinski upravi. Posredni učinki se bodo kazali v večji gospodarski aktivnosti ter priložnostih v turizmu, gostinstvu in storitvah.

Izvedba projekta bo potekala med 2024 in 2029. Pripravljalna dokumentacija in prijava na razpise sta predvideni v letih 2025–2026, gradbena dela v obdobju 2027–2029, zaključek in predaja namenu pa v prvi polovici leta 2029.

Finančna konstrukcija vključuje kombinacijo nepovratnih sredstev EU in države ter lastnih sredstev občine.

Finančni kazalniki so negativni, kar je pričakovano pri javnih netržnih projektih. Ekonomski kazalniki pa potrjujejo upravičenost: ENPV = 3,44 mio EUR, ERR = 15,33 %, B/C = 2,14. Projekt prinaša pomembne družbene koristi, kot so prihranek časa, večja varnost, zmanjšanje nesreč, zdravstvene koristi zaradi aktivne mobilnosti in zmanjšanje emisij.

Projekt Celovita ureditev centra Ig – ukrepi trajnostne mobilnosti je ekonomsko upravičen, trajnostno naravnan, okoljsko sprejemljiv in strateško skladen s cilji občine, države ter Evropske unije.

Merjeno s prikazovalnikom hitrosti na lokaciji ob Govekarjevi cesti pred občinsko stavbo.

Merjeno s prikazovalnikom hitrosti na lokaciji ob Govekarjevi cesti v bližini parkirišča pri pokopališču.

Ekonomsko obdobje projekta je določeno na podlagi Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu Za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo.

Diskontna stopnja je določena v skladu z 1. odstavkom  8. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).